## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГКБ № 2 им Ф.Х.Граля
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт внутр. систем водопроовода и канализации в Инфекционном корпусе по адресу ул. Большевистская,224
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________499,014 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________113,182 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7860,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал_2009_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.6 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 624.01 | 616.21 | 7.8 | 2.63 | 85.3 | 51.18 | 0.32 | 0.19
2 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.55 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 5279.19 | 477.37 | 12.57 | 0.52 | 61.6 | 33.88 | 0.28 | 0.15
3 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.3 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 250.46 | 248.51 | 1.95 | 0.66 | 68.8 | 20.64 | 0.16 | 0.05
4 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 1666.73 | 271.54 | 3.16 | 0.09 | 64.24 | 19.27 | 0.13 | 0.04
5 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 2.55 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 1230.4 | 1045.58 | 30.04 | 3.49 | 34.66 | 88.38 | 0.1 | 0.26
6 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.8 | 830.18 | 705.3 | 20.23 | 2.33 | 664.14 | 564.24 | 16.18 | 1.86 | 59.62 | 47.7 | 0.17 | 0.14
7 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.75 | 6023.01 | 1994.02 | 1394.25 | 211.59 | 4517.26 | 1495.52 | 1045.69 | 158.69 | 141.52 | 106.14 | 13.8 | 10.35
8 | СЦМ-103-9001-410 | Муфты диам.40мм | шт | 30 | 7.57 |  |  |  | 227.1
9 | СЦМ-103-9001-424 | Муфты переходные 40 х 20 мм, 40 х 25 мм, 40 х 32 мм | шт | 28 | 7.42 |  |  |  | 207.76
10 | СЦМ-103-9001-421 | Тройники диам.40мм | шт | 3 | 15.15 |  |  |  | 45.45
11 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2.55 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 12490.31 | 6835.22 | 3521.37 | 537.95 | 190.24 | 485.11 | 13.64 | 34.78
12 | СЦМ-103-9001-418 | Тройники диам.20мм | шт | 92 | 2.58 |  |  |  | 237.36
13 | СЦМ-103-9001-468 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 35 | 46.06 |  |  |  | 1612.1
14 | СЦМ-103-9001-407 | Муфты диам.20мм | шт | 56 | 1.51 |  |  |  | 84.56
15 | СЦМ-103-9001-454 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 128 | 20.31 |  |  |  | 2599.68
16 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 | 109.48 | 62.84 | 6.27 |  | 218.96 | 125.68 | 12.54 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
17 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 399.05 | 87.96 | 8.76 | 0.16 | 798.1 | 175.92 | 17.52 | 0.32 | 6.43 | 12.86 | 0.02 | 0.04
18 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.35 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 221.85 | 218.15 | 3.7 | 1.25 | 51.3 | 17.96 | 0.26 | 0.09
19 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 3.5 | 1762.02 | 122.98 | 14.02 | 0.96 | 6167.07 | 430.43 | 49.07 | 3.36 | 8.99 | 31.47 | 0.21 | 0.74
20 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные 500 мм | шт | 70 | 28.18 |  |  |  | 1972.6
21 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 3.5 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 4491.48 | 335.16 | 0.6 |  | 7 | 24.5
22 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 1 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 63.84 | 63.84 | 0.29 | 0.29
23 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 1 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 37.28 | 37.28 | 0.26 | 0.26
24 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 1 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 24.64 | 24.64 | 0.71 | 0.71
25 | СЦМ-300-1526 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 10 | 41.28 |  |  |  | 412.8
26 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные 500 мм | шт | 10 | 28.18 |  |  |  | 281.8
Раздел 2. Строительные работы
27 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.3 | 1192.67 | 277.37 | 915.3 | 79.34 | 357.8 | 83.21 | 274.59 | 23.8 | 20.5 | 6.15 | 5.8 | 1.74
28 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.4 | 2352.76 | 598.21 | 1754.55 | 200 | 941.1 | 239.28 | 701.82 | 80 | 45.77 | 18.31 | 14.62 | 5.85
29 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.08 | 1845.83 | 634.89 | 19.91 |  | 147.67 | 50.79 | 1.59 |  | 55.16 | 4.41 | 0.24 | 0.02
30 | ТЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.1 | 1703.88 | 699.81 | 31.66 |  | 170.39 | 69.98 | 3.17 |  | 60.8 | 6.08 | 0.4 | 0.04
Раздел 3. Вывоз мусора
31 | ТЕРр69-9-59-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1т | 6.85 | 27.48 | 7.28 |  |  | 188.24 | 49.87
32 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6.85 | 1.78 |  |  |  | 12.19
33 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 6.85 | 22.7 |  |  |  | 155.5
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 53245.28 | 14894.65 | 5769.23 | 826.53 |  | 1108.72 |  | 55.76
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 265231.54 | 107321.47 | 24345.8 | 5860.1 |  | 7860.83 |  | 395.34
В том числе, справочно:
Коэффициент 4 квартал бюджет ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03; ТЗ=7,09; ТЗМ=7,09 (Поз. 1, 3, 5-6, 18, 22-23, 2, 4, 7-17, 19-21, 24-31, 33) | [8 empty] | 207498.54 | 90708.42 | 18576.57 | 5033.57 |  | 6752.1048 |  | 339.5784
Перевозка строительного мусора 4 квартал ПЗ=5,86; ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86; ТЗ=5,86; ТЗМ=5,86 (Поз. 31, 33, 32) | [8 empty] | 4487.72 | 1718.4
Накладные расходы | [8 empty] | 101071.14
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 113181,57) (Поз. 1, 3, 5-6, 18, 22-23, 2, 4, 7-17, 19-21, 24-31, 33) | [8 empty] | 101071.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 56590.8
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 113181,57) (Поз. 1, 3, 5-6, 18, 22-23, 2, 4, 7-17, 19-21, 24-31, 33) | [8 empty] | 56590.8
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 68028.52 |  |  |  |  | 2318.29 |  | 9.08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 333073.19 |  |  |  |  | 5294.74 |  | 332.02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 13338.88 |  |  |  |  | 247.8 |  | 54.24
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 8381.46
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 71.43
Итого | [8 empty] | 422893.48 |  |  |  |  | 7860.83 |  | 395.34
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 133337.34
Машины и механизмы | [8 empty] | 24345.8
ФОТ | [8 empty] | 113181.57
Накладные расходы | [8 empty] | 101071.14
Сметная прибыль | [8 empty] | 56590.8
НДС 18% | [8 empty] | 76120.83
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 499014.31 |  |  |  |  | 7860.83 |  | 395.34
Составил
Проверил