Приложение № 1

К аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по разработке заключения

«Обоснование инвестиций в реконструкцию или модернизацию муниципальных котельных»  в рамках выполнения мероприятий по энергетическому обследованию  муниципальных котельных Ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми».

| 1. Основание выполнения работ | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 3. Наименование работ | Энергетическое обследование муниципальных котельных |
| 4. Состав работ | I этап. Сбор исходной информации о муниципальных котельных. Количество котельных – 25 шт., из них: Мотовилихинский район – 8 котельных, Дзержинский район – 5 котельных, Орджоникидзевский район – 6 котельных, Свердловский район – 4 котельные, Ленинский район – 2 котельные). 1.1. Подготовка технических паспортов котельных. 1.2. Подготовка технических паспортов тепловых сетей. 1.3. Сбор информации о потребителях, получающих тепловую энергию с муниципальных котельных (в том числе тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение). 1.4. Определение объемов потребления энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, как потребителями, получающими тепловую энергию, с муниципальных котельных, так и муниципальными котельными на собственные нужды. 1.5. Калькуляция себестоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии по каждой муниципальной котельной. 1.6. Формирование электронной базы данных на основании сведений, указанных в п.1.1. ,1.2. , 1.3. II этап. Обследование 25-ти муниципальных котельных. 2.1. Выявление причин, приводящих к увеличению стоимости 1 Гкал тепловой энергии: - изучение режимов работы котельных; - составление перечня факторов, влияющих на удорожание выработки тепла; - формирование перечня оборудования, влияющего на эффективность работы котельной. 2.2. Подготовка предложений по модернизации существующего оборудования. 2.3. Подготовка предложений по изменению схемы теплоснабжения. III этап. Анализ технического состояния систем теплоснабжения потребителей, получающих тепловую энергию с муниципальных котельных. 3.1. Выявление причин неэффективного использования тепловой энергии (тепловые потери инженерных систем многоквартирных домов, ограждающих конструкций, наличие приборов учета с указанием данных приборов учета за 2009 год, наличие регуляторов расхода тепла). - Уточнение нагрузок на отопление и горячее водоснабжение. IV этап. Формирование вариантов поэтапной реконструкции или модернизации муниципальных котельных. 4.1. Формирование вариантов поэтапной модернизации или реконструкции котельных с вариантами поэтапной замены оборудования котельных. 4.2. Разработка локальных и сводных смет на реконструкция или модернизацию муниципальных котельных. V этап. Обоснование инвестиций в реконструкцию или модернизацию муниципальных котельных с целью снижения стоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии. - Расчет себестоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии по возможным вариантам развития. - Ранжирование котельных по первоочередности или этапности модернизации или их замены. - Проработка алгоритма возможного снижения стоимости 1 Гкал у потребителя к 2013 году до 1200 руб. по каждой котельной. - Подготовка заключения о перспективности развития источников тепловой энергии (25 котельных). |
| 5. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 150 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 6. Исходные данные | Информация о технических характеристиках муниципальных котельных, сетях и потребителях жилищно-коммунальных услуг муниципальных котельных собирается Исполнителем. Заказчик предоставляет перечень муниципальных котельных. |
| 7. Основные требования | 1. Соответствие заключения выполненной работы нормативным документам различных уровней законодательства. 2. Результативность и социально-экономическая эффективность мероприятий работы, заключающаяся в оценке сценариев развития муниципальных котельных. 3. Заключение должно содержать набор показателей с определением конечных сроков достижения каждого из показателей, а также систему мониторинга и оценки эффективности решения поставленных задач по контрольным точкам их выполнения. 4. Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на муниципальные котельные путем согласования с организациями, осуществляющими эксплуатацию муниципальных котельных, даты и времени прибытия Подрядчика. |
| 8. Документация, передаваемая Заказчику | По окончании работ Исполнитель передает Заказчику: - Заключение об обосновании инвестиций в реконструкцию или модернизацию 25 муниципальных котельных с целью снижения стоимости выработки 1 Гкал тепловой энергии. - Проект Плана мероприятий по реализации Основных направлений. - Отчет об используемой Исполнителем информации, источник ее получения с приложением подтверждающих документов; используемые в работе нормативноправовые документы и иные документы. - Заключение о перспективности развития источников тепловой энергии (25 котельных). Электронная база данных по потребителям, получающих тепловую энергию от муниципальных котельных. 5 Согласование полученных исходных данных и результатов выполненных работ с организациями, осуществляющими эксплуатацию муниципальных котельных. Отчетные материалы представляются в письменной и электронном (на СD) видах по два экземпляра. |

Руководитель

М.П.

«___»__________________2009 г.