Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «_27_» января 2010 года №2

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»________января_____2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту сети холодного водоснабжения

от ВК – 4 до ВК – 6 и ввода в ж/д по ул. Красные Казармы 7, 8, 17, 19

Свердловского района, г. Перми,

входящей в состав имущества муниципальной казны.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  ул. Красные Казармы, 7, 8, 17, 19, Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного  водоснабжения;

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал  чугун  Д100 мм – 102 м,

Д50мм – 55 м;

д)  общая протяженность  сети ХВС – 157 м;

е) сметная стоимость  работ  479 881,92    руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту сети холодного водоснабжения  от ВК – 4 до ВК – 6 и ввода в ж/д по ул. Красные Казармы 7, 8, 17, 19, Свердловского района, г. Перми, входящей  в состав имущества  муниципальной казны:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – ВК – 4 до ВК – 6 и ввода в ж/д по ул. Красные Казармы 7, 8, 17, 19, Свердловского района, г. Перми | Передача объекта в работу |  | 2 |
|  | 1.Земляные работы | 836 м3 | 2 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 157 м | 2,5 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов из полипропилена. | 157 м | 6 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 9 шт. | 0,5 |
|  | 5.Благоустройство территории | 310 м2 | 1 |
|  | 6. Вывоз мусора | 3 т | 1 |
| Итого: |  |  | 15 |

За время  проведения работ по текущему ремонту трубопроводов отключение холодного водоснабжения должно составить не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к следующим видам работ:

4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения

4530185 Установка фасонных частей

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

3. Сроки выполнения работ:

в течение  _15    календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве   работ    по текущему ремонту  сети холодного                                                 водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 18599-83. «Трубы напорные из полиэтилена. Технические  условия»;  СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Зам. начальника

технического отдела                                                                      Н.Н. Федорова