Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «27» января 2010 г. №3

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»________января_____2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего водоснабжения

от ж/д по ул. Экскаваторная, 55 до ж/д по ул. Экскаваторная, 57,

Индустриального района, г. Перми.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  ул. Экскаваторная, 55, 57; Индустриальный район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть горячего  водоснабжения;

в) вид прокладки – проходной канал;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал  сталь  Д100 мм – 45 м;

Д 50 мм  – 45 м;

д) протяженность  сети ГВС – 45 пмк;

е) сметная стоимость  работ    239 421,62 руб.

2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего водоснабжения по адресу: ул. Экскаваторная, 55,57, Индустриального района, г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС – от ж/д по ул.Экскаваторная, 55 до ж/д по ул. Экскаваторная, 57 | Передача объекта в работу |  | 2 |
|  | 1.Земляные работы | 6,25 м3 | 0,5 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 90 м | 1,5 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов из полипропилена. | 90 м | 5 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 2 шт. | 0,5 |
|  | 5.Благоустройство территории | 10 м2 | 0,5 |
|  | 6. Вывоз мусора | 16,5 т | 1 |
| Итого: |  |  | 9 |

При выполнении работ по текущему ремонту трубопроводов предусмотреть в графике производства работ отключение горячего водоснабжения не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к следующим видам работ:

4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения

4530185 Установка фасонных частей

4540140 Теплоизоляция трубопроводов и оборудования

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

3. Сроки выполнения работ:

в течение  _11    календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего                                                           водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 18599-83. «Трубы напорные из полиэтилена. Технические  условия»; ГОСТ 29324-92 (ИСО 161/1-78) «Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия.»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Зам. начальника

технического отдела                                                                      Н.Н. Федорова