## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Демонтаж многоквартирных домов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ул.Барнаульская,5, Орджоникидзевский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1355902,58 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________332382,24 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3823,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ТЕР46-05-001-03 | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из профлиста 905,59 = 1 961,28 - 4,88 x 115 - 574,99 x 0,86 | 100 м2 | 1.8 | 905.59 | 592.05 | 47.99 | 2.99 | 1630.06 | 1065.69 | 86.38 | 5.38 | 52.44 | 94.39 | 0.46 | 0.83
Раздел 2. Демонтажные работы
2 | ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема | 239.8 | 155.98 | 131.3 | 24.68 | 2.09 | 37404 | 31485.74 | 5918.26 | 501.18 | 11.63 | 2788.87 | 0.14 | 33.57
3 | ТЕР46-06-004-01 | Разборка фундаментов жилых зданий кирпичных | 10 м2 площади застройки | 38.68 | 735.79 | 325.4 | 410.39 | 31.51 | 28460.36 | 12586.47 | 15873.89 | 1218.81 | 24.32 | 940.7 | 2.08 | 80.45
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.9 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 137.73 |  | 137.73 | 17.16 |  |  | 1.1 | 0.99
Раздел 3. Новый Раздел
6 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 383 | 1.78 |  |  |  | 681.74
7 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 383 | 25.28 |  |  |  | 9682.24
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 77996.13 | 45137.9 | 22016.26 | 1742.53 |  | 3823.96 |  | 115.84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 465027.75 | 320027.71 | 82340.81 | 12354.53 |  | 3823.96 |  | 115.84
В том числе, справочно:
ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 336662.67 | 274889.81 | 60324.55 | 10612.01
ПЗ=5,86 (Поз. 6-7) | [8 empty] | 50368.95
Накладные расходы | [8 empty] | 343648.93
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 121,66) (Поз. 4) | [8 empty] | 91.49
110%*0,94 ФОТ (от 332260,58) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 343557.44
Сметная прибыль | [8 empty] | 232637.16
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 121,66) (Поз. 4) | [8 empty] | 54.75
70% ФОТ (от 332260,58) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 232582.41
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 979919.56 |  |  |  |  | 3823.96 |  | 114.85
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 661.35 | [6 empty] | 0.99
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 3995
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 56737.93
Итого | [8 empty] | 1041313.84 |  |  |  |  | 3823.96 |  | 115.84
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1926.3
Машины и механизмы | [8 empty] | 82340.81
ФОТ | [8 empty] | 332382.24
Накладные расходы | [8 empty] | 343648.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 232637.16
Профилированный настил (450р*103 листа) | [8 empty] | 46350
Стоимость утилизации мусора на городской полигон (823,4 руб./1,18, 1 талон -6 м3, 88 талонов) | [8 empty] | 61406.14
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 1149069.98
НДС 18% | [8 empty] | 206832.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1355902.58 |  |  |  |  | 3823.96 |  | 115.84
Составил
Проверил