Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «04» февраля 2010 года №4

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«04»____февраля___2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего водоснабжения

в подвале ж/д по ул. Ласьвинская,21а до ж/д по ул. Автозаводская, 22,

Кировского района, г. Перми.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  ул. Ласьвинская, 21а, Автозаводская, 22; Кировский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть горячего  водоснабжения;

в) вид прокладки – транзит по жилому дому, непроходной канал;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал  сталь  Д40 мм – 50 м;

Д 40 – 45 мм;

д) протяженность  сети ГВС – 95 пмк;

е) сметная стоимость  работ    248 108,49 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего водоснабжения,

в подвале ж/д по ул. Ласьвинская,21а до ж/д по ул. Автозаводская, 22, Кировского района,

г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС – в подвале ж/д по ул. Ласьвинская,21а до ж/д по ул. Автозаводская, 22, Кировского района, г. Перми. | Передача объекта в работу |  | 2 |
|  | 1.Земляные работы | 198 м3 | 3 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 95 м | 2 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов из полипропилена. | 95 м | 5 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 1 шт. | 0,5 |
|  | 5.Благоустройство территории | 145 м2 | 1,5 |
|  | 6. Вывоз мусора | 10 т | 1 |
| Итого: |  |  | 15 |

При выполнении работ по текущему ремонту трубопроводов предусмотреть в графике производства работ отключение горячего водоснабжения не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к следующим видам работ:

4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения

4540142  Изоляция горячих  поверхностей  оберточными материалами  и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

3. Сроки выполнения работ:

в течение  _15    календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту бесхозяйной сети горячего                                                           водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 18599-83. «Трубы напорные из полиэтилена. Технические  условия»; ГОСТ 29324-92 (ИСО 161/1-78) «Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия.»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Руководитель сектора текущего ремонта                                                     В.П. Пахомов

технического отдела