Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «15» февраля 2010 года №5

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «СОИИ»

_____________  Нецветаев К.В.

«_____»____февраля_____2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению благоустройства объектов, находящихся на балансе МУ «СОИИ» и в составе имущества муниципальной казны, после ремонтных работ на инженерных сетях.

1.Место нахождения: Орджоникидзевский район, Ленинский район, Мотовилихинский район, Индустриальный район, Свердловский район:

Индустриальный район

ул. Сусанина, 3, 4, 5, 6 - ул. Камышловская,2

ул. Норильская, 1 – 11

ул. Сусанина, 1, ул. Свиязева,10, ул. Норильская, 1, 13а

ул. Чердынская, 14, 15

Свердловский район

ул. Полины Осипенко, 51

ул. Кустовая, 7

ул. Елькина, 7

Мотовилихинский район

ул. Целинная,27

Орджоникидзевский район

ул. Кронита, 23

ул. Щербакова, 23

ул. Валежная, 15

Ленинский район

ул. Окулова,6

ул. Петропавловская.28

Общая сметная стоимость  работ   499 223, 02 руб.

### 2. Основные технические характеристики работ:

на выполнение работ по восстановлению благоустройства объектов, находящихся на балансе МУ «СОИИ» и  входящих в состав имущества муниципальной казны, после ремонтных работ на инженерных сетях:

| № п/п | Наименование | Един. изм | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу |  |  | 2 |
| 2. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 1193 | 3 |
| 3. | Устройство бортовых камней бетонных | м | 20 | 2 |
| 4. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1193 | 2 |
| 5. | Устройство оснований толщиной 15см щебня | м2 | 294 | 3 |
| 6. | Устройство цементобетонных покрытий однослойных вручную (отмостка) | м2 | 4 | 1 |
| 7. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка) | м3 | 0,8 | 3 |
| 8. | Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 424 | 6 |
| Всего: 22 |  |  |  |  |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации, предоставляемое на момент заключения контракта, о допуске к следующим видам работ:

4540243  Устройство грунтовых оснований, земляных и щебеночных покрытий

4540246  Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых

3. Сроки выполнения работ:

начало работ 15 апреля 2010 года

окончание работ 06 мая 2010 года

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по восстановлению благоустройства соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ –12  месяцев.

Руководитель сектора текущего ремонта                                                     В.П. Пахомов

технического отдела