## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Подрядчик | [5 empty] | Директор МУ "Пермблагоустройство"
| ________________________ | [5 empty] | ________________________И.А. Денисов
| "______ " _______________2010г. | [5 empty] | "______ " _______________2010г.
Ул. Ушакова от ул.Маршало Рыбалко до ул.Калинина
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________64288,614 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2224,536 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________19915,87 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Участок № 1
1 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м |  | 32.75 | 7669.69 | 251182 | 251182
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 92.04 | 3014.31 | 83.33 | 251182.35 | 251182.35
2 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 636.24 | 9.2 | 5853 |  |  |  | 5853
3 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т |  | 636,24 ъ | 113.9 | 72468 |  |  |  | 72468
4 | ГЭСН01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 1.061 | 13297.52 | 14109 | 550 | 13546 | 4260 | 13
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 6.4 | 6.79 | 80.98 | 549.88 | 549.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 32.72 | 34.72 | 122.7 | 4259.64 |  |  | 4259.64
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3 | маш.-ч | 14.16 | 15.02 | 492.5 | 7399.2 |  | 7399.2
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.4 | 4.67 | 404.18 | 1886.87 |  | 1886.87
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.03 | 0.03183 | 410.67 | 13.07 |  |  |  | 13.07
5 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 4.2 | 2576.32 | 10821 | 4674 | 6147 | 1567
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.53 | 52.63 | 88.82 | 4674.22 | 4674.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.04 | 12.77 | 122.7 | 1566.64 |  |  | 1566.64
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 12.77 | 276.67 | 3532.54 |  | 3532.54
| 2. 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 12.18 | 51.16 | 20.47 | 1047.14 |  | 1047.14
6 | ГЭСН27-04-011-01 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см | 1000 м2 основания |  | 2.1 | 126337.94 | 265310 | 7422 | 61186 | 10423 | 196702
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 43.23 | 90.78 | 81.76 | 7422.41 | 7422.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 40.45 | 84.95 | 122.7 | 10422.76 |  |  | 10422.76
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 5.38 | 11.3 | 347.61 | 3927.29 |  | 3927.29
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 2.01 | 4.22 | 667.91 | 2819.25 |  | 2819.25
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26.9 | 56.49 | 624.82 | 35296.09 |  | 35296.09
| 4. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 3.42 | 7.18 | 713.73 | 5126.02 |  | 5126.02
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 5.75 | 624.74 | 3594.76 |  | 3594.76
| 6. 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 153 | 321.3 | 535.55 | 172072.22 |  |  |  | 172072.22
| 7. 409-9037 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1 фракции 10-20 мм | м3 | 20.4 | 42.84 | 553.84 | 23726.51 |  |  |  | 23726.51
| 8. 411-0001 | Вода | м3 | 18.2 | 38.22 | 23.61 | 902.37 |  |  |  | 902.37
7 | ГЭСН27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня |  | 32.75 | 30362.54 | 994373 | 370369 | 18426 | 3472 | 605578
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 130.8 | 4283.7 | 86.46 | 370368.77 | 370368.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.86 | 28.17 | 122.7 | 3471.83 |  |  | 3471.83
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.82 | 26.86 | 536.53 | 14338.28 |  | 14338.28
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 1.64 | 392.28 | 616.68 |  | 616.68
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.03275 | 34486.48 | 1129.55 |  |  |  | 1129.55
| 4. 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 5.568 | 1656.37 | 9221.75 |  |  |  | 9221.75
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5.9 | 193.2 | 3054.89 | 590281.09 |  |  |  | 590281.09
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 | 0.06 | 1.965 | 2516.87 | 4945.58 |  |  |  | 4945.58
Уд | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 3275
8 | тек.цена | Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП | м |  | 3275 е.е1 | 1151.01 | 3769558 |  |  |  | 3769558
9 | ГЭСН27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня |  | 32.75 | 30362.54 | 994373 | 370369 | 18426 | 3472 | 605578
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 130.8 | 4283.7 | 86.46 | 370368.77 | 370368.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.86 | 28.17 | 122.7 | 3471.83 |  |  | 3471.83
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.82 | 26.86 | 536.53 | 14338.28 |  | 14338.28
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 1.64 | 392.28 | 616.68 |  | 616.68
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.03275 | 34486.48 | 1129.55 |  |  |  | 1129.55
| 4. 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 5.568 | 1656.37 | 9221.75 |  |  |  | 9221.75
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5.9 | 193.2 | 3054.89 | 590281.09 |  |  |  | 590281.09
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 | 0.06 | 1.965 | 2516.87 | 4945.58 |  |  |  | 4945.58
Уд | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 3275
10 | тек.цена | Камни бортовые из горных пород, марка 2ГП | м |  | 3275 к.к1 | 1981.22 | 6488496 |  |  |  | 6488496
11 | ГЭСН27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 325.3 | 7199.19 | 2341897 | 46459 | 2276235 | 102021 | 19203
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.61 | 523.73 | 88.82 | 46459.35 | 46459.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.56 | 832.77 | 122.7 | 102020.59 |  |  | 102020.59
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.85 | 276.51 | 624.74 | 173150.68 |  | 173150.68
| 2. 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 0.85 | 276.51 | 6789.15 | 1881652.31 |  | 1881652.31
| 3. 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0.85 | 276.51 | 430.85 | 119411.12 |  | 119411.12
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 2.5 | 813.3 | 23.61 | 19202.46 |  |  |  | 19202.46
12 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т |  | 3253.3 | 52.25 | 169985 |  |  |  | 169985
13 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 13.01 | 555.73 | 7230 |  | 7230 | 1264
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 10.28 | 122.7 | 1264.31 |  |  | 1264.31
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 5.2 | 1157.96 | 5965.87 |  | 5965.87
Уд | 2. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 13.4
14 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т |  | 13,4 м.м1 | 9214.56 | 123475 |  |  |  | 123475
15 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (до 6 см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси |  | 46.84 | 21868.02 | 1024298 | 124200 | 869089 | 148280 | 31009
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 26.12 | 1223.46 | 101.5 | 124200.48 | 124200.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 25.8 | 1208.47 | 122.7 | 148279.51 |  |  | 148279.51
| 1. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5.02 | 235.14 | 316.69 | 74405.81 |  | 74405.81
| 2. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 16.28 | 762.56 | 624.82 | 476576.86 |  | 476576.86
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.43 | 20.14 | 624.74 | 12641.65 |  | 12641.65
| 4. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4.07 | 190.64 | 824.92 | 157184.74 |  | 157184.74
| 5. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.2342 | 21615.77 | 5062.47 |  |  |  | 5062.47
| 6. 101-9010 | Битум | т | 0.074 | 3.466 | 7485.7 | 25946.55 |  |  |  | 25946.55
Уд | 7. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 4731
16 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т |  | 4731 х.х2 | 2062.37 | 9757072 |  |  |  | 9757072
17 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 9.75 | 555.73 | 5418 |  | 5418 | 948
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 7.7 | 122.7 | 947.51 |  |  | 947.51
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 3.9 | 1157.96 | 4470.96 |  | 4470.96
Уд | 2. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 10.04
18 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т |  | 10,04 с.с1 | 9214.56 | 92514 |  |  |  | 92514
19 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 32.53 | 21969.11 | 714655 | 149523 | 535051 | 91579 | 30081
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 45.96 | 1495.08 | 100.01 | 149522.84 | 149522.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 22.94 | 746.24 | 122.7 | 91579.11 |  |  | 91579.11
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.04 | 1.3 | 536.53 | 628.48 |  | 628.48
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.68 | 54.65 | 5.63 | 307.73 |  | 307.73
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4.75 | 154.52 | 316.69 | 48954.72 |  | 48954.72
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13.81 | 449.24 | 624.82 | 280734.55 |  | 280734.55
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.47 | 15.29 | 624.74 | 9511.12 |  | 9511.12
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.83 | 124.59 | 824.92 | 102722.91 |  | 102722.91
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 1.63 | 392.28 | 612.54 |  | 612.54
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.2017 | 35650.53 | 7190.11 |  |  |  | 7190.11
| 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.3513 | 7485.7 | 2630.05 |  |  |  | 2630.05
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 4.88 | 4152.32 | 20261.31 |  |  |  | 20261.31
Уд | 11. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 3142
20 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т |  | 3142 з.з1 | 2761.85 | 8677733 |  |  |  | 8677733
21 | ГЭСН27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; толщина до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия |  | 32.53 | 89.96 | 2926 | 1405 | 157 |  | 1364
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.44 | 14.31 | 100.01 | 1405.3 | 1405.3
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.88 | 28.63 | 5.63 | 157.45 |  | 157.45
| 2. 101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.1822 | 7485.7 | 1363.66 |  |  |  | 1363.66
Уд | 3. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 1574
22 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т |  | 1574 щ.щ1 | 2761.85 | 4347152 |  |  |  | 4347152
Устройство газона
23 | ГЭСН47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 |  | 60 | 10973.88 | 658433 | 173751 | 2147 | 515 | 482535
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 35.08 | 2104.8 | 82.55 | 173751 | 173751
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07 | 4.2 | 122.7 | 515.4 |  |  | 515.4
| 1. 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0.07 | 4.2 | 277.5 | 1165.8 |  | 1165.8
| 2. 092701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0.14 | 8.4 | 55.45 | 465.6 |  | 465.6
| 3. 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 900 | 536.15 | 482535 |  |  |  | 482535
24 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 60 ф | 3240.95 | 194457 | 31638 | 122879 | 20172 | 39940
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.99 | 359.4 | 88.03 | 31638 | 31638
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.74 | 164.4 | 122.7 | 20172 |  |  | 20172
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 164.4 | 624.74 | 102707.4 |  | 102707.4
| 2. 411-0001 | Вода | м3 | 10 | 600 | 23.61 | 14166 |  |  |  | 14166
| 3. 414-9230 | Семена газонных трав | кг | 2 | 120 | 214.78 | 25773.6 |  |  |  | 25773.6
Раздел 2. Участок № 2
25 | ГЭСН27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 90 | 7199.19 | 647927 | 12854 | 629761 | 28226 | 5312
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.61 | 144.9 | 88.82 | 12853.8 | 12853.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.56 | 230.4 | 122.7 | 28225.8 |  |  | 28225.8
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.85 | 76.5 | 624.74 | 47905.2 |  | 47905.2
| 2. 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 0.85 | 76.5 | 6789.15 | 520592.4 |  | 520592.4
| 3. 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0.85 | 76.5 | 430.85 | 33037.2 |  | 33037.2
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 2.5 | 225 | 23.61 | 5312.7 |  |  |  | 5312.7
26 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т |  | 900 | 52.25 | 47025 |  |  |  | 47025
27 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 3.6 | 555.73 | 2001 |  | 2001 | 350
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 2.84 | 122.7 | 349.85 |  |  | 349.85
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 1.44 | 1157.96 | 1650.82 |  | 1650.82
Уд | 2. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 3.708
28 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т |  | 3,708 ч.ч1 | 9214.56 | 34168 |  |  |  | 34168
29 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси |  | 8.64 | 21868.02 | 188940 | 22910 | 160310 | 27351 | 5720
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 26.12 | 225.68 | 101.5 | 22909.74 | 22909.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 25.8 | 222.91 | 122.7 | 27351.3 |  |  | 27351.3
| 1. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5.02 | 43.37 | 316.69 | 13724.73 |  | 13724.73
| 2. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 16.28 | 140.66 | 624.82 | 87908.28 |  | 87908.28
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.43 | 3.72 | 624.74 | 2331.85 |  | 2331.85
| 4. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4.07 | 35.16 | 824.92 | 28993.94 |  | 28993.94
| 5. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.0432 | 21615.77 | 933.81 |  |  |  | 933.81
| 6. 101-9010 | Битум | т | 0.074 | 0.6394 | 7485.7 | 4786.04 |  |  |  | 4786.04
Уд | 7. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 872.6
30 | тек.цена | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т |  | 872,6 ш.ш1 | 2062.37 | 1799624 |  |  |  | 1799624
31 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 2.7 | 555.73 | 1500 |  | 1500 | 262
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 2.13 | 122.7 | 262.39 |  |  | 262.39
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 1.08 | 1157.96 | 1238.11 |  | 1238.11
Уд | 2. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 2.781
32 | тек.цена | Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт | т |  | 2,781 я.я1 | 9214.56 | 25626 |  |  |  | 25626
33 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 9 | 21969.11 | 197722 | 41368 | 148031 | 25337 | 8323
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 45.96 | 413.64 | 100.01 | 41368.14 | 41368.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 22.94 | 206.46 | 122.7 | 25336.98 |  |  | 25336.98
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.36 | 536.53 | 173.88 |  | 173.88
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.68 | 15.12 | 5.63 | 85.14 |  | 85.14
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4.75 | 42.75 | 316.69 | 13544.19 |  | 13544.19
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13.81 | 124.29 | 624.82 | 77670.18 |  | 77670.18
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.47 | 4.23 | 624.74 | 2631.42 |  | 2631.42
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.83 | 34.47 | 824.92 | 28420.11 |  | 28420.11
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.45 | 392.28 | 169.47 |  | 169.47
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0558 | 35650.53 | 1989.27 |  |  |  | 1989.27
| 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.0972 | 7485.7 | 727.65 |  |  |  | 727.65
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 1.35 | 4152.32 | 5605.65 |  |  |  | 5605.65
Уд | 11. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 869.4
34 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т |  | 869,4 г.г1 | 2761.85 | 2401152 |  |  |  | 2401152
35 | ГЭСН27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; толщина до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия |  | 9 | 89.96 | 810 | 389 | 44 |  | 377
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.44 | 3.96 | 100.01 | 388.8 | 388.8
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.88 | 7.92 | 5.63 | 43.56 |  | 43.56
| 2. 101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.0504 | 7485.7 | 377.28 |  |  |  | 377.28
Уд | 3. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 435.6
36 | тек.цена | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т |  | 435,6 н.н1 | 2761.85 | 1203062 |  |  |  | 1203062
37 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м |  | 7.4 | 7669.69 | 56756 | 56756
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 92.04 | 681.1 | 83.33 | 56755.71 | 56755.71
38 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 71 | 9.2 | 653 |  |  |  | 653
39 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т |  | 71 п | 113.9 | 8087 |  |  |  | 8087
40 | ГЭСН01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.111 | 13297.52 | 1476 | 58 | 1417 | 446 | 1
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 6.4 | 0.71 | 80.98 | 57.53 | 57.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 32.72 | 3.63 | 122.7 | 445.64 |  |  | 445.64
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3 | маш.-ч | 14.16 | 1.57 | 492.5 | 774.09 |  | 774.09
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.4 | 0.49 | 404.18 | 197.4 |  | 197.4
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.03 | 0.00333 | 410.67 | 1.37 |  |  |  | 1.37
41 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.74 | 2576.32 | 1906 | 824 | 1082 | 276
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 12.53 | 9.27 | 88.82 | 823.55 | 823.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.04 | 2.25 | 122.7 | 276.03 |  |  | 276.03
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 2.25 | 276.67 | 622.4 |  | 622.4
| 2. 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 12.18 | 9.01 | 20.47 | 184.5 |  | 184.5
42 | ГЭСН27-04-011-01 | Устройство оснований из отвальных доменных шлаков: однослойных толщиной 10 см | 1000 м2 основания |  | 0.37 | 126337.94 | 46745 | 1308 | 10780 | 1836 | 34657
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 43.23 | 16 | 81.76 | 1307.76 | 1307.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 40.45 | 14.97 | 122.7 | 1836.39 |  |  | 1836.39
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 5.38 | 1.99 | 347.61 | 691.95 |  | 691.95
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 2.01 | 0.74 | 667.91 | 496.73 |  | 496.73
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26.9 | 9.95 | 624.82 | 6218.83 |  | 6218.83
| 4. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 3.42 | 1.27 | 713.73 | 903.16 |  | 903.16
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 1.01 | 624.74 | 633.36 |  | 633.36
| 6. 409-9013 | Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный | м3 | 153 | 56.61 | 535.55 | 30317.49 |  |  |  | 30317.49
| 7. 409-9037 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1 фракции 10-20 мм | м3 | 20.4 | 7.548 | 553.84 | 4180.39 |  |  |  | 4180.39
| 8. 411-0001 | Вода | м3 | 18.2 | 6.734 | 23.61 | 158.99 |  |  |  | 158.99
43 | ГЭСН27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бортового камня |  | 7.4 | 30362.54 | 224683 | 83686 | 4164 | 784 | 136833
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 130.8 | 967.92 | 86.46 | 83686.38 | 83686.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.86 | 6.36 | 122.7 | 784.47 |  |  | 784.47
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.82 | 6.07 | 536.53 | 3239.79 |  | 3239.79
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.37 | 392.28 | 139.34 |  | 139.34
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0074 | 34486.48 | 255.23 |  |  |  | 255.23
| 4. 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 1.258 | 1656.37 | 2083.69 |  |  |  | 2083.69
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5.9 | 43.66 | 3054.89 | 133376.49 |  |  |  | 133376.49
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 | 0.06 | 0.444 | 2516.87 | 1117.47 |  |  |  | 1117.47
Уд | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 740
44 | тек.цена | Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП | м |  | 740 а.а1 | 1151.01 | 851747 |  |  |  | 851747
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 48725398 | 1751695 | 4895027 | 472841 | 42078676
Накладные расходы | [6 empty] | 2906342
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 12655) (Поз. 4-5, 40-41) | [6 empty] | 11301
115%*0,94 ФОТ (от 226076) (Поз. 23-24) | [6 empty] | 244388
142%*0,94 ФОТ (от 1985805) (Поз. 1, 6-11, 13-22, 25, 27-37, 42-44) | [6 empty] | 2650653
Сметная прибыль | [6 empty] | 1781864
В том числе, справочно:
50%*0.85 ФОТ (от 12655) (Поз. 4-5, 40-41) | [6 empty] | 5378
90%*0.85 ФОТ (от 226076) (Поз. 23-24) | [6 empty] | 172948
95%*0.85 ФОТ (от 1985805) (Поз. 1, 6-11, 13-22, 25, 27-37, 42-44) | [6 empty] | 1603538
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 51794316
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 6506
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 297565
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 44991
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [6 empty] | 1270226
Итого | [6 empty] | 53413604
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 42078676
Машины и механизмы | [6 empty] | 4895027
ФОТ | [6 empty] | 2224536
Накладные расходы | [6 empty] | 2906342
Сметная прибыль | [6 empty] | 1781864
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 1068272
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 54481876
НДС 18% | [6 empty] | 9806738
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 64288614
Составил