Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «17» февраля 2010 года №6

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»_____февраля_____2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту кабельной линии 0,4 кВ, входящей в состав имущества муниципальной казны, от ТП №5078 до ж/д по ул. Крисанова, 19, Дзержинского района, г. Перми.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  ул. Крисанова, 19, Дзержинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – кабельная линия 0,4 кВ;

в) вид прокладки – подземная;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал кабель АВВГ 3*95+1*50;

д) протяженность   – 380 м;

е) сметная стоимость  работ   496 121,16  руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту кабельной линии 0,4 кВ, входящей в состав имущества муниципальной казны, от ТП №5078 до ж/д по ул. Крисанова, 19, Дзержинского района, г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабельная линия – от ТП №5078 до ж/д по ул. Крисанова, 19, Дзержинского района, г. Перми: | Передача объекта в работу |  | 2 |
|  | 1.Земляные работы | 267,3 м3 | 2 |
|  | 2.Демонтаж кабельной линии | 380 м | 1 |
|  | 3.Прокладка кабеля | 380 м | 2 |
|  | 4.Планировка площадей | 760 м2 | 1 |
|  | 5.Вывоз мусора | 1,5 т | 1 |
| Итого: |  |  | 9 |

При выполнении работ по текущему ремонту кабельной линии предусмотреть в графике производства работ отключение электроэнергии не более 12 часов  (для переключения кабеля).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации, предоставляемое на момент заключения контракта, о допуске к следующим видам работ:

4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

3. Сроки выполнения работ:

начало работ 15 марта 2010 года

окончание работ 23 марта 2010 года

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту кабельной линии 0,4 кВ соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 16442-80,  СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ): СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Руководитель сектора текущего ремонта                                                       В.П. Пахомов

технического отдела