Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «09» марта  2010 года №7

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«04»___марта_2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного водоснабжения

ввод  до жилого дома по ул. Милиционера Власова, 27

Индустриального района, г. Перми.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  ул. Милиционера Власова, 27; Индустриальный район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного  водоснабжения;

в) вид прокладки – бесканальный;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал  сталь  Д100 мм;

д) протяженность  сети ХВС – 12 м;

е) сметная стоимость  работ    106 411,87 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного водоснабжения, ввод  до жилого дома по ул. Милиционера Власова, 27, Индустриального района, г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – от ввод до жилого дома по ул.Милиционера Власова, 27, Индустриальный район, г. Перми | Передача объекта в работу |  | 2 |
|  | 1.Земляные работы | 52,5 м3 | 1 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов из полипропилена. ( ПЭ 100 SDR 17 Д-110 (питьевая)) | 12 м | 0,5 |
|  | 3.Установка задвижки (30с41нж втулка под флянец Д 110 мм ПЭ-100 SDR 17-1) | 1 шт. | 0,5 |
|  | 4.Установка гидрантов (П31 гост 8220-85) | 1 шт. | 0,5 |
|  | 5.Устройство круглых ж/б колодцев | 0,4 м3 | 1 |
|  | 6.Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 12м | 0,5 |
|  | 7.Благоустройство территории | 21 м2 | 0,5 |
|  | 8. Вывоз мусора | 0,9 т | 0,5 |
| Итого: |  |  | 7 |

При выполнении работ по текущему ремонту трубопроводов предусмотреть в графике производства работ отключение холодного водоснабжения не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

начало работ 5 апреля 2010 года

окончание работ 11 апреля 2010 года

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного                                                           водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов:  ГОСТ 18599-83. «Трубы напорные из полиэтилена. Технические  условия»; ГОСТ 29324-92 (ИСО 161/1-78) «Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия.»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5.Требования к результатам работ:

После проведения работ водопроводная сеть должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта.

Предоставить акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуру, акт приемки в эксплуатацию сети водоснабжения подписанный рабочей комиссией, в т.ч. уполномоченным представителем районного эксплуатационного участка водопроводной сети и акт приема в эксплуатацию пожарных гидрантов, подписанный уполномоченным представителем «Государственной противопожарной службы»

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Инженер сектора текущего ремонта                                                                      М.Ю.Зиннатов

технического отдела