## Локальная смета
Приложение №10 к документации об аукционе
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУ "СОИИ"
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________ |  |  | К.В.Нецветаев
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________2010 г.
Титул МУ "СОИИ", 2010 год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт тепловой сети,находящейся на балансе МУ "СОИИ", от П-18 по ул.Гремячий лог,1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость МУ "СОИИ",2009г.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________791 937,4 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________151274,6 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1388,99 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __3кв.___2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР01-02-112-02 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье: средние | 1 га | 0.5 | 240.55 |  | 240.55 | 38.23 | 120.28 |  | 120.28 | 19.12 |  |  | 2.08 | 1.04
2 | ТЕРр68-03-03 | Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром: до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 2.8 | 50.79 | 35.46 | 15.33 |  | 142.21 | 99.29 | 42.92 |  | 2.97 | 8.32
3 | ТЕРр66-26-04 | Демонтаж задвижек диаметром до: 200 мм | 1 задвижка | 2 | 79.09 | 30.14 | 48.95 | 5.82 | 158.18 | 60.28 | 97.9 | 11.64 | 2.45 | 4.9 | 0.47 | 0.94
4 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 4.08 | 225.95 | 225.95 |  |  | 921.88 | 921.88 |  |  | 19.1 | 77.93
5 | ТЕРр65-05-03прим. | Смена арматуры: вентилей диаметром до 50 мм | 100шт | 0.04 | 8893.04 | 1718.36 | 20.13 |  | 355.72 | 68.73 | 0.81 |  | 133 | 5.32 | 0.26 | 0.01
6 | СЦМ-300-1138 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм 15КЧ18Р | шт | -4 | 70.37 |  |  |  | -281.48
7 | СЦМ-300-9232-205 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 40 мм | шт. | 4 | 124.66 |  |  |  | 498.64
8 | ТЕР24-01-032-05 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | 5541.8 | 115.18 | 273.81 | 26.42 | 11083.6 | 230.36 | 547.62 | 52.84 | 8.06 | 16.12 | 1.68 | 3.36
9 | ТЕР22-03-014-06 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | 1 фланец | 4 | 320.64 | 26.1 | 111.01 | 20.03 | 1282.56 | 104.4 | 444.04 | 80.12 | 1.66 | 6.64 | 1.1 | 4.4
10 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 19.5 | 833.97 | 261.83 | 50.91 |  | 16262.42 | 5105.69 | 992.75 |  | 18.85 | 367.58 | 0.64 | 12.48
11 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 30.03 | 390.89 |  |  |  | 11738.43
12 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 4.085 | 6313.55 | 1450.15 | 69.18 |  | 25790.85 | 5923.86 | 282.6 |  | 107.18 | 437.83 | 0.7 | 2.86
13 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 473.9 | 15.38 |  |  |  | 7288.58
14 | ТЕРр66-07-01прим. | Ремонт штукатурки наружных столбов | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 2.34 | 3056.61 | 2269.8 |  |  | 7152.47 | 5311.33 |  |  | 180 | 421.2
15 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т( 7м*24кг) | 1 т конструкций | 0.168 | 1731.14 | 1036.44 | 383.44 | 1.73 | 290.83 | 174.12 | 64.42 | 0.29 | 80.22 | 13.48 | 0.27 | 0.05
16 | СЦМ-101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 0.168 | 4321.19 |  |  |  | 725.96
17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.68 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 815.85 | 215.02 | 26.42 | 0.38 | 5.31 | 14.23 | 0.02 | 0.05
18 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.68 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 1456.15 | 199.45 | 67.86 | 0.75 | 5.76 | 15.44 | 0.06 | 0.16
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
19 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8.4 | 1.78 |  |  |  | 14.95
20 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 8.4 | 22.04 |  |  |  | 185.14
21 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8.4 | 2.52 |  |  |  | 21.17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 86024.39 | 18414.41 | 2687.62 | 165.14 |  | 1388.99 |  | 25.35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 420176.79 | 149930.04 | 12106.71 | 1344.56 |  | 1388.99 |  | 25.35
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-10, 12, 14-15, 17-18) | [8 empty] | 3165.29 | 2762.16 | 403.14 | 24.77
3кв. ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97 (Поз. 1-10, 12, 11, 13-18) | [8 empty] | 329931.7 | 128753.48 | 9015.96 | 1154.65
3кв. ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77 (Поз. 19, 21, 20) | [8 empty] | 1055.41
Накладные расходы | [8 empty] | 144111.79
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 8091,52) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 5628.46
80%*0,94 ФОТ (от 155,69) (Поз. 1) | [8 empty] | 117.08
90%*0,94 ФОТ (от 4803,85) (Поз. 15, 17-18) | [8 empty] | 4064.05
100%*0,94 ФОТ (от 89802,58) (Поз. 10, 12) | [8 empty] | 84414.43
103%*0,94 ФОТ (от 559,6) (Поз. 5-7) | [8 empty] | 541.8
104%*0,94 ФОТ (от 808,39) (Поз. 2) | [8 empty] | 790.28
108%*0,94 ФОТ (от 43244,85) (Поз. 14) | [8 empty] | 43902.17
130%*0,94 ФОТ (от 3808,12) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 4653.52
Сметная прибыль | [8 empty] | 93685.33
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 155,69) (Поз. 1) | [8 empty] | 59.55
50% ФОТ (от 8091,52) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 4045.76
60% ФОТ (от 1367,99) (Поз. 2, 5-7) | [8 empty] | 820.79
68% ФОТ (от 43244,85) (Поз. 14) | [8 empty] | 29406.5
70%*0,85 ФОТ (от 93186,39) (Поз. 10, 12, 17-18) | [8 empty] | 55445.91
85%*0,85 ФОТ (от 1420,04) (Поз. 15) | [8 empty] | 1025.98
89%*0,85 ФОТ (от 3808,12) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 2880.84
Итого | [8 empty] | 657973.91 |  |  |  |  | 1388.99 |  | 25.35
Непредвиденные расходы 2% | [8 empty] | 13159.48
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 671133.39
НДС 18% | [8 empty] | 120804.0102
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 791937.4002 |  |  |  |  | 1388.99 |  | 25.35
Составил
Проверил