## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Подрядчик | [5 empty] | Директор МУ "Пермблагоустройство"
| ________________________ | [5 empty] | ________________________И.А. Денисов
| "______ " _______________2010г. | [5 empty] | "______ " _______________2010г.
Капитальный ремонт шоссе Космонавтов от ул.Мильчакова до ул.Голева
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-3
(локальная смета)
| на | Уширение проезжей части 02-03
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1746,749 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________102,170 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________972,95 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию февраль-март 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовительные работы (175м)
1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (т.=15см) | 100 м3 конструкций |  | 0.15 | 45403.94 | 6811 | 2344 | 4467 | 844
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 179.8 | 26.97 | 86.92 | 2344.23 | 2344.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 45.63 | 6.84 | 123.35 | 844.27 |  |  | 844.27
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 44.08 | 6.61 | 258.7 | 1710.53 |  | 1710.53
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.55 | 0.23 | 746.38 | 173.53 |  | 173.53
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 88.16 | 13.22 | 131.43 | 1738.03 |  | 1738.03
2 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 30 | 9.2 | 276 |  |  |  | 276
3 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т |  | 30 | 134.57 | 4037 |  |  |  | 4037
4 | ГЭСН01-01-012-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.7 | 10797.96 | 7559 | 282 | 7277 | 2091
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 4.95 | 3.47 | 81.41 | 282.09 | 282.09
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 24.22 | 16.95 | 123.35 | 2091.28 |  |  | 2091.28
| 1. 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1.25 м3 | маш.-ч | 10.48 | 7.34 | 587.13 | 4307.18 |  | 4307.18
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 2.28 | 384.76 | 878.02 |  | 878.02
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.03 | 0.021
5 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т |  | 840 | 113.9 | 95676 |  |  |  | 95676
6 | ГЭСН01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 0.7 | 127.03 | 89 |  | 89 | 22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.18 | 123.35 | 21.59 |  |  | 21.59
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.25 | 0.18 | 384.76 | 67.33 |  | 67.33
7 | ГЭСН01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.175 | 9260.75 | 1621 |  | 1621 | 372
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.24 | 3.02 | 123.35 | 372.15 |  |  | 372.15
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1.51 | 0.26 | 505.96 | 133.7 |  | 133.7
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 15.73 | 2.75 | 384.76 | 1059.15 |  | 1059.15
| 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 1.51 | 0.26 | 210.55 | 55.64 |  | 55.64
8 | ГЭСН01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.175 | 3804.57 | 666 |  | 666 | 98
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.53 | 0.79 | 123.35 | 97.79 |  |  | 97.79
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4.53 | 0.79 | 505.96 | 401.1 |  | 401.1
| 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 4.53 | 0.79 | 210.55 | 166.91 |  | 166.91
Раздел 2. Разборка борта проезжей части (L=175м)
9 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.75 | 6425.16 | 11244 | 11244
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 76.7 | 134.23 | 83.77 | 11244.03 | 11244.03
10 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 23.625 | 9.2 | 217 |  |  |  | 217
11 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т |  | 23.625 | 134.57 | 3179 |  |  |  | 3179
Раздел 3. Вырубка деревьев (8/2 деревьев/кустариников)
12 | ГЭСН01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | 100 деревьев |  | 0.1 | 907.73 | 91 | 83 | 8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 8.46 | 0.85 | 98.29 | 83.15 | 83.15
| 1. 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 2.82 | 0.28 | 27.02 | 7.62 |  | 7.62
13 | ГЭСН01-02-100-05 Изм.вып.4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 хлыстов |  | 0,1 ъ | 5467.45 | 547 | 101 | 446 | 87
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 12.43 | 1.24 | 81.41 | 101.19 | 101.19
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.08 | 0.71 | 123.35 | 87.33 |  |  | 87.33
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7.08 | 0.71 | 505.96 | 358.22 |  | 358.22
14 | ГЭСН01-02-100-11 Изм.вып.4 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к норме 01-02-100-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | 100 хлыстов |  | 0,1 ъ | 11403.49 | 1140 | 211 | 929 | 182
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 25.9 | 2.59 | 81.41 | 210.85 | 210.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.77 | 1.48 | 123.35 | 182.19 |  |  | 182.19
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 14.77 | 1.48 | 505.96 | 747.31 |  | 747.31
15 | ГЭСН01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | 100 деревьев |  | 0,1 ъ | 2785.44 | 279 | 253 | 26
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 28.8 | 2.88 | 87.71 | 252.61 | 252.61
| 1. 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 9.6 | 0.96 | 27.02 | 25.94 |  | 25.94
16 | ГЭСН01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 пней |  | 0,1 ъ | 631.61 | 63 |  | 63 | 30
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.44 | 0.24 | 123.35 | 30.1 |  |  | 30.1
| 1. 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2.44 | 0.24 | 135.51 | 33.06 |  | 33.06
17 | ГЭСН01-02-105-04 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4,5 (ОЗП=4,5; ЭМ=4,5 к расх.; ЗПМ=4,5; МАТ=4,5 к расх.; ТЗ=4,5; ТЗМ=4,5) | 100 пней |  | 0,1 ъ | 372.74 | 37 |  | 37 | 18
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.44 | 0.14 | 123.35 | 17.76 |  |  | 17.76
| 1. 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1.44 | 0.14 | 135.51 | 19.51 |  | 19.51
18 | ГЭСН01-02-107-01 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 100 ям |  | 0,1 ъ | 1183.9 | 118 |  | 118 | 29
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.33 | 0.23 | 123.35 | 28.74 |  |  | 28.74
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.33 | 0.23 | 384.76 | 89.65 |  | 89.65
19 | ГЭСН01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней: до 24 см | 100 пней |  | 0,1 ъ | 196.74 | 20 |  | 20 | 9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.76 | 0.08 | 123.35 | 9.38 |  |  | 9.38
| 1. 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0.76 | 0.08 | 135.51 | 10.3 |  | 10.3
20 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 2.7 | 9.2 | 25 |  |  |  | 25
21 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т |  | 2.7 | 134.57 | 363 |  |  |  | 363
Раздел 4. Разборка существующего покрытия тротуара ( S=165м2)
22 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (т.=4см) | 100 м3 конструкций |  | 0.066 | 45403.94 | 2997 | 1031 | 1966 | 371
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 179.8 | 11.87 | 86.92 | 1031.46 | 1031.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 45.63 | 3.01 | 123.35 | 371.48 |  |  | 371.48
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 44.08 | 2.91 | 258.7 | 752.63 |  | 752.63
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.55 | 0.1 | 746.38 | 76.35 |  | 76.35
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 88.16 | 5.82 | 131.43 | 764.73 |  | 764.73
23 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 13.2 | 9.2 | 121 |  |  |  | 121
24 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т |  | 13.2 | 134.57 | 1776 |  |  |  | 1776
Раздел 5. Разборка борта тротуара ( L=15м)
25 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.15 | 6425.16 | 964 | 964
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 76.7 | 11.51 | 83.77 | 963.77 | 963.77
26 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 0.6 | 9.2 | 6 |  |  |  | 6
27 | СЦП3-3-32-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза 1 | 1 т |  | 0.6 | 134.57 | 81 |  |  |  | 81
Раздел 6. Вновь устраиваемое покрытие проезжей части (тип 1 - 405м2)
28 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.9845 | 51294.94 | 101795 | 2613 | 20984 | 3625 | 78198
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 31.2 | 83.77 | 2613.31 | 2613.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.81 | 29.39 | 123.35 | 3625.3 |  |  | 3625.3
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 4.76 | 9.45 | 349.78 | 3304.09 |  | 3304.09
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.93 | 3.83 | 746.38 | 2858.69 |  | 2858.69
| 3. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7.08 | 14.05 | 718.18 | 10090.61 |  | 10090.61
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 2.06 | 535.55 | 1105.31 |  | 1105.31
З | 5. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 122 | 242.1 | 321.63 | 77869.52 |  |  |  | 77869.52
Уд | 6. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 13.89 | 23.61 | 327.98 |  |  |  | 327.98
29 | ГЭСН27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего | 1000 м2 основания |  | 0.405 | 142550.54 | 57733 | 1146 | 7621 | 1475 | 48966
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 33.15 | 13.43 | 85.35 | 1145.89 | 1145.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 29.53 | 11.96 | 123.35 | 1475.22 |  |  | 1475.22
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 3.69 | 1.49 | 349.78 | 522.73 |  | 522.73
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.05 | 384.76 | 403.59 |  | 403.59
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.17 | 746.38 | 123.94 |  | 123.94
| 4. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 6.54 | 2.65 | 396.93 | 1051.35 |  | 1051.35
| 5. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13.34 | 5.4 | 629.78 | 3402.51 |  | 3402.51
| 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.2 | 535.55 | 642.02 |  | 642.02
| 7. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 76.55 | 637.2 | 48774.47 |  |  |  | 48774.47
| 8. 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 8.1 | 23.61 | 191.24 |  |  |  | 191.24
30 | ГЭСН27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего | 1000 м2 основания |  | 0,405 х | 163585.21 | 66252 | 1266 | 11736 | 2236 | 53250
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 36.63 | 14.84 | 85.35 | 1266.18 | 1266.18
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 44.75 | 18.12 | 123.35 | 2235.56 |  |  | 2235.56
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 7.96 | 3.22 | 349.78 | 1127.62 |  | 1127.62
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.82 | 0.74 | 746.38 | 550.16 |  | 550.16
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.93 | 396.93 | 1559.34 |  | 1559.34
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 21.66 | 8.77 | 629.78 | 5524.62 |  | 5524.62
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.2 | 535.55 | 642.02 |  | 642.02
| 6. 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.26 | 365.76 | 96.28 |  | 96.28
| 7. 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 6.075 | 689.53 | 4188.89 |  |  |  | 4188.89
| 8. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 76.54 | 637.2 | 48774.47 |  |  |  | 48774.47
| 9. 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 12.15 | 23.61 | 286.86 |  |  |  | 286.86
31 | ГЭСН27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 (до 24см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 1000 м2 основания |  | -0,405 -х | 56918.58 | -23052 |  | -3542 | -752 | -19510
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 15.06 | -6.1 | 123.35 | -752.35 |  |  | -752.35
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 4.98 | -2.02 | 349.78 | -705.48 |  | -705.48
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5.16 | -2.09 | 396.93 | -829.5 |  | -829.5
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 4.92 | -1.99 | 629.78 | -1254.9 |  | -1254.9
| 4. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 75.6 | -30.62 | 637.2 | -19509.79 |  |  |  | -19509.79
32 | ГЭСН27-06-018-03 | Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0,405 х | 277110.41 | 112230 | 1783 | 4970 | 808 | 105477
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 45.83 | 18.56 | 96.04 | 1782.61 | 1782.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16.17 | 6.55 | 123.35 | 807.8 |  |  | 807.8
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 552.75 | 6.71 |  | 6.71
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.06 | 0.02 | 5.66 | 0.14 |  | 0.14
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 8.08 | 3.27 | 629.78 | 2060.89 |  | 2060.89
| 4. 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 2.43 | 0.98 | 365.76 | 359.96 |  | 359.96
| 5. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4.98 | 2.02 | 830.06 | 1674.15 |  | 1674.15
| 6. 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш.-ч | 0.6 | 0.24 | 217.43 | 52.84 |  | 52.84
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.02 | 385.23 | 7.8 |  | 7.8
| 8. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0018 | 0.000729 | 21615.77 | 15.76 |  |  |  | 15.76
| 9. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.006 | 0.00243 | 35650.53 | 86.63 |  |  |  | 86.63
| 10. 101-9010 | Битум | т | 0.021 | 0.008505 | 7485.7 | 63.67 |  |  |  | 63.67
| 11. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.06075 | 4152.32 | 252.25 |  |  |  | 252.25
З | 12. 410-0072 | Щебень черный 10 -15 мм | т | 11 | 4.455 | 1976.51 | 8805.35 |  |  |  | 8805.35
Уд | 13. 410-9123 | Щебень черный 10 (15)-20 (25) мм | т | 11 | 4.455
З | 14. 410-0074 | Щебень черный 20-25 мм | т | 117 | 47.39 | 2031.3 | 96253.15 |  |  |  | 96253.15
Уд | 15. 410-9125 | Щебень черный 20-40 мм | т | 117 | 47.39
33 | ГЭСН27-06-018-06 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-06-018-03; 27-06-018-04 (до 14см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | 1000 м2 |  | 0,405 х | 370996.64 | 150254 |  |  |  | 150254
| 1. 410-0074 | Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм | т | 182.6 | 73.95 | 2031.3 | 150253.64 |  |  |  | 150253.64
34 | ГЭСН27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0,405 х | 208961.97 | 84630 | 1560 | 5686 | 952 | 77384
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.3 | 15.51 | 100.54 | 1559.53 | 1559.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.06 | 7.72 | 123.35 | 952.18 |  |  | 952.18
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.57 | 5.66 | 3.21 |  | 3.21
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.6 | 396.93 | 636.6 |  | 636.6
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 4.66 | 629.78 | 2935.75 |  | 2935.75
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.16 | 535.55 | 84.59 |  | 84.59
| 5. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.29 | 830.06 | 1072.4 |  | 1072.4
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 385.23 | 1.56 |  | 1.56
| 7. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.002511 | 35650.53 | 89.52 |  |  |  | 89.52
| 8. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.004374 | 7485.7 | 32.74 |  |  |  | 32.74
Уд | 9. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92.5 | 37.46
Д | 10. 410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 92.5 | 37.46 | 2062.37 | 77261.54 |  |  |  | 77261.54
35 | ГЭСН27-06-021-06 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6 (до 8см) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | 1000 м2 покрытия |  | 0,405 х | 191551.84 | 77578 | 29 | 3 |  | 77546
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.72 | 0.29 | 100.54 | 29.32 | 29.32
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.36 | 0.55 | 5.66 | 3.11 |  | 3.11
| 2. 101-9010 | Битум | т | 0.0112 | 0.004536 | 7485.7 | 33.96 |  |  |  | 33.96
Уд | 3. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92.8 | 37.58
Д | 4. 410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 92.8 | 37.58 | 2062.37 | 77512.11 |  |  |  | 77512.11
36 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0,405 х | 285645.84 | 115687 | 1560 | 5701 | 955 | 108426
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 38.3 | 15.51 | 100.54 | 1559.53 | 1559.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.12 | 7.74 | 123.35 | 955.17 |  |  | 955.17
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 552.75 | 6.71 |  | 6.71
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.57 | 5.66 | 3.21 |  | 3.21
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.6 | 396.93 | 636.6 |  | 636.6
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 4.66 | 629.78 | 2935.75 |  | 2935.75
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.16 | 535.55 | 84.59 |  | 84.59
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.29 | 830.06 | 1072.4 |  | 1072.4
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02 | 385.23 | 6.24 |  | 6.24
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.002511 | 35650.53 | 89.52 |  |  |  | 89.52
| 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.004374 | 7485.7 | 32.74 |  |  |  | 32.74
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.06075 | 4152.32 | 252.25 |  |  |  | 252.25
Уд | 11. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 39.12
Д | 12. 410-0049,01 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 96.6 | 39.12 | 2761.85 | 108051.86 |  |  |  | 108051.86
37 | ГЭСН27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 0,405 х | 66877.88 | 27086 | 7 | 1 |  | 27078
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.18 | 0.07 | 100.54 | 7.33 | 7.33
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.36 | 0.15 | 5.66 | 0.83 |  | 0.83
| 2. 101-9010 | Битум | т | 0.0028 | 0.001134 | 7485.7 | 8.49 |  |  |  | 8.49
Уд | 3. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 24.2 | 9.801
Д | 4. 410-0049,01 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 | т | 24.2 | 9.801 | 2761.85 | 27068.9 |  |  |  | 27068.9
Раздел 7. Установка бортового камня ( 250м)
38 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1525 | 51294.94 | 7822 | 201 | 1613 | 279 | 6008
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 2.4 | 83.77 | 200.82 | 200.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.81 | 2.26 | 123.35 | 278.59 |  |  | 278.59
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 4.76 | 0.73 | 349.78 | 253.9 |  | 253.9
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.93 | 0.29 | 746.38 | 219.68 |  | 219.68
| 3. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.08 | 718.18 | 775.42 |  | 775.42
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 0.16 | 535.55 | 84.94 |  | 84.94
З | 5. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 122 | 18.61 | 321.63 | 5983.93 |  |  |  | 5983.93
Уд | 6. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 1.067 | 23.61 | 25.2 |  |  |  | 25.2
39 | ГЭСН27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего | 1000 м2 основания |  | 0.0925 | 142550.54 | 13186 | 262 | 1741 | 337 | 11183
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 33.15 | 3.07 | 85.35 | 261.71 | 261.71
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 29.53 | 2.73 | 123.35 | 336.93 |  |  | 336.93
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 3.69 | 0.34 | 349.78 | 119.39 |  | 119.39
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.24 | 384.76 | 92.18 |  | 92.18
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.04 | 746.38 | 28.31 |  | 28.31
| 4. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 6.54 | 0.6 | 396.93 | 240.12 |  | 240.12
| 5. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13.34 | 1.23 | 629.78 | 777.12 |  | 777.12
| 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.27 | 535.55 | 146.63 |  | 146.63
| 7. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 17.48 | 637.2 | 11139.85 |  |  |  | 11139.85
| 8. 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 1.85 | 23.61 | 43.68 |  |  |  | 43.68
40 | ГЭСН27-02-010-04 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.5 | 143168.5 | 357921 | 23686 | 1200 | 222 | 333035
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 109 | 272.5 | 86.92 | 23685.7 | 23685.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.72 | 1.8 | 123.35 | 222.03 |  |  | 222.03
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.7 | 552.75 | 939.68 |  | 939.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1 | 385.23 | 38.53 |  | 38.53
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0025 | 34486.48 | 86.23 |  |  |  | 86.23
| 4. 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.425 | 1656.37 | 703.95 |  |  |  | 703.95
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5.9 | 14.75 | 2990.07 | 44103.53 |  |  |  | 44103.53
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 | 0.06 | 0.15 | 2594.17 | 389.13 |  |  |  | 389.13
Уд | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 250
Д | 8. | Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП | м | 100 | 250 | 1151.01 | 287752.5 |  |  |  | 287752.5
Раздел 8. Вновь устраиваемое покрытие ( тип 2 - 235м2)
41 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.588 | 51294.94 | 30161 | 774 | 6217 | 1074 | 23170
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 9.24 | 83.77 | 774.31 | 774.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.81 | 8.71 | 123.35 | 1074.16 |  |  | 1074.16
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 4.76 | 2.8 | 349.78 | 978.99 |  | 978.99
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.93 | 1.13 | 746.38 | 847.02 |  | 847.02
| 3. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.16 | 718.18 | 2989.81 |  | 2989.81
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 0.61 | 535.55 | 327.5 |  | 327.5
З | 5. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 122 | 71.74 | 321.63 | 23072.45 |  |  |  | 23072.45
Уд | 6. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 4.116 | 23.61 | 97.18 |  |  |  | 97.18
42 | ГЭСН27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 2.35 | 16414.62 | 38574 | 5457 | 3924 | 919 | 29193
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 26.24 | 61.66 | 88.5 | 5457.26 | 5457.26
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.17 | 7.45 | 123.35 | 918.9 |  |  | 918.9
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 1.15 | 2.7 | 349.78 | 945.29 |  | 945.29
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.48 | 3.48 | 396.93 | 1380.53 |  | 1380.53
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.54 | 1.27 | 535.55 | 679.62 |  | 679.62
Уд | 4. 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17.4 | 40.89
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 2 | 4.7 | 23.61 | 110.97 |  |  |  | 110.97
Д | 6. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракрия 20-40 мм | м3 | 17.4 | 40.89 | 711.22 | 29081.79 |  |  |  | 29081.79
43 | ГЭСН27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 0.01 | 3485.82 | 35 | 1 | 1 |  | 33
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.62 | 0.02 | 88.5 | 1.43 | 1.43
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.3 |  | 123.35 | 0.37 |  |  | 0.37
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0.3 |  | 349.78 | 1.05 |  | 1.05
Уд | 2. 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 4.5 | 0.045
Д | 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракрия 20-40 мм | м3 | 4.5 | 0.045 | 711.22 | 32 |  |  |  | 32
44 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 2.35 | 16858.53 | 39618 | 3452 | 627 | 20 | 35539
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 15.12 | 35.53 | 97.16 | 3452.29 | 3452.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07 | 0.16 | 123.35 | 20.28 |  |  | 20.28
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.05 | 552.75 | 25.99 |  | 25.99
| 2. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.07 | 349.78 | 24.65 |  | 24.65
| 3. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.85 | 2 | 269.36 | 538.06 |  | 538.06
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.05 | 385.23 | 18.1 |  | 18.1
| 5. 101-9010 | Битум | т | 0.06 | 0.141 | 7485.7 | 1055.48 |  |  |  | 1055.48
| 6. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.5 | 1.175 | 302.87 | 355.88 |  |  |  | 355.88
Уд | 7. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7.14 | 16.78
Д | 8. | Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Г М2 | т | 7.14 | 16.78 | 2033.9 | 34126.82 |  |  |  | 34126.82
45 | ГЭСН27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия |  | 2.35 | 10896.56 | 25607 | 2119 | 354 |  | 23134
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 9.28 | 21.81 | 97.16 | 2118.85 | 2118.85
| 1. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.56 | 1.32 | 269.36 | 354.47 |  | 354.47
Уд | 2. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 4.84 | 11.37
Д | 3. | Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Г М2 | т | 4.84 | 11.37 | 2033.9 | 23133.59 |  |  |  | 23133.59
Раздел 9. Бортовой камень тротуара ( 160м)
46 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0576 | 51294.94 | 2955 | 76 | 609 | 105 | 2270
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 0.91 | 83.77 | 75.85 | 75.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.81 | 0.85 | 123.35 | 105.22 |  |  | 105.22
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 4.76 | 0.27 | 349.78 | 95.9 |  | 95.9
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.93 | 0.11 | 746.38 | 82.97 |  | 82.97
| 3. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.41 | 718.18 | 292.88 |  | 292.88
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 0.06 | 535.55 | 32.08 |  | 32.08
З | 5. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 122 | 7.027 | 321.63 | 2260.16 |  |  |  | 2260.16
Уд | 6. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 0.4032 | 23.61 | 9.52 |  |  |  | 9.52
47 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8.а Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона В15 (М200) МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня |  | 1.6 | 22790.46 | 36465 | 10773 | 768 | 142 | 24924
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 76.08 | 121.73 | 88.5 | 10772.93 | 10772.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.72 | 1.15 | 123.35 | 142.1 |  |  | 142.1
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.09 | 552.75 | 601.39 |  | 601.39
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.06 | 385.23 | 24.66 |  | 24.66
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0009 | 0.001376 | 34486.48 | 47.46 |  |  |  | 47.46
| 4. 102-0038 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.1462 | 0.2339 | 1656.37 | 387.46 |  |  |  | 387.46
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5.074 | 8.118 | 2990.07 | 24274.58 |  |  |  | 24274.58
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 | 0.0516 | 0.08256 | 2594.17 | 214.18 |  |  |  | 214.18
Уд | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 86 | 137.6
48 |  | Камни железобетонные бортовые БР 100.20.8 (0,02 м3) | м |  | 160 | 222.12 | 35539 |  |  |  | 35539
Раздел 10. Озеленине (100м2)
49 | ГЭСН47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 |  | 1.9 | 830.38 | 1578 | 1578
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 10.2 | 19.38 | 81.41 | 1577.72 | 1577.72
50 | ГЭСН47-01-001-03 | Разбивка участка | 100 м2 |  | 1,9 щ | 732.8 | 1392 | 1342 |  |  | 50
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 7.62 | 14.48 | 92.66 | 1341.53 | 1341.53
| 1. 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.0002 | 0.00038 | 123410.87 | 46.89 |  |  |  | 46.89
| 2. 102-0066 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0019 | 2050.47 | 3.9 |  |  |  | 3.9
51 | ГЭСН47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 |  | 1,9 щ | 318.31 | 605 | 605
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 3.91 | 7.43 | 81.41 | 604.79 | 604.79
52 | ГЭСН47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1,9 щ | 11361.45 | 21587 | 6306 |  |  | 15281
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 40 | 76 | 82.98 | 6306.48 | 6306.48
| 1. 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 28.5 | 536.15 | 15280.28 |  |  |  | 15280.28
53 | ГЭСН47-01-046-05 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 |  | 1,9 щ | 3134.65 | 5956 | 862 |  |  | 5094
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 5.47 | 10.39 | 82.98 | 862.41 | 862.41
| 1. 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 5 | 9.5 | 536.15 | 5093.43 |  |  |  | 5093.43
54 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 1,9 щ | 3001.17 | 5702 | 1007 | 3430 | 642 | 1265
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.99 | 11.38 | 88.5 | 1007.23 | 1007.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.74 | 5.21 | 123.35 | 642.16 |  |  | 642.16
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 5.21 | 535.55 | 2788.08 |  | 2788.08
| 2. 411-0001 | Вода | м3 | 10 | 19 | 23.61 | 448.59 |  |  |  | 448.59
| 3. 414-9230 | Семена газонных трав | кг | 2 | 3.8 | 214.78 | 816.16 |  |  |  | 816.16
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1534899 | 84978 | 91377 | 17192 | 1358544
Накладные расходы | [6 empty] | 131393
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 1003) (Поз. 12-19) | [6 empty] | 754
95%*0,94 ФОТ (от 2865) (Поз. 4, 6-8) | [6 empty] | 2558
115%*0,94 ФОТ (от 12342) (Поз. 49-54) | [6 empty] | 13342
142%*0,94 ФОТ (от 85960) (Поз. 1, 9, 22, 25, 28-48) | [6 empty] | 114739
Сметная прибыль | [6 empty] | 80457
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 1003) (Поз. 12-19) | [6 empty] | 384
50%*0.85 ФОТ (от 2865) (Поз. 4, 6-8) | [6 empty] | 1218
90%*0.85 ФОТ (от 12342) (Поз. 49-54) | [6 empty] | 9442
95%*0.85 ФОТ (от 85960) (Поз. 1, 9, 22, 25, 28-48) | [6 empty] | 69413
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 1564244
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 645
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 105112
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 13711
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 3433
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [6 empty] | 59604
Итого | [6 empty] | 1746749
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1358544
Машины и механизмы | [6 empty] | 91377
ФОТ | [6 empty] | 102170
Накладные расходы | [6 empty] | 131393
Сметная прибыль | [6 empty] | 80457
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1746749
Составил