## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | Приложение № 16 | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 20_ г. | [11 empty] | "____" ______________20_ г.
ул.Васькина,5.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт системы отопления в нежилом здании
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проектное решение ООО "Стар-Проект" РП 002/09-ОВ.С.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________320876,29 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________31931,09 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________302,72 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.36 | 459.27 | 459.27 |  |  | 165.34 | 165.34 |  |  | 37.8 | 13.61
2 | ТЕРр65-14-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.32 | 664.61 | 664.61 |  |  | 212.68 | 212.68 |  |  | 54.7 | 17.5
3 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0.24 | 1321.91 | 1230.9 | 91.01 | 30.64 | 317.26 | 295.42 | 21.84 | 7.35 | 110 | 26.4 | 2.24 | 0.54
Раздел 2. Монтажные работы
4 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных (317 секций МС-140-300)*0,12кВТ | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.3804 | 35136.52 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 13365.93 | 367.44 | 144.3 | 14.27 | 75.7 | 28.8 | 6.06 | 2.31
5 | Тер18-03-001-01(п.1.9.) | Группировка радиаторов | квт | 38.04 | 11.85 | 6.05 |  |  | 450.77 | 230.14
6 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов Маяковского | 1 комплект | 24 | 12.68 | 1.74 |  |  | 304.32 | 41.76 |  |  | 0.12 | 2.88
7 | СЦМ-300-9232-201 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 15 мм | шт. | 48 | 18.56 |  |  |  | 890.88
8 | ТЕРр69-01-01 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.18 | 559.54 | 559.54 |  |  | 100.72 | 100.72 |  |  | 50.5 | 9.09
9 | ТЕРр69-01-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича | 100 отверстий | 0.02 | 1831.52 | 1831.52 |  |  | 36.63 | 36.63 |  |  | 165.3 | 3.31
10 | ТЕР46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0.31 | 4551.67 | 1138.24 | 3413.43 | 295.9 | 1411.02 | 352.85 | 1058.17 | 91.73 | 85.07 | 26.37 | 21.63 | 6.71
11 | ТЕР46-03-012-07 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-012-3 | 100 м борозд | 0.31 | 1092.31 | 268.54 | 823.77 | 71.41 | 338.62 | 83.25 | 255.37 | 22.14 | 20.07 | 6.22 | 5.22 | 1.62
12 | ТЕР16-03-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.36 | 7292.01 | 1291.77 | 43.24 | 1.1 | 2625.12 | 465.04 | 15.57 | 0.4 | 93 | 33.48 | 0.44 | 0.16
13 | СЦМ-300-1459 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром 20мм | м | -34.96 | 58.44 |  |  |  | -2043.06
14 | СЦМ-103-9001-501 | Трубы металлопластиковые, диам.20 мм | 10 м | 3.496 | 209.03 |  |  |  | 730.77
15 | ТЕР16-03-001-06прим | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм-40мм | 100 м трубопровода | 1,05 0,32+0,36+0,37 | 10518.7 | 1444.56 | 43.81 | 1.1 | 11044.64 | 1516.79 | 46 | 1.16 | 104 | 109.2 | 0.44 | 0.46
16 | СЦМ-300-1460 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром 25мм | м | -103.3 | 88.83 |  |  |  | -9176.14
17 | СЦМ-103-9001-502 | Трубы металлопластиковые, диам.26 мм | 10 м | 3.641 | 431.76 |  |  |  | 1572.04
18 | СЦМ-103-9001-503 | Трубы металлопластиковые, диам.32 мм | 10 м | 3.542 | 619.67 |  |  |  | 2194.87
19 | Прайс | Трубы металлопластиковые, диам.40 мм(417,9/1,18/4,293*1,065) | м | 31.49 | 87.86 |  |  |  | 2766.71
20 | СЦМ-103-9001-522 | Тройники NМT 20 х 20 мм | шт | 10 | 66.81 |  |  |  | 668.1
21 | СЦМ-103-9001-529 | Тройники (наружная резьба), NМT 32 х 1" х 32 мм | шт | 22 | 127.42 |  |  |  | 2803.24
22 | Прайс | Тройник ,40х20мм | шт | 12 | 138 |  |  |  | 1656
23 | СЦМ-103-9001-505 | Муфты соединительные, NМТ 20 х 20 мм | шт | 98 | 41.51 |  |  |  | 4067.98
24 | СЦМ-103-9001-514 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 32 мм х 1" | шт | 4 | 70.9 |  |  |  | 283.6
25 | Прайс | Муфта переходная пресс д-40х32мм | шт | 4 | 75 |  |  |  | 300
26 | СЦМ-103-9001-547 | Угольники NМT 20 х 20 мм | шт | 60 | 48.33 |  |  |  | 2899.8
27 | СЦМ-103-9001-549 | Угольники NМT 32 х 32 мм | шт | 22 | 127.42 |  |  |  | 2803.24
28 | Прайс | Угольник д-40мм х40мм | шт | 16 | 128 |  |  |  | 2048
29 | СЦМ-103-0160 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм(гильзы) | м | 34 | 53.92 |  |  |  | 1833.28
30 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,41 0,36+0,37+0,36+0,32 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 190.04 | 116.71 | 63.52 |  | 5.01 | 7.06
31 | ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 1 | 920.45 | 245.72 | 33.52 |  | 920.45 | 245.72 | 33.52 |  | 18.8 | 18.8 | 0.4 | 0.4
32 | СЦМ-104-9131 | Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 1.032 | 388.7 |  |  |  | 401.14
Раздел 3. Вывоз строительного мусора
33 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.2 | 1.78 |  |  |  | 2.14
34 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1.2 | 22.04 |  |  |  | 26.45
35 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.2 | 2.52 |  |  |  | 3.02
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 48215.6 | 4230.49 | 1638.29 | 137.05 |  | 302.72 |  | 12.2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 220012.3 | 30929.12 | 7260.63 | 1001.97 |  | 302.72 |  | 12.2
В том числе, справочно:
4кв.2009год ОЗП=7,311; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,311; МАТ=4,293 (Поз. 1-6, 12, 15, 30, 7, 13-14, 16-29, 8-11, 31-32) | [8 empty] | 171664.95 | 26698.62 | 5622.35 | 864.92
4кв.2009год ПЗ=5,168; ОЗП=5,168; ЭМ=5,168; ЗПМ=5,168; МАТ=5,168 (Поз. 33, 35, 34) | [8 empty] | 131.75
Накладные расходы | [8 empty] | 31261.37
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 4977,26) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 3462.18
78%*0,94 ФОТ (от 1004,17) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 736.26
100%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1796,46) (Поз. 31) | [8 empty] | 1519.81
110%*(0,94*0,9) ФОТ (от 4020,83) (Поз. 10-11) | [8 empty] | 3741.78
128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 20132,37) (Поз. 4-6, 12, 15, 30) | [8 empty] | 21801.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 20655.39
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 5981,43) (Поз. 1-3, 8-9) | [8 empty] | 2990.72
70%*0,85 ФОТ (от 5817,29) (Поз. 10-11, 31) | [8 empty] | 3461.28
83%*0,85 ФОТ (от 20132,37) (Поз. 4-6, 12, 15, 30) | [8 empty] | 14203.39
Итого | [8 empty] | 271929.06 |  |  |  |  | 302.72 |  | 12.2
НДС 18% | [8 empty] | 48947.23
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 320876.29 |  |  |  |  | 302.72 |  | 12.2
Составил
Проверил