Приложение № 1

к извещению № 3 от 19.03.2010г

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования: газон на перекрестке ул.Уральская - ул.Я.Свердлова

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30.09.2010г

Стоимость работ  442 965,07 рублей

| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт газона на перекрестке ул.Уральская-ул.Я.Свердлова | м2 | 330 | 442965,07 |
| Состав работ: 1этап с 10.04.2010 по 15.04.2010гг - разборка грунта (снятие дернины) с погрузкой, вывозкой на городской полигон ТБО для захоронения – 16,5 м3; - разбивка, планировка участка, очистка от мусора – 330 м2; - подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом земли 1,0*1,0*0,6, с добавлением растительной земли 100% - 3 ямы; - посадка крупномерных хвойных древесных насаждений – Ель колючая серебристая «голубая» – 3 шт; 2 этап с 15.04.2010 по 15.05.2010гг - подготовка почвы для устройства партерного газона с внесением растительной земли 40м3 на площадь – 200м2; - посев газонов партерных – 200м2 - подготовка почвы под устройство цветника (устройство корыта) с добавление растительной земли – толщиной 40 см на площадь - 130 м2; 3 этап с 01.06.2010 по 05.06.2010гг - посадка однолетних сортовых цветочных культур - 130м2 (при густоте посадки: цинерария 40шт – на 1 м2, бегония вечноцветущая 60шт – на 1 м2, тагетес 40шт – на 1 м2, агератум 40 шт – на 1 м2, аллисум 45шт – 1м2, сальвия 40шт – 1м2); 4 этап с 15.04.2010 по 30.09.2010гг уходные работы: - содержание древесных насаждений - 3 шт; - содержание газона - 200м2; - содержание цветника, восстановление отпада - 130 м2. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1.Перед началом производства работ: разбивочный чертеж, используемые материалы (ассортимент рассады однолетних цветочных культур, древесные насаждений, земля, семена) согласуются с Заказчиком, а так же Подрядчик предоставляется график производства работ на согласование и утверждение, по которому ведутся работы до завершения действия контракта. После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается до работ. Эскиз благоустройства газона выдается Заказчиком.

2.На местности производятся работы по разбивки участка и подготовки территории, согласно утвержденному разбивочному чертежу.

3.Обработка почвы под цветник и газон производится на глубину 40 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Далее производятся работы по планировке цветника, газона. Поверхность цветника должна быть на 15 см выше газона.

4.Посадка цветочных растений производится по разбивочному чертежу от центра к периферии. Посадка цветочных растений осуществляется в утренние и вечерние часы, а т.ж. в пасмурную погоду в течение всего дня. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без механических повреждений. Рассада до посадки содержаться в затененных местах, в увлажненном состоянии. Рассада должна быть с закрытой корневой системой в стадии зацветания-бутонезации. При посадке рассады делаются ямки, ком растений должен быть плотно обжат землей. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур, стандартным (сортовым) декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки. Высаженные растений поливаются путем мелкого рассеивания.

5.При ремонте газона необходимо сделать разбивки карт по замене газонного покрытия. Карты ремонта газонного покрытия должны иметь прямолинейные контуры. Газон планируется в одном сопряжении с существующим газонным покрытием. При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до посева и после. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Норма высева семян должна быть не менее 50г на 1 м2.

6.Подготовка посадочных мест для посадки крупномерных древесных насаждений, должна быть выкопана заранее. После выкопки ям стенки и дно выравнивают и зачищают, взрыхляется плодородный слой на дне, рядом складируют запас земли для засыпки корневой системы. Работы по устройству ям должны производиться после согласования документов с владельцами подземных коммуникаций. При перевозке дерева, его корневая система должна быть полностью укрыта. Земля при этом должна быть влажной, особенно в период вегетации. Связывание ветвей допускается только толстыми веревками, места касания с машиной или другими деревьями должны быть обернуты в мешковину. На участке деревья необходимо затенять до момента посадки, а так же следить за тем, чтобы земля на корневой системе была увлажнена. Дерево должно находиться в стоячем положении. Количество торфа и органических удобрений, добавляемых в землю в этом месте, зависит от качества почвы на участке. Глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы дерево не накренилось после того, как земля утрамбуется и осядет. Непосредственно перед посадкой обрезаются все веревки, поврежденные ветки, сломанные корешки и опоясывающие с боков и снизу корни.

7.Посадка может осуществляться специализированной малогабаритной техникой или вручную. Дерево с тяжелым комом не следует поднимать за ствол. Корни нужно расправить в яме по ходу их роста. Корневая шейка (место соединения корня со стволом) должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Дерево должно стоять вертикально, а яма засыпана ровно. После посадки обязательно нужно установить специальные растяжки с фиксацией ствола, которые будут удерживать дерево от падения как минимум год. Для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась. Дерево обильно поливают. Пересаженное дерево поливают еженедельно, даже если идут дожди. На следующий день после посадки почву около дерева досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков. Первые удобрения вносить, когда деревце немного прижилось на новом месте — через 2-3 недели.

8.Подрядчик представляет документы, о том что приобретенный посадочный материал выращен в специализированном питомнике и отвечают по качеству и параметрам требованием ГОСТа имеет подтверждающие документы от уполномоченного органа в данной сфере.

9.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения.

10.Содержание цветника осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий, не допущение появления сорняков. Восстановление отпада (больных, увядших, отсутствующих растений). Поливка осуществляется методом распыления из расчета 5литров на 1 м2. Систематически производятся удаление отцветших соцветий, рыхление, прополка. Для сохранения декоративности насаждений не допускается образование завязей плодов. Осенью до наступления заморозков необходимо убрать растения и обработать почву. Газон систематически пропалывается, производятся работы по поливу, кошению и айрации.

11.Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми, ГОСТ 24909-81, с изменениями от 01.01.1988, ГОСТ 25-769-83, с изменениями от 01.01.1989 и ГОСТ 26869-86 и другим нормативным документам.

12.Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема. Гарантийный срок на работы по устройству цветника устанавливается в течении летнего сезона со дня подписания акта выполненных работ, гарантийный срок на газонное покрытие и крупномерные древесные насаждения 36 месяцев.

Приложение №1

к техническому заданию

Условия снижения стоимости работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования: газон на перекрестке

ул.Уральская - ул.Я.Свердлова

| №п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости текущего ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполненные работы соответствуют техническому заданию, условию выполнения работ, разбивочному чертежу, согласованному с Заказчиком. Предоставлены документы, сертификаты на древесные насаждения землю, рассаду, травосмесь. | -0% |
| 2 |  |  |
| 3 | Земля не спланирована, наблюдаются просадки земляного полотна не более 2 см, структура не однородная с камнями, корневищами сорных трав не просеяна. Несоблюдение прямолинейности контуров карт газона. | -5% |
| 4 | Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя газона с вновь устроенным покрытием. | -10% |
| 5 | Рассада высаживается в неподготовленные ямки, ком земли у рассады не увлажнен, заглубление растения ниже корневой шейки. | -10% |
| 6 | Корневая шейка заглублена, почва не уплотнена | -20% |
| 7 | Рассада высаживается в дневные часы (не в пасмурную погоду). | -20% |
| 8 | Не более 20% цветочной рассады (от общего количества) не в состоянии бутонизации. | -40% |
| 9 | Не соблюдена схема посадки рассады однолетних растений, имеются увядшие побеги у рассады, не соблюдена последовательность посадки. | -60% |
| 10 | Выполненные работы не соответствуют техническому заданию, условию выполнения работ, разбивочному чертежу, согласованному с Заказчиком. Не предоставлены документы, сертификаты на древесные насаждения землю, рассаду, травосмесь. | -100% |
| № п/п | Критерии оценки качества работ по содержанию | % снижения от стоимости работ по содержанию |
| 1 | Отсутствует цветочный отпад - сухие, больные растения. 100% декоративность цветника, все цветы в стадии цветения, отсутствуют, отцветшие соцветия, плоды, завязи. Почва увлажнена, прорыхлена, без сорных растений. Газон подстрижен. Прополот, полит. Древесные насаждения удобрены, прополоты, политы. | 0% |
| 2 | Присутствуют сорные растения (площади до 10%) в цветнике, газоне, неубраны отцветшие соцветия в цветнике. | -10% |
| 3 | Высота травостоя газона превышает 10 см. | - 20% |
| 4 | Почва цветника сухая, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. Газон не прополот. Древесные насаждения не политы, не рыхлены, сорняки не убраны. | - 40% |
| 5 | Наблюдается отпад растений на площади более 5%. | - 60% |
| 6 | Уходные работы не выполнялись. | -100% |

Методика оценки качества

Оценка качества и снижение стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.