Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» марта 2010года  № 12

Техническое задание

на оказание услуг по организации культурно-массовых мероприятий в районе

библиофестиваль «Живая книга», посвященный 65-летию Победы

в Великой Отечественной войне

Место оказание услуг: библиотеки Индустриального района, сад им. Миндовского

Время оказания услуг: апрель-май 2010 г,

Требование:

- Разработка  положения о проведении фестиваля, способствующего появлению интереса у молодежи к истории Великой Отечественной войны, развитию преемственности поколений и чувства патриотизма, пропаганде книги.

- Разработка плана проведения мероприятий в рамках фестиваля, согласование плана в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Индустриального района г.Перми не менее, чем за 10 дней до проведения мероприятий, подготовка пресс-релизов, эскизов печатной продукции в день подписания муниципального контракта.

- План должен включать в себя следующие мероприятия:

| п.п. | Название мероприятия | Место | Время | Требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Интерактивная интеллект-игра «Своя история» | Библиотеки района | 20-30 апреля 2010 г. | Проведение цикла командных игр-викторин с использованием мультимедийного оборудования и специального программного обеспечения по тематике «Великая Победа», I этап – отборочный, не менее 9 команд. II этап – финальный, не менее 3 команд. Формирование жюри (не менее 3 чел.). Наличие ведущего турниров. Организация приема заявок на участие в играх от школ Индустриального района. Своевременное донесение информации об играх до школ района. Массовость мероприятия: привлечение в качестве участников и зрителей не менее 300 человек. |
| 3.2. | Творческие конкурсы: Конкурс эссе «Письмо Победителю», конкурс авторской поэзии «Победа – одна на всех», конкурс рисованных историй на тему «Фронтовые будни» | Библиотеки района | 20 – 30 апреля 2010 г. | Разработка положений по каждому конкурсу. Формирование жюри (не менее 3 чел.). Организация приема заявок на участие в конкурсах от жителей Индустриального района. Своевременное донесение информации о конкурсах до жителей района. Подведение итогов конкурсов. Организация выставок работ участников конкурсов. Информирование об итогах конкурсов жителей района. Массовость мероприятия: привлечение в качестве участников и зрителей не менее 300 человек. |
| 3.3. | Районный праздник «Живая книга» | Сад им.Миндовского | 22 мая 2010 г. с 14.00 до 17.00 | Наличие специально оборудованной площадки и ее художественное оформление. Техническое обеспечение – наличие независимого источника питания (бензиновый генератор мощностью не менее 3 кВт), полного комплекта звукотехнического комплекса, не менее 2-х радиомикрофонов, высококачественные фонограммы. Тематика сценария, должна соответствовать тематике мероприятия и включать в себя проведение: - концертно-поэтическая программа; - соцопрос; -фотосессия с персонажами любимых книг; - танцевальная программа с участием духового оркестра. Наличие профессионального ведущего, аниматоров не менее 3 чел. в соответствующих тематике мероприятия костюмах. Наличие «Бук-кроссинга» (обмен книг). Проведение церемонии награждения победителей и призеров игр и конкурсов фестиваля. Выступление творческих коллективов не менее 3-х. Использование технологий активизации зрителей, привлечение на мероприятие не менее 500 чел. Продолжительность мероприятия не менее 3 часов. Своевременное информирование о районном празднике жителей района. |

- Изготовление рекламной продукции для проведения библиофестиваля «Живая книга»

  - Изготовление цветных афиш с информацией об услугах библиотек и проводимых мероприятиях фестиваля не менее 100 шт. форматом не менее А2.

  - Изготовление промо-ролика с участием ветеранов и школьников о библиотеках района не менее 3 минут.

  - Размещение в местных СМИ информации о библиотеках Индустриального района.

  - Предоставление фото-отчета о проведенных мероприятиях на электронном носителе.

- Наличие призового фонда для награждения участников конкурсов не менее 15 000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек: дипломы – 54 шт., CD-диски – 54 шт.

6. Обеспечение безопасности зрителей и участников при проведении мероприятий.