Приложение №2  к

проекту муниципального контракта

«Утверждаю»

и.о. начальника Департамента

планирования и развития территории

_______________С.Г.Окулов

«____»__________________2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение работ «Мониторинг территории города Перми с использованием данных

дистанционного зондирования (ДДЗ)»

| № этапа | Наименование работ | Стоимость этапа работ (тыс.руб.) с НДС, | Срок выполнения работ | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и анализ исходных данных, разработка программы выполнения работ. Регистрация работ в Уральской ТИГГН.Проектирование и выполнение геодезических работ по планово-высотной подготовке снимков. Проектирование и выполнение фотограмметрических работ. Оформление заказа на космическую съемку за 1 период – с 15 апреля по 01 июня 2010 года (архивные данные), получение и анализ материалов космической съемки. | 2607,10 | не позднее 30 июня 2010 года | 1. Технический отчет о проделанной работе по сбору и анализу исходных данных. 2. Согласованная программа выполнения работ. 3. Файлы на DVD(CD) дисках: исходные материалы космической съемки в формате GeoTiff за 1 период – с 15 апреля по 01 июня 2010 года (новая съемка) 4. Технический отчет о проделанной работе по планово-высотной подготовке космических снимков. |
| 2. | Создание цифровой модели рельефа территории города по картографическим материалам. Создание цифрового ортофотоплана. Создание мозаики. Адаптация созданной графической и атрибутивной информации к использованию в ПО ГИС “ArcGIS 9.2”. Контроль и оценка качества результатов выполненной работы, подготовка отчета о проделанной работе. Сдача отчета в Уральскую ТИГГН. Оформление и сдача материалов Заказчику. | 1425,00 | Не позднее 15 сентября 2010 года | 1. Технический отчет о проделанной работе: - создание цифровой модели рельефа; - ортотрансформирование снимков; - монтаж ортотрансформированных снимков на территорию объекта; - картосхема покрытия территории цифровыми ортофотопланами. 2. Файлы на DVD(CD) дисках: - Цифровая модель рельефа города в форме регулярной GRID-модели с шагом 10 м. - Цифровой ортофотоплан (космический снимок) города за 2010 год в формате TIFF в проекте ПО ГИС “ArcGIS 9.2” - Космический снимок за 2010 год с максимально допустимым грифом конфиденциальности «Для служебного пользования» в формате TIFF в проекте ПО ГИС “ArcGIS 9.2” в городской системе координат |
| 3. | Регистрация работ в Уральской ТИГГН. Оформление заказа на космическую съемку за 2 период – с 15 апреля по 01 июня 2011 года (новая съемка), получение и анализ материалов космической съемки. | 1999,85 | не позднее 30 июня 2011 года | Файлы на DVD(CD) дисках: - Исходные материалы космической съемки в формате GeoTiff за 2 период – с 15 апреля по 01 июня 2011 года (новая съемка) |
| 4. | Создание цифрового ортофотоплана. Создание мозаики. Создание опорного плана города Перми масштаба 1:5000 по материалам космической съемки. Адаптация созданной графической и атрибутивной информации к использованию в ПО ГИС “ArcGIS 9.2”. Контроль и оценка качества результатов выполненной работы, подготовка отчета о проделанной работе. Сдача отчета в Уральскую ТИГГН. Оформление и сдача материалов Заказчику. | 2339,20 | Не позднее 15 сентября 2011 года | 1. Технический отчет о проделанной работе: - ортотрансформирование снимков; - монтаж ортотрансформированных снимков на территорию объекта; - картосхема покрытия территории цифровыми ортофотопланами - создание опорного плана города Перми масштаба 1:5000. 2. Файлы на DVD(CD) дисках: - Цифровая модель рельефа города в форме регулярной GRID-модели с шагом 10 м. - Цифровой ортофотоплан (космический снимок) города за 2011 год в формате TIFF в проекте ПО ГИС “ArcGIS 9.2” - Космический снимок за 2011 год с максимально допустимым грифом конфиденциальности «Для служебного пользования» в формате TIFF в проекте ПО ГИС “ArcGIS 9.2” в городской системе координат - Опорный план города Перми масштаба 1:5000 за 2011 год в формате баз геоданных ArcGIS 9.2 масштаба 1:5000 в городской системе координат. |
|  | Итого: | 8371,15 |  |  |

Начальник сектора информационных

технологий			        													В.А. Кубышкин