Приложение № 2

к  проекту муниципального контракта

«Утверждаю»

и.о. начальника Департамента

планирования и развития территории

города Перми

_________ С.Г.Окулов

«        »                 2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Публикация открытых данных ГИС ArcGIS ДПиР в Интернет.

Пермь, 2010 г.

Этапы разработки и сдачи

| № п.п. | Наименование этапа разработки и сдачи | Содержание работ | Результат* | Сроки исполнения | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап II.1.1. | Проектирование базы геоданных “Изменения в ПЗЗ» в структуре базы геоданных ArcGIS. Проектирование сайта «Корректировка ПЗЗ» и алгоритмов обработки. Разработка и отладка функциональных программ удаленного администрирования и обновления баз данных адресного реестра и ПЗЗ. | Работающая система на тестовой площадке. | В течение 90 дней с момента подписания контракта | 350 |
| 2. | Этап II.1.2. | Подготовка хостинга, перенос и тестирование на контрольном примере. Исправление ошибок. | Работающая система на контрольном примере. Эксплуатационная документация в виде отчета. | В течение 60 дней с момента подписания контракта | 100 |
| 3. | Этап II.1.3. | Ввод данных в базу геоданных ArcGIS. Демонстрация возможностей приёмочной комиссии | Работающая система на полном объеме информации. | не позднее 10.12.2010 | 400 |
|  |  | Итого по итогам 2010 года |  |  | 850 |
| 4. | Этап II.2.1. | Проектирование базы геоданных ArcGIS Комиссии по землепользованию и застройке | База геоданных. Отчет о структуре базы геоданных. | Конец 1 кв. 2011 г. | 300 |
| 5. | Этап II.2.2. | Проектирование и разработка сайта Комиссии по землепользованию и застройке. Запуск сайта Комиссии по землепользованию и застройке. | Сайт Комиссии по землепользованию и застройке | Конец 1 кв. 2011 г. | 300 |
| 6. | Этап II.2.3. | Сопровождение и внесение изменений в сайте интерактивной карты города с правилами землепользования и застройки. Сопровождение сайта Комиссии по землепользованию и застройке | Мониторинг ПЗиЗ Мониторинг адресного реестра. Инструкция по административной части сайта Комиссии по землепользованию и застройке. | не позднее 10.12.2011 | 519 |
|  |  | Итого по итогам 2011 года |  |  | 1119 |
| 7. | Этап II.3. | Доработка дизайна, сопровождение и внесение изменений в сайт интерактивной карты города с правилами землепользования и застройки. Сопровождение сайта Комиссии по землепользованию и застройке | Мониторинг ПЗиЗ Мониторинг адресного реестра. Инструкция по административной части сайта Комиссии по землепользованию и застройке. | Конец 4 кв. 10.12.2012 г. | 1265 |
|  |  | Итого по итогам 2012 года |  |  | 1265 |

* Передача  результатов этапов работ должна осуществляться с оформлением актов приемки-передачи работ в 3 экземплярах.

Начальник управления информационного обеспечения градостроительной деятельности                                    Ю.В. Булатов