Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

от «09» апреля 2010 года № 6/04/10

Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению культурно – массовых мероприятий, посвященных Дню города Перми.

I. Наименование мероприятия: Праздничное гулянье, посвященное Дню города

Срок проведения мероприятия: 12 июня 2010 года.

Место проведения мероприятия: Парк культуры и отдыха Кировского района.

Требования, предъявляемые к проведению мероприятия:

1. Написание сценария мероприятия и утверждение сценария отделом по культуре и спорту администрации района не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия при наличии сметы расходов.

2. Сценическая площадка должна быть не менее 20 кв.м., высотой не менее 1 метра.

3. Художественное оформление сценической площадки согласно теме мероприятия.

4. Режиссерско-постановочные работы:

5. подготовка и проведение тематического концерта с участием разножанровых самодеятельных и профессиональных коллективов (не менее 3 жанров, в каждом жанре не менее 2-х коллективов), качественная постановка концертных номеров;

5.1. сопровождение мероприятия ведущим.

6.Качественное звукотехническое обеспечение: работа звукооператора, мощность аппаратуры не менее 3 кВт., использование качественных фонограмм.

7. Продолжительность мероприятия не менее 2-х часов.

8. Обеспечение безопасности зрителей и участников мероприятия.

9. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд, афиши, информация в СМИ ( по выбору Исполнителя).

10. Массовая организация зрителей всех возрастных категорий не менее 2000 человек.

11. Уборка мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения мероприятия в течение 2-х часов после проведения мероприятия.

12. Предоставление информационного отчета и фотоотчета о проведенном мероприятии в течение 3-х дней после проведения мероприятия.

II. Наименование мероприятия: Конкурс детского рисунка «Мы рисуем город» ко Дню города.

Срок проведения мероприятия: 10 июня 2010 года.

Место проведения мероприятия: Сквер на территории Кировского района

Требования, предъявляемые к проведению мероприятия:

1. Организация и проведение конкурса для детей в возрасте от 7 до 17 лет.

2. Разработка положения о проведении конкурса и утверждение положения отделом по культуре и спорту администрации района не менее чем за 10 дней до проведения мероприятия.

3. Организация приема заявок на участие в конкурсе.

4. Написание сценария мероприятия и утверждение сценария отделом по культуре и спорту администрации района не менее чем за 5 дней до проведения мероприятия при наличии сметы расходов.

5. Своевременное извещение предполагаемых участников конкурса и ознакомление их с положением.

6. Режиссерско – постановочные работы: работа ведущего, игровая программа для детей во время проведения конкурса.

7. Организация награждения победителей и призеров конкурса грамотами и призами (не менее 20% от суммы проведенного мероприятия).

8. Художественное оформление сценической площадки согласно теме мероприятия.

9. Качественное звукотехническое обеспечение: работа звукооператора, мощность аппаратуры не менее 3 кВт., использование качественных фонограмм, наличие генератора для подключения звуковой аппаратуры.

10. Продолжительность мероприятия не менее 1,5-х часов.

11. Обеспечение безопасности зрителей и участников мероприятия.

12. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд, афиши или информация в СМИ (по выбору Исполнителя).

13. Массовая организация зрителей не менее 200 человек.

14. Представить информационный отчет и фотоотчет о проведенном мероприятии в течение 3-х дней после проведения мероприятия.

III. Наименование мероприятия: Развлекательно-познавательная программа, посвященная Дню города

Срок проведения мероприятия: 11 июня 2010 года.

Место проведения мероприятия: Сквер на территории Кировского района.

Требования, предъявляемые к проведению мероприятия:

1. Написание сценария мероприятия и утверждение сценария отделом по культуре и спорту администрации района не менее чем за 5 дней до проведения мероприятия при наличии сметы расходов.

2. Художественное оформление сценической площадки согласно теме мероприятия.

3. Режиссерско-постановочные работы:

3.1. проведение викторины и игровой программы для детей согласно теме проводимого мероприятия;

3.2. организация выступления творческих коллективов в соответствии с тематикой проводимого мероприятия;

3.3. сопровождение мероприятия ведущим.

4. Качественное звукотехническое обеспечение: работа звукооператора, мощность аппаратуры не менее 3 кВт., использование качественных фонограмм, наличие генератора для подключения звуковой аппаратуры.

5. Продолжительность концерта не менее 1,5 часа.

6. Обеспечение безопасности зрителей и участников мероприятия.

7. Наличие информации и рекламы о проведении мероприятия: рекламный стенд, афиши, информация в СМИ (по выбору Исплнителя).

8. Массовая организация зрителя не менее 200 человек.

9. Уборка мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения мероприятия в течение 2-х часов после проведения мероприятия.

10. Предоставление информационного отчета и фотоотчета о проведенном мероприятии в течение 3-х дней после проведения мероприятия.