Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 112

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадью 19,9 га, в том числе: 5,16 га 9,93 га 4,81 га | Этапы 1-2 302 480 (40%) в том числе: 78 432 150 936 73 112 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3.2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22.3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 19,9 га, в том числе: 5,16 га 9,93 га 4,81 га | Этапы 3-6 257 108 (34%) в том числе: 66 667 128 295 62 145 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | - Согласование с ДЗО - Согласование с АПУ - Согласование с УВБ - Согласование с УРКИ - Согласование с УЭиП - согласование с УРПР - Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4.7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12.6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15- не более 20 календарных дней (6.4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9.5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадью 19,9 га, в том числе: 5,16 га 9,93 га 4,81 га | Этапы 7-8 15 124 (2%) в том числе: 3 922 7 547 3 656 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3.2%) со дня окончания работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации - Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1.7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | - Подготовка межевых планов; | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4.7%) | Этапы 10-12 181 488 (24%) в том числе: 47 059 90 562 43 867 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9.5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 19,9 га, в том числе: 5,16 га 9,93 га 4,81 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3.2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 – не более 315 календарных дней (100%) со дня заключения муниципального контракта | 756 200 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	   _________________			В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               __________________				В.О.Лонский

* Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 113

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадью 172,84 га, в том числе: 11,42 га 31,18 га 14,84 га 9,87 га 34,29 га 28 га 15,91 га 11,68 га 15,65 га | Этапы 1-2 2 627 168 (40%) в том числе: 173 584 473 936 225 568 150 024 521 208 425 600 241 832 177 536 237 880 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 172,84 га, в том числе: 11,42 га 31,18 га 14,84 га 9,87 га 34,29 га 28 га 15,91 га 11,68 га 15,65 га | Этапы 3-6 2 233 093 (34%) в том числе: 147 546 402 846 191 733 127 520 443 027 361 760 205 557 150 906 202 198 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. Согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадью 172,84 га, в том числе: 11,42 га 31,18 га 14,84 га 9,87 га 34,29 га 28 га 15,91 га 11,68 га 15,65 га | Этапы 7-8 131 358 (2%) в том числе: 8 680 23 696 11 278 7 502 26 060 21 280 12 092 8 876 11 894 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации 7. Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1,7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | - Подготовка межевых планов; | Не менее 11- не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 1 576 301 (24%) в том числе: 104 150 284 362 135 341 90 014 312 725 255 360 145 099 106 522 142 728 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 172,84 га, в том числе: 11,42 га 31,18 га 14,84 га 9,87 га 34,29 га 28 га 15,91 га 11,68 га 15,65 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 – не более 315 календарных дней (100%) со дня заключения муниципального контракта | 6 567 920 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПтР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________				В.О.Лонский

* Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 114

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадью 136,63 га, в том числе: 11,48 га 13,14 га 10,25 га 19,1 га 28,67 га 7,29 га 46,7 га | Этапы 1-2 2 076 776 (40%) в том числе: 174 496 199 728 155 800 290 320 435 784 110 808 709 840 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 136,63 га, в том числе: 11,48 га 13,14 га 10,25 га 19,1 га 28,67 га 7,29 га 46,7 га | Этапы 3-6 1 765 259 (34%) в том числе: 148 322 169 769 132 430 246 772 370 416 94 187 603 364 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | - Согласование с ДЗО - Согласование с АПУ - Согласование с УВБ - Согласование с УРКИ - Согласование с УЭиП - согласование с УРПР - Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 3 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадью 136,63 га, в том числе: 11,48 га 13,14 га 10,25 га 19,1 га 28,67 га 7,29 га 46,7 га | Этапы 7-8 103 839 (2%) в том числе: 8 724 9 986 7 790 14 516 21 790 5 540 35 492 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации 7. Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1,7%)со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | - Подготовка межевых планов; | Не менее 11- -не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 1 246 066 (24%) в том числе: 104 698 119 837 93 480 174 192 261 470 66 485 425 904 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 136,63 га, в том числе: 11,48 га 13,14 га 10,25 га 19,1 га 28,67 га 7,29 га 46,7 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 – не более 315 календарных дней (100%) со дня заключения муниципального контракта | 5 191 940 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР	  ________________				В.О.Лонский

* Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 115

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадью 71,34 га, в том числе: 9,94 га 18,93 га 10,77 га 14,25 га 17,45 га | Этапы 1-2 1 084 368 (40%) в том числе: 151 088 287 736 163 704 216 600 265 240 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 71,34 га, в том числе: 9,94 га 18,93 га 10,77 га 14,25 га 17,45 га | Этапы 3-6 921 713 (34%) в том числе: 128 425 244 576 139 148 184 110 225 454 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадью 71,34 га, в том числе: 9,94 га 18,93 га 10,77 га 14,25 га 17,45 га | Этапы 7-8 54 218 (2%) в том числе: 7 554 14 386 8 186 10 830 13 262 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации 7. Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1.7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | - Подготовка межевых планов; | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 650 621 (24%) в том числе: 90 653 172 642 98 222 129 960 159 144 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 71,34 га, в том числе: 9,94 га 18,93 га 10,77 га 14,25 га 17,45 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 – не более 315 календарных дней (100%) со дня заключения муниципального контракта | 2 710 920 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР                _________________				В.О.Лонский

* Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 116

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадью 49,72 га, в том числе: 21,16 га 28,56 га | Этапы 1-2 755 744 (40%) в том числе: 321 632 434 112 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 49,72 га, в том числе: 21,16 га 28,56 га | Этапы 3-6 642 382 (34%) в том числе: 273 387 368 995 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30 - не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадью 49,72 га, в том числе: 21,16 га 28,56 га | Этапы 7-8 37 788 (2%) в том числе: 16 082 21 706 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации - Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1,7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | - Подготовка межевых планов; | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 453 446 (24%) в том числе: 192 979 260 467 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 - не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 49,72 га, в том числе: 21,16 га 28,56 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 – не более 315 календарных дней (100%) со дня заключения муниципального контракта | 1 889 360 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________				В.О.Лонский

* Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 117

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3.Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадь. 147,55 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 15,3 га | Этап 1-2 2 242 760 (40%) в том числе: 103 816 762 736 760 000 383 648 232 560 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадь. 147,55 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 15,3 га | Этап 3-6 1 906 346 (34%) в том числе: 88 244 648 326 646 000 326 101 197 676 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадью 147,55 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 15,3 га | Этапы 7-8 112 138 (2%) в том числе: 5 191 38 136 38 000 19 182 11 628 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 - -не более 10 календарных дней (3,2%) со дня сдачи работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации - Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1,7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | - Подготовка межевых планов; | Не менее 11 - -не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 1 345 656 (24%) в том числе: 62 289 457 642 456 000 230 189 139 536 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 - более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 147,55 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 15,3 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 - -не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 -не более 315 календарных дней (100%) с момента заключения муниципального контракта | 5 606 900 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР              __________________				В.О.Лонский

* Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 118

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3.Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадью 54.05 га, в том числе: 10.99 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га | Этапы 1-2 821 560 (40%) в том числе: 167 048 316 312 175 256 162 944 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 - не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 54.05 га, в том числе: 10.99 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га | Этапы 3-6 698 326 (34%) в том числе: 141 991 268 865 148 967 138 502 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадь. 54.05 га, в том числе: 10.99 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га | Этапы 7-8 41 078 (2%) в том числе: 8 352 15 816 8 763 8 148 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации - Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1,7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | - Подготовка межевых планов; | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 492 936 (24%) в том числе: 100 229 189 787 105 154 97 766 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 54.05 га, в том числе: 10.99 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 – не более 315 календарных дней (100%) с момента заключения муниципального контракта | 2 053 900 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________				В.О.Лонский

*Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 8

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 119

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3.Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (28%) со дня заключения контракта общей площадью 65.12 га, в том числе: 14.17 га 15.3 га 12.2 га 23.45 га | Этапы 1-2 1 484 736 (60%) в том числе: 323 076 348 840 278 160 534 660 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 7 – не более 10 календарных дней (4,6%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (32,5%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 65.12 га, в том числе: 14.17 га 15.3 га 12.2 га 23.45 га | Этапы 3-6 989 824 (40%) в том числе: 215 384 232 560 185 440 356 440 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30 - не более 40 календарных дней (18,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (9,3%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 161 – не более 215 календарных дней (100%) с момента заключения муниципального контракта | 2 474 560 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________				В.О.Лонский

*Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 9

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 120

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3.Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (28%) со дня заключения контракта общей площадью 74.57 га, в том числе: 21.45 га 5.26 га 6.28 га 36.71 га 4,87 га | Этапы 1-2 1 700 196 (60%) в том числе: 489 060 119 928 143 184 836 988 111 036 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 7 – не более 10 календарных дней (4,6%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (32,5%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 74,57 га, в том числе: 21,45 га 5,26 га 6,28 га 36,71 га 4,87 га | Этапы 3-6 1 133 464 (40%) в том числе: 326 040 79 952 95 456 557 992 74 024 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30 - не более 40 календарных дней (18,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (9,3%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 161 – не более 215 календарных дней (100%) с момента заключения муниципального контракта | 2 833 660 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________				В.О.Лонский

*Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 10

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 121

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3.Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (28%) со дня заключения контракта общей площадью 3.5 га | Этапы 1-2 79 800 (60%) |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 7 – не более 10 календарных дней (4,6%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (32,5%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 3.5 га | Этапы 3-6 53 200 (40%) |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9 Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30 - не более 40 календарных дней (18,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (9,3%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 161 – не более 215 календарных дней (100%) с момента заключения муниципального контракта | 133 000 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________				В.О.Лонский

*Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.