УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента

планирования и развития

территории города Перми

____________ С.Г.Окулов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29К/1

о внесении изменений

в

ИЗВЕЩЕНИЕ

и

КОНКУРСНУЮ    ДОКУМЕНТАЦИЮ

по открытому  конкурсу на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ

«Межевание территории города под многоквартирными жилыми домами»

(10 Лотов)

Извещение № 29К от 16.04.2010г.

г.Пермь 2010 год

Извещение № 29К/1

Департамент планирования и развития территории города Перми извещает о внесении изменений в извещение № 29К от 16.04.2010 и  конкурсную документацию открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт  на выполнение работ «Межевание территории города под многоквартирными жилыми домами»

извещение № 29К от 16.04.2010г. о проведении открытого конкурса размещено на сайте www.gorodperm.ru 16 апреля 2010г. и опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь № 26 от 16.04.2010г.

ИЗМЕНЕНИЯ в ИЗВЕЩЕНИЕ № 29К от 16.04.2010

В части

- «Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг» читать

Лот №  6 – 140,51га.

Лот № 7 – 51,38га.

- «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)»  читать

Лот № 6 - 5 339 380 руб.

Лот № 7 – 1 952 440 руб.

ИЗМЕНЕНИЯ в конкурсную документацию:

1.В разделе  II

- в части  «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)»  читать

Лот № 6 – 5 339 380 рублей,

Лот № 7 – 1 952 440 рублей

-  в части «Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг» читать

Лот №  6 – 140,51га.

Лот № 7 – 51,38га.

2.В разделе V в части «Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе читать

Лот № 6 – 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 266 969 руб.

Лот № 7  –5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 97 622 руб.

3.В разделе XII в части «Размер обеспечения исполнения контракта» читать

- Лот № 1 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 75 620 руб.

- Лот № 2 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 656 792 руб.

- Лот № 3 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 519 194 руб.

- Лот № 4 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 271 092 руб.

- Лот № 5 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 188 936 руб.

- Лот № 6 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 533 938 руб.

- Лот № 7 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 195 244  руб.

- Лот № 8 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 247 456руб.

- Лот № 9 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 283 366 руб.

- Лот № 10 - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  13 300 руб.

- 4.Приложение № 10 «Календарный план» к конкурсной документации в части

- Лотов № 6 , № 7 читать в новой редакции «Приложение № 10 к извещению № 29К/1».

- 5.Приложение № 11 «Схемы земельных участков» к конкурсной документации в части

- Лотов № 6 , № 7 читать в новой редакции «Приложение № 11 к извещению № 29К/1».

Приложение № 10 к извещению № 29К/1

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 117

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3.Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадь. 140,51 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 8,26 га | Этап 1-2 2 135 752 (40%) в том числе: 103 816 762 736 760 000 383 648 125 552 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадь. 140,51 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 8,26 га | Этап 3-6 1 815 389 (34%) в том числе: 88 244 648 326 646 000 326 101 106 718 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадью 140,51 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 8,26 га | Этапы 7-8 106 788 (2%) в том числе: 5 191 38 136 38 000 19 182 6 279 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 - -не более 10 календарных дней (3,2%) со дня сдачи работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации - Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1,7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов | 1. Подготовка межевых планов; | Не менее 11 - -не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 1 281 451 (24%) в том числе: 62 289 457 642 456 000 230 189 75 331 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Подготовка межевых планов; - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 - более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 140,51 га, в том числе: 6,83 га 50,18 га 50 га 25,24 га 8,26 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 - -не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237-не более 315 календарных дней (100%) с момента заключения муниципального контракта | 5 339 380 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________		В.Г.Сюткин

Заместитель начальника отдела

градостроительной подготовки ДПиР              __________________			Т.В.Сазонова

* Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение  № 10

к конкурсной документации

в дальнейшем:

приложение № 2

к муниципальному контракту

от ____________2010г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

Лот № 7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 118

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | - Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); Обновление (замена) планшетов М 1:500. - Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермской области о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДПиР; Получение данных в управлении федеральной регистрационной службы по Пермскому краю о зарегистрированных правах на земельные участки; Получение данных о ранее разработанной градостроительной документации в ДПиР; Получение данных в ОГУП «ЦТИ Пермской области»; Получение данных в Агентстве по управлению имуществом Пермского края и Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области. 3.Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования. | Не менее 45 – не более 60 календарных дней (19%) со дня заключения контракта общей площадью 51,38 га, в том числе: 8,32 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га | Этапы 1-2 780 976 (40%) в том числе: 126 464 316 312 175 256 162 944 |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 5. Сдача работ 1 этапа заказчику 6. Рассмотрение работ 7. Возврат на доработку (в случае замечаний) 8. Повторная сдача работ 9. Рассмотрение работ | Не менее 8 - не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ; - Формирование проекта градостроительного плана земельного участка. | Не менее 53 – не более 70 календарных дней (22,3%) со дня окончания работ по 2 этапу общей площадью 51,38 га, в том числе: 8,32 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га | Этапы 3-6 663 829 (34%) в том числе: 107 494 268 865 148 967 138 502 |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 5. Согласование с ДЗО 6. Согласование с АПУ 7. Согласование с УВБ 8. Согласование с УРКИ 9. Согласование с УЭиП 10. согласование с УРПР 11. Согласование с ДПиР | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 12. Сдача работ 3 этапа заказчику 13. Рассмотрение работ 14. Возврат на доработку (в случае замечаний) 15. Повторная сдача работ 16. Рассмотрение работ | Не менее 30- не более 40 календарных дней (12,6%) со дня окончания работ по 4 этапу |  |
| 6 | Согласования проекта постановления на проведение публичных слушаний | 17. ЮУ ДПиР 18. Начальник ДПиР 19. Зам.главы администрации города 20. Администрация района города 21. Информационно-аналитическое управление 22. Редактор 23. Управление по общим вопросам 24. Глава администрации города 25. Аппарат ПГД 26. Глава города | Не менее 15 – не более 20 календарных дней (6,4%) со дня окончания работ по 5 этапу |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания. | - Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания; - Корректировка проекта межевания по результатам публичных слушаний. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 6 этапу общей площадь. 51,38 га, в том числе: 8,32 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га | Этапы 7-8 39 049 (2%) в том числе: 6 324 15 816 8 763 8 148 |
| 8 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 7 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 7 этапу |  |
| 9 | Утверждение проекта (согласования) | - ЮУ ДПиР - Начальник ДПиР - Зам.главы администрации города - Информационно-аналитическое управление - Управление по общим вопросам - Правовое управление администрации - Глава администрации | Не менее 4 – не более 5 календарных дней (1,7%) со дня окончания работ по 8 этапу |  |
| 10 | Изготовление межевых планов |  | Не менее 11 – не более 15 календарных дней (4,7%) | Этапы 10-12 468 586 (24%) в том числе: 75 878 189 787 105 154 97 766 |
| 11 | Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. | - Подготовка межевых планов; - Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет. | Не менее 22 – не более 30 календарных дней (9,5%) со дня окончания работ по 10 этапу общей площадью 51,38 га, в том числе: 8,32 га 20,81 га 11,53 га 10,72 га |  |
| 12 | Приемка работ Заказчиком | 3. Сдача работ 11 этапа заказчику 4. Рассмотрение работ 5. Возврат на доработку (в случае замечаний) 6. Повторная сдача работ 7. Рассмотрение работ | Не менее 8 – не более 10 календарных дней (3,2%) со дня окончания работ по 11 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | Не менее 237 – не более 315 календарных дней (100%) с момента заключения муниципального контракта | 1 952 440 (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________		В.Г.Сюткин

Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________			В.О.Лонский

*Заказчик производит оплату выполненных работ после приемки по результатам выполненных работ, а именно:

-этапы 1-2 после выполнения работ этапа 2, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 3-6 после выполнения работ этапа 6, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 7-8 после выполнения работ этапа 8, в том числе в части отдельных территорий Лота.

- этапы 9-12, после выполнения работ этапа 12, в том числе в части отдельных территорий Лота.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

В графе «Продолжительность работ» каждый этап работ будет установлен в календарных днях в зависимости от общего количества календарных дней, предложенного победителем конкурса.

Приложение № 11 к извещению № 29К/1   (Приложение № 11)

Лот № 6 (лист № 1, всего листов 5)

к конкурсной документации

в дальнейшем

Приложение № 3 (лист № 1, всего листов 5)

к муниципальному контракту

№____от _______________2010г.

Заказчик:							         Исполнитель:

И.о. начальника ДПиР

___________ С.Г.Окулов

Лот № 6

Территория № 117, общая площадь территории – 140,51 га.

Территория расположена в Дзержинском районе г.Перми

Ограничена: ул.Орджоникидзе,152, ул.Петропавловской, ул.Крисанова, ул.Ленина, ул.Плеханова.

Кв. № 12(часть), 62, 63.

Площадь территории: 6,83 га

Лист № 2

Территория расположена в Дзержинском районе г.Перми

Ограничена: ул.Строителей, проспект Парковый, ул.Куфонина, ул.Подлесной, ул.Голева,19, 21, шоссе Космонавтов,72, 74, 76, 82а, ул.Крисанова,73, ул.Плеханова,70, 70а, ул.Блюхера,3, 5.

Кв. № 386(часть), 391, 392, 396, 397

Площадь территории: 50,18 га

Лист № 3

Территория расположена в Дзержинском районе г.Перми

Ограничена: ул.Докучаева, ул.Транспортной, ул.Костычева, ул.Сочинской, ул.Сеченова.

Площадь территории: 50 га

Лист № 4

Территория расположена в Дзержинском районе г.Перми

Ограничена: ул.Вильвенской, ул.Мильчакова, ул.Челюскинцев.

Кв. № 571, 571а, 572-576, 578, 579, 580.

Площадь территории: 25,24 га

Лист № 5

Территория расположена в Дзержинском районе г.Перми

Ограничена: ул.Василия Каменского, ул.Боровой, ул.Детской, ул.Барамзиной, ул.Папанинцев, ул.Академика Павлова, ул.Углеуральской.

Площадь территории: 8,26 га

Приложение № 11

Лот № 7 (лист № 1, всего листов 4)

к конкурсной документации

в дальнейшем

Приложение № 3 (лист № 1, всего листов 4)

к муниципальному контракту

№____от _______________2010г.

Заказчик:							         Исполнитель:

И.о. начальника ДПиР

___________ С.Г.Окулов

Лот № 7

Территория № 118, общая площадь территории – 51.38 га.

Территория расположена в Кировском районе г.Перми

Ограничена: ул.Сокольской,31, 33, 35, ул.Юнг Прикамья,33, 35, 37, ул.Калинина,66, 68, ул.Адмирала Макарова,18, 20/2, 22, 22а, ул.Монтажников,20, ул.Танцорова,45, ул.Адмирала Ушакова,26, 28, 30, ул.Судозаводская,8.

Площадь территории: 8.32 га

Лист № 2

Территория расположена в Кировском районе г.Перми

Ограничена: ул.Волгодонской,ул.5-я Каховской,8, 10, 10а, ул.Туапсинской,18, 20, 22, ул.Капитана Пирожкова, ул.Капитанской, ул.Калинина, ул.Маршала Рыбалко.

Кв. № 3107, 7786(часть).

Площадь территории: 20,81 га

Лист № 3

Территория расположена в Кировском районе г.Перми

Ограничена: ул.Магистральной,14, 14а, 16, 40, 42, 44, ул.Адмирала Нахимова, ул.Маршала Рыбалко, ул.Ласьвинской, 24, 28а, ул.Александра Невского,27, ул.Автозаводской.

Площадь территории: 11,53 га

Лист № 4

Территория расположена в Кировском районе г.Перми

Ограниченной: ул.Чистопольской, ул.Торговой, ул.Кировоградской, ул.Чебоксарской,1, 3, ул.Новоржевской,45, ул.Мировоградской,26, ул.Танцорова,27, ул.Капитанской,12.

Кв. № 3076, 3083(часть), 3112(часть).

Площадь территории: 10,72 га