## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Городская целевая программа "Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Оборудование детской игровой площадки во дворе домов по ул.Чернышевского,29 (33), п. 30.3.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание № 30.3.1
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 97742.9046 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________757,63 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________33,58 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2010г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
Игровая установка.
1 | ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,08 8/100 | 1991.99 | 168.42 | 1823.57 | 304.92 | 159.36 | 13.47 | 145.89 | 24.39 | 15.2 | 1.22 | 16.59 | 1.33
2 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,072 0,072/1 | 250.34 | 27.86 | 46.86 | 7.76 | 18.02 | 2.01 | 3.37 | 0.56 | 2.4 | 0.17 | 0.54 | 0.04
3 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0022261 | 53632.05 | 5313.01 | 3687.06 | 475.2 | 119.39 | 11.83 | 8.21 | 1.06 | 441.28 | 0.98 | 36.11 | 0.08
Гандбольные ворота = 2шт.
4 | ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0,08 4*2/100 | 1991.99 | 168.42 | 1823.57 | 304.92 | 159.36 | 13.47 | 145.89 | 24.39 | 15.2 | 1.22 | 16.59 | 1.33
5 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,072 0,036*2/1 | 250.34 | 27.86 | 46.86 | 7.76 | 18.02 | 2.01 | 3.37 | 0.56 | 2.4 | 0.17 | 0.54 | 0.04
6 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,00216 0,108*2/100 | 53632.05 | 5313.01 | 3687.06 | 475.2 | 115.85 | 11.48 | 7.96 | 1.03 | 441.28 | 0.95 | 36.11 | 0.08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 590 | 54.27 | 314.69 | 51.99 |  | 4.71 |  | 2.9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2635.33 | 386.94 | 1353.18 | 370.69 |  | 33.58 |  | 2.9
В том числе, справочно:
Перевод в цены 1кв. 2010г. (фед.) ОЗП=7,13; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,13; МАТ=4,05; ТЗ=7,13 (Поз. 1, 4, 2, 5, 3, 6) | [8 empty] | 2045.33 | 332.68 | 1038.5 | 318.7 |  | 28.8723
Накладные расходы | [8 empty] | 564.09
В том числе, справочно:
80%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 539,88) (Поз. 1, 4) | [8 empty] | 365.39
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 181,1) (Поз. 3, 6) | [8 empty] | 160.87
122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 36,65) (Поз. 2, 5) | [8 empty] | 37.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 331.48
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 539,88) (Поз. 1, 4) | [8 empty] | 206.5
65%*0,85 ФОТ (от 181,1) (Поз. 3, 6) | [8 empty] | 100.06
80%*0,85 ФОТ (от 36,65) (Поз. 2, 5) | [8 empty] | 24.92
Итого | [8 empty] | 3530.9 |  |  |  |  | 33.58 |  | 2.9
Игровая установка - 1шт. * 51803,55руб. | [8 empty] | 51803.55
Гандбольные ворота - 2шт.* 13749,26руб. | [8 empty] | 27498.52
Итого | [8 empty] | 82832.97
НДС 18% | [8 empty] | 14909.9346
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 97742.9046 |  |  |  |  | 33.58 |  | 2.9
Составил Шмыкова Г.М.