## Лист1 (179)
График потребности основных строительных машин и механизмов
Корректировка проекта системы водопонижения на участке МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми
№ п/п | Наименование машин и механизмов | Марка | Тип, краткая характеристика | Потреб ное число машино-смен | Срок строи тельст ва | Потреб ное число машин и механиз мов | Потреб ное число машино-часов
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9
1 | Экскаватор | Э-652Б | 0,65м3 | 15 | 2,4мес. | 1 | 120
2 | Бульдозер |  | 80 л.с. | 5 |  | 1 | 40
3 | Кран автомобильный | КС-4571 | 10-16т | 23 |  | 1 | 180
4 | Кран переносной |  | 1т | 28 |  | 1 | 227
5 | Автопогрузчик |  |  | 3 |  | 1 | 24
6 | Автогрейдер |  |  | 1.5 |  | 1 | 12
7 | Котлы битумные |  | 400л | 1 |  | 1 | 4
8 | Автомобиль бортовой |  | 5-8т | 5 |  | 1 | 40
9 | Тягачи седельные |  | 12т |  |  | 1
10 | Автосамосвал |  | 10т |  |  | 2
11 | Трамбовки пневматические |  |  | 22 |  | 2 | 177
12 | Молотки отбойные |  |  | 10 |  | 2 | 82
13 | Компрессор передвижной |  | 686кПа | 10 |  | 1 | 80
14 | Аппарат газовой сварки и резки |  |  | 1 |  | 1 | 8
15 | Агрегат для сварки полиэтиленовых труб |  |  | 6 |  | 1 | 46
16 | Установка для гидравлического испытания |  |  | 3 |  | 1 | 20
17 | Преобразователь сварочный |  |  | 1 |  | 1 | 4
18 | Каток дорожный |  | 8т | 1.5 |  | 1 | 12
19 | Машина поливомоечная |  |  | 4 |  | 1 | 34
20 | Каток дорожный |  | 13т | 4 |  | 1 | 30
21 | Каток дорожный |  | 30т | 5 |  | 1 | 40
22 | Насос для водопонижения |  |  | 133 |  | 2 | 3185
23 | Виброплита |  |  | 2 |  | 1 | 16
24 | Лебёдка ручная |  |  | 5 |  | 1 | 40
25 | Автогудронатор |  |  | 0.5 |  | 1 | 4
26 | Бензопила |  |  | 4 |  | 1 | 34
27 | Укладчик асфальтобетона |  |  | 1 |  | 1 | 8
| Гл. инженер проекта ОАО "Пермгипроводхоз" |  | Я.М. Герасина
Составил:
| нач. сектора ПОС ОАО "Пермгипроводхоз" |  | В.И. Андреева

## Лист1 (178)
Календарный план строительства
(в ценах на 01.01.2001г. и по состоянию на 3 квартал 2009 г.)
Корректировка проекта системы водопонижения на участке МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми
Наименование работ | Сметная стоимость стр-ва тыс. р. | в том числе СМР тыс. р. | Распределение стоимости по периодам (годам, кварталам) стр-ва полная/ СМР тыс.р.
|  |  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подготовка территории
Вынос проекта в натуру | 3.75 |  |  | 3.75
Временные здания и сооружения | 19.08 | 19.08 |  | 19,08 19,08
Основные объекты
Водопонижение | 1060.27 | 1060.27 |  | 1060,27 1060,27
Итого по глвам 1-8 | 1083.1 | 1083.1 |  | 1083,10 1083,10
Итого в ценах на 1 кв-л 2001г. | 1333.29 | 1125.16 |  | 1333,29 1125,16
Итого в ценах на 3кв-л 2009г. | 6259.31 | 5651.66 |  | 6259,31 5651,66
НДС | 1126.68 | 1017.3
Всего по сводному сметному расчету | 7385.99 | 6668.96
Гл. инженер проекта |  | Я.М. Герасина
Согласовано:
Заказчик
Подрядчик
Составил | Андреева