# ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

## Общая часть

Раздел проект организации строительства (ПОС) разработан в составе проектной документации «Корректировка проекта системы водопонижения на участке МОУ «Гимназия №6» по улице Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми.

ПОС  разработан на основании нормативных документов:

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы»;

- СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 3.06.03-85* «Автомобильные дороги»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства

- и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;

- СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

Исходными данными для разработки раздела служат:

- техническое задание от 22.08.2008г., утвержденное директором МОУ «Гимназия №6»;

- отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (08.081-ИГИ);

- проектная документация, смета на строительство водопонижения.

Характеристика  объекта и района строительства

Здание гимназии №6 находится по адресу:  г Пермь, Кировский район, ул. Федосеева, 16.

Существующее здание гимназии кирпичное, с подвальными помещениями, четырехэтажное, глубина заложения фундаментов 3,5-4,0м, глубина подвала 2м. Территория строительства огорожена забором, имеются организованные въезды, площадки для разворота транспорта.

Здание оборудовано всеми видами коммуникаций. Территория вокруг здания благоустроена, по периметру – асфальтобетонная отмостка.

Климатическая характеристика района строительства:

Средняя дата появления снежного покрова 18.10, схода снежного покрова 26.04.

Среднегодовое количество осадков составляет 619мм. Суточное количество осадков достигает наибольших величин при р1% = 80мм.

Продолжительность расчетного зимнего периода составляет 178 дней.

Максимальная высота снежного покрова 85см, средняя 61см.

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2008г., в геологическом строении территории принимают участие аллювиальные грунты перекрытые сверху техногенными грунтами.

Техногенные грунты представлены насыпными грунтами – почвенно-растительный слой со шлаком и строительным мусором до 15-40%, мощность слоя 0,3м;

Песок светло-коричневый, мелкий, пылеватый средней крупности, изредка гравелистый от маловлажного до водонасыщенного (плывун), вскрытая мощность 14,7 – 18,7м.

Согласно строительной классификации СНиП на земляные работы грунты по трудности разработки относятся к 1 группе.

Нормативная глубина промерзания песков мелких 2,15м, песков гравелистых 2,30м.

Подземные воды вскрыты в аллювиальных песках на глубине 2,5м от поверхности земли всеми скважинами. Вскрытая мощность водовмещающих грунтов 12,49 – 16,48м. В неблагоприятное время года,  возможен подъем уровня подземных вод от замеренных на период изысканий на 1,3м. Спад уровня подземных вод в зимний период на 0,5м от замеренных на период изысканий.

По фондовым опросным данным с 1985г. подвальные и подсобные помещения школы подтапливаются грунтовыми водами. В период снеготаяния и обильных дождей столб воды в подвалах достигает 80см, высота подвалов 2,0м. Из подвальных помещений производится периодическая откачка воды насосами. На период изысканий (сентябрь 2008г.) подвал школы затоплен, столб воды составляет от 5 до 10см.

Организация строительства

Производство всех видов строительных работ должно выполняться специализированными организациями и вестись в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, Общие требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2, Строительное производство;

ППБ-01-03* (ГУГПС МВД РФ) «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации».

Все работающие должны пройти инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Ответственность за соблюдением требований настоящей главы и мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительных работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной организации.

Все работы производить под непосредственным руководством мастера или производителя работ.

Учитывая, что на стадии проектирования отсутствует конкретная подрядная организация в сметной документации необходимо учесть затраты  на «временные здания и сооружения» (так как эти затраты согласно ГСН (ГСНр) 81-05-01-2001 учитывают не только организацию «бытовок», но и различные необходимые работы по приспособлению, восстановлению, временному обустройству и другие работы).

Работы будут выполняться подрядным способом (по конкурсу), с привлечением специализированных организаций.

Основные виды работ должны	выполнять опытные рабочие высокой квалификации со специальной профессиональной подготовкой.

Обеспечение электроэнергией предусмотреть от существующих средств  электроснабжения,  технической и питьевой водой из существующих источников водоснабжения школы.

Для хранения материалов устраиваются складское помещение (кладовая материально-техническая), временная производственная площадка, входящие в состав временных зданий и сооружений.

На временной производственной площадке предусмотрено размещение прорабской (контора-производителя), бытовок (помещение для обогрева рабочих, гардеробная), ёмкости для питьевой воды, для мойки машин, средств пожарной безопасности (щиты пожарные), мусороконтейнеров, биотуалета.

Местоположение  временной производственной базы уточняется подрядчиком до начала строительных работ при разработке проекта производства работ (ППР) совместно с заказчиком в подготовительный период.

У въездов на стройплощадку вывесить планы пожарной защиты, в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82, с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Водоснабжение для обеспечения пожаротушения строительной площадки предусмотреть от существующего водопровода.

Участки работ во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены (существующее ограждение). Существующее ограждение демонтируется по мере необходимости (см. стройгенплан) с последующим его восстановлением.

На период строительных работ используются существующие дороги, проезды.

Проектом приняты следующие коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ:

- при выполнении работ, согласно МДС 81-35.2004 приложение 1, табл.1, п. 7,  к=1,15 (строительство в стесненных условиях на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия складирования материалов);

Стесненные условия в застроенной части города характеризуются наличием указанных ниже факторов:

- объект  находится в зоне жилой застройки;

- интенсивное движение транспорта, пешеходов в непосредственной близости от места работ;

- наличие сети существующих подземных коммуникаций;

- стесненные условия складирования отдельных видов материалов.

Для организации оперативно-диспетчерского управления капитальным ремонтом следует обеспечить надёжную связь на всех уровнях строительного производства, а именно: заказчик, генподрядчик, субподрядчик, строительная площадка.

Для организации связи необходимо использовать телефонную связь школы, а так же использовать радиосредства, имеющиеся в строительной организации.

Оказание первой медицинской помощи, рабочим на объекте,  производится непосредственно на производственной площадке. Участки и бытовые помещения оборудуются Подрядчиком аптечками первой помощи.

В экстренных случаях Подрядчик обязан организовать транспорт для доставки пострадавшего, работающего на объекте в больницу г.Перми.

Транспортная схема на период капитального ремонта

Объект строительства (гимназия №6) находится в г. Перми.

Железнодорожная станция, проводящая товарные операции - железнодорожная станция Пермь Свердловской железной дороги.

Поставка сборного ж/бетона, труб, металлоконструкций, бетона, раствора принята и предусмотрена с действующих производственных предприятий г. Перми.

Доставка грузов на строительную площадку осуществляется автотранспортом. Дорожная сеть представлена существующими  дорогами.

Вывоз бытовых отходов, строительного мусора, его утилизация выполняется на Краснокамском полигоне ТБО ООО «Буматика», расстояние транспортировки 30км.

Рекомендации по производству  работ в охранной зоне

Трасса ливневого, дренажного коллекторов, ливневой канализации пересекает существующие подземные коммуникации – канализация, водопровод, кабель 6кВ, кабель связи, теплотрассу, газопровод.  Производство земляных и других видов работ в охранной зоне существующих подземных коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения «Разрешения на производство работ в охранной зоне трубопровода» от организации, эксплуатирующей эти коммуникации. Разрешение может быть получено при наличии у производителя работ проектной и исполнительной документации, где нанесены трассы действующих газопроводов.

Производство работ без разрешения, или по разрешению, срок действия которого истёк, запрещается.

Производство работ следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне электрических кабелей и кабеля связи, действующих водопроводов, газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (СНиП 11-04-2002).

До выдачи разрешения на производство работ в охранных зонах производственное подразделение предприятия, эксплуатирующего участок газопровода, выполняет обследование участка с целью определения его технического состояния и безопасности, а так же уточнения местоположения трубопроводов и всех его сооружений.

Организация, получившая разрешение на производство работ в охранной зоне коммуникаций обязана до начала работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций для установления по технической документации, шурфованием точного местоположения коммуникаций.

В процессе работ строительная организация обязана письменно, за 5 суток до начала работ, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необходимо присутствие её представителя, руководители эксплуатирующей организации обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работы.

Перед началом работ  в охранной зоне всем рабочим и механизаторам бригады выдаётся наряд-допуск с указанием мероприятий обеспечивающих безопасность производства работ.

Земляные работы по определению глубины заложения коммуникаций производить вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации, на расстоянии 2х метров по обе стороны от оси трубопровода.

Трасса газопровода в границах производства работ должна быть закреплена знаками высотой 1,5-2,0м с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы – в пределах видимости, на всех углах поворота, в местах пересечения с коммуникациями, а так же на границах разработки грунта вручную.

Повреждённые или отсутствующие опознавательные знаки должны быть восстановлены и на это составлен акт.

Работы по восстановлению знаков выполняются силами и средствами строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

До закрепления трассы знаками ведение работ не допускается.

До начала производства работ по переустройству коммуникаций выполняется подготовка строительной полосы.

При пересечении с действующими подземными коммуникациями выполняется их подвеска, схемы подвески пересекающих траншею коммуникаций показаны на стройгенплане.

При производстве земляных работ, в местах где происходит движение людей и транспорта, траншеи должны быть ограждены, высота ограждения не менее 1,2м. В местах перехода через траншеи должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1м со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15м с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5м от настила.

Основные объекты строительства

Основными объектами строительства являются:

Ливневой коллектор Кл                        -  190,5м;

Ливневая канализация Л-1, Л-2            - 28м;

Закрытый дренаж Д-1, Д-2                    - 311м;

Благоустройство (восстановление дорожного покрытия).

## Продолжительность строительства

Продолжительность строительства определена на основании «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» СНиП 1.04.03-85*, часть II, З; раздел 2, Коммунальное хозяйство, п.20, водопровод и канализация (наружные инженерные сети), и составляет:

Т = 2хК = 2,4мес.

в т. ч. подготовительный период 0,5 мес.,

где К =1,2 коэффициент, учитывающий строительство в условиях благоустроенных улиц с разборкой и восстановлением дорожных покрытий (стр. 151, общие указания, п.9).

Очередность работ показана в календарном плане.

Методы производства строительных и монтажных работ

Все строительные работы выполнять при строгом соблюдении правил по технике безопасности и производственной санитарии, установленных для каждого вида работ.

Способ производства земляных работ смешанный – разработка, монтажные работы, погрузка и транспортировка грунта ведутся как  механическими средствами (экскаватор, автосамосвалы, автокран) так и вручную.

По окончании строительных работ участки нарушенных земель, дорожного покрытия, независимо от площади, подлежат рекультивации (восстановление газонов), восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Перед началом производства земляных работ оформить в Администрации соответствующий документ на производство земляных работ.

Инженерная подготовка

До начала основных строительных  работ необходимо обеспечить инженерную подготовку строительства, включающую в себя организационные и внутриплощадочные мероприятия.

К организационным мероприятиям относится решение вопроса о максимальном использовании для строительства существующих дорог, местных строительных материалов.

К внутриплощадочным подготовительным работам относятся работы связанные с освоением площадки строительства, обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства:

- создание общеплощадочного складского хозяйства;

- обеспечение временными бытовыми помещениями;

- завоз строительных материалов, техники;

- демонтаж существующего покрытия.

## Краткие рекомендации по производству работ

К земляным работам приступают  после разбивки трассы ливневого коллектора, ливневой канализации, дренажа и осей сооружений, установки и закрепления разбивочных знаков, определения границ разработки траншей, расчистки полосы для строительства.

Разборка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров выполняется с помощью отбойных молотков, демонтаж бортового камня БР 100.30.18 вручную с последующей погрузкой демонтированного материала в автосамосвалы и вывозкой на расстояние 30км к месту утилизации, городская свалка в районе г. Краснокамска.

Разработка грунта осуществляется  одноковшовым экскаватором типа Э-652Б «обратная лопата». На участке устройства дренажа вынутый грунт укладывается в отвал с одной стороны траншеи на расстояние не менее 0,5м от бровки выемки.  На участке ливневого коллектора и ливневой канализации разработка ведется с погрузкой в автотранспорт и перевозкой до 1км во временный отвал (на территории школы). Траншеи разрабатываются с вертикальными стенками, с креплением инвентарными щитами. При установке креплений верхняя часть их должна выступать  над бровкой выемки не менее чем на 15см. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5м. Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстояние не менее 0,5м от бровки выемки. Перед допуском рабочих в траншею глубиной более чем 1,3м ответственным лицом проверяется состояние откосов, надежность крепления стенок траншеи. Разборку креплений в траншее следует вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки.

В связи с высокими уровнями грунтовых вод разработка траншей ведется с  открытым водоотливом.

Недобор грунта при устройстве траншеи принимается в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 табл. 4.

Перед монтажом труб производится доработка траншей до проектных отметок  и устройство приямков. Размеры приямков согласно требованию ТР 171-05: глубина 0,3м, ширина (Д+0,15)м, длина  0,6м.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует выполнять под непосредственным руководством прораба или мастера в присутствии представителя энергосетей.

Проектом по данным инженерно-геологических изысканий запроектирован несовершенный дренаж. Тип дренажа - кольцевой, в водоносных песчаных грунтах, расстояние от стен здания 6-8м. Конструкция дренажа несовершенного типа, дренирующая обсыпка выполняется замкнутой со всех сторон с помощью инвентарных щитов;

укладывается перфорированная дренажная труба «Прагма» Дн=160мм ТУ 2248-001-76167990-2005 с фильтрующим покрытием «Дорнит» 160 в два слоя, длина трубы 6м.

Для контроля за работой дренажа и его прочисткой устраиваются смотровые колодцы.

Для сброса дренажных вод с территории гимназии №6 и отвода ливневых вод с проезжей части автодороги по улице Федосеева до пересечения с улицей Закамской запроектирована ливневая канализация.

Ливневой коллектор КЛ из труб «Прагма» Дн=573мм ТУ 2248-001-76167990-2005 длиной трубы 6м, прокладывается по четной стороне ул. Федосеева под существующим тротуаром.

Ливневая канализация Л-1, Л-2 - трубы «Прагма» Дн=200мм ТУ 2248-001-76167990-2005, длина трубы 6м.

Дренажные и ливневые стоки отводятся в существующий ливневой коллектор диаметром 500мм.

Доставка труб осуществляется автотранспортом. Транспортировку производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства, допускается перевозка труб с размещением в трубах большего диаметра  труб меньшего диаметра. Трубы оберегать от ударов и механических нагрузок, поверхность от повреждений (пробоев, порезов, прорезов). Монтируемые трубы раскладываются вдоль траншеи на ровную поверхность, на деревянные профилированные прокладки в зоне действия автокрана. Монтаж труб выполняется автокраном.

Монтажные работы не следует производить при температуре ниже минус 20град. С.

Трубы укладываются на естественное основание.

Засыпка пазух песком вручную с послойным уплотнением толщиной 10см.

Засыпка траншей с уложенными трубопроводами производится в две стадии. На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны талым грунтом, не содержащим твёрдых включений размером свыше 1/10диаметра на высоту 0,3м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. Стыки напорных  трубопроводов засыпаются после предварительных испытаний.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твёрдых включений размером свыше диаметра трубы (СНиП  3.02.01-87).

Испытание трубопровода производится в две стадии. Предварительное испытание выполняется до засыпки траншеи и установки арматуры.

Окончательное испытание производится после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода.

Трубопроводы испытываются участками, (СНиП 3.05.04-85).

Колодцы устанавливаются одновременно с монтированием трубопровода в следующем порядке:

Днища колодцев устраиваются до опускания труб;

Стенки колодцев возводятся после укладки труб, заделки стыковых соединений и монтирования фасонных частей и арматуры;

Фасонные части, задвижки, расположенные в колодце, устанавливаются одновременно с укладкой труб.

Монтаж колодцев производят механизмами соответствующей грузоподъемности.

Испытание трубопроводов

Очистка и испытание трубопровода производится в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Испытание трубопроводов должно осуществляться под руководством рабочей комиссии, назначенной совместным приказом генподрядной строительной организации, заказчика, монтажной организации.

До начала проведения испытания должен быть разработан и согласован проект производства работ с заказчиком.

Очистку полости труб,  испытание необходимо выполнять специализированной бригадой, состоящей из трёх звеньев: первое звено очистки полости; второе звено испытаний; третье звено ремонтных работ.

Специализированная бригада входит в состав сварочно-монтажного участка. Каждое звено специализированной бригады должно быть укомплектовано необходимой техникой и оборудованием.

Строительно-монтажной организацией выполняется предварительное испытание на прочность и герметичность, приемочное испытание.

Предварительное гидравлическое испытание на прочность и герметичность, выполняется после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину  вертикального диаметра, присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями. Это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утвержденного главным инженером строительной организации.

Приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытания по форме обязательного приложения №3, СНиП 3.05.04-85*, стр.39.

Перечень видов работ, на которые необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ в соответствии со СНиП 3.02.01-87:

- зачистка дна траншей с осмотром свойства грунта;

- подготовка основания под газопровод;

- величина зазоров и выполнение стыковых соединений;

- засыпка трубопроводов и уплотнение грунта;

- обратная засыпка трубопроводов в местах пересечения с дорогами;

- устройство пересечений трубопроводов с подземными коммуникациями;

- противокоррозионная защита трубопроводов.

Благоустройство (восстановление дорожного покрытия)

Технология ремонта покрытия из асфальтобетонных смесей состоит из следующих операций:

Восстановление основания;

Розлив битума;

Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6см из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II;

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси горячей пористой, мелкозернистой марки II ГОСТ 9128-97*;

Розлив битума;

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I на битуме БНД 90/130.

Транспортировка смеси, укладка её  и уплотнение в слоях покрытия.

Сцепление покрытия с нижележащим слоем усиливается подгрунтовкой жидким битумом за одни - двое суток до укладки покрытия, розлив битума выполнять автогудронатором. Температура битума должна составлять 140-160 град.С. Розлив выполняют по всей ширине проезжей части, ширина распределения вяжущего должна быть на 0,15 – 0,20м больше ширины устраиваемой прослойки. После проверки на заводе качества и температуры асфальтобетонную смесь транспортируют к месту работ автомобилями – самосвалами.

Доставленную смесь выгружают в асфальтоукладчик, который распределяет  смесь по ширине укладываемой полосы. Одновременно смесь подвергается предварительному уплотнению трамбующим брусом.

В теплое время года и при отсутствии ветра длина полосы укладки может составлять 100-200м. В холодную ветреную погоду длину полосы сокращают до 20-30м. Укладку нижнего слоя покрытия ведут с опережением верхнего на одну сменную захватку.

Укладка асфальтовой смеси выполняется асфальтоукладчиком ДС-126 Б. Толщина укладываемого слоя, принимается на 10% больше запроектированного.

Температура асфальтовых смесей при укладке в конструктивные слои должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97.

Укатка асфальтобетонной смеси выполняется самоходным гладковальцовым катком ДУ-50 массой 6-8т за 3 прохода по одному месту. Уплотнение смеси самоходным гладковальцовым катком ДУ –48 Б массой 10-13т за 10 проходов по одному следу, окончательное уплотнение  смеси самоходным  гладковальцовым катком ДУ-49А массой 11-18 т (8 проходов).

Скорость катков в начале укатки не должна быть более 1,5-2 км/час

В течение первых 2-3 суток эксплуатации необходимо ограничивать скорость движения автомобилей до 40 км/час.

Основные машины и механизмы, необходимые для проведения этих работ приведены в графике потребности основных машин и механизмов.

Контроль  качества  строительных работ

При выполнении строительных и монтажных работ необходимо организовать эффективный контроль качества, направленный на обеспечение соответствия качества выполняемых работ требованиям действующих нормативных документов и проектной документации.

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительной организации и заказчика в соответствии с имеющимися правилами и инструкциями.

Производственный контроль, выполняемый в процессе строительства, должен включать:

- входной контроль поставляемых конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- пооперационный контроль технологических процессов;

- приёмочный контроль законченных строительно-монтажных работ.

При производстве земляных работ необходимо контролировать с помощью геодезических инструментов соответствие проектным данным отметок выемок и поверхности засыпок.

При выполнении монтажных работ, необходимо контролировать соответствие фактического положения установки конструкций и отдельных элементов в плане, в вертикальном и горизонтальном отношении, с проектными решениями, а также неукоснительно контролировать исполнение требований завода-изготовителя.

Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в журналах работ.   На все скрытые работы должны составляться акты по установленной форме (РД -11-02-2006, Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128).   Со стороны заказчика необходимо вести постоянный контроль  качества строительства и соответствия проектным решениям  выполняемых работ. При необходимости заказчиком заключается договор на авторский надзор.

Инструментальный контроль качества сооружений

Производство выемок в грунтах выполнять в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» п.п. 3.6-3.10.

Состав контролируемых показателей, допустимые отклонения, объёмы и методы контроля должны соответствовать таб. 4, (стр.14-16 СНиП 3.02.01-87).

Обратную засыпку выполнять в соответствии с разделом 4, СНиП 3.02.01-87.    При производстве работ состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объемы и методы контроля должны соответствовать табл. 7, (стр. 22-25 СНиП 3.02.01-87).

Точки определения показателей характеристик грунта должны быть равномерно распределены по площади и глубине.

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях

Потребность в основных строительных материалах, конструкциях  и изделиях принята из сметной документации по объекту (расчет потребности в материалах).

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах выполнен в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», по данным сметной документации по объекту. Результаты расчета смотри «График потребности основных строительных машин и механизмов»

Расчёт потребности в воде

Потребность в воде определена с учётом потребности на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.

Qобщ = Q х.п.+ Q пр.

Где: Q х.п -  расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

B*n*kч

Q х.п.=

п*3600

Здесь: в – удельный расход на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 3, п.12), 12л;

n – максимальное количество работающих в смену, 18чел;

кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 3;

п  -  количество часов работы в смену, 8 час;

Q х.п.= 0,0225л/с;

Q пр.- потребность в воде на производственные нужды определена исходя из количества строительных машин и механизмов, выполняющих необходимый объём ремонтных работ

S*A*kч

Q пр .=

3600

### S - количество строительных машин и механизмов, потребляющих воду в смену,  6 единиц;

A – удельный объём воды на производственные нужды (СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», примечание, п.3 ), 10л;

кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 1,5

п  -  количество часов работы к которой отнесён расход воды, 8 час.

Q пр  =  0,025 (л/с)

Qобщ  =  0,0225+0,025= 0,0475(л/с).

## Расчёт потребности в электроэнергии

Расчёт потребности в электроэнергии определяется по формуле:

П = Р*А*К1

Где: Р – годовой объём ремонтно-монтажных работ,  млн. руб.

( 5651,66/37,608/1,07/1,02=138тыс. р.)

А – нормативная потребность в электроэнергии на 1 млн. руб.

(табл. 37, А=210 кВ А)

К1 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости ремонта в зависимости от района ремонта, (К1=1,14)

П= 33 кВ А;

Организация работ по охране труда и технике безопасности

Санитарно-профилактические мероприятия по обеспечению

безопасных условий труда и охране окружающей среды

на период строительных работ

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.3.1384-03» проектом предусматриваются следующие мероприятия.

Гигиенические требования к организации

производственной площадки

До начала строительных работ на площадке выполняются подготовительные работы:

- оборудуются санитарно-бытовые, производственные и административные помещения в виде передвижных вагончиков с обогревом от электрообогревателей;

- обеспечение электроэнергией от существующей точки (гимназия №6).

Технологические процессы и оборудование

Производство строительно-монтажных работ на территории строящегося объекта осуществляется при выполнении следующих мероприятий:

- установление границы территории, выделяемой для производства;

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной

территории.

Перед началом производства строительных работ подрядчик знакомит работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ, установленной последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-монтажных работ, должны соответствовать гигиеническим, эргономическим требованиям, а также требованиям СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Новое оборудование без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных правил использовать при производстве ремонтных работ не допускается.

Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 	Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ.

Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям

Используемые материалы и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения.

Строительные материалы и конструкции должны поступать на объект в готовом для использования виде.

Гигиенические требования к организации труда и отдыха

При организации режима труда  регламентируются перерывы для приема пищи.

При организации режимов труда и отдыха  в условиях охлаждающего микроклимата следует включать требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы.

Гигиенические требования к выполнению  земляных работ

Земляные работы выполняются механизированным способом и вручную (в местах пересечения с существующими подземными коммуникациями).

Траншеи в местах передвижения людей ограждаются защитным ограждением, в ночное время освещаются. Для прохода людей через траншеи устраиваются переходные мостики.

Гигиенические мероприятия по охране окружающей среды

При проведении строительных работ предусмотрена малоотходная технология.

Не допускается сжигание на площадке строительных отходов.

Заправка техники должна выполняться шлангом с пистолетом с установкой поддона, со сбором отходов ГСМ в специальную емкость, с последующим вывозом на базу подрядчика. Перед выездом с территории строительства предусматривается  площадка для удаления грязи с колес.

Сокращение выбросов загрязняющих газообразных веществ от работы дизельных двигателей внутреннего сгорания предусматривается за счет проведения систематических текущих осмотров и регулирования топливо отдачи для обеспечения оптимального выхлопа вредных газов с учетом требований существующих норм.

Производственная база оборудуется биотуалетом, мусороконтейнером. Хозяйственно-бытовые стоки, регулярно вывозятся спецмашинами, ассенизационными, на специально отведенные места.  Твердые бытовые отходы, бытовой мусор собираются в мусорные мешки, контейнер и вывозятся с территории строительной площадки на полигон ТБО г. Краснокамска (30км).

Земли, нарушенные при строительстве, подлежат рекультивации (восстановление газонов) к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты

Работникам, занятым на работах с опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, выдаются бесплатно за счет подрядчика специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.

Подрядчик организует надлежащий уход за СИЗ, их хранение. Подрядчик  обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами  работникам, которые заняты на работах, связанных с загрязнением тела.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца.

# Санитарно-бытовые помещения

Устройство и оборудование санитарно-бытовых помещений, должно быть завершено до начала строительных работ.

В состав санитарно-бытовых помещений входят прорабская, вагон-бытовка, вагон для приема пищи.

Санитарно-бытовые помещения размещаются в специальных вагончиках  передвижного типа.

Все рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих строительных правил и нормативов.

Питьевая вода находится в продезинфицированных емкостях.

Помещение для приема пищи должно располагаться отдельно от бытовых помещений, на расстоянии не менее 25м от биотуалета, мусоросборников.

## Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые на строительных работах должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодически медицинские осмотры, организованные подрядчиком.

Оказание первой медицинской помощи производится непосредственно на стройплощадке, на всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи.

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан организовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу г.Перми.

Мероприятия по охране труда

и технике безопасности

Все строительные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1,  СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве».

До начала производства всех видов строительных работ должны быть сооружены подъездные пути и внутриплощадочные подъезды, обеспечивающие свободный проезд транспортных средств к объекту строительства. Опасные для движения участки и зоны подъезда и прохода оградить. На участках должны быть установлены дорожные знаки для водителей и предупредительные надписи для пешеходов, видимые в дневное и ночное время. К работе должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Общие положения

Разрешается работать только на исправных машинах.

Максимальная скорость движения транспорта по строительной площадке не более 5км/час.

Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в т.ч. для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены огнетушителями.

При осмотрах, наладке, подтяжке креплений сборочных единиц гидросистем привода, привод насосов должен быть включен, а гидросистема в целом освобождена от давления.

На машинах с подвижными рабочими органами запрещается выполнять осмотры, ремонтные работы, находясь под поднятыми рабочими органами.

В работе или при движении машин людям запрещается находиться в ковшах, на рамах или буферах машин.

Во избежание сползания машин под откос машинист должен перемещать или останавливать машину так, чтобы расстояние от колес до бровки откоса было более 0,5м. Расстояние между двумя одновременно работающими машинистами устанавливается не менее 2 м, интервалы между работающими одна за другой землеройно-транспортными машинами  - не менее 15-20м.

Меры безопасности при работе экскаватора

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе его действия плюс 5м.

Осмотр узлов, расположенных в темных и опасных местах, во время работы двигателя и механизмов экскаваторов запрещается.

При загрузке автосамосвала, не имеющего над кабиной предохранительного бронированного щита, шофер обязан выходить из кабины и находиться на безопасном расстоянии. Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю. Все вращающие части экскаватора должны быть ограждены снимающимися металлическими кожухами, сетками или щитками.

Меры безопасности при работе бульдозера

При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора. Находиться под поднятым отвалом, удерживаемым гидравлическим приводом, запрещается.

В случае необходимости осмотра и выполнения строительных работ под поднятым отвалом, в поднятом положении отвал поддерживают специальными упорами или устанавливают его на клетки из брусьев.

При производстве любых работ уклоны на подъемах и спусках, а также крены в  поперечном направлении не должны превышать предельных значений, указанных заводом-изготовителем в инструкции по эксплуатации. Эти значения не превышают для подъемов 25, спусков, боковых кренов 12…15°.

При сбросе грунта под откос поперечными ходами нельзя выдвигать отвал за края насыпи. При движении бульдозера вдоль насыпи и откоса, его ходовая часть не должна выходить за их края.

Запрещается нахождение людей в радиусе 10м от работающего бульдозера.

Перед запуском пускового двигателя и дизеля необходимо убедиться в наличии воды в системе охлаждения.

Запрещается разогревать двигатель, гидравлическую и пневматическую системы открытым огнем.

Меры безопасности при работе по уплотнению грунтов

Передвижной компрессор, обслуживающий пневматические трамбовки, должен размещаться на ровном месте и не ближе чем в 6м от бровки траншеи при глубине выемки до 5м. Компрессор на рабочем месте должен быть заземлен.

При групповой работе трамбовок расстояние  между ними должно быть не менее2 м. Работающие с пневмотрамбовками должны быть обеспечены мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони.

Меры безопасности при производстве монтажных работ

Запрещается подъем сборных железобетонных, металлических конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения, а также нахождение людей под монтируемыми элементами до установки их в проектное положение.

Крюки грузоподъемных машин должны быть снабжены предохранительными скобами.

Строповку элементов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами.

Способы строповки должны включать возможности падения или скольжения застропованного груза.

При перемещении конструкций или оборудования расстояния между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонталям не менее 1м, по вертикали – 0,5м.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.

Мероприятия по охране труда – профилактика травматизма

Со всеми, поступающими в строительную организацию, проводят вводный инструктаж независимо от стажа и характера будущей работы. Инструктаж проводят применительно к местным условиям производства по приведенному перечню вопросов.

О проведении вводного инструктажа делают отметку в специальном журнале с подписями получившего и проводившего инструктаж.

Мастер или руководитель работ с каждым рабочим перед началом работ проводят первичный инструктаж на рабочем месте. Рабочего знакомят с технологией производства работ, оговаривая все условия. Инструктаж оформляют в специальном журнале. Прошедшего прикрепляют к опытному рабочему для стажировки на 2-3 дня.

Обучение рабочих правилам техники безопасности проводят ежегодно по десятичасовой программе, совмещая его с занятиями по повышению квалификации.

Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет. При массе грузов более 60кг такие работы выполняются механизированным способом.

Для подъема в кузова автомобилей и на штабели конструкций пользуются приставными лестницами. Спрыгивать со штабелей и кузовов автомобилей запрещено.

Вручную переносятся строительные материалы на расстоянии до 50м по горизонтали и до 3м в высоту по стремянке. Площадки для складирования грузов необходимо спланировать и очистить от снега и льда, в ночное время они должны быть освещены.

Открывая борта транспортных средств, следует находиться вне зоны возможного падения грузов.

При погрузочно-разгрузочных работах  запрещается:

Поднимать либо отрывать краном примерзшие или засыпанные конструкции.

Подтаскивать сборные элементы с поворотом крана или «косым» натяжением грузового, стального каната.

Оставлять груз в поднятом состоянии даже на короткое время.

Проходить или находиться под грузом и стрелой крана.

При этом укладываемые штучные грузы в  кузов машин и прицепов должны находиться от края бортов не ближе  50-100мм.

Для подъема грузов используют грузозахватные устройства и стропы, имеющие клеймо или бирку, в которых указывается предельная грузоподъемность и дата освидетельствования. Грузы стропят в соответствии с утвержденными схемами строповки, обеспечивающими безопасность работ.

При разгрузке и погрузке транспортных средств  запрещается перемещение стрелы или крюка крана над кабиной  водителя. Крюк подъемного механизма должен быть подан вертикально над поднимаемым грузом. До подъема груза проверяют исправность строповки, затем выходят из опасной зоны и после этого подают сигнал машинисту крана.

Подаваемый к месту укладки груз запрещается перемещать над работающими людьми.

При подъеме груза следует находиться вне опасной зоны со стороны, противоположной подаче (на расстоянии 7-10 м от места приемки).

Разрешается подходить к опускаемому грузу, когда он находится над местом установки на высоте 0,5-1,0м.

Противопожарные мероприятия на производственной площадке

С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на производственной площадке необходимо:

Ограничить количество хранящихся горючих материалов (леса, пиломатериалов, жидких и газообразных горючих веществ, изоляционных материалов), своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов и строительного мусора.

Территория производственной площадки должна быть обеспечена проездами и подъездными дорогами. Производственная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: водой, песком, огнетушителями и противопожарным инвентарем. На производственной площадке должен быть оборудован противопожарный щит.

С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на производственной площадке должна быть телефонная или радиосвязь с возможностью доступа к ней в любое время суток.

При производстве строительных работ необходимо руководствоваться и исполнять требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Рекомендации по охране окружающей среды

Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве ремонтных работ зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

-оснащение рабочих мест и производственной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

-слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;

-использование только специальных установок для обогрева помещений, подогрева воды, материалов;

-выполнение в полном объеме мероприятий по рекультивации нарушенных земель;

-соблюдение требований местных органов охраны природы.