## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| ____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 2010 г. | [11 empty] | "____" ______________2010 г.
Администрация города Перми по адресу ул. Ленина 23
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт стропильной системы в осях (10-16, С-В)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________991561,41 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________165237,18 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1892,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв-л 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 0.7582 | 195.44 | 192.9 | 2.54 |  | 148.18 | 146.26 | 1.92 |  | 17.41 | 13.2
2 | ТЕРр58-02-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.03 | 3871.74 | 3853.28 | 18.46 |  | 116.15 | 115.6 | 0.55 |  | 341.3 | 10.24
3 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 | 324.54 | 80.55 | 20.93 | 1.73 | 973.62 | 241.65 | 62.79 | 5.19 | 6.63 | 19.89 | 0.22 | 0.66
4 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных | 1 решетка | 3 | 150.01 | 22.71 | 3.69 | 0.16 | 450.03 | 68.13 | 11.07 | 0.48 | 1.78 | 5.34 | 0.02 | 0.06
5 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 3 | 971.82 | 403.45 | 31.62 | 6.29 | 2915.46 | 1210.35 | 94.86 | 18.87 | 35.39 | 106.17 | 0.43 | 1.29
6 | ТЕРр58-05-05 | Замена деревянных элементов конструкций крыш: смена мауэрлата | 100 м | 0.98 | 4130.02 | 1946.55 | 54.25 |  | 4047.42 | 1907.62 | 53.17 |  | 160.21 | 157.01 | 0.63 | 0.62
7 | СЦМ-102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | -4.626 | 201.35 |  |  |  | -931.45
8 | Тек. цена | Бруски обрезные (250*250) Пиломатериалы хвойных пород. (по индивидуальному заказу) | м3 | 6.2 | 1755.52 |  |  |  | 10884.22
9 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (Устройство дополнительной стропильной системы и усиливающих конструкций) (Брус 40*150, 40*120) По индивидуальному заказу | 1 м3 древесины в конструкции | 4.67 | 1560.59 | 268.65 | 30.38 |  | 7287.96 | 1254.6 | 141.87 |  | 22.5 | 105.08 | 0.36 | 1.68
10 | СЦМ-102-0028 | Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта. Пиломатериалы хвойных пород. | м3 | -4.343 | 958.39 |  |  |  | -4162.29
11 | СЦМ-102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | -0.56 | 1028.43 |  |  |  | -575.92
12 | СЦМ-102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | -0.046 | 574.99 |  |  |  | -26.45
13 | СЦМ-102-0060пр | Бруски обрезные (40*150, 40*120). Пиоматериал хвойных пород II сорта (По индивидуальному заказу ) | м3 | 4.949 | 1028.43 |  |  |  | 5089.7
14 | ТЕРр58-05-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 3.822 | 2978.41 | 484.42 | 29.03 |  | 11383.48 | 1851.45 | 110.95 |  | 39.87 | 152.38 | 0.35 | 1.34
15 | ТЕРр58-05-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.62 | 4727.77 | 1823.59 | 28.35 |  | 2931.22 | 1130.63 | 17.58 |  | 150.09 | 93.06 | 0.32 | 0.2
16 | СЦМ-102-0032 | Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта. Пиломатериалы хвойных пород. | м3 | -1.649 | 958.39 |  |  |  | -1580.39
17 | Тек. цена | Бруски обрезные (200*220) Пиломатериалы хвойных пород. (по индивидуальному заказу) | м3 | 2.73 | 1755.52 |  |  |  | 4792.57
18 | СЦМ-101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.065 | 17127 |  |  |  | 1113.26
19 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (Устройство контробрешетки) | 1 м3 древесины в конструкции | 2.3 | 1560.59 | 268.65 | 30.38 |  | 3589.36 | 617.9 | 69.87 |  | 22.5 | 51.75 | 0.36 | 0.83
20 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции (гидроизоляции) прокладочной в один слой (под обрешетку ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 изолируемой поверхности | 7.582 | 128.75 | 97.69 | 31.06 | 2.04 | 976.18 | 740.69 | 235.49 | 15.47 | 7.84 | 59.44 | 0.21 | 1.59
21 | Тек. цена | Гидроветрозащита(Ондутисс) | м2 | 850 | 13.23 |  |  |  | 11245.5
22 | ТЕРр58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 7.582 | 5372.73 | 1562.65 | 91.43 |  | 40736.04 | 11848.01 | 693.22 |  | 138.49 | 1050.03 | 1.12 | 8.49
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
23 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 м3 древесины в конструкции | 2.43 | 120.98 | 104.55 | 16.43 | 0.79 | 293.98 | 254.06 | 39.92 | 1.92 | 8.5 | 20.66 | 0.17 | 0.41
24 | Тек. цена | Состав "Пирилакс " | кг | 36.5 | 42.5 |  |  |  | 1551.25
25 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: обработка с 2-х сторон ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=0; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.7582 | 931.62 | 787.72 | 143.9 | 7.24 | 706.35 | 597.25 | 109.1 | 5.49 | 63.22 | 47.93 | 1.58 | 1.2
26 | тек. цена | Состав "Пирилакс " | кг | 380 | 42.5 |  |  |  | 16150
Вспомогательные работы
27 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 20.74 | 1.78 |  |  |  | 36.92
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 120142.35 | 21984.2 | 1642.36 | 47.42 |  | 1892.18 |  | 18.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 582164.88 | 164881.52 | 7038.44 | 355.66 |  | 1892.18 |  | 18.37
В том числе, справочно:
Коэфф,2 кв-ла 2010г ОЗП=7,5; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25 (Поз. 1-2, 10, 12, 18-22, 24, 27-31, 35-38, 3-5, 13, 23, 42-45, 14-17, 6, 34, 7-9, 11, 25-26, 32-33, 39-41) | [8 empty] | 461849.74 | 142897.3 | 5396.09 | 308.23
строительный мусор ПЗ=5,68; ОЗП=5,68; ЭМ=5,68; ЗПМ=5,68; МАТ=5,68 (Поз. 48) | [8 empty] | 172.79
Накладные расходы | [8 empty] | 147556.8
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 165237,18) (Поз. 1-2, 10, 12, 18-22, 24, 27-31, 35-38, 3-5, 13, 23, 42-45, 6, 34, 7, 25-26, 32-33, 39-41) | [8 empty] | 147556.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 82618.6
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 165237,18) (Поз. 1-2, 10, 12, 18-22, 24, 27-31, 35-38, 3-5, 13, 23, 42-45, 6, 34, 7, 25-26, 32-33, 39-41) | [8 empty] | 82618.6
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 812340.28 |  |  |  |  | 1892.18 |  | 18.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 410035.21
Машины и механизмы | [8 empty] | 7038.44
ФОТ | [8 empty] | 165237.18
Накладные расходы | [8 empty] | 147556.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 82618.6
Вывоз строительного мусора "Чистым городом " (Контейнер 20м3) -9322*3 конт | [8 empty] | 27966
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 840306.28
НДС 18% | [8 empty] | 151255.13
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 991561.41 |  |  |  |  | 1892.18 |  | 18.37
Составил
Проверил