## лот №1, №2
Приложение 11
Лот №1. График выполнения работ по капитальному ремонту операционного блока МУЗ "Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье"
Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ | [11 empty] | Цена этапа выполняемых работ, руб.
1 этап - капитальный ремонт операционной №1, 4, 5, 6 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120
Общестроительные работы | [12 empty] | 2949555.29 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 1-10 to Количество календарных дней выполнения работ 51-60
Электромонтажные работы | [12 empty] | 618370.66 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 1-10 to Количество календарных дней выполнения работ 41-50
Сантехнические работы | [12 empty] | 60612.72 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 1-10 to Количество календарных дней выполнения работ 41-50
2 этап - капитальный ремонт операционной №7, 8, 10, 11:
Общестроительные работы | [12 empty] | 2949555.29 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 61-70 to Количество календарных дней выполнения работ 111-120
Электромонтажные работы | [12 empty] | 618370.66 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 61-70 to Количество календарных дней выполнения работ 101-110
Сантехнические работы | [12 empty] | 60612.72 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 61-70 to Количество календарных дней выполнения работ 101-110
Итого: начальная (максимальная) цена контракта | [12 empty] | 7257077.34
Лот №2. График выполнения работ по капитальному ремонту акушерского корпуса (1 этаж, обсервация) МУЗ "Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье"
Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ 1-10: Количество календарных дней выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
Капитальный ремонт акушерского корпуса производится в один этап. Оплата за выполненные работы будет производиться после выполнения всего комплекса работ и сдачи результата работ Заказчику | Количество календарных дней выполнения работ 1-10: 1-10; Количество календарных дней выполнения работ 21-30: 11-20; Количество календарных дней выполнения работ 41-50: 21-30; Количество календарных дней выполнения работ 61-70: 31-40; Количество календарных дней выполнения работ 81-90: 41-50; Количество календарных дней выполнения работ 101-110: 51-60
6099246.65

## лот №3
Лот №3. График выполнения работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ "Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье"
Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ | [14 empty] | Цена этапа выполняемых работ, руб.
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150
Этап 1. Капитальный ремонт фасада | [15 empty] | 4961514.931 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 1-10 to Количество календарных дней выполнения работ 11-20
Этап 2. Гидроизоляция цокольной части и ремонт отмостки | [15 empty] | 2627345.74 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 1-10 to Количество календарных дней выполнения работ 11-20
Этап 3. Ремонт полов | [15 empty] | 2074617.814 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 1-10 to Количество календарных дней выполнения работ 11-20; Количество календарных дней выполнения работ 31-40 to Количество календарных дней выполнения работ 61-70
Этап 4. Ремонт крылец | [15 empty] | 1044069.51 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 1-10 to Количество календарных дней выполнения работ 11-20; Количество календарных дней выполнения работ 31-40
Этап 5. Общестроительные работы | [15 empty] | 24630462.06
Этап 6. Перекладка эркера | [15 empty] | 220968.334 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 31-40 to Количество календарных дней выполнения работ 51-60
Этап 7. Уборка мусора | [15 empty] | 1879.17 | bar: Количество календарных дней выполнения работ 51-60; Количество календарных дней выполнения работ 81-90; Количество календарных дней выполнения работ 111-120; Количество календарных дней выполнения работ 141-150
Итого: начальная (максимальная) цена контракта | [15 empty] | 35560857.559