- Приложение № 2

Техническое задание

на оказание услуг по реализации проекта «НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА»

в сквере им. Ф.Э.Дзержинского.

Оказание услуг по реализации проекта «НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА» в сквере им. Ф.Э. Дзержинского.

Дата проведения: июль-август 2010 года

Место проведения: г. Пермь, Дзержинский район, сквер им. Ф.Э.Дзержинского

- Цель проекта: сохранение традиции проведения культурно - досуговых  мероприятий в одном из любимых мест отдыха горожан- сквере им. Ф.Э.Дзержинского для всех категорий населения, способствующих наибольшему охвату различных возрастных и социальных групп населения, обеспечение разнообразия форм и тематики мероприятий.

- Творческий замысел мероприятий: танцевальные вечера  «Встречи у фонтана», тематические концертные программы с участием профессиональных и самодеятельных коллективов, вечера-встречи с творческой интеллигенцией: художниками, поэтами, музыкантами,  популярными и известными людьми Дзержинского района и г. Перми.

- Разработка плана проведения мероприятий в рамках проекта. Согласование плана мероприятий с Заказчиком не позднее чем за 10 дней до начала реализации проекта. Представление Заказчику пресс-релизов, эскизов печатной продукции в день подписания муниципального контракта.

- Периодичность проведения   мероприятий: танцевальные вечера «Встречи у фонтана»2,9,16,23,30 июля, 6,13,20 августа (8 мероприятий); тематические вечера  4,18, июля ,1,15,29 августа 2010 года (5 мероприятий). Время проведения мероприятий по согласованию с Заказчиком.

- Организация работы выставок (художников, фотолюбителей, филателистов, нумизматов, садоводов, голубеводов и т.д.), не менее 2 выставки во время реализации проекта.

- Организация и проведение танцевальных вечеров «Встречи у фонтана» включает в себя наличие специально оборудованной площадки, музыкальных инструментов,  сценических костюмов  участников ВИА, профессионального ведущего, призового фонда. Репертуар ВИА должен быть согласован с Заказчиком не позднее, чем за 10 дней до начала проведения мероприятий.

- Организация и проведение тематических вечеров включает в себя : наличие специально оборудованной площадки, оформленной согласно тематике (банер), сценарий соответствующий тематике каждого мероприятия, технологии активизации зрителей, выступления творческих коллективов не менее 3-х жанров согласно представленной концепции ,сценические костюмы, не менее 2-х ведущих, призовой фонд. Предоставление Заказчику плана-сценария  каждого мероприятия, не позднее 5 дней до начала  проведения мероприятий.

- Техническое обеспечение мероприятий  с учетом погодных условий: наличие полного комплекта звукотехнического комплекса с выходной мощностью акустических систем не менее 3-х кВт, не менее 2-х радиомикрофонов, высококачественные фонограммы. Обеспечение работы профессионального звукооператора.

- Обеспечение электрического подключения, достаточного для бесперебойной работы техники, во время проведения мероприятий.

- Наличие информации о проведении каждого мероприятия проекта: афиши  формата А-3 (полноцвет), не менее 100 штук, а также любые другие средства информации, включая СМИ.

- Доставка комплекта аппаратуры, сувенирной продукции, перевозка артистов за счет Исполнителя.

- Наличие на месте проведения мероприятий автобуса или другого оборудованного места для режиссерско-постановочной, актерской групп и технического персонала.

- Наличие призового фонда не менее 1000 рублей на каждом мероприятии.

- Обеспечение полной готовности места оказания услуг за 30 минут до начала проведения мероприятий.

- Уборка, вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения мероприятий за счет Исполнителя.

- Предоставление Заказчику отчетов по установленной форме, не позднее 3-х дней, после проведения мероприятий,  в том  числе видеоматериалы на электронном  носителе и фотоматериалы в распечатанном виде, с включением общих планов ,не менее 10 шт. с каждого мероприятия.

- Продолжительность каждого мероприятия не менее 2-х часов.

- Обеспечение безопасности зрителей и участников при проведении мероприятий в сквере им. Ф.Э. Дзержинского.