Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «07» июня 2010 года  №11

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»________              ____2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйных сетей ХВС по адресам:

ул. Революции, 3, ул.Н.Островского, 72в Свердловского района, г. Перми

Д 159 мм – 36.70 м (полу проходной канал) ХВС;

Д 159 мм – 30 м (транзит по подвалу) ХВС;

Д 159 мм – 9 м (непроходной канал) ХВС;

L = 75.70 пмк

Вид прокладки –  полупроходной канал, транзит по подвалу, непроходной канал

Д 50 мм – 28 м  ХВС;

L = 26 пмк

Вид прокладки –  бесканальная прокладка

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Революции, 3, ул. Н.Островского, 72в; Свердловский район,          г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного  водоснабжения;

в) вид прокладки – полупроходной канал, транзит по жилому дому, непроходной канал, бесканальный;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал  сталь  Д159 мм – 75,70 м,                 Д50 мм – 28,00 м;

д) протяженность  сети ХВС – 75,70 м, 28 м;

е) сметная стоимость  работ   406 240,17 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного водоснабжения, от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1 и ввод в ж\д по ул. Островского, 72в, Свердловского района, г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – от ЦТП-28 до жилого дома по ул.Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1 и ввод в ж\д по ул. Островского, 72в Свердловского района, г. Перми | Передача объекта в работу |  | 3 |
|  | 1.Земляные работы | 195 м3 | 2,5 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов Д159 Д50 | 75,7 м 28 м | 2 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов из полиэтилена. Д159 Д50 | 75,7 м 28 м | 3 |
|  | 4.Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов | 0,096 т | 0,5 |
|  | 5.Установка запорной арматуры Д 150 мм Д 50 мм | 2 шт. 1 шт. | 0,5 |
|  | 6. Гидравлическое испытание трубопровода (полиэтилен) до Д 150 мм до Д 50 мм | 75,7 м 28 м | 0,5 |
|  | 7. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: до Д 150 мм до Д 50 мм | 75,7 м 28 м | 0,5 |
|  | 8.Благоустройство территории | 121,5 м2 | 1 |
|  | 9. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка) | 0,8 м3 | 0,25 |
|  | 10.Устройство цементобетонных покрытий однослойных вручную (отмостка) | 4 м2 | 0,25 |
|  | 11.Устройство оснований толщиной 15см из щебня | 20 м2 | 0,25 |
|  | 12.Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей | 10 м2 | 0,25 |
|  | 13.Вывоз мусора | 18,2 т | 0,5 |
| Итого: |  |  | 15 |

При выполнении работ по текущему ремонту трубопроводов предусмотреть в графике производства работ отключение горячего водоснабжения не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации, предоставляемое на момент заключения контракта, о допуске к следующим видам работ:

4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах, траншеях и отвал или насыпь

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4540368 Устройство цементно - бетонных оснований и покрытий

4540371 Устройство выравнивающих слоев из асфальта

3. Сроки выполнения работ:

в течение  _15    календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного                                                           водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов:  ГОСТ 18599-83. «Трубы напорные из полиэтилена. Технические  условия»; ГОСТ ИСО 161-1-2004 (с попр.2005) «Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия.»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Инженер сектора текущего ремонта                                                     М.Ю.Зиннатов

технического отдела