## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
г. Пермь, ул. Ленина, 27в
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Ремонт крыльца и фасада дворовой части объекта культурного наследия «усадьба купчихи М.Т.Киселевой», г.Пермь ул.Ленина,27в
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________515 696,93 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________435 742,77 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1 288,53 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________71 737,13 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________807,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство крыльца.
1 | ТЕРр63-07-03 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: известковых | 100 м2 поверхности облицовки | 0.045 | 6963.52 | 6124.29 | 839.23 | 100 | 313.36 | 275.59 | 37.77 | 4.5
2 | ТЕР46-04-003-06 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 | 1 м3 | 2.1 | 829.21 | 117.49 | 711.72 | 61.7 | 1741.34 | 246.73 | 1494.61 | 129.57
3 | ТЕР09-03-039-02 | Демонтаж опорных конструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 т конструкций | 0.17 | 470.93 | 383.65 | 87.28 | 1.04 | 80.06 | 65.22 | 14.84 | 0.18
4 | ТЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.005 | 2782.02 | 2782.02 |  |  | 13.91 | 13.91
5 | ТЕР06-01-005-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.028 | 56700.52 | 5461.34 | 2627.8 | 329.26 | 1587.61 | 152.92 | 73.58 | 9.22
6 | СЦМ-204-9040 | Арматура класса А-3 | т | 0.8 | 8405.52 |  |  |  | 6724.42
7 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.015 | 9665.26 | 2788.39 | 32.97 | 2.36 | 144.98 | 41.83 | 0.49 | 0.04
8 | ТЕР11-01-031-08 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт | 100 м2 покрытия | 0.084 | 55986.17 | 3924.57 | 203.11 | 33.93 | 4702.84 | 329.66 | 17.06 | 2.85
9 | ТЕР15-01-001-03 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.0109 | 127780.43 | 25621.17 | 238.41 | 58.41 | 1392.81 | 279.27 | 2.6 | 0.64
9.1 | СЦМ-402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 | м3 | -0.03815 | 435.17 |  |  |  | -16.6
10 | тек.цена | Клей "Юнис Гранит" (сухая смесь) (Расход 3,1 кг на 1м2)(16,8/3,98/1,18 | кг | 29.419 | 3.58 |  |  |  | 105.32
11 | ТЕР15-04-041-06 | Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 884.32 | 732.3 | 1.18 | 0.14 | 22.11 | 18.31 | 0.03
12 | СЦМ-101-1663 | Лаки кузбасские | т | -0.000225 | 13309 |  |  |  | -2.99
13 | тек.рем. | Эмаль молотковая (Расход 130гр на 1 м2) (800/3,98/1,18) | кг | 0.325 | 170.34 |  |  |  | 55.36
14 | тек.цена | Художественная ковка из листовой стали толщ. более 3мм; детали площадью до 0,25дм2 | м2 | 8.2 | 5323 |  |  |  | 43648.6
15 | ТЕРрр07-01-018-02 | Окончательная сборка деталей: винтами, болтами | 1 деталь | 15 | 14.12 | 11.74 |  |  | 211.8 | 176.1
16 | ТЕРрр07-01-010-02 | Установка решеток, оград, ворот и калиток на место; установка решеток и оград весом: до 100 кг | 1 изделие | 5 | 265.39 | 205.11 | 59.1 | 9.34 | 1326.95 | 1025.55 | 295.5 | 46.7
17 | ТЕР09-05-001-01(прим.) | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.057 | 466.04 | 410.96 | 35.15 | 1.89 | 26.56 | 23.42 | 2 | 0.11
18 | СЦМ-101-1985 | Сталь кровельная листовая черная толщиной 0,7 мм | т | 0.0135 | 6453.24 |  |  |  | 87.12
19 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.057 | 196.43 | 34.89 | 3.1 |  | 11.2 | 1.99 | 0.18
20 | СЦМ-101-1780 | Эмульсии битумные для гидроизоляционных работ | т | -0.002565 | 3520.92 |  |  |  | -9.03
21 | тек.цена | Праймер битумный (расход 300мл на 1м2) (50/3,98/1,18) | л | 1.71 | 10.46 |  |  |  | 17.89
22 | ТЕР12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.057 | 4587.58 | 122.03 | 14.49 | 1.73 | 261.49 | 6.96 | 0.83 | 0.1
23 | СЦМ-101-1961 | Изопласт ЭKП-4.5, материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | -6.555 | 38.56 |  |  |  | -252.76
24 | тек.рем. | Мягкая черепица (221/3,98/1,18) | м2 | 6.555 | 47.06 |  |  |  | 308.48
Раздел 2. Ремонт фасада.
25 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.11 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 11.79 | 11.75 | 0.04 | 0.02
26 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 | 100 м | 0.11 | 643.11 | 512.45 | 130.66 | 4.6 | 70.74 | 56.37 | 14.37 | 0.51
27 | ТЕРрр10-01-002-05 | Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; ПВА окрасок: гладких | 1 м2 | 66 | 65.29 | 65.29 |  |  | 4309.14 | 4309.14
28 | ТЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.66 | 3339.38 | 2345.59 | 2.15 |  | 2203.99 | 1548.09 | 1.42
29 | ТЕРр62-27-01 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0.66 | 293.29 | 292.21 | 0.77 |  | 193.57 | 192.86 | 0.51
30 | тек.цена | Шпатлевка фасадная (15/3,98/1,18) | кг | 105.6 | 4.65 |  |  |  | 491.04
31 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0.66 | 321.84 | 223.26 | 1.95 | 0.14 | 212.41 | 147.35 | 1.29 | 0.09
32 | ТЕР15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.708 | 1743.77 | 133.13 | 8.91 |  | 1234.59 | 94.26 | 6.31
33 | СЦМ-101-0485 | Краски ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | -0.04177 | 21287 |  |  |  | -889.16
34 | тек.цена | Краска фасадная (133/3,3,98/1,18) | кг | 41.77 | 28.8 |  |  |  | 1202.98
35 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.66 | 935.69 | 535.05 | 5.42 |  | 617.56 | 353.13 | 3.58
Раздел 3. Вывоз мусора.
36 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.5 | 1.78 |  |  |  | 0.89
37 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 0.5 | 25.28 |  |  |  | 12.64
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 72175.01 | 9370.41 | 1967.01 | 194.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 337101.46 | 70278.13 | 8241.78 | 1459
В том числе, справочно:
ОЗП=7,5; ЭМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25 (Поз. 1-3, 17-18, 4-9.1, 10-14, 31-34, 15-16, 27, 19-24, 28-30, 35, 25-26) | [8 empty] | 264860.69 | 60907.66 | 6274.76 | 1264.44
Вывоз мусора ПЗ=5,86 (ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; МАТ=5,86) (Поз. 36-37) | [8 empty] | 65.76
Накладные расходы | [8 empty] | 64061.25
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 71737,13) (Поз. 1-3, 17-18, 4-9.1, 10-14, 31-34, 15-16, 27, 19-24, 28-30, 35, 25-26) | [8 empty] | 64061.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 35868.59
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 71737,13) (Поз. 1-3, 17-18, 4-9.1, 10-14, 31-34, 15-16, 27, 19-24, 28-30, 35, 25-26) | [8 empty] | 35868.59
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 435742.77
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1288.53
Итого | [8 empty] | 437031.3
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 258502.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 8241.78
ФОТ | [8 empty] | 71737.13
Накладные расходы | [8 empty] | 64061.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 35868.59
НДС 18% | [8 empty] | 78665.63
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 515696.93
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)