## Лев. кр. линол кор сан.
| СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [10 empty] | Начальник хозяйственного
| " _____ " ________________ 2010 г. | [10 empty] | управления
[6 empty] | администрация г. Перми | [5 empty] | ____________А.Г.Пантелеев
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | "____" ______________2010г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Текущий ремонт ремонт коридоров левого крыла (подвал, 1-4 этажи) здания по ул. Ленина, 23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 407949.87 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 68335.8 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________939,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 381.9376 | 296.308 | 2.34 | 0.788 | 290.27 | 23.22 | 0.72 | 0.06
2 | ТЕР15-04-006-04 | Пропитка стен под окраску ВД "Бетта - контактом" | 100 м2 | 3.431 | 321.84 | 223.26 | 1.95 | 0.14 | 1104.233 | 766.0051 | 6.6905 | 0.48034 | 103.01 | 353.43 | 7.68
3 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.431 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 5858.5354 | 1878.1294 | 42.65 | 0.93 | 42.9 | 147.19 | 0.17 | 0.58
4 | ТЕРр63-11-01 | Ремонт стен из ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.041 | 3602.05 | 451.68 | 22.8 | 2.46 | 147.6841 | 18.5189 | 0.9348 | 0.10086 | 42.9 | 147.19 | 0.17 | 0.58
5 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание ВД ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.751 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 1108.3934 | 258.8322 | 6.54 | 1.03 | 28.02 | 21.04 | 0.16 | 0.12
6 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание ВД ранее окрашенных поверхностей потолков клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.429 | 1546.08 | 393.48 | 8.71 | 1.37 | 3755.4283 | 955.7629 | 25.51 | 4.01 | 31.99 | 93.7 | 0.16 | 0.47
7 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2.423 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 318.576 | 305.7826 | 12.7934 | 4.3129 | 11.39 | 22.95 | 0.13 | 0.26
8 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2.109 | 41.77 | 41.77 |  |  | 88.0929 | 88.0929 | 0 |  | 3.77 | 7.5
9 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство уголков поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.15 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 103.0485 | 18.7305 | 0.348 |  | 8.99 | 1.35 | 0.03
10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2.59 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 1779.3041 | 323.4133 | 6.0088 |  | 8.99 | 13.84 | 0.03 | 0.05
11 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2.423 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 18546.2477 | 900.3383 | 167.1628 | 11.2669 | 31.41 | 63.29 | 0.82 | 1.65
12 | СЦМ 101-0562 | Линолеум ПВХ на теплоизоляц. подоснове | м2 | -247.15 | 70.08 |  |  |  | -17320.272
13 | прайс | Линолеум противопожарный | м2 | 247.15 | 88.83 |  |  |  | 21954.3345
14 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 | 1059.17 | 722.25 | 0.77 |  | 50.8402 | 34.668 | 0.03696 |  | 62.75 | 3.01 | 0.01
15 | ТЕРр63-06-03 | Смена обоев под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 | 4163.18 | 867.19 | 11.8 | 1.37 | 199.8326 | 41.6251 | 0.5664 | 0.06576 | 68.77
16 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0413 | 960.17 | 623.25 | 0.77 |  | 39.66 | 25.74 | 0.031801 |  | 50.02 | 2.07 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 38115.8765 | 5911.9472 | 271.6134 | 22.9849 |  | 899.78 |  | 112.17
1 | ТЕРр62-35-03 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и урн: художественных с рельефом за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068 | 1488.07 | 962.23 | 0.77 |  | 101.19 | 65.43 | 0.05 |  | 78.23 | 5.32 | 0.01
2 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 962.39 | 507.12 | 8.71 | 1.37 | 5.77 | 3.04 | 0.05 | 0.01 | 40.7 | 0.24 | 0.16
3 | ТЕРр62-16-04 | Фуговка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1256 | 1249.53 | 247.11 | 8.71 | 1.37 | 156.94 | 31.04 | 1.09 | 0.17 | 20.09 | 2.52 | 0.16 | 0.02
4 | ТЕРр62-16-04 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей откосов водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.107 | 1249.53 | 247.11 | 8.71 | 1.37 | 133.7 | 26.44 | 0.93 | 0.15 | 20.09 | 2.15 | 0.16 | 0.02
5 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.2784 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 491.48 | 381.67 | 109.81 | 2.9 | 102.46 | 28.52 | 5.34 | 1.49
6 | СЦМ-101-2414-103 | Панели потолочные типа "Армстронг" ("Taurus") с комплектующими | м2 | 28.7 | 45.9 |  |  |  | 1317.33
7 | ТЕР15-01-047-16 | Разборка потолков реечных алюминиевых Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.2784 | 1328.05 | 1159.89 | 168.16 | 3.14 | 369.73 | 322.91 | 46.82 | 0.88 | 86.688 | 24.13 | 0.312 | 0.09
8 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.139 | 973.03 | 461.25 | 8.71 | 1.37 | 135.25 | 64.11 | 1.21 | 0.19 | 37.5 | 5.21 | 0.16 | 0.02
9 | ТЕРр57-15-03 | Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0.09 | 221.52 | 202.3 | 11.8 | 1.37 | 19.94 | 18.21 | 1.06 | 0.12 | 16.65 | 1.5 | 0.2 | 0.02
10 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков (гараж) | 100 м2 | 0.06 | 252.85 | 252.85 |  |  | 15.17 | 15.17 |  |  | 22.82 | 1.37
11 | ТЕРр53-21-06 | Ремонт герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей перекрытия (гараж): мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Markoflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.6 | 2645.95 | 407.81 | 1008.59 | 183.7 | 1587.57 | 244.69 | 605.15 | 110.22 | 29.36 | 17.62 | 11.82 | 7.09
12 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 1546.08 | 393.48 | 8.71 | 1.37 | 1159.56 | 295.11 | 6.53 | 1.03 | 31.99 | 23.99 | 0.16 | 0.12
13 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.17 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 12.1125 | 11.9051 | 0.2074 | 0.0697 | 6.32 | 0.7 | 0.03
14 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1.267 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 135.8477 | 135.3283 | 0.51947 | 0.17738 | 9.64 | 2.89 | 0.01
15 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.05 | 1034.66 | 204.71 | 597.28 | 97.05 | 51.733 | 10.2355 | 29.864 | 4.8525 | 15.3 | 0.77 | 7.17 | 0.36
16 | ТЕРм08-02-410-01 | Гофротруба, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.63 | 808.26 | 223.45 | 28.25 | 2.02 | 509.2038 | 140.7735 | 17.7975 | 1.2726 | 16.7 | 5.01 | 0.22 | 0.07
17 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0.63 | 416.41 | 105.17 | 9.26 | 0.74 | 262.3383 | 66.2571 | 5.8338 | 0.4662 | 7.86 | 2.75 | 0.08 | 0.03
18 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.12 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 2116.1832 | 451.4436 | 427.4448 | 200.82 | 267 | 16.02 | 92.6 | 5.56
19 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.079 | 5100.26 |  |  |  | 402.9205
20 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.017 | 7607.16 |  |  |  | 129.3217
21 | СЦМ-546-0601-9 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 6 | 236.02 |  |  |  | 1416.12
22 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 63 | 4.95 |  |  |  | 311.85
23 | ТЕР20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм Новый коэффициент МАТ=0,5 | 1 дефлектор | 9 | 141.34 | 35.48 | 3.77 |  | 1272.06 | 319.32 | 33.93 |  | 2.92 | 26.28 | 0.01 | 0.09
1 | ТЕРм08-02-396-59-01 | Короб пластмассовый шир. до 40 мм | 100 м | 0.18 | 324.8 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 58.464 | 39.3732 | 3.48 | 0.35 | 37.6 | 6.77 | 15.3 | 2.75
2 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.28 | 1034.66 | 204.71 | 597.28 | 97.05 | 289.7048 | 57.3188 | 167.24 | 27.17 | 15.3 | 4.28 | 7.17 | 2.01
3 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.2 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 282.162 | 121.738 | 4 | 0.15 | 43.2 | 8.64 | 0.08 | 0.02
4 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 14 | 8.5 |  |  |  | 119
5 | СЦМ-500-9096 | Разветвительная коробка | шт | 4 | 8 |  |  |  | 32
6 | СЦМ-545-9154 | Legrand (или эквивалент) Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 2 | 21.14 |  |  |  | 42.28
7 | СЦМ-545-9158 | Legrand (или эквивалент) Мини-плинтус 40х16мм -30021 | м | 16 | 77.06 |  |  |  | 1232.96
8 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0.06 | 83.74 | 66.7 | 17.04 |  | 5.0244 | 4 | 1.02 |  | 5.49 | 0.33
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14174.916 | 2825.5131 | 1464.037 | 350.9984 |  | 187.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 52290.7925 | 8737.4603 | 1735.6504 | 373.9832 |  | 1086.79 |  | 4.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 250528.46 | 65530.95 | 7272.37 | 2804.85 |  | 939.6 |  | 4.78
ОЗП=7,5; ЭМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25
Накладные расходы
95%*0,94 ФОТ (от 68 335,8) | [8 empty] | 61023.87
Сметная прибыль
50% ФОТ (от 68 335,8) | [8 empty] | 34167.9
Итого | [8 empty] | 345720.23 |  |  |  |  | 939.6 |  | 4.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 177725.14
Машины и механизмы | [8 empty] | 7272.37
ФОТ | [8 empty] | 68335.8
НДС 18% | [8 empty] | 62229.6414
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 407949.8714
Составил
Проверил