## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "______ " _______________200_ г.
МУЗ ГКП № 5
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт помещений 1го этажа поликлиники № 2, ул. Героев Хасана, 26.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 61318,15 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 12868,14 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Регистратура
1 | ТЕРр62-17-01 | Окрашивание потолков ВД, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.497 | 1372.54 | 268.63 | 8.71 | 1.37 | 682.15 | 133.51 | 4.33 | 0.68 | 21.84 | 10.8545 | 0.16 | 0.0795
2 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.928 | 949.17 | 193.7 | 6.6 | 0.14 | 880.83 | 179.75 | 6.12 | 0.13 | 15.18 | 14.087 | 0.09 | 0.0835
Кабинет № 108
3 | ТЕРр62-07-04 | Улучшенная масляная окраска черной краской ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.38 | 997.68 | 396.8 | 8.71 | 1.37 | 379.12 | 150.78 | 3.31 | 0.52 | 32.26 | 12.2588 | 0.16 | 0.0608
4 | ТЕРр62-09-05 К=2,4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.158 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 309.57 | 199.59 | 1.38 | 0.22 | 102.7 | 16.2266 | 0.16 | 0.0253
5 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 960.17 | 623.25 | 0.77 |  | 19.2 | 12.47 | 0.02 |  | 50.02 | 1.0004 | 0.01 | 0.0002
6 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.01 | 1321.91 | 1230.9 | 91.01 | 30.64 | 13.22 | 12.31 | 0.91 | 0.31 | 110 | 1.1 | 2.24 | 0.0224
7 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.0056 | 16671.42 | 837.06 | 225.97 | 17.69 | 93.36 | 4.69 | 1.27 | 0.1 | 65.6 | 0.3674 | 3.13 | 0.0175
8 | прайс | Вентиль ф 15 мм | шт | 2 | 15.5 |  |  |  | 31
Кабинет № 113
9 | ТЕРр62-09-05 К=2,4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.158 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 309.57 | 199.59 | 1.38 | 0.22 | 102.7 | 16.2266 | 0.16 | 0.0253
10 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 960.17 | 623.25 | 0.77 |  | 19.2 | 12.47 | 0.02 |  | 50.02 | 1.0004 | 0.01 | 0.0002
Кабинет № 119
11 | ТЕРр62-17-01 | Окрашивание потолков ВД, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.148 | 1372.54 | 268.63 | 8.71 | 1.37 | 203.14 | 39.76 | 1.29 | 0.2 | 21.84 | 3.2323 | 0.16 | 0.0237
12 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.446 | 115.23 | 115.23 |  |  | 51.39 | 51.39 |  |  | 10.4 | 4.6384
13 | ТЕР15-04-027-01 | Шпатлевка стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.446 | 206.48 | 163.71 | 1.95 | 0.14 | 92.09 | 73.01 | 0.87 | 0.06 | 12.1 | 5.3966 | 0.03 | 0.0134
14 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями под покраску стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.446 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 1576.21 | 270.54 | 0.53 | 0.06 | 46.95 | 20.9397 | 0.02 | 0.0089
15 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.446 | 949.17 | 193.7 | 6.6 | 0.14 | 423.33 | 86.39 | 2.94 | 0.06 | 15.18 | 6.7703 | 0.09 | 0.0401
16 | ТЕРр62-09-05 К=2,4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.052 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 101.88 | 65.69 | 0.45 | 0.07 | 102.7 | 5.3404 | 0.16 | 0.0083
17 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 960.17 | 623.25 | 0.77 |  | 5.76 | 3.74 |  |  | 50.02 | 0.3001 | 0.01 | 0.0001
Сантехнические работы
18 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов умывальников Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 приборов | 0.01 | 2821.67 | 2739.04 | 82.63 | 9.58 | 28.22 | 27.39 | 0.83 | 0.1 | 212 | 2.12 | 1.4 | 0.014
19 | прайс | Умывальник с пъедесталом в комплекте с сифоном и подводками | компл | 1 | 313.88 |  |  |  | 313.88
20 | прайс | Смеситель локтевой | шт | 1 | 252 |  |  |  | 252
21 | прайс | Вентиль ф 15 мм | шт | 2 | 15.5 |  |  |  | 31
Электромонтажные работы
22 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке для бактерицидной лампы | 100 шт. | 0.01 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 13.56 | 5.57 | 0.18 | 0.01 | 39.5 | 0.395 | 0.06 | 0.0006
23 | прайс | Выключатель одноклавишный неутопленного типа для бактерицидных ламп | шт | 1 | 25.1 |  |  |  | 25.1
24 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.18 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 152.12 | 36.79 | 115.33 | 10 | 15.64 | 2.8152 | 4.06 | 0.7308
25 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.002 | 1845.83 | 634.89 | 19.91 |  | 3.69 | 1.27 | 0.04 |  | 55.16 | 0.1103 | 0.24 | 0.0005
26 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.02 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 23.23 | 6.23 |  |  | 24.1 | 0.482
27 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.28 | 715.73 | 267.6 | 123.75 | 62.86 | 200.4 | 74.93 | 34.65 | 17.6 | 20 | 5.6 | 3.45 | 0.966
28 | прайс | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 0.12 | 3.6 |  |  |  | 0.43
29 | прайс | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 | м | 0.16 | 4.2 |  |  |  | 0.67
30 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с люминесцентными лампами Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. | 0.04 | 2237.19 | 2233.94 | 3.25 | 1.09 | 89.49 | 89.36 | 0.13 | 0.04 | 163.3 | 6.532 | 0.08 | 0.0032
31 | СЦМ-546-0601-4 | Светильник люминесцентный ЛПБ-67-2х40/005 | шт | 4 | 199.49 |  |  |  | 797.96
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 7122.77 | 1737.22 | 175.98 | 30.38 |  | 137.79 |  | 2.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 34039.19 | 12646.97 | 658.15 | 221.17 |  | 137.79 |  | 2.12
Накладные расходы | [8 empty] | 11491.25
Сметная прибыль | [8 empty] | 6434.09
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Малярные работы:
Итого Поз. 1, 3-5, 9-11, 16-17 | [8 empty] | 2029.59 | 817.6 | 12.18 | 1.91 |  | 66.44 |  | 0.22
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 10772.92 | 5952.13 | 45.55 | 13.9 |  | 66.44 |  | 0.22
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 5 966,03) | [8 empty] | 5327.66
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 966,03) | [8 empty] | 2983.02
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 19083.6 |  |  |  |  | 66.44 |  | 0.22
Отделочные работы:
Итого Поз. 2, 13-15 | [8 empty] | 2972.46 | 609.69 | 10.46 | 0.31 |  | 47.19 |  | 0.15
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 13839.85 | 4438.54 | 39.12 | 2.26 |  | 47.19 |  | 0.15
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 4 440,80) | [8 empty] | 3965.63
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 440,80) | [8 empty] | 2220.4
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 20025.88 |  |  |  |  | 47.19 |  | 0.15
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
Итого Поз. 6, 8, 19-21 | [8 empty] | 641.1 | 12.31 | 0.91 | 0.31 |  | 1.1 |  | 0.02
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 2591.98 | 89.62 | 3.4 | 2.26 |  | 1.1 |  | 0.02
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 91,88) | [8 empty] | 82.05
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 91,88) | [8 empty] | 45.94
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2719.97 |  |  |  |  | 1.1 |  | 0.02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 7 | [8 empty] | 93.36 | 4.69 | 1.27 | 0.1 |  | 0.37 |  | 0.02
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 386.74 | 34.14 | 4.75 | 0.73 |  | 0.37 |  | 0.02
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 34,87) | [8 empty] | 31.14
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 34,87) | [8 empty] | 17.44
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 435.32 |  |  |  |  | 0.37 |  | 0.02
Стекольные, обойные и облицовочные работы:
Итого Поз. 12 | [8 empty] | 51.39 | 51.39 |  |  |  | 4.64
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 374.12 | 374.12 |  |  |  | 4.64
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 374,12) | [8 empty] | 334.09
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 374,12) | [8 empty] | 187.06
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 895.27 |  |  |  |  | 4.64
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб:
Итого Поз. 18 | [8 empty] | 28.22 | 27.39 | 0.83 | 0.1 |  | 2.12 |  | 0.01
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 202.5 | 199.4 | 3.1 | 0.73 |  | 2.12 |  | 0.01
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 200,13) | [8 empty] | 178.72
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 200,13) | [8 empty] | 100.07
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 481.29 |  |  |  |  | 2.12 |  | 0.01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 24-25 | [8 empty] | 155.81 | 38.06 | 115.37 | 10 |  | 2.93 |  | 0.73
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 718.03 | 277.08 | 431.48 | 72.8 |  | 2.93 |  | 0.73
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 349,88) | [8 empty] | 312.44
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 349,88) | [8 empty] | 174.94
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1205.41 |  |  |  |  | 2.93 |  | 0.73
Итого | [8 empty] | 44846.74 |  |  |  |  | 124.78 |  | 1.15
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 22-23, 27-29 | [8 empty] | 240.16 | 80.5 | 34.83 | 17.61 |  | 6 |  | 0.97
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 1213.12 | 586.04 | 130.26 | 128.2 |  | 6 |  | 0.97
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 714,24) | [8 empty] | 637.82
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 714,24) | [8 empty] | 357.12
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2208.06 |  |  |  |  | 6 |  | 0.97
Электромонтажные работы:
Итого Поз. 26, 30-31 | [8 empty] | 910.68 | 95.59 | 0.13 | 0.04 |  | 7.01
Всего с учетом " ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98" | [8 empty] | 3939.93 | 695.9 | 0.49 | 0.29 |  | 7.01
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 696,19) | [8 empty] | 621.7
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 696,19) | [8 empty] | 348.1
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4909.73 |  |  |  |  | 7.01
Итого | [8 empty] | 7117.79 |  |  |  |  | 13.01 |  | 0.97
Итого | [8 empty] | 51964.53 |  |  |  |  | 137.79 |  | 2.12
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 61318.15 |  |  |  |  | 137.79 |  | 2.12
Составил
Проверил