Утверждаю:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации города Перми

__________________ /А.И. Скрипкин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование

Лот № 3

| - Основание для разработки проектной документации | 1. Распоряжение начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 21.06.10 № 03. 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| --- | --- |
| - Вид строительства | Техническое перевооружение |
| - Назначение объекта, местоположение объекта | Восемь центральных тепловых пунктов (далее ЦТП) по адресам: ул. Гашкова, 29б; ул. Гашкова, 20; ул. Целинная, 11; ул. Гашкова, 41; ул. Целинная, 21б; ул. Целинная, 29б; ул. Гашкова, 26; ул. Гашкова, 9б, функционирующих от котельной по адресу: город Пермь, ул. Гашкова, 35б. |
| - Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми. |
| - Срок выполнения работ | 150 календарных дней с момент заключения муниципального контракта. |
| - Основной перечень выполняемых работ | I. Обследование инженерно-технического оборудования ЦТП. - Подготовка материалов для проектирования. II. Подготовка проектной документации. - Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации), в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., достаточном для прохождения экспертизы. - Подготовка декларации пожарной безопасности. - Согласование проектной документации с Заказчиком, c организацией эксплуатирующей оборудование котельной. III. Подготовка сметной документации. - Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. IV. Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы, в том числе экспертизы промышленной безопасности, и экспертизы экологической безопасности. - Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. - Сдача пакета документов на государственную экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение результатов государственной экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. V. Утверждение проектной документации у Заказчика. 1. Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. VI. Сдача работ Заказчику. |
| - Требования к результатам работ | Передача Заказчику согласованной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы (в т.ч. положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта), положительное заключение экспертизы по экологической безопасности, и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| - Технологиче-ская схема производства | Температурный график работы тепловых сетей от котельной по ул.Гашкова,35б 115-630С; температурный график системы отопления после ЦТП 95-700С. Производство горячей воды на систему горячего водоснабжения (далее ГВС) производится в водо-водянных подогревателях. Сетевые насосы, повысительные насосы холодного водоснабжения (далее ХВС), ГВС, циркуляционные насосы ГВС установлены в соответствии с параметрами местных условий по напорам давлений в существующих сетях. |
| - Особые условия проектирова-ния | 1. Проектной документацией предусмотреть: - замену устаревшего насосного парка на новое менее энергоемкое оборудование; - использование частотного регулирования для электроприводов насосного оборудования; - автоматизацию регулирования параметров работы ЦТП, в том числе регулирование температуры воды в системе ГВС к потребителю, автоматизацию работы насосов в зависимости от параметров работы инженерных сетей; - оснащение оборудования и технологических трубопроводов необходимыми контрольно-измерительными приборами; - установку оборудования системы телемеханики с организацией рабочего места оператора на котельной по ул.Гашкова,35б. 2. Применяемое при модернизации технологическое оборудование принять заводского изготовления импортного или отечественного производства. |
| - Состав сдаваемой документации Заказчику | 1. Проектно-сметная документация. 2. Заключение государственной экспертизы 3. Заключение экспертизы по экологической безопасности. 4. Декларация пожарной безопасности. |
| - Требования к сроку гарантии | 24 месяца с момента передачи проектной документации Заказчику. |