УТВЕРЖДАЮ

И.О.начальника архитектурно-планировочного управления администрации города Перми

_______________ Д.Ю.Лапшин

«05» июля 2010 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

№ 37К от 11 мая 2010 года

о проведении открытого конкурса

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

«Подготовка эскиза застройки и документации по планировке территории (проект планировки) жилого района Николая Островского, ограниченного ул.Пушкина, ул.Тихой, долиной реки Егошихи, ул.Чернышевского и ул.Сибирской в Свердловском районе» в составе мероприятия «Разработка проектов планирования жилых районов, микрорайонов города»

Пермь, 2010

Извещение № 37К/4

о внесении изменений в извещение

№37К от 11 мая 2010 года

о проведении открытого конкурса

на  право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

«Подготовка эскиза застройки и документации по планировке территории (проект планировки) жилого района Николая Островского, ограниченного ул.Пушкина, ул.Тихой, долиной реки Егошихи, ул.Чернышевского и ул.Сибирской в Свердловском районе города Перми» в составе мероприятия «Разработка проектов планирования жилых районов, микрорайонов города»

Заказчик – Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми (614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15) информирует о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ «Подготовка эскиза застройки и документации по планировке территории (проект планировки) жилого района Николая Островского, ограниченного ул.Пушкина, ул.Тихой, долиной реки Егошихи, ул.Чернышевского и ул.Сибирской в Свердловском районе города Перми» в составе мероприятия «Разработка проектов планирования жилых районов, микрорайонов города»:

Строки извещения изложить в новой редакции:

| Срок предоставления конкурсной документации | С 11 мая 28 июня 2010 года |
| --- | --- |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 02 августа 2010 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 14-00 (время местное) |
| Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 09 августа 2010 года |
| Дата подведения итогов конкурса | 16 августа 2010 года |

Извещение № 37К/4

о внесении изменений в конкурсную документацию

№37К от 11 мая 2010 года

о проведении открытого конкурса

на  право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

«Подготовка эскиза застройки и документации по планировке территории (проект планировки) жилого района Николая Островского, ограниченного ул.Пушкина, ул.Тихой, долиной реки Егошихи, ул.Чернышевского и ул.Сибирской в Свердловском районе города Перми» в составе мероприятия «Разработка проектов планирования жилых районов, микрорайонов города»

Заказчик – Архитектурно-планировочное управление администрации города Перми (614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15) информирует о внесении следующих изменений в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ «Подготовка эскиза застройки и документации по планировке территории (проект планировки) жилого района Николая Островского, ограниченного ул.Пушкина, ул.Тихой, долиной реки Егошихи, ул.Чернышевского и ул.Сибирской в Свердловском районе города Перми» в составе мероприятия «Разработка проектов планирования жилых районов, микрорайонов города»:

Строки конкурсной документации изложить в новой редакции:

| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| --- | --- |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: город Пермь Условия выполнения работ: еженедельный отчет исполнителя в порядке, установленном техническим заданием Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 10.08.2011г. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в п. IV настоящей конкурсной документации, не позднее 13 часов 15 минут местного времени 02 августа 2010 года по адресу 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 18-00 местного времени, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 местного времени. Заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении открытого конкурса. Участники размещения заказа вправе представить конверты с заявками на участие в конкурсе непосредственно до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в настоящем конкурсе, назначенного на 14 часов 00 минут местного времени 02 августа 2010 года по адресу г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. Заявки, предоставленные после указанного времени, к рассмотрению не принимаются. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с требованиями конкурсной документации. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой с указанием времени и даты его получения. Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе | 02 июля 2010 года непосредственно до времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |
| Дата окончания предоставления разъяснений | 27 июля 2010 года |
| IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | - 02 августа 2010 года. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | - 14 часов 00 минут (время местное) |
| XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |
| Место, дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. 16 августа 2010 года. |

Изложить 3 этап раздела 9 Технического задания (Приложение №1) в новой редакции:

| 9. Виды работ по этапам | 3 этап. Утверждение заказчиком документации - архитектурно-планировочным управлением предложений к проекту планировки (мастер-плана с эскизом застройки) с предварительным рассмотрением на Градостроительном совете при Главе города Перми. 3.1. Согласование предложений к проекту планировки (мастер-план с эскизом застройки) с заказчиком документации - архитектурно-планировочным управлением. 3.2. Рассмотрение предложений к проекту планировки (мастер-план с эскизом застройки) на Градостроительном совете при Главе города Перми. 3.3. Доработка материалов по замечаниям Градостроительного совета при Главе города Перми. |
| --- | --- |

Изложить раздел 14 Технического задания (Приложение №1) в новой редакции:

| 14. Порядок передачи документации | 1. Приемку выполненных работ по каждому этапу осуществляет представитель Заказчика. 2. Материалы выполненных работ по каждому этапу передаются Заказчику по накладным и по акту приемки-передачи. 3. Материалы работ (в полном объеме) передаются по накладной и акту приемки-передачи работ, которые визируются ответственным специалистом Заказчика. 4. Исполнитель обязан еженедельно представлять отчет о выполненных работах по форме, указанной в приложении № 1.3 к техническому заданию, при этом исполнитель обязан обеспечивать присутствие представителей, в том числе и главного инженера проекта или института на еженедельных отчетных совещаниях, проводимых Заказчиком. Уведомление о проведении отчетных совещаний направляется Заказчиком телефонограммой не менее чем за 4 часа до начала совещания. |
| --- | --- |

Изложить приложение № 1.2 в новой редакции:

Приложение № 1.2

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника

архитектурно-планировочного управления

администрации города Перми

__________________ Д.Ю.Лапшин

«05» июля 2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«На подготовку документации по планировке территории (проект планировки)

жилого района Николая Островского, ограниченного ул.Пушкина, ул.Тихой, долиной реки Егошихи,

ул.Чернышевского и ул.Сибирской в Свердловском районе города Перми»

(после определения победителя конкурса)

|  | Название этапа | Состав работ | Исполнитель | Протяжен-ность этапа | Начало-окончание этапа | Поэтапное финансирова-ние работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ исходных данных. | Сбор и анализ исходных данных. Выполнение плана современного использования территории М 1:1000. | Проектировщик | _____ календарных дня | С момента заключения муниципального контракта - 11.10.2010 | 5 % 650,00 тыс. руб. |
| 2 | Предложения к проекту планировки (мастер-план с эскизом застройки) | Формулировка стратегических целей и приоритетов по преобразованию территории и отдельных элементов планировочной структуры, согласование их с Заказчиком. Подготовка предложений по установлению границ планировочных элементов, параметрам планируемого развития территории и специальным требованиям для всех компонентов городской среды Подготовка предложения по преобразованию застроенных территорий - эскиз застройки жилого района с учетом стратегий планируемого развития концепции Генерального плана города Перми. | Проектировщик | 91 календарный день | 12.10.2010-10.01.2011 | 30 % 3 900,00 тыс.руб. |
| 3 | Утверждение предложений к проекту планировки (мастер-плана с эскизом застройки) с заказчиком документации - архитектурно-планировочным управлением с предварительным рассмотрением на Градостроительном совете при Главе города Перми | Согласование предложений к проекту планировки (мастер-план с эскизом застройки) с заказчиком документации - архитектурно-планировочным управлением. Рассмотрение предложений к проекту планировки (мастер-план с эскизом застройки) на Градостроительном совете при Главе города Перми. Доработка материалов по замечаниям Градостроительного совета при Главе города Перми. | Проектировщик | 21 календарный день | 11.01.2011-31.01.2011 | 5% 650,00 тыс. руб. |
| 4 | Разработка проекта планировки 1-я редакция | Подготовка обосновывающих материалов проекта планировки территории. Подготовка утверждаемой части проекта планировки территории. | Проектировщик | 60 календарных дней | 01.02.2011-01.04.2011 | 30 % 3 900,00 тыс. руб. |
| 5 | Согласование проекта планировки с заказчиком документации - архитектурно-планировочным управлением с администрации города Перми | Согласование предложений к проекту планировки и проекта планировки с функциональными органами (подразделениями) администрации города и разработчиками проекта Генерального плана города Перми производится заказчиком. | Проектировщик | 28 календарных дней | 02.04.2011- 29.04.2011 | 5 % 650,00 тыс. руб. |
| 6 | Доработка проекта планировки с учетом полученных предложений, замечаний по результатам согласования (2-я редакция) | Корректировка проекта планировки по результатам согласования с функциональными органами (подразделениями) администрации города и разработчиками проекта Генерального плана города Перми | Проектировщик | 20 календарных дней | 30.04.2011-19.05.2011 | 7 % 910,00 тыс. руб. |
| 7 | Подготовка проекта планировки территории жилого района к публичным слушаниям | Подготовка пакета документации по планировки территории в соответствии с ГОСТ 21.101-97. «Основные требования к проектной и рабочей документации» (отражающего общий состав документации) | Проектировщик | 7 календарных дней | 20.05.2011-26.05.2011 | 5 % 650,00 тыс. руб. |
| 8 | Участие в публичных слушаниях с докладом | Подготовка материалов для организации публичных слушаний. Подготовка доклада. Выступление 3-х специалистов на собрании по публичным слушаниям. | Проектировщик | 60 календарных дня | 27.05.2011-25.07.2011 | 3 % 390,00 тыс. руб. |
| 9 | Доработка проекта планировки территории по результатам публичных слушаний | Корректировки проекта планировки по результатам публичных слушаний. | Проектировщик | 16 календарных дней | 26.07.2011-10.08.2011 | 10 % 1 300,00 тыс.руб. |
|  |  |  |  | Итого: календарных дней |  | 100 % 13 000,00 тыс.руб. |

Начальник отдела градостроительства

архитектурно-планировочного управления												И. Ю. Дылдин

администрации города Перми