## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
МДОУ "Центр развития ребенка-Детский сад № 335" г. Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Текущий ремонт шиферной кровли, ул. Охотников, 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1221994,87 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________204886,43 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2279,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр58-02-02 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 | 3510.46 | 3492 | 18.46 |  | 70.21 | 69.84 | 0.37
2 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 6.6026 | 272.15 | 270.24 | 1.91 |  | 1796.9 | 1784.29 | 12.61
3 | ТЕРр58-01-03 | Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 3.3 | 349.41 | 311.69 | 37.72 | 6.6 | 1153.05 | 1028.58 | 124.47 | 21.78
4 | ТЕРр58-01-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6.6026 | 212.47 | 171.16 | 41.31 | 7.23 | 1402.85 | 1130.1 | 272.75 | 47.74
5 | ТЕРр60-02-01 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал | 100 м | 0.175 | 2071.21 | 1909.5 | 161.71 | 54.45 | 362.46 | 334.16 | 28.3 | 9.53
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 78450.23
Раздел 2. Устройство кровли
6 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 0.5 | 971.82 | 403.45 | 31.62 | 6.29 | 485.91 | 201.73 | 15.81 | 3.15
7 | ТЕР08-08-005-01 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 1.96 | 854.47 | 161.61 | 45.95 | 5.5 | 1674.76 | 316.76 | 90.06 | 10.78
8 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм(вентеляционные короба) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.616 | 30705.97 | 1914.98 | 113.41 | 6.45 | 18914.88 | 1179.63 | 69.86 | 3.97
9 | ТЕР20-02-010-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 7 | 234.35 | 13.07 | 2.45 |  | 1640.45 | 91.49 | 17.15
10 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 2303.64 | 208.31 | 5.48 | 0.23
11 | ТЕРр65-38-01 | Смена частей канализационного стояка: патрубка | 1 шт. | 6 | 201.15 | 37.26 |  |  | 1206.9 | 223.56
12 | ТЕРр65-38-02 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | 1 шт. | 6 | 95.09 | 16.33 |  |  | 570.54 | 97.98
13 | ТЕРр58-05-05 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.324 | 4130.02 | 1946.55 | 54.25 |  | 1338.13 | 630.68 | 17.58
14 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 15.4 | 1808.2 | 284.98 | 36.57 | 2.36 | 27846.28 | 4388.69 | 563.18 | 36.34
15 | ТЕРр58-12-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.833 | 1991.51 | 359.36 | 41.88 | 6.02 | 1658.93 | 299.35 | 34.89 | 5.01
16 | ТЕРр58-12-03 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.77 | 1074.21 | 212.25 | 15.46 | 2.6 | 6198.19 | 1224.68 | 89.2 | 15
17 | СЦМ-102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | -2.77 | 1028.43 |  |  |  | -2848.75
18 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 6.6026 | 4476.23 | 589.29 | 153.22 | 17.45 | 29554.76 | 3890.85 | 1011.65 | 115.22
19 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карнизные свесы, конек) | 100 м2 покрытия | 1.312 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 10916.97 | 1797.32 | 30.67 | 4.12
20 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентшахтам, стоякам) | 100 м2 покрытия | 0.1 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 832.09 | 136.99 | 2.34 | 0.31
21 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.078 | 2500.22 | 84.11 | 58.38 | 4.56 | 2695.24 | 90.67 | 62.93 | 4.92
22 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 324.54 | 80.55 | 20.93 | 1.73 | 649.08 | 161.1 | 41.86 | 3.46
23 | ТЕР15-04-024-05 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,5; ОЗП=2,5; ЭМ=2,5; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 2818.4 | 1387.72 | 8.75 | 0.35 | 56.37 | 27.75 | 0.18 | 0.01
24 | СЦМ-203-9156 | Приборы оконные | комплект | 2 | 4.16 |  |  |  | 8.32
25 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.28 | 1084.5 | 97.69 | 31.06 | 2.04 | 5726.16 | 515.8 | 164 | 10.77
26 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 52.8 | 194.26 | 139.87 | 54.39 |  | 10256.93 | 7385.14 | 2871.79
27 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 52.8 | 259 |  |  |  | 13675.2
28 | ТЕР10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 1.07 | 235.18 | 45.37 | 12.01 | 1.26 | 251.64 | 48.55 | 12.85 | 1.35
Итого по разделу 2 Устройство кровли | [8 empty] | 849479.11
Раздел 3. Огнезащитная обработка
29 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 м3 древесины в конструкции | 3.072 | 120.98 | 104.55 | 16.43 | 0.79 | 371.65 | 321.18 | 50.47 | 2.43
30 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.66026 | 465.81 | 393.86 | 71.95 | 3.62 | 307.56 | 260.05 | 47.51 | 2.39
31 | Прайс лист | Состав Пирилакс | кг | 664 | 35 |  |  |  | 23240
Итого по разделу 3 Огнезащитная обработка | [8 empty] | 103053.21
Раздел 4. Вывоз мусора
32 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 33 | 1.78 |  |  |  | 58.74
33 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 33 | 22.04 |  |  |  | 727.32
Итого по разделу 4 Вывоз мусора | [8 empty] | 4606.32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 165103.36 | 27845.23 | 5637.96 | 298.51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 750182.04 | 202713.27 | 22142.7 | 2173.16
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-4, 13, 15-16, 5-12, 14, 22, 28-31, 17-21, 25, 23-24, 26-27) | [8 empty] | 581258.42 | 174868.04 | 16504.74 | 1874.64
ПЗ=5,86; ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 (Поз. 32-33) | [8 empty] | 3820.26
Накладные расходы | [8 empty] | 182963.58
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 204886,43) (Поз. 1-4, 13, 15-16, 5-12, 14, 22, 28-31, 17-21, 25, 23-24, 26-27) | [8 empty] | 182963.58
Сметная прибыль | [8 empty] | 102443.25
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 204886,43) (Поз. 1-4, 13, 15-16, 5-12, 14, 22, 28-31, 17-21, 25, 23-24, 26-27) | [8 empty] | 102443.25
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 138190.99
Печные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 6057.63
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4684.67
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 11049
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 110899.05
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 11396.04
Деревянные конструкции | [8 empty] | 279687.43
Кровли | [8 empty] | 274562.58
Отделочные работы | [8 empty] | 630.55
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 193824.61
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 344.22
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 4262.1
Итого | [8 empty] | 1035588.87
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 520719.75
Машины и механизмы | [8 empty] | 22142.7
ФОТ | [8 empty] | 204886.43
Накладные расходы | [8 empty] | 182963.58
Сметная прибыль | [8 empty] | 102443.25
НДС 18% | [8 empty] | 186406
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1221994.87
Составил
Проверил