## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 20_ г. | [11 empty] | "____" ______________20_ г.
Ул.Островского, 27
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт (установка регулирующих кранов)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________38722,27 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5386,58 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________47,21 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв._2010_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 22 | 164.43 | 18.99 | 4.32 |  | 3617.46 | 417.78 | 95.04 |  | 1.47 | 32.34 | 0.01 | 0.22
2 | СЦМ-300-1267 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт | -22 | 60.92 |  |  |  | -1340.24
3 | Прайс | Краны шаровые д=15 мм | шт | 16 | 27 |  |  |  | 432
4 | Прайс | Краны шаровые д=20 мм | шт | 6 | 25 |  |  |  | 150
5 | СЦМ-103-9001-504 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 12 | 31.36 |  |  |  | 376.32
6 | СЦМ-103-9001-505 | Муфты соединительные, NМТ 20 х 20 мм | шт | 32 | 41.51 |  |  |  | 1328.32
7 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.134 | 7466.05 | 1541.79 | 43.24 | 1.1 | 1000.45 | 206.6 | 5.79 | 0.15 | 111 | 14.87 | 0.44 | 0.06
8 | СЦМ-300-1459 | Трубы металл-полимерные многослойные для горячего водоснабжения диаметром 20мм | м | -12.84 | 58.44 |  |  |  | -750.37
9 | СЦМ-103-9001-501 | Трубы металлопластиковые, диам.20 мм | 10 м | 1.284 | 209.03 |  |  |  | 268.39
10 | СЦМ-103-9001-516 | Муфты (наружная резьба), NМТ 16 мм х 3/4", 20 мм х 3/4 | шт | 4 | 26.97 |  |  |  | 107.88
11 | СЦМ-103-9001-526 | Тройники (наружная резьба), NМT 20 х 3/4" х 20 мм | шт | 2 | 51.06 |  |  |  | 102.12
12 | СЦМ-300-2033-02прим. | Переходная муфта 20*15 | шт. | 2 | 3.53 |  |  |  | 7.06
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 5299.39 | 624.38 | 100.83 | 0.15 |  | 47.21 |  | 0.28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 25311.97 | 5385.28 | 486.42 | 1.3 |  | 47.21 |  | 0.28
В том числе, справочно:
ОЗП=7,5; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,5; МАТ=4,25 (Поз. 1-4, 7-12, 5-6) | [8 empty] | 19246.7 | 4058.47 | 322.14 | 0.98
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-4, 7-12) | [8 empty] | 765.88 | 702.43 | 63.45 | 0.17
Накладные расходы | [8 empty] | 4810.22
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 5386,58) (Поз. 1-4, 7-12) | [8 empty] | 4810.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 2693.29
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 5386,58) (Поз. 1-4, 7-12) | [8 empty] | 2693.29
Итого | [8 empty] | 32815.48 |  |  |  |  | 47.21 |  | 0.28
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19440.27
Машины и механизмы | [8 empty] | 486.42
ФОТ | [8 empty] | 5386.58
Накладные расходы | [8 empty] | 4810.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 2693.29
НДС 18% | [8 empty] | 5906.79
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 38722.27 |  |  |  |  | 47.21 |  | 0.28
Составил Гордина Н.Л.
Проверил