УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                               2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми

г. Пермь, 2010 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения заказа…………………………………………3-13

- Проект муниципального контракта ……………………… ………..……………....14-37

- Приложения:

  - Техническое задание ………………………..………………………….. ..…38-46

  - Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку

- на участие в аукционе ……………………………………………………. ……47

  - Сведения о качестве работ ……….……………………………………………..48

  - Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.. .......49

  - Правила проведения открытого аукциона …………………………………..50-53

  - Уведомление об отзыве на участие в аукционе ………………………. ..……54

  - Запрос о разъяснении положений документации об аукционе ………..…....55

  - Проект договора залога ………………………………………………………56-57

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  |  | 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614014, г.Пермь, ул.Уральская, 36. |
| Контактный телефон |  |  |  | 2-66-08-92. |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  | 931 599 рублей 72 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 3.1. к документации об аукционе). |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  |  |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район. Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню. Сроки выполнения работ: - с момента заключения муниципального контракта по 20 сентября 2010 года Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, своими силами без привлечения субподрядной организации. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте, являющимся приложением к документации об аукционе. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счета-фактуры после выполнения всего объема работ. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта должна включать в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа в соответствии с пунктами 1 – 4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.: |  |  |  |  |
| 1. |  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |  |
| 2 |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
| 3 |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
| 4 |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
| 5 |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3.2. |  |  |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 3.3. |  |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 257А от 20.07.2010» , по которому вносится обеспечение. |  |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3.4. |  |  |  |
| Требования к форме заявки на участие в аукционе |  |  |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. |
| Требования к оформлению заявки на участие в аукционе |  |  |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 1 – 4 части 1 и пункте 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  |  |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 3.3. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 46 579 руб.99 коп. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должны иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее 10-00 час. «11» августа 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №257 А от 20.07.2010.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  | - 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 (каб.118). Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), обеденный перерыв с 12.00 до 12.48. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  | «11» августа 2010 года до 10-00 ч. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 3.6.). - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. |  |  |  |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе |  |  |  |  |
| - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 3.7.) заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. - В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |  |  |  |
| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| - День и время начала рассмотрения заявок – «11» августа 2010 года в 10.00 (местное время). - Место начала рассмотрения заявок – г. Пермь, ул.Уральская, 36. |  |  |  |  |
| X. Место, дата и время проведения аукциона |  |  |  |  |
| Аукцион состоится «25» августа 2010 года в 10-30 час. (местное время) по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний. Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 3.5.). |  |  |  |  |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  |  |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 279 479 рублей 92 коп. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством третьих лиц, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, исполнены ненадлежащим образом Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче объекта в работу подрядчику, - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту, - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |  |
| Договор поручительства |  |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату (далее – бухгалтерская отчетность); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности); - в случае если от имени поручителя действует иное лицо: - доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности; - копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности; - копии учредительных документов поручителя. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. |  |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3.8 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.8 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 3.8 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 3.8 к документации об аукционе. |

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми

г. Пермь                                                                        	       «____»___________  2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района            г. Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Власова Александра Ивановича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного открытого аукциона № ___ от ______ (протокол №_____ от __________ Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми .

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – наименование работ, объем и условия  выполнения работ по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми.

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Приложение №  3 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

Приложение № 4 - локальный сметный расчет по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми.

Приложение № 5.1 - акт приемки выполненных работ;

Приложение № 5.2 – справка о стоимости выполненных работ;

Приложение № 6– приказ о назначении ответственного представителя;

Приложение № 7 – форма донесения;

Приложение № 8 – форма предписания,

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 20.09.2010г.

2.3. Приемка  и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , в т.ч.НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Подрядчик сдает Заказчику работы по акту сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3) в срок до 25 числа отчетного месяца. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки. По результатам приемки сторонами составляется двусторонний акт, где указываются все выявленные недостатки, в случае их наличия, а также срок устранения таких недостатков.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии выполнения всего объема работ и подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

3.7. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению его сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных площадок – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания  форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки.

5.11.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

5.12. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

- составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение и подписание документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.  По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.6.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.7. Данные журналов производства работ, фотодокументации   служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (формы КС-2 и КС-3) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов и сдачи результата Заказчику

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

- Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту

  - Подрядчик предоставляет Заказчику на весь период действия Контракта Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (далее – Обеспечение).

  - Размер Обеспечения исполнения обязательств составляет 279 479 рублей 92 коп.(Двести семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят девять рублей 92 коп.).

  - Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Банком или собственно Подрядчиком в виде банковской гарантии, договора поручительства и договора залога денежных средств на весь срок действия Контракта на обеспечение исполнения следующих обязательств Подрядчика, в частности:

12.3.1. по сдаче Заказчику работ в полном объеме;

12.3.2. на исполнение гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом;

12.3.3. на возврат полученной суммы предварительной оплаты, аванса,  в условиях отсутствия соответствующего встречного предоставления от Подрядчика в виде выполнения работ;

12.3.4. на уплату невыплаченной Подрядчиком неустойки, штрафов, не возмещенных убытков предусмотренных настоящим Контрактом,

12.3.5. на случай досрочного  расторжения Контракта по вине Подрядчика.

  - Подрядчик обязан представить обеспечение исполнения Контракта не позднее даты заключения настоящего Контракта в полном объеме.

  - Сумма обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока ее действия индексации и корректировкам не подлежит.

  - Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Контракта является неотъемлемой частью заключенного Контракта и во избежание утери, порчи и обеспечения сохранности хранится у Заказчика до окончания срока его действия.

12.7. Конечный срок действия обеспечения выполнения Контракта Подрядчиком, включая гарантийные обязательства, - не ранее 05 октября 2013г. При этом срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок исполнения обязательств Подрядчика не менее, чем на 15 дней.

12.8. В случае изменения сроков выполнения работ по Контракту Стороны по Контракту составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту. Не позднее, чем за 3 дня до подписания дополнительного соглашения к контракту о продлении сроков выполнения работ Подрядчик представляет документ о продлении  срока действия обеспечения исполнения контракта.

12.9. Возврат обеспечения исполнения Контракта Подрядчику производится при условии исполнения им своих обязательств по Контракту в оговоренные в Контракте сроки следующим образом:

- обеспечение, возвращается Подрядчику при надлежащем выполнении им условий Контракта и не наступлении событий, указанных в настоящем Контракте, при которых Заказчик имеет право на обеспечение.

12.10. В договоре, заключенном Подрядчиком с Банком или  Поручителем   должна быть обязательная ссылка на настоящий Контракт и положения настоящего Контракта о порядке выплаты Обеспечения.

12.11. Договор, заключенный Подрядчиком с Банком или  Поручителем , должен содержать указание на согласие Банка или  Поручителя  с тем, что изменения и дополнения, внесенные в  контракт, даже  если  о  них Банк  или  Поручителя не  уведомил  Подрядчик, не освобождают Банк  или Поручителя  от обязательств по соответствующему договору. Исключения  составляют  условия  контракта,  касающиеся   цены  контракта, уменьшения  срока  выполнения  работ, увеличения   размера    неустойки,  штрафных  санкций, при  изменении которых необходимо  согласие  Банка  или  Поручителя.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ А.И.Власов «___» ______________2010г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2010г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Наименование работ, объем и условия выполнения работ по текущему  ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми

Состав работ по текущему ремонту остановочных площадок :

| - Ул.Лядовская, ост. «м/р «Запруд» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 50 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (23 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(2,6 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (2,6 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (23 п.м.), -Разработка грунта вручную (0,87 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,87 м3), -щебень из природного камня М800, фракции 10-20 мм (1,1 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта вручную (20 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (20 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (34 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (12,2 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (50 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (10,95 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (50 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |
| - Ул.Лядовская, ост. «Колыбалова» ( в город) |  |  |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (34 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(3,83 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (3,83т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (34 п.м.), -Разработка грунта вручную (1,3 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (1,3 м3), -щебень из природного камня М800, фракции 10-20 мм (1,6 м3), Посадочная площадка: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,3 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (1,3 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (8,2 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (6,1 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Колыбалова, ост. «Школа» ( из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (8 п.м.), -Разработка грунта вручную (0,8 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,3 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (0,38 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (1,952 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Колыбалова, ост. «Чермозская» ( из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (21 п.м.), -Разработка грунта вручную (2,4 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,8 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (1 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалами (13,6 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (23,12 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (8,3 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (34 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,45 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Колыбалова, ост. «Школа» ( в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 8 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (8 п.м.), -Разработка грунта вручную (0,8 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,3 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (0,38 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (6,87 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (8 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Целинная, ост. «м/р Вышка-2» ( из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 28 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (16 п.м.), -Разработка грунта вручную (1,6 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,6 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (0,76 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта вручную (9,1 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (9,1 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (15 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (6,3м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (26 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (5,7 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (28 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Соликамская, ост. «Балмошная» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 35,9 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (26 п.м.), -Разработка грунта вручную (3 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (1 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (1,2 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта вручную (12,6 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (12,6 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (21,4 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (8,8 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (35,9 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,86 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (35,9 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Борцов Революции, ост.«ДОС» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 12,5 |
| Состав работ: Посадочная площадка: -Исправление профиля щебеночных с добавлением нового материала, толщина не менее 5 см, М800 фракции 20-40 мм. (12,5 м2) -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (12,5 м2). |  |  |

| - Ул.Соликамская, ост. «Нижегородская» (в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 8 |
| Состав работ: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (8 п.м.), -Устройство песчано-гравийной смеси (2,928 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (8 м2). |  |  |

| - Ул.Завьялова, ост. «Завьялова» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 26 |
| Состав работ: -Разработка грунта вручную (7,8 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (13,27 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров) (13,27 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (30 п.м.), -Устройство песчано-гравийной смеси (7,8 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (26 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (5,69 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (26 м2), -Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 300 мм., 1 дерево (0,67 м3), Устройство трубы: -Устройство подушек под фундаменты: щебеночных (0,675 м3), -Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм. (13,5 м), -Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (13,5 м), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (ПГС) (2,7 м3). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Артёма, ост. «Почта» (из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 26 |
| Состав работ: -Разработка грунта вручную (7,8 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (12,87 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров) (12,87 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (17 п.м.), -Устройство песчано-гравийной смеси (9,516 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (26 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (5,69 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (26 м2), |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул. Грибоедова, ост. «м/р Ива» (в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 110 |
| Состав работ: Разборка и демонтаж: -Разборка фундаментов бетонных (0,27 м3), -Монтаж и демонтаж остановочного павильона (0,157 т), -Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (0,4 м3), -Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1,2 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (20,4 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) (20,4 т), Устройство новой площадки: -Разработка грунта вручную (17 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (28 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) (28 т), -песчано-гравийная смесь (12,444 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (34 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,45 м3), - Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (34 п.м.), Устройство заездного кармана: -Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (3,8 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (55,4 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) (55,4 т), -Разработка грунта вручную (28,12 м3), -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (15,2 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, М1000 с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм (76 м2), -Розлив вяжущего материала (0,0608 т), -Устройство покрытий из горячей асфальтобетонной смеси типа Б,марки 1 (76 м2), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (14,4 п.м). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул. Артёма, ост. «Почта» (в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 30 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,5 м3), -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (15 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(20 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (20 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (15 п.м.), -Разработка грунта вручную (9 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4,5 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (1,6 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (5,49 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (30 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (4,32 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (30 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Кунгурская, ост. «Кунгурская» ( в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,7 м3), -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (13 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(33,8 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (33,8 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (34 п.м.), -Разработка грунта вручную (17 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (10,2 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (12,444 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (34 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,45 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Лифанова, ост. «Обросова» ( в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 46 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,8 м3), -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (13 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(42,7 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (42,7 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (45 п.м.), -Разработка грунта вручную (23м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (13,8 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (16,836м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (46 м2), -Щебень не ниже М800, фракциеи20-40 (10,07 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (46 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

Перечень остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Лядовская, ост. «м/р Запруд» ( в город) | 516,4 |
| 2. | Ул.Колыбалова, ост. «Колыбалова» ( в город) |  |
| 3. | Ул.Колыбалова, ост. «Школа» (из города) |  |
| 4. | Ул.Колыбалова, ост. «Чермозская» (из города) |  |
| 5. | Ул.Колыбалова, ост. «Школа» ( в город) |  |
| 6. | Ул.Целинная, ост. «м/р Вышка-2» ( из города) |  |
| 7. | Ул.Соликамская, ост. «Балмошная» (из города) |  |
| 8. | Ул.Борцов революции, ост. «ДОС» |  |
| 9. | Ул.Соликамская, ост. «Нижегородская» ( в город) |  |
| 10. | Ул.Завьялова, ост. «Завьялова» (из города) |  |
| 11. | Ул.Артема, ост. «Почта» (из города) |  |
| 12. | Ул.Грибоедова, ост. «м/р Ива» ( в город) |  |
| 13. | Ул.Артёма, ост. «Почта» 9 (в город) |  |
| 14. | Ул.Кунгурская, ост. «Кунгурская» ( в город) |  |
| 15 | Ул.Лифанова, ост. «Обросова» ( в город) |  |

Условия выполнения работ

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению к муниципальному контракту №3.

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение к муниципальному контракту №3). За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных площадок – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных площадок производятся согласно приложению к муниципальному контракту №2.

7.Работы выполняются согласно Перечню объектов по текущему ремонту остановочных площадок Мотовилихинского района города Перми. (Приложение к муниципальному контракту №1)

8.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по текущему ремонту остановочных площадок Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт остановочных площадок Мотовилихинского района по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производится следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте остановочных площадок | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на основание без розлива вяжущего материала | -100 |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 30 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой, длинной 3 м): на каждом стыке от 1 до 3 мм на каждом стыке более 3 мм | -20 -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки | - 30 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 41 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

№ _ от «____»________2010г

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт  №   от

АКТ

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по текущему ремонту остановочных площадок

в  Мотовилихинском районе города Перми

| № п/п | Наименование объекта с привязкой, виды работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ (руб.) с НДС |  | Процент снижения среднеме-сячный | Принято сумма к оплате, (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм. | Всего |  |  |
| 1 | Текущий ремонт остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми : | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | ------------ | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | ------------- | ------- | --------- | ------------ | ------------- | ------------ | -------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик  МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_____________(Власов А.И.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение  5.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» ______ 2010г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________________№___

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством текущего ремонта по исполнению муниципального контракта ____________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

текущий ремонт остановочных площадок

в  Мотовилихинском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2010 г.               	  Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3.1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок

в Мотовилихинском районе города Перми

Срок выполнения до 20 сентября 2010 г.

Стоимость работ:   931 599,72  рубля

Объем работ:             516,4  м2

Состав работ по текущему ремонту остановочных площадок :

| - Ул.Лядовская, ост. «м/р «Запруд» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 50 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (23 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(2,6 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (2,6 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (23 п.м.), -Разработка грунта вручную (0,87 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,87 м3), -щебень из природного камня М800, фракции 10-20 мм (1,1 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта вручную (20 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (20 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (34 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (12,2 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (50 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (10,95 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (50 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |
| - Ул.Лядовская, ост. «Колыбалова» ( в город) |  |  |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (34 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(3,83 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (3,83т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (34 п.м.), -Разработка грунта вручную (1,3 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (1,3 м3), -щебень из природного камня М800, фракции 10-20 мм (1,6 м3), Посадочная площадка: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,3 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (1,3 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (8,2 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (6,1 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Колыбалова, ост. «Школа» ( из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (8 п.м.), -Разработка грунта вручную (0,8 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,3 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (0,38 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (1,952 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Колыбалова, ост. «Чермозская» ( из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (21 п.м.), -Разработка грунта вручную (2,4 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,8 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (1 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалами (13,6 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (23,12 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (8,3 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (34 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,45 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Колыбалова, ост. «Школа» ( в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 8 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (8 п.м.), -Разработка грунта вручную (0,8 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,3 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (0,38 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (6,87 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (8 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Целинная, ост. «м/р Вышка-2» ( из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 28 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (16 п.м.), -Разработка грунта вручную (1,6 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (0,6 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (0,76 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта вручную (9,1 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (9,1 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (15 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (6,3м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (26 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (5,7 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (28 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Соликамская, ост. «Балмошная» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 35,9 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (26 п.м.), -Разработка грунта вручную (3 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (1 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (1,2 м3), Посадочная площадка: -Разработка грунта вручную (12,6 м3), -Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства (12,6 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (21,4 т), -Устройство песчано-гравийной смеси (8,8 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (35,9 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,86 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (35,9 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Борцов Революции, ост.«ДОС» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 12,5 |
| Состав работ: Посадочная площадка: -Исправление профиля щебеночных с добавлением нового материала, толщина не менее 5 см, М800 фракции 20-40 мм. (12,5 м2) -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (12,5 м2). |  |  |

| - Ул. Соликамская, ост. «Нижегородская» (в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 8 |
| Состав работ: -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (8 п.м.), -Устройство песчано-гравийной смеси (2,928 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (8 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (1,75 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (8 м2). |  |  |

| - Ул.Завьялова, ост. «Завьялова» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 26 |
| Состав работ: -Разработка грунта вручную (7,8 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (13,27 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров) (13,27 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (30 п.м.), -Устройство песчано-гравийной смеси (7,8 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (26 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (5,69 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (26 м2), -Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) диаметром до 300 мм., 1 дерево (0,67 м3), Устройство трубы: -Устройство подушек под фундаменты : щебеночных (0,675 м3), -Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм. (13,5 м), -Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм (13,5 м), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (ПГС) (2,7 м3). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Артёма, ост. «Почта» (из города) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 26 |
| Состав работ: -Разработка грунта вручную (7,8 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (12,87 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями самосвалами (работающих вне карьеров) (12,87 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (17 п.м.), -Устройство песчано-гравийной смеси (9,516 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (26 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (5,69 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (26 м2), |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Грибоедова, ост. «м/р Ива» (в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 110 |
| Состав работ: Разборка и демонтаж: -Разборка фундаментов бетонных (0,27 м3), -Монтаж и демонтаж остановочного павильона (0,157 т), -Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (0,4 м3), -Разборка покрытий и оснований: щебеночных (1,2 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (20,4 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) (20,4 т), Устройство новой площадки: -Разработка грунта вручную (17 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (28 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) (28 т), -песчано-гравийная смесь (12,444 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (34 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,45 м3), - Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (34 п.м.), Устройство заездного кармана: -Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (3,8 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) (55,4 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров) (55,4 т), -Разработка грунта вручную (28,12 м3), -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (15,2 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, М1000 с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм (76 м2), -Розлив вяжущего материала (0,0608 т), -Устройство покрытий из горячей асфальтобетонной смеси типа Б,марки 1 (76 м2), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (14,4 п.м). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Артёма, ост. «Почта» (в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 30 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,5 м3), -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (15 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(20 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (20 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (15 п.м.), -Разработка грунта вручную (9 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4,5 м3), -щебень из природного камня М800, фракция 10-20 мм (1,6 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (5,49 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (30 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (4,32 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (30 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Кунгурская, ост. «Кунгурская» ( в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 34 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,7 м3), -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (13 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(33,8 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (33,8 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (34 п.м.), -Разработка грунта вручную (17 м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (10,2 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (12,444 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (34 м2), -Щебень не ниже М800, фракции 20-40 (7,45 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (34 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

| - Ул.Лифанова, ост. «Обросова» ( в город) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Площадь |
| Текущий ремонт остановочной площадки | м2 | 46 |
| Состав работ: Бортовой камень: -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1,8 м3), -Разборка бортовых камней: на бетонном основании - (13 п.м.), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный(42,7 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (42,7 т), -Установка бортовых камней БР 100.30.18 вибропрессованных (45 п.м.), -Разработка грунта вручную (23м3), -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (13,8 м3), Посадочная площадка: -Устройство песчано-гравийной смеси (16,836м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня (46 м2), -Щебень не ниже М800, фракции20-40 (10,07 м3), -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 5 см (46 м2). |  |  |
| Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

Перечень остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми

Таблица№1

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Лядовская, ост. «м/р Запруд» ( в город) | 516,4 |
| 2. | Ул.Колыбалова, ост. «Колыбалова» ( в город) |  |
| 3. | Ул.Колыбалова, ост. «Школа» (из города) |  |
| 4. | Ул.Колыбалова, ост. «Чермозская» (из города) |  |
| 5. | Ул.Колыбалова, ост. «Школа» ( в город) |  |
| 6. | Ул.Целинная, ост. «м/р Вышка-2» ( из города) |  |
| 7. | Ул.Соликамская, ост. «Балмошная» (из города) |  |
| 8. | Ул.Борцов революции, ост. «ДОС» |  |
| 9. | Ул.Соликамская, ост. «Нижегородская» ( в город) |  |
| 10. | Ул.Завьялова, ост. «Завьялова» (из города) |  |
| 11. | Ул.Артема, ост. «Почта» (из города) |  |
| 12. | Ул.Грибоедова, ост. «м/р Ива» ( в город) |  |
| 13. | Ул.Артёма, ост. «Почта» 9 (в город) |  |
| 14. | Ул.Кунгурская, ост. «Кунгурская» ( в город) |  |
| 15 | Ул.Лифанова, ост. «Обросова» ( в город) |  |

Условия выполнения работ

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению к муниципальному контракту №3.

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение к муниципальному контракту №3). За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных площадок – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных площадок производятся согласно приложению к муниципальному контракту №2.

7.Работы выполняются согласно Перечню объектов по текущему ремонту остановочных площадок Мотовилихинского района города Перми. (Таблица №1)

8.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Приложение № 3.2                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1 – 4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ:

соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

_____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_______________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.3.                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы по аукциону  _________________________________ ______, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми	. Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.4.                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Наименование участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.5.                                                                                                                                                                                        к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 3.6.

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3.7.

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

| М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 3.8

к документации об аукционе

Проект договора залога

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего Договора, денежные средства в размере __________________________________________________________________ рублей (далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 05 октября 2013г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Необходимо перечислить ВСЕ документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе