## прилож №2
Приложение №2
к Техническому заданию
Перечень и состав работ по содержанию бесхозяйных объектов теплоснабжения г. Перми
1. Теплосети (объекты, указанные в п.п. 1-357 Приложения № 1 к Техническому заданию)
N пп | Наименование видов работ | Периодичность проведения работ | Срок выполнения работ
1 | Составление плана-графика на проведение гидравлических испытаний | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 15.09.2010
2 | Проверка камер на загазованность | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 100 % до 20.12.2010
3 | Принудительная вентиляция тепловой камеры | 1 раз в месяц межотопительный период, 2 раза в месяц в отопительный при обходах | с момента заключения контракта в размере 40 % до 20.12.2010
4 | Удаление воды из камер и каналов | по факту затопления | с момента заключения контракта в размере 100 % до 20.12.2010
5 | Осмотр строительных конструкций тепловых сетей | 1 раз в месяц межотопительный период, 2 раза в месяц в отопительный при обходах | с момента заключения контракта в размере 100 % до 20.12.2010
6 | Осмотр трубопроводов и оборудования тепловых сетей | 1 раз в месяц межотопительный период, 2 раза в месяц в отопительный при обходах | с момента заключения контракта в размере 100 % до 20.12.2010
7 | Составление графика профилактики оборудования тепловых камер | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40 % до 20.12.2010
8 | Нумерация задвижек и вентилей масляной краской, нанесение стрелок, указывающих направление открытия и закрытия | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере40 % до 20.12.2010
9 | Открытие и закрытие задвижек | при отключении и включении теплотрассы | с момента заключения контракта в размере 100 % до 20.12.2010
10 | Смазка штоков задвижек и вентилей | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40 % до 20.12.2010
11 | Подтяжка сальникового уплотнения арматуры | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40 % до 20.12.2010
12 | Подтяжка болтов фланцевых соединений | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
13 | Очистка гильз для термометров и заливка их маслом | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ
14 | Окраска металлических конструкций в камерах | 1 раз в год | с момента заключения контракта в размере 20 % до 20.12.2010
15 | Подсыпка грунта в местах осадки теплотрассы | по мере необходимости | с момента заключения контракта в размере 40% от общего объема работ
16 | Плановые шурфовки теплофикационных каналов | 1шт. на 10 км теплотрассы. | с момента заключения контракта до 20.12.2010
17 | Отыскание повреждения трубопровода с использованием течеискателя | Незамедлительно, в норматиные сроки выполнения работ | с момента заключения контракта до 20.12.2010
18 | Отключение участка теплосети | по графику опрессовки, при устранении аварий | с момента заключения контракта до 20.12.2010
19 | Включение участка теплосети | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
20 | . Проверка давления и температуры на узловых точках | 1 раз в год | с момента заключения контракта до 20.12.2010
21 | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | 1 раз в месяц межотопительный период, 2 раза в месяц в отопительный при обходах | с момента заключения контракта до 20.12.2010
22 | Гидроопрессовка действующих трубопроводов тепловых сетей | по факту затопления | с момента заключения контракта до 15.09.2010
23 | Воздушное испытание тепловых сетей | 1 раз в месяц межотопительный период, 2 раза в месяц в отопительный при обходах | с момента заключения контракта до 20.12.2010
24 | Устранение аварийных ситуаций, а именно содержание аварийной службы обеспечивающей проведение в нормативные сроки проведение аварийных и оперативных переключений и отключений, ремонт. | 1 раз в месяц межотопительный период, 2 раза в месяц в отопительный при обходах | с момента заключения контракта до 20.12.2010