## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 2010 г. | [11 empty] | "____" ______________2010 г.
МОУ "СОШ №111" г. Пермь, ул. О. Лепешинской, 43
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт (замена оконных блоков) в здании МОУ "СОШ №111" г. Пермь, ул. О. Лепешинской, 43
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________497908,75 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________30126,24 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________337,3 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,818 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 2032.38 | 1775.14 | 257.24 | 86.61 | 188.54 | 154.23 | 7.74 | 6.33
2 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0.818 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 12674.63 | 1520.28 | 328.14 | 7.39 | 149.16 | 122.01 | 4.23 | 3.46
3 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 81.8 | 827 |  |  |  | 67648.6
4 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.15 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 1248.13 | 205.49 | 3.51 | 0.47 | 112.75 | 16.91 | 0.27 | 0.04
5 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.1411 | 5452.52 | 2159.07 | 89.48 | 31.19 | 769.35 | 304.64 | 12.63 | 4.4 | 173.28 | 24.45 | 2.78 | 0.39
6 | ТЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах. | 100 п.м. | 0,437 | 4076.07 | 258.31 | 16.74 | 0.68 | 1781.24 | 112.88 | 7.32 | 0.3 | 21.26 | 9.29 | 0.24 | 0.1
7 | СЦМ-101-1497-206 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров (Россия) | п.м. | 43.7 | 60.8 |  |  |  | 2656.96
8 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1411 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 174.19 | 45.75 | 1.15 | 0.02 | 25.41 | 3.59 | 0.11 | 0.02
9 | ТЕР15-04-011-02 | Окраска наружных откосов | 100 м2 фасада | 0.124 | 528.56 | 247.62 | 10.14 |  | 65.54 | 30.7 | 1.26 |  | 20.38 | 2.53 | 0.12 | 0.01
10 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.02 | 2207.5 | 2207.5 |  |  | 44.15 | 44.15 |  |  | 214.32 | 4.29
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 89095.17 | 4039.03 | 611.25 | 99.19 |  | 337.3 |  | 10.35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 368132.01 | 29404.14 | 2637.21 | 722.1 |  | 337.3 |  | 10.35
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-3, 6-7, 4-5, 8-10) | [8 empty] | 279036.84 | 25365.11 | 2025.96 | 622.91
Накладные расходы | [8 empty] | 28788.62
В том числе, справочно:
78%*0,94 ФОТ (от 321,41) (Поз. 10) | [8 empty] | 235.66
105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 2806,52) (Поз. 5, 8-9) | [8 empty] | 2493.03
110%*(0,94*0,9) ФОТ (от 13553,54) (Поз. 1) | [8 empty] | 12612.92
118%*(0,94*0,9) ФОТ (от 11945,38) (Поз. 2-3, 6-7) | [8 empty] | 11924.83
120%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1499,39) (Поз. 4) | [8 empty] | 1522.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 16762.28
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 321,41) (Поз. 10) | [8 empty] | 160.71
55%*0,85 ФОТ (от 2806,52) (Поз. 5, 8-9) | [8 empty] | 1312.05
63%*0,85 ФОТ (от 11945,38) (Поз. 2-3, 6-7) | [8 empty] | 6396.75
65%*0,85 ФОТ (от 1499,39) (Поз. 4) | [8 empty] | 828.41
70%*0,85 ФОТ (от 13553,54) (Поз. 1) | [8 empty] | 8064.36
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 34868.98 |  |  |  |  | 154.23 |  | 6.33
Деревянные конструкции | [8 empty] | 361008.2 |  |  |  |  | 131.3 |  | 3.56
Кровли | [8 empty] | 7997.09 |  |  |  |  | 16.91 |  | 0.04
Отделочные работы | [8 empty] | 9090.86 |  |  |  |  | 30.57 |  | 0.42
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 717.78 |  |  |  |  | 4.29
Итого | [8 empty] | 413682.91 |  |  |  |  | 337.3 |  | 10.35
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 336090.66
Машины и механизмы | [8 empty] | 2637.21
ФОТ | [8 empty] | 30126.24
Накладные расходы | [8 empty] | 28788.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 16762.28
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8273.66
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 421956.57
НДС 18% | [8 empty] | 75952.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 497908.75 |  |  |  |  | 337.3 |  | 10.35
Составил
Проверил