## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ №94
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на перепланировку пищеблока в здании по адресу: ул.Героев Хасана,117. Водоснабжение и водоотведение.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект №002-03/2010-ВК
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 165200 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________44532,35 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________425,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __2кв._____2010_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Канализация К1,К3
1 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 0.6 | 1516.97 | 217.1 | 20.33 | 1.78 | 910.18 | 130.26 | 12.2 | 1.07 | 15.87 | 9.52 | 0.32 | 0.19
2 | СЦМ-300-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт | 6 | 135.61 |  |  |  | 813.66
3 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.1 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 372.03 | 33.34 | 4.35 | 0.44 | 24.64 | 2.46 | 0.71 | 0.07
4 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0.7 | 2100.11 | 119.97 | 18.77 | 1.37 | 1470.08 | 83.98 | 13.14 | 0.96 | 8.77 | 6.14 | 0.29 | 0.2
5 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.26 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 1444.5 | 235.34 | 2.74 | 0.08 | 64.24 | 16.7 | 0.13 | 0.03
6 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.65 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 6239.04 | 564.16 | 14.85 | 0.61 | 61.6 | 40.04 | 0.28 | 0.18
7 | Прайс-лист | Клапан вентиляционный ,Д=110мм HL 900NECO | шт | 3 | 232.74 |  |  |  | 698.22
8 | Прайс-лист | Клапан вентиляционный Д=50мм HL904 | шт | 3 | 117.87 |  |  |  | 353.61
9 | СЦМ-300-0465 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15 (кран туалетный) | шт | 1 | 22.58 |  |  |  | 22.58
10 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.6 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 769.97 | 57.46 | 0.1 |  | 7 | 4.2
11 | СЦМ-300-0626 | Смесители латунные для мойки настольный с верхней камерой смешивания | комплект | 17 | 117.51 |  |  |  | 1997.67
12 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 34 | 28.18 |  |  |  | 958.12
13 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 128.33 | 9.58 | 0.02 |  | 7 | 0.7
14 | СЦМ-300-1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 | 117.5 |  |  |  | -117.5
15 | СЦМ-300-0617-1 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 1 | 425.27 |  |  |  | 425.27
16 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.08 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 767.88 | 69.44 | 1.83 | 0.08 | 61.6 | 4.93 | 0.28 | 0.02
17 | СЦМ-300-9661 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м | -7.984 | 75.5 |  |  |  | -602.79
18 | Прайс-лист | Трубы Д=160мм для наружной прокладки PRAGMA | м | 8 | 63.44 |  |  |  | 507.52
19 | Прайс-лист | Отвод 30град. PRAGMA | шт | 1 | 121.2 |  |  |  | 121.2
Земляные работы (канализационный выпуск)
20 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.113 | 1706.32 | 1706.32 |  |  | 192.81 | 192.81 |  |  | 154 | 17.4
21 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,077 0,113-(0,012+0,024) | 941.64 | 941.64 |  |  | 72.51 | 72.51 |  |  | 88.5 | 6.81
22 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0.12 | 928.44 | 118.42 | 33.97 | 4.79 | 111.41 | 14.21 | 4.08 | 0.57 | 10.2 | 1.22 | 0.35 | 0.04
23 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка труб песком | 100 м3 грунта | 0.024 | 941.64 | 941.64 |  |  | 22.6 | 22.6 |  |  | 88.5 | 2.12
24 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.4 | 70.55 |  |  |  | 169.32
Раздел 2. Водопровод В1,Т3
25 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 3918.53 | 2144.38 | 1104.74 | 168.77 | 190.24 | 152.19 | 13.64 | 10.91
26 | СЦМ-530-0064 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа: наружным диаметром 20 мм | 10 м | -7.192 | 55.4 |  |  |  | -398.44
27 | СЦМ-103-9001-400 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 3.596 | 68.4 |  |  |  | 245.97
28 | Прайс-лист | Труба армированная PN25, Дн=20 | 10м | 3.596 | 66.41 |  |  |  | 238.81
29 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | 3929 | 2108.43 | 850.3 | 128.9 | 2357.4 | 1265.06 | 510.18 | 77.34 | 149.64 | 89.78 | 8.42 | 5.05
30 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м | -5.574 | 70.6 |  |  |  | -393.52
31 | СЦМ-103-9001-401 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10 м | 2.787 | 96.06 |  |  |  | 267.72
32 | Прайс-лист | Трубы армированные PN25, Дн=25мм | 10м | 2.787 | 92.99 |  |  |  | 259.16
33 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 3425.22 | 1716.16 | 496.54 | 74.2 | 685.04 | 343.23 | 99.31 | 14.84 | 121.8 | 24.36 | 4.94 | 0.99
34 | СЦМ-530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м | -1.876 | 96.4 |  |  |  | -180.85
35 | СЦМ-103-9001-402 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 0.938 | 168.24 |  |  |  | 157.81
36 | Прайс-лист | Труба армированная PN25, Дн=32мм | 10м | 0.938 | 147.09 |  |  |  | 137.97
37 | СЦМ-103-9001-469 | Вентиль полипропиленовый 25 мм х 3/4" х 25 мм | шт | 4 | 71.05 |  |  |  | 284.2
38 | СЦМ-103-9001-470 | Вентиль полипропиленовый 32 мм х 1" х 32 мм | шт | 4 | 104.83 |  |  |  | 419.32
39 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый полипропиленовый,д=32мм | шт | 2 | 25.13 |  |  |  | 50.26
40 | ТЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 комплектов | 0.1 | 23524.68 | 1168.88 | 106.02 | 14.26 | 2352.47 | 116.89 | 10.6 | 1.43 | 87.36 | 8.74 | 1.52 | 0.15
41 | СЦМ-300-1513 | Нагреватели индивидуальные водоводяные, поверхность нагрева 1,6м2 | комплект | -1 | 2223.52 |  |  |  | -2223.52
42 | Прайс-лист | Электронагреватель проточного типа ВЭП-15, 15кВт,380В | шт | 1 | 2408.65 |  |  |  | 2408.65
43 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 20 | 1.97 |  |  |  | 39.4
44 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25мм | шт | 30 | 3.35 |  |  |  | 100.5
45 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 14 | 4.54 |  |  |  | 63.56
46 | СЦМ-103-9001-418 | Тройники диам.20мм | шт | 3 | 2.58 |  |  |  | 7.74
47 | СЦМ-103-9001-419 | Тройники диам.25мм | шт | 2 | 4 |  |  |  | 8
48 | СЦМ-103-9001-425 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 22 | 5.6 |  |  |  | 123.2
49 | СЦМ-103-9001-422 | Муфты переходные 25 х 20 мм | шт | 2 | 2.58 |  |  |  | 5.16
50 | СЦМ-103-9001-407 | Муфты диам.20мм | шт | 10 | 1.51 |  |  |  | 15.1
51 | СЦМ-103-9001-408 | Муфты диам.25мм | шт | 20 | 1.97 |  |  |  | 39.4
52 | СЦМ-103-9001-409 | Муфты диам.32мм | шт | 6 | 3.03 |  |  |  | 18.18
Раздел 3. Общестроительные работы
53 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.3 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 144.75 | 123.01 | 3.53 | 0.41 | 34.66 | 10.4 | 0.1 | 0.03
54 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 41.74 | 41.42 | 0.32 | 0.11 | 68.8 | 3.44 | 0.16 | 0.01
55 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.15 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 156 | 154.05 | 1.95 | 0.66 | 85.3 | 12.8 | 0.32 | 0.05
56 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 6.34 | 6.23 | 0.11 | 0.04 | 51.3 | 0.51 | 0.26
57 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0.01 | 1278.69 | 1246.59 | 32.1 | 10.81 | 12.79 | 12.47 | 0.32 | 0.11 | 102.6 | 1.03 | 0.79 | 0.01
58 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.01 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 7.87 | 7.76 | 0.11 | 0.04 | 63.84 | 0.64 | 0.29
59 | ТЕРр65-04-08 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0.01 | 577.13 | 526.34 | 50.79 | 17.1 | 5.77 | 5.26 | 0.51 | 0.17 | 43.32 | 0.43 | 1.25 | 0.01
60 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.06 | 2352.76 | 598.21 | 1754.55 | 200 | 141.17 | 35.89 | 105.28 | 12 | 45.77 | 2.75 | 14.62 | 0.88
61 | ТЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.1 | 2418.9 | 664.35 | 1754.55 | 200 | 241.89 | 66.44 | 175.45 | 20 | 50.83 | 5.08 | 14.62 | 1.46
62 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.008 | 557.79 | 156.95 | 400.84 | 34.75 | 4.46 | 1.26 | 3.2 | 0.28 | 12.3 | 0.1 | 2.54 | 0.02
63 | ТЕРр52-15-01 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 0.01 | 1458.95 | 803.05 | 0.77 |  | 14.59 | 8.03 | 0.01 |  | 64.45 | 0.64 | 0.01
64 | СЦМ-103-0015 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 2 | 19.09 |  |  |  | 38.18
Раздел 4. Вывоз мусора
65 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.412 | 1.78 |  |  |  | 0.73
66 | СЦП1-3-7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | за т груза | 0,036 0,012+0,024 | 1.96 |  |  |  | 0.07
67 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 0,448 0,412+0,036 | 22.04 |  |  |  | 9.87
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 29681.66 | 5817.07 | 2068.93 | 300.01 |  | 425.13 |  | 20.3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 137914.92 | 42348.28 | 8799.84 | 2184.07 |  | 425.13 |  | 20.3
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2010г.2кв. ОЗП=7,28; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-19, 25-52, 20-21, 23-24, 22, 53-62, 64, 63) | [8 empty] | 108181.4 | 36531.2 | 6730.9 | 1884.06
Перевозка ПЗ=5,86; ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 (Поз. 65-67) | [8 empty] | 51.86
Накладные расходы | [8 empty] | 46219.32
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 2560,67) (Поз. 53-59) | [8 empty] | 1781.2
80%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2096,06) (Поз. 20-21, 23) | [8 empty] | 1418.61
93%*0,94 ФОТ (от 58,46) (Поз. 63) | [8 empty] | 51.11
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 989,14) (Поз. 60-62, 64) | [8 empty] | 920.49
128%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 38720,42) (Поз. 1-19, 25-52) | [8 empty] | 41929.57
130%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 107,6) (Поз. 22) | [8 empty] | 118.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 30113.13
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 2096,06) (Поз. 20-21, 23) | [8 empty] | 801.74
50% ФОТ (от 2560,67) (Поз. 53-59) | [8 empty] | 1280.34
70%*0,85 ФОТ (от 989,14) (Поз. 60-62, 64) | [8 empty] | 588.54
75% ФОТ (от 58,46) (Поз. 63) | [8 empty] | 43.85
83%*0,85 ФОТ (от 38720,42) (Поз. 1-19, 25-52) | [8 empty] | 27317.26
89%*0,85 ФОТ (от 107,6) (Поз. 22) | [8 empty] | 81.4
Итого | [8 empty] | 214247.37 |  |  |  |  | 425.13 |  | 20.3
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4284.95
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 218532.32
С учетом пониж. Коэф. К=0,64063 | [8 empty] | 140000
НДС 18% | [8 empty] | 25200
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 165200 |  |  |  |  | 425.13 |  | 20.3
Составил Прокопович Т.В.
Проверил