## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Подрядчик | [5 empty] | Директор МУ "Пермблагоустройство"
| ________________________ | [5 empty] | ________________________И.А. Денисов
| "______ " _______________2010г. | [5 empty] | "______ " _______________2010г.
Капитальный ремонт ул.Лядовская от ул.Завьялова до Восточного обхода
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________34466,601 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________860,996 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3633,17 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСН27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 370 ъ*10 | 7152.66 | 2646484 | 54231 | 2570627 | 119096 | 21626
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.61 | 595.7 | 91.15 | 54230.9 | 54230.9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.56 | 947.2 | 125.93 | 119095.6 |  |  | 119095.6
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.85 | 314.5 | 533.48 | 168172.4 |  | 168172.4
| 2. 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 0.85 | 314.5 | 6789.15 | 2140213.2 |  | 2140213.2
| 3. 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0.85 | 314.5 | 454.09 | 143145.6 |  | 143145.6
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 2.5 | 925 | 23.38 | 21626.5 |  |  |  | 21626.5
2 | СЦП3-3-5-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т |  | 3700 ъ*1000*0,05*2 | 33.06 | 122322 |  |  |  | 122322
3 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 29,6 ъ*1000*0,8/1000 | 9789.74 | 289776 |  | 8843 | 2952 | 280933
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 23.38 | 125.93 | 2952.01 |  |  | 2952.01
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 11.84 | 502.54 | 5890.7 |  | 5890.7
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1.03 | 30.49 | 9214.56 | 280933.6 |  |  |  | 280933.6
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 30.49
4 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси |  | 26,64 ъ*1000*0,03*2,4/100 | 230724.11 | 6146490 | 72496 | 507439 | 86553 | 5566555
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 26.12 | 695.84 | 104.17 | 72496.5 | 72496.5
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 25.8 | 687.31 | 125.93 | 86553.36 |  |  | 86553.36
| 1. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5.02 | 133.73 | 394.56 | 52723.49 |  | 52723.49
| 2. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 16.28 | 433.7 | 627.41 | 272173.95 |  | 272173.95
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.43 | 11.46 | 533.48 | 6139.45 |  | 6139.45
| 4. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4.07 | 108.42 | 829.08 | 89848.73 |  | 89848.73
| 5. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.1332 | 21399.26 | 2850.48 |  |  |  | 2850.48
| 6. 101-9010 | Битум | т | 0.074 | 1.971 | 7410.73 | 14609.11 |  |  |  | 14609.11
З | 7. 410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 101 | 2691 | 2062.37 | 5549095.22 |  |  |  | 5549095.22
Уд | 8. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 2691
5 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 14,8 ъ*1000*0,4/1000 | 9789.74 | 144888 |  | 4421 | 1476 | 140467
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 11.69 | 125.93 | 1476 |  |  | 1476
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 5.92 | 502.54 | 2945.35 |  | 2945.35
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1.03 | 15.24 | 9214.56 | 140466.8 |  |  |  | 140466.8
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 15.24
6 | ГЭСН27-06-029-02 Доп.вып.4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 37 | 353104.93 | 13064882 | 86552 | 1484187 | 162595 | 11494143
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 25.03 | 926.11 | 93.45 | 86551.88 | 86551.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 34.9 | 1291.3 | 125.93 | 162594.65 |  |  | 162594.65
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0.66 | 24.42 | 349.36 | 8531.46 |  | 8531.46
| 2. 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81(1) кН (т) | маш.-ч | 2.93 | 108.41 | 10.43 | 1129.98 |  | 1129.98
| 3. 120909 | Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый,14 т | маш.-ч | 1.16 | 42.92 | 690.47 | 29737.27 |  | 29737.27
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3.72 | 137.64 | 533.48 | 73428.35 |  | 73428.35
| 5. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 51.06 | 131.27 | 6702.55 |  | 6702.55
| 6. 381202 | Асфальтоукладчик "Титан-325" самоходный на гусеничном ходу | маш.-ч | 2.45 | 90.65 | 2811.87 | 254687.65 |  | 254687.65
| 7. 381203 | Перегружатель "Шаттл-Багги SB-2500C" | маш.-ч | 2.45 | 90.65 | 6183.18 | 560047.91 |  | 560047.91
| 8. 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 2.45 | 90.65 | 79.61 | 7210.56 |  | 7210.56
| 9. 381205 | Каток самоходный ABG DD 74, гладковалыцевый, 7 т | маш.-ч | 1.81 | 66.97 | 1206.13 | 80863.87 |  | 80863.87
| 10. 381206 | Каток самоходный ВW-20R, тандемный на пневмоколесном ходу, 12 т | маш.-ч | 3.11 | 115.07 | 526.35 | 60528.3 |  | 60528.3
| 11. 381207 | Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10 т | маш.-ч | 2.57 | 95.09 | 1623.37 | 154245.97 |  | 154245.97
| 12. 391751 | Компрессоры передвижные "ATLAS COPCO" XRHS-485 | маш.-ч | 4.45 | 164.65 | 205.62 | 33870.54 |  | 33870.54
| 13. 393010 | Нарезчик швов FS-520 | маш.-ч | 1.82 | 67.34 | 189.39 | 12781.28 |  | 12781.28
| 14. 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1.52 | 56.24 | 615.62 | 34713.77 |  | 34713.77
| 15. 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 0.24 | 8.88 | 350.53 | 3112.81 |  | 3112.81
| 16. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0008 | 0.0296 | 35293.45 | 1044.51 |  |  |  | 1044.51
| 17. 101-1659 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм; 25,4 | шт. | 0.782 | 28.93 | 9515.41 | 275318.85 |  |  |  | 275318.85
| 18. 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2мм | т | 0.0024 | 0.0888 | 328061.75 | 29131.95 |  |  |  | 29131.95
| 19. 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.004 | 0.148 | 12076.55 | 1787.47 |  |  |  | 1787.47
| 20. 101-1929 | Болты анкерные | т | 0.012 | 0.444 | 80741.5 | 35849.3 |  |  |  | 35849.3
| 21. 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 20-22 мм | т | 0.0008 | 0.0296 | 28726.77 | 850.26 |  |  |  | 850.26
З | 22. 410-0049,01 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон | т | 108.94 | 4031 | 2761.85 | 11132409.78 |  |  |  | 11132409.78
Уд | 23. 410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 108.94 | 4031
| 24. 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20.52 | 759.2 | 23.38 | 17751.12 |  |  |  | 17751.12
7 | ГЭСН27-06-030-02 Доп.вып.4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; толщина до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 37 ъ | 78622.1 | 2909018 | 3118 | 120630 | 13307 | 2785270
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.84 | 31.08 | 100.34 | 3118.36 | 3118.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.86 | 105.82 | 125.93 | 13307.42 |  |  | 13307.42
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0.26 | 9.62 | 349.36 | 3412.88 |  | 3412.88
| 2. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.24 | 8.88 | 533.48 | 4737.48 |  | 4737.48
| 3. 381202 | Асфальтоукладчик "Титан-325" самоходный на гусеничном ходу | маш.-ч | 0.24 | 8.88 | 2811.87 | 24969.82 |  | 24969.82
| 4. 381203 | Перегружатель "Шаттл-Багги SB-2500C" | маш.-ч | 0.24 | 8.88 | 6183.18 | 54906.52 |  | 54906.52
| 5. 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 0.24 | 8.88 | 79.61 | 706.7 |  | 706.7
| 6. 391751 | Компрессоры передвижные "ATLAS COPCO" XRHS-485 | маш.-ч | 0.14 | 5.18 | 205.62 | 1095.94 |  | 1095.94
| 7. 400053 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0.76 | 28.12 | 615.62 | 17493.6 |  | 17493.6
| 8. 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.002 | 0.074 | 12076.55 | 893.92 |  |  |  | 893.92
З | 9. 410-0049,01 | Щебеночно-мастичный асфальтобетон | т | 27.24 | 1008 | 2761.85 | 2783613.6 |  |  |  | 2783613.6
Уд | 10. 410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 27.24 | 1008
| 11. 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.88 | 32.56 | 23.38 | 761.46 |  |  |  | 761.46
Обочины
8 | ГЭСН01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 1.85 | 16077.3 | 29743 | 1427 | 28294 | 6269 | 22
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 9.28 | 17.17 | 83.11 | 1426.83 | 1426.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 26.91 | 49.78 | 125.93 | 6269.24 |  |  | 6269.24
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш.-ч | 20.53 | 37.98 | 461.18 | 17515.86 |  | 17515.86
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6.38 | 11.8 | 381.98 | 4508.51 |  | 4508.51
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.03 | 0.0555 | 406.56 | 22.57 |  |  |  | 22.57
9 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т |  | 2775 | 57.42 | 159341 |  |  |  | 159341
10 | ГЭСН27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см ( из сфрезерованного материала) | 1000 м2 покрытия полосы и обочин |  | 18.5 | 18257.92 | 337772 | 77839 | 251282 | 60782 | 8651
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 48.29 | 893.37 | 87.13 | 77838.94 | 77838.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 26.09 | 482.67 | 125.93 | 60781.94 |  |  | 60781.94
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 8.18 | 151.33 | 349.36 | 52868.56 |  | 52868.56
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 3.58 | 66.23 | 744.01 | 49275.86 |  | 49275.86
| 3. 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т | маш.-ч | 10.6 | 196.1 | 262.84 | 51542.85 |  | 51542.85
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3.73 | 69 | 533.48 | 36812.78 |  | 36812.78
Н | 5. 408-9150 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 370 | 23.38 | 8650.6 |  |  |  | 8650.6
11 | СЦП1-3-37 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Щебень | за т груза |  | 3700 | 9.54 | 35298 |  |  |  | 35298
12 | СЦП3-3-5-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т |  | 3700 | 33.06 | 122322 |  |  |  | 122322
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 26008336 | 295663 | 4975723 | 453030 | 20736950
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 26799043 | 340012 | 5722081 | 520984 | 20736950
В том числе, справочно:
7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 3-7, 10, 8) | [6 empty] | 790707 | 44349 | 746358 | 67954
Накладные расходы | [6 empty] | 1145347
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 8850) (Поз. 8) | [6 empty] | 7903
142%*0,94 ФОТ (от 852146) (Поз. 1, 3-7, 10) | [6 empty] | 1137444
Сметная прибыль | [6 empty] | 691869
В том числе, справочно:
50%*0.85 ФОТ (от 8850) (Поз. 8) | [6 empty] | 3761
95%*0.85 ФОТ (от 852146) (Поз. 1, 3-7, 10) | [6 empty] | 688108
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 28151111
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 403985
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 45865
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 35298
Итого | [6 empty] | 28636259
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 20736950
Машины и механизмы | [6 empty] | 5722081
ФОТ | [6 empty] | 860996
Накладные расходы | [6 empty] | 1145347
Сметная прибыль | [6 empty] | 691869
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 572725
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 29208984
НДС 18% | [6 empty] | 5257617
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 34466601
Составил