## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Подрядчик | [5 empty] | Директор МУ "Пермблагоустройство"
| ________________________ | [5 empty] | ________________________И.А. Денисов
| "______ " _______________2010г. | [5 empty] | "______ " _______________2010г.
Капитальный ремонт дороги "Гайва-Заозерье" (за исключением Шустовского лога)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________13824,088 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________329,848 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1798,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Проезжая часть
1 | ГЭСН27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 49.3 | 7152.66 | 352626 | 7226 | 342519 | 15869 | 2881
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.61 | 79.37 | 91.15 | 7225.9 | 7225.9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.56 | 126.21 | 125.93 | 15868.68 |  |  | 15868.68
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.85 | 41.9 | 533.48 | 22407.84 |  | 22407.84
| 2. 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 0.85 | 41.9 | 6789.15 | 285168.95 |  | 285168.95
| 3. 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0.85 | 41.9 | 454.09 | 19073.18 |  | 19073.18
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 2.5 | 123.3 | 23.38 | 2881.59 |  |  |  | 2881.59
2 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т |  | 493 | 57.42 | 28308 |  |  |  | 28308
3 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 8,3765 (13,658+3,095)*1000*0,5/1000 | 9789.74 | 82004 |  | 2502 | 835 | 79502
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 6.62 | 125.93 | 835.39 |  |  | 835.39
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 3.35 | 502.54 | 1667.01 |  | 1667.01
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1.03 | 8.628 | 9214.56 | 79501.36 |  |  |  | 79501.36
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 8.628
4 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси |  | 20,1036 (13658+3095)*0,05*2,4/100 | 230724.11 | 4638385 | 54709 | 382934 | 65317 | 4200742
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 26.12 | 525.11 | 104.17 | 54708.73 | 54708.73
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 25.8 | 518.67 | 125.93 | 65316.6 |  |  | 65316.6
| 1. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5.02 | 100.92 | 394.56 | 39787.24 |  | 39787.24
| 2. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 16.28 | 327.29 | 627.41 | 205393.25 |  | 205393.25
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.43 | 8.64 | 533.48 | 4633.08 |  | 4633.08
| 4. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4.07 | 81.82 | 829.08 | 67803.41 |  | 67803.41
| 5. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.1005 | 21399.26 | 2151.09 |  |  |  | 2151.09
| 6. 101-9010 | Битум | т | 0.074 | 1.488 | 7410.73 | 11024.61 |  |  |  | 11024.61
З | 7. 410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 101 | 2030 | 2062.37 | 4187567.21 |  |  |  | 4187567.21
Уд | 8. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 2030
5 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 4,4319 ю*1000*0,3/1000 | 9789.74 | 43387 |  | 1324 | 442 | 42063
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 3.5 | 125.93 | 441.99 |  |  | 441.99
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 1.77 | 502.54 | 881.99 |  | 881.99
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1.03 | 4.565 | 9214.56 | 42063.16 |  |  |  | 42063.16
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 4.565
6 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 14.773 | 242155.56 | 3577364 | 69689 | 249689 | 42684 | 3257986
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 45.96 | 678.97 | 102.64 | 69689.12 | 69689.12
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 22.94 | 338.89 | 125.93 | 42684.22 |  |  | 42684.22
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.59 | 550.38 | 292.65 |  | 292.65
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.68 | 24.82 | 5.66 | 140.34 |  | 140.34
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4.75 | 70.17 | 394.56 | 27698.64 |  | 27698.64
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13.81 | 204.02 | 627.41 | 128019.72 |  | 128019.72
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.47 | 6.94 | 533.48 | 3688.37 |  | 3688.37
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.83 | 56.58 | 829.08 | 46885.37 |  | 46885.37
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.74 | 393.63 | 279.21 |  | 279.21
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.09159 | 35293.45 | 3232.63 |  |  |  | 3232.63
| 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.1595 | 7410.73 | 1182.43 |  |  |  | 1182.43
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 2.216 | 4110.73 | 9109.18 |  |  |  | 9109.18
З | 11. 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип Б | т | 96.6 | 1427 | 2273.51 | 3244462.07 |  |  |  | 3244462.07
Уд | 12. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 1427
7 | ГЭСН27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; толщина до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия |  | 14,773 ю | 110128.64 | 1626930 | 655 | 72 |  | 1626203
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.44 | 6.5 | 102.64 | 655.33 | 655.33
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.88 | 13 | 5.66 | 72.09 |  | 72.09
| 2. 101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.08273 | 7410.73 | 613.38 |  |  |  | 613.38
З | 3. 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип Б | т | 48.4 | 715 | 2273.51 | 1625589.6 |  |  |  | 1625589.6
Уд | 4. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 715
Раздел 2. обочины
8 | СЦП1-3-37 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Щебень (сфрезерованный материал) | за т груза |  | 1882 | 9.54 | 17954 |  |  |  | 17954
9 | СЦП3-3-10-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1882 | 57.42 | 108064 |  |  |  | 108064
10 | ГЭСН27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см( из сфрезерованного материала) | 1000 м2 покрытия полосы и обочин |  | 7.466 | 18257.92 | 136314 | 31413 | 101409 | 24530 | 3492
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 48.29 | 360.53 | 87.13 | 31413.27 | 31413.27
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 26.09 | 194.79 | 125.93 | 24529.62 |  |  | 24529.62
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 8.18 | 61.07 | 349.36 | 21336.04 |  | 21336.04
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 3.58 | 26.73 | 744.01 | 19886.14 |  | 19886.14
| 3. 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т | маш.-ч | 10.6 | 79.14 | 262.84 | 20801.02 |  | 20801.02
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 3.73 | 27.85 | 533.48 | 14856.44 |  | 14856.44
Н | 5. 408-9150 | Щебень 40-70 мм или 20-40 мм | м3
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 149.3 | 23.38 | 3491.1 |  |  |  | 3491.1
Раздел 3. Водоотводные лотки
11 | ГЭСН01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | 100 деревьев |  | 0.05 | 924.96 | 46 | 42 | 4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 8.46 | 0.42 | 100.34 | 42.44 | 42.44
| 1. 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 2.82 | 0.14 | 26.98 | 3.8 |  | 3.8
12 | ГЭСН01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см | 100 деревьев |  | 0.05 | 2837.76 | 142 | 129 | 13
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 28.8 | 1.44 | 89.54 | 128.94 | 128.94
| 1. 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 9.6 | 0.48 | 26.98 | 12.95 |  | 12.95
13 | ГЭСН01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 пней |  | 0.05 | 1692.68 | 85 |  | 85 | 15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.44 | 0.12 | 125.93 | 15.36 |  |  | 15.36
| 1. 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2.44 | 0.12 | 567.79 | 69.27 |  | 69.27
14 | ГЭСН01-02-105-04 | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-105-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4,5 (ОЗП=4,5; ЭМ=4,5 к расх.; ЗПМ=4,5; МАТ=4,5 к расх.; ТЗ=4,5; ТЗМ=4,5) | 100 пней |  | 0.05 | 998.96 | 50 |  | 50 | 9
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.44 | 0.07 | 125.93 | 9.07 |  |  | 9.07
| 1. 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1.44 | 0.07 | 567.79 | 40.88 |  | 40.88
15 | ГЭСН01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней: до 24 см | 100 пней |  | 0.05 | 527.23 | 26 |  | 26 | 5
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.76 | 0.04 | 125.93 | 4.79 |  |  | 4.79
| 1. 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0.76 | 0.04 | 567.79 | 21.58 |  | 21.58
16 | ГЭСН01-02-107-01 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 100 ям |  | 0.05 | 1183.43 | 59 |  | 59 | 15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.33 | 0.12 | 125.93 | 14.67 |  |  | 14.67
| 1. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.33 | 0.12 | 381.98 | 44.5 |  | 44.5
17 | ГЭСН01-01-013-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.02916 | 12796.11 | 373 | 16 | 357 | 120
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 6.4 | 0.19 | 83.11 | 15.51 | 15.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 32.72 | 0.95 | 125.93 | 120.15 |  |  | 120.15
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3 | маш.-ч | 14.16 | 0.41 | 455.57 | 188.11 |  | 188.11
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.4 | 0.13 | 381.98 | 49.01 |  | 49.01
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.03 | 0.0008748 | 406.56 | 0.36 |  |  |  | 0.36
18 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т |  | 17.496 | 143.59 | 2512 |  |  |  | 2512
19 | ГЭСН01-01-031-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта |  | 0.028 | 5962.2 | 167 |  | 167 | 34
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 9.68 | 0.27 | 125.93 | 34.13 |  |  | 34.13
| 1. 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9.68 | 0.27 | 490 | 132.81 |  | 132.81
20 | ГЭСН01-01-031-09 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-031-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м3 грунта |  | 0.028 | 10027.34 | 281 |  | 281 | 57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16.28 | 0.46 | 125.93 | 57.4 |  |  | 57.4
| 1. 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 16.28 | 0.46 | 490 | 223.36 |  | 223.36
21 | ГЭСН01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.031 | 15996.16 | 496 | 21 | 475 | 160
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 8 | 0.25 | 83.11 | 20.61 | 20.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 40.9 | 1.27 | 125.93 | 159.67 |  |  | 159.67
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 0.55 | 455.57 | 249.97 |  | 249.97
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 0.17 | 381.98 | 65.13 |  | 65.13
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.00124 | 406.56 | 0.5 |  |  |  | 0.5
22 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т |  | 55.8 | 143.59 | 8012 |  |  |  | 8012
23 | ГЭСН01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.031 | 15996.16 | 496 | 21 | 475 | 160
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 8 | 0.25 | 83.11 | 20.61 | 20.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 40.9 | 1.27 | 125.93 | 159.67 |  |  | 159.67
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 0.55 | 455.57 | 249.97 |  | 249.97
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 0.17 | 381.98 | 65.13 |  | 65.13
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.00124 | 406.56 | 0.5 |  |  |  | 0.5
24 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т |  | 55.8 | 143.59 | 8012 |  |  |  | 8012
25 | ГЭСН01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.059 | 9256.93 | 546 |  | 546 | 128
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.24 | 1.02 | 125.93 | 128.09 |  |  | 128.09
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1.51 | 0.09 | 503.18 | 44.83 |  | 44.83
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 15.73 | 0.93 | 381.98 | 354.5 |  | 354.5
| 3. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 1.51 | 0.09 | 210.3 | 18.74 |  | 18.74
26 | ГЭСН01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=19 (ОЗП=19; ЭМ=19 к расх.; ЗПМ=19; МАТ=19 к расх.; ТЗ=19; ТЗМ=19) | 1000 м3 уплотненного грунта |  | 0.059 | 24082.5 | 1421 |  | 1421 | 213
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 28.69 | 1.69 | 125.93 | 213.16 |  |  | 213.16
| 1. 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 28.69 | 1.69 | 503.18 | 851.74 |  | 851.74
| 2. 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 28.69 | 1.69 | 210.3 | 355.97 |  | 355.97
27 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.042 | 46781.92 | 1965 | 670 | 1295 | 241
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 179.8 | 7.55 | 88.74 | 670.13 | 670.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 45.63 | 1.92 | 125.93 | 241.34 |  |  | 241.34
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 44.08 | 1.85 | 280.27 | 518.88 |  | 518.88
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.55 | 0.07 | 744.01 | 48.44 |  | 48.44
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 88.16 | 3.7 | 131.27 | 486.06 |  | 486.06
28 | ГЭСН01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0042 | 15996.16 | 67 | 3 | 64 | 22
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 8 | 0.03 | 83.11 | 2.79 | 2.79
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 40.9 | 0.17 | 125.93 | 21.63 |  |  | 21.63
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 0.07 | 455.57 | 33.87 |  | 33.87
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 0.02 | 381.98 | 8.82 |  | 8.82
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.000168 | 406.56 | 0.07 |  |  |  | 0.07
29 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т |  | 8.4 | 143.59 | 1206 |  |  |  | 1206
30 | ГЭСН27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м3 лотка |  | 0.0058 | 101327.58 | 588 | 151 | 437 | 83
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 281.66 | 1.63 | 92.3 | 150.78 | 150.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 114.02 | 0.66 | 125.93 | 83.28 |  |  | 83.28
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 102.66 | 0.6 | 550.38 | 327.72 |  | 327.72
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 11.35 | 0.07 | 393.63 | 25.92 |  | 25.92
| 3. 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 "ЛИЛО-1" | т |  |  | 28934.64
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 |  |  | 2496.95
| 5. 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3
Водосброс на обочине
31 | ГЭСН27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | 1 м3 водосброса |  | 0.24 | 8848.75 | 2124 | 467 | 516 | 100 | 1141
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 22.56 | 5.41 | 86.32 | 467.37 | 467.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.31 | 0.79 | 125.93 | 100.04 |  |  | 100.04
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2.83 | 0.68 | 550.38 | 373.82 |  | 373.82
| 2. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.03 | 349.36 | 11.74 |  | 11.74
| 3. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0.17 | 0.04 | 280.27 | 11.44 |  | 11.44
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 533.48 | 3.84 |  | 3.84
| 5. 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0.35 | 0.08 | 20.57 | 1.73 |  | 1.73
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.03 | 393.63 | 13.23 |  | 13.23
| 7. 101-1782 | Ткань мешочная | 10м2 | 3.8 | 0.912 | 502.27 | 458.07 |  |  |  | 458.07
| 8. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0.46 | 0.1104 | 2788.21 | 307.82 |  |  |  | 307.82
Уд | 9. 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 1 | 0.24
| 10. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2.17 | 0.5208 | 718.44 | 374.16 |  |  |  | 374.16
| 11. 411-0001 | Вода | м3 | 0.08 | 0.0192 | 23.38 | 0.45 |  |  |  | 0.45
32 |  | блоки сборные бетонные Б-5 | м3 |  | 0.24 | 731.68 | 176 |  |  |  | 176
Устройство лотков по откосу насыпи
33 | ГЭСН27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 100 м лотка |  | 0.085 | 49989.97 | 4249 | 1293 | 2486 | 470 | 470
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 169.9 | 14.44 | 89.54 | 1293.09 | 1293.09
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 43.92 | 3.73 | 125.93 | 470.12 |  |  | 470.12
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 41.67 | 3.54 | 550.38 | 1949.42 |  | 1949.42
| 2. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.04 | 349.36 | 14.85 |  | 14.85
| 3. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1.13 | 0.1 | 280.27 | 26.92 |  | 26.92
| 4. 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 2.26 | 0.19 | 20.57 | 3.95 |  | 3.95
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.62 | 0.05 | 393.63 | 20.74 |  | 20.74
| 6. 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0.046 | 0.00391 | 1518.91 | 5.94 |  |  |  | 5.94
| 7. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7.6 | 0.646 | 718.44 | 464.11 |  |  |  | 464.11
Уд | 8. 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 4.62 | 0.3927
34 |  | Телескопические лотки Б-6 (18 шт) | шт |  | 18 | 1097.52 | 19755 |  |  |  | 19755
35 |  | Блоки Б-9 (1 шт) | шт |  | 1 | 903.31 | 903 |  |  |  | 903
Устройство быстротока
36 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.144 | 9806.98 | 1412 | 1412
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 118 | 16.99 | 83.11 | 1412.21 | 1412.21
37 | ГЭСН08-01-002-02 Изм.вып.2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания |  | 3.2 | 961.84 | 3078 | 669 | 706 | 218 | 1703
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2.4 | 7.68 | 87.13 | 669.15 | 669.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.54 | 1.73 | 125.93 | 217.6 |  |  | 217.6
| 1. 031812 | Погрузчик одноковшовый, универсальный, фронтальный пневмоколесный 3т | маш.-ч | 0.08 | 0.26 | 489.76 | 125.38 |  | 125.38
| 2. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 1.47 | 205.62 | 302.69 |  | 302.69
| 3. 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0.92 | 2.94 | 20.57 | 60.54 |  | 60.54
| 4. 408-9080 | Щебень | м3 | 1.3 | 4.16 | 406.56 | 1691.3 |  |  |  | 1691.3
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.48 | 23.38 | 11.23 |  |  |  | 11.23
38 | ГЭСН30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 бетона в деле |  | 0.035 | 367641.25 | 12867 | 1107 | 956 | 220 | 10804
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 319 | 11.17 | 99.19 | 1107.46 | 1107.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 49.99 | 1.75 | 125.93 | 220.33 |  |  | 220.33
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.03 |  | 550.38 | 0.58 |  | 0.58
| 2. 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 49.91 | 1.75 | 406.49 | 710.08 |  | 710.08
| 3. 101401 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 2.32 | 0.08 | 47.22 | 3.83 |  | 3.83
| 4. 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 58.65 | 2.05 | 8.76 | 17.98 |  | 17.98
| 5. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.55 | 0.12 | 7.04 | 0.87 |  | 0.87
| 6. 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 1.58 | 0.06 | 26.98 | 1.49 |  | 1.49
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 |  | 393.63 | 0.69 |  | 0.69
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0515 | 0.001803 | 35293.45 | 63.62 |  |  |  | 63.62
| 9. 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10м2 | 4.72 | 0.1652 | 647.91 | 107.03 |  |  |  | 107.03
| 10. 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.025 | 0.000875 | 72789.75 | 63.69 |  |  |  | 63.69
| 11. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.102 | 0.00357 | 34141.06 | 121.88 |  |  |  | 121.88
| 12. 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 64.9 | 2.272 | 14.49 | 32.91 |  |  |  | 32.91
| 13. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0.97 | 0.03395 | 855.74 | 29.05 |  |  |  | 29.05
| 14. 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 1.14 | 0.0399 | 4073.16 | 162.52 |  |  |  | 162.52
| 15. 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.37 | 0.04795 | 4067.38 | 195.03 |  |  |  | 195.03
| 16. 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.22 | 0.0077 | 3295.75 | 25.38 |  |  |  | 25.38
| 17. 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 102 | 3.57 | 2788.21 | 9953.91 |  |  |  | 9953.91
| 18. 411-0001 | Вода | м3 | 60 | 2.1 | 23.38 | 49.1 |  |  |  | 49.1
39 | ГЭСН06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (бетонный упор N2) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0181 | 347708.93 | 6294 | 606 | 218 | 52 | 5470
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 358.02 | 6.48 | 93.45 | 605.57 | 605.57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 22.87 | 0.41 | 125.93 | 52.13 |  |  | 52.13
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.34 | 380.94 | 129.63 |  | 129.63
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.03 | 550.38 | 15.24 |  | 15.24
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 |  | 349.36 | 1.71 |  | 1.71
| 4. 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 18.21 | 0.33 | 8.76 | 2.89 |  | 2.89
| 5. 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.8 | 0.01 | 11.27 | 0.16 |  | 0.16
| 6. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.04 | 393.63 | 16.17 |  | 16.17
| 7. 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.026 | 0.0004706 | 2905.77 | 1.37 |  |  |  | 1.37
| 8. 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.05 | 0.000905 | 72789.75 | 65.87 |  |  |  | 65.87
| 9. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0007783 | 34141.06 | 26.57 |  |  |  | 26.57
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.07 | 0.001267 | 4110.73 | 5.21 |  |  |  | 5.21
| 11. 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.01557 | 3540.12 | 55.11 |  |  |  | 55.11
| 12. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.724 | 149.3 | 108.09 |  |  |  | 108.09
З | 13. 401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 102 | 1.846 | 2820.81 | 5207.78 |  |  |  | 5207.78
Уд | 14. 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 1.846 | 1893.12 | 3495.08 |  |  |  | 3495.08
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.001394 | 23.38 | 0.03 |  |  |  | 0.03
40 | ГЭСН06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (бетонный упор N2) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0169 | 347708.93 | 5876 | 565 | 203 | 49 | 5108
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 358.02 | 6.05 | 93.45 | 565.42 | 565.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 22.87 | 0.39 | 125.93 | 48.67 |  |  | 48.67
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.32 | 380.94 | 121.03 |  | 121.03
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.03 | 550.38 | 14.23 |  | 14.23
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 |  | 349.36 | 1.59 |  | 1.59
| 4. 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 18.21 | 0.31 | 8.76 | 2.7 |  | 2.7
| 5. 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.8 | 0.01 | 11.27 | 0.15 |  | 0.15
| 6. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.04 | 393.63 | 15.1 |  | 15.1
| 7. 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.026 | 0.0004394 | 2905.77 | 1.28 |  |  |  | 1.28
| 8. 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.05 | 0.000845 | 72789.75 | 61.51 |  |  |  | 61.51
| 9. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0007267 | 34141.06 | 24.81 |  |  |  | 24.81
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.07 | 0.001183 | 4110.73 | 4.86 |  |  |  | 4.86
| 11. 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.01453 | 3540.12 | 51.45 |  |  |  | 51.45
| 12. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.676 | 149.3 | 100.93 |  |  |  | 100.93
З | 13. 401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 102 | 1.724 | 2820.81 | 4862.51 |  |  |  | 4862.51
Уд | 14. 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 1.724 | 1893.12 | 3263.36 |  |  |  | 3263.36
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.001301 | 23.38 | 0.03 |  |  |  | 0.03
41 | ГЭСН27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка |  | 0.029 | 205475.28 | 5959 | 942 | 2731 | 520 | 2286
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 352.07 | 10.21 | 92.3 | 942.39 | 942.39
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 142.52 | 4.13 | 125.93 | 520.48 |  |  | 520.48
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 128.33 | 3.72 | 550.38 | 2048.28 |  | 2048.28
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 14.19 | 0.41 | 393.63 | 161.98 |  | 161.98
| 3. 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 "ЛИЛО-1" | т | 1.93 | 0.05597 | 28934.64 | 1619.47 |  |  |  | 1619.47
| 4. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М 100 | м3 | 9.2 | 0.2668 | 2496.95 | 666.19 |  |  |  | 666.19
Уд | 5. 403-9060 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 100 | 2.9
42 |  | Телескопические лотки Б-7 | шт |  | 23 | 2335.04 | 53706 |  |  |  | 53706
Устройство гасителей
43 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.066 | 9806.98 | 647 | 647
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 118 | 7.79 | 83.11 | 647.26 | 647.26
44 | ГЭСН01-02-046-05 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: при толщине до 10 см | 100 м2 укрепляемой поверхности |  | 0.13 | 53285.6 | 6927 | 1506 | 296 | 56 | 5125
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 135.42 | 17.6 | 85.52 | 1505.55 | 1505.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.4 | 0.44 | 125.93 | 55.66 |  |  | 55.66
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.53 | 0.07 | 349.36 | 24.07 |  | 24.07
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1.3 | 0.17 | 123.81 | 20.92 |  | 20.92
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.67 | 0.35 | 533.48 | 185.17 |  | 185.17
| 4. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.03 | 393.63 | 10.23 |  | 10.23
| 5. 101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0.16 | 0.0208 | 7729.73 | 160.78 |  |  |  | 160.78
| 6. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.045 | 0.00585 | 35293.45 | 206.47 |  |  |  | 206.47
| 7. 101-1668 | Рогожа | м2 | 5 | 0.65 | 43.61 | 28.35 |  |  |  | 28.35
| 8. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0038 | 0.000494 | 34141.06 | 16.87 |  |  |  | 16.87
| 9. 102-0179 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 0.1 | 0.013 | 3213.38 | 41.77 |  |  |  | 41.77
| 10. 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 2.5 | 0.325 | 205.79 | 66.88 |  |  |  | 66.88
| 11. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 10.2 | 1.326 | 2788.21 | 3697.17 |  |  |  | 3697.17
| 12. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.0004 | 5.2e-05 | 299.84 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 13. 408-9090 | Щебень каменный | м3 | 10.7 | 1.391 | 652.21 | 907.22 |  |  |  | 907.22
45 | ГЭСН06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0057 | 347708.93 | 1982 | 191 | 69 | 16 | 1722
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 358.02 | 2.04 | 93.45 | 190.7 | 190.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 22.87 | 0.13 | 125.93 | 16.42 |  |  | 16.42
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.11 | 380.94 | 40.82 |  | 40.82
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.01 | 550.38 | 4.8 |  | 4.8
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 |  | 349.36 | 0.54 |  | 0.54
| 4. 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 18.21 | 0.1 | 8.76 | 0.91 |  | 0.91
| 5. 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0.8 |  | 11.27 | 0.05 |  | 0.05
| 6. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.01 | 393.63 | 5.09 |  | 5.09
| 7. 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.026 | 0.0001482 | 2905.77 | 0.43 |  |  |  | 0.43
| 8. 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.05 | 0.000285 | 72789.75 | 20.75 |  |  |  | 20.75
| 9. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0002451 | 34141.06 | 8.37 |  |  |  | 8.37
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.07 | 0.000399 | 4110.73 | 1.64 |  |  |  | 1.64
| 11. 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.004902 | 3540.12 | 17.35 |  |  |  | 17.35
| 12. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.228 | 149.3 | 34.04 |  |  |  | 34.04
З | 13. 401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 102 | 0.5814 | 2820.81 | 1640.02 |  |  |  | 1640.02
Уд | 14. 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 0.5814 | 1893.12 | 1100.66 |  |  |  | 1100.66
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0004389 | 23.38 | 0.01 |  |  |  | 0.01
Сопутствующие работы
46 | ГЭСН27-08-001-01 | Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин |  | 0.019 | 338385.62 | 6429 | 172 | 558 | 106 | 5699
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 92.11 | 1.75 | 98.04 | 171.58 | 171.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 44.15 | 0.84 | 125.93 | 105.64 |  |  | 105.64
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.31 | 0.01 | 550.38 | 3.24 |  | 3.24
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2.52 | 0.05 | 5.66 | 0.27 |  | 0.27
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 16.76 | 0.32 | 394.56 | 125.64 |  | 125.64
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26.68 | 0.51 | 627.41 | 318.05 |  | 318.05
| 5. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.79 | 0.02 | 123.81 | 1.86 |  | 1.86
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.01 | 393.63 | 2.99 |  | 2.99
| 7. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0114 | 0.0002166 | 21399.26 | 4.64 |  |  |  | 4.64
| 8. 101-9010 | Битум | т | 0.67 | 0.01273 | 7410.73 | 94.34 |  |  |  | 94.34
| 9. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1.07 | 0.02033 | 4110.73 | 83.57 |  |  |  | 83.57
| 10. 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.37 | 0.00703 | 47498 | 333.91 |  |  |  | 333.91
З | 11. 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип Б | т | 120 | 2.28 | 2273.51 | 5183.6 |  |  |  | 5183.6
Уд | 12. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 120 | 2.28
47 | ГЭСН27-08-001-02 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-1 | 1000 м2 покрытия полосы и обочин |  | 0.019 | 55447.67 | 1054 | 15 |  |  | 1039
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 8.24 | 0.16 | 98.04 | 15.35 | 15.35
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.04 |  | 5.66
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.01 |  | 123.81 | 0.02 |  | 0.02
| 3. 101-9010 | Битум | т | 0.01 | 0.00019 | 7410.73 | 1.41 |  |  |  | 1.41
З | 4. 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II тип Б | т | 24 | 0.456 | 2273.51 | 1036.72 |  |  |  | 1036.72
Уд | 5. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 24 | 0.456
48 | ГЭСНр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси |  | 0.0322 | 237915.13 | 7661 | 283 | 667 | 127 | 6711
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 85.72 | 2.76 | 102.64 | 283.31 | 283.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 31.22 | 1.01 | 125.93 | 126.6 |  |  | 126.6
| 1. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 11.74 | 0.38 | 394.56 | 149.15 |  | 149.15
| 2. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 18.68 | 0.6 | 627.41 | 377.38 |  | 377.38
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.8 | 0.03 | 533.48 | 13.74 |  | 13.74
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.000161 | 21399.26 | 3.45 |  |  |  | 3.45
З | 5. 410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 101 | 3.252 | 2062.37 | 6707.24 |  |  |  | 6707.24
Уд | 6. 410-0049 | Смеси асфальтобетонные | т | 101 | 3.252
49 | ГЭСН01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.011 | 11192.5 | 123 | 123
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 125 | 1.38 | 89.54 | 123.12 | 123.12
50 | ГЭСН27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 0.063 | 14930.56 | 941 | 149 | 105 | 25 | 687
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 26.24 | 1.65 | 90.35 | 149.36 | 149.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.17 | 0.2 | 125.93 | 25.15 |  |  | 25.15
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 1.15 | 0.07 | 349.36 | 25.31 |  | 25.31
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.48 | 0.09 | 394.56 | 36.79 |  | 36.79
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.54 | 0.03 | 533.48 | 18.15 |  | 18.15
З | 4. 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракрия 20-40 мм | м3 | 17.4 | 1.096 | 622.99 | 682.92 |  |  |  | 682.92
Уд | 5. 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17.4 | 1.096
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.126 | 23.38 | 2.95 |  |  |  | 2.95
51 | ГЭСН27-08-001-01 | Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин |  | 0.0063 | 281830.82 | 1776 | 57 | 185 | 35 | 1534
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 92.11 | 0.58 | 98.04 | 56.89 | 56.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 44.15 | 0.28 | 125.93 | 35.03 |  |  | 35.03
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.31 |  | 550.38 | 1.07 |  | 1.07
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2.52 | 0.02 | 5.66 | 0.09 |  | 0.09
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 16.76 | 0.11 | 394.56 | 41.66 |  | 41.66
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 26.68 | 0.17 | 627.41 | 105.46 |  | 105.46
| 5. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.79 |  | 123.81 | 0.62 |  | 0.62
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.4 |  | 393.63 | 0.99 |  | 0.99
| 7. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0114 | 7.182e-05 | 21399.26 | 1.54 |  |  |  | 1.54
| 8. 101-9010 | Битум | т | 0.67 | 0.004221 | 7410.73 | 31.28 |  |  |  | 31.28
| 9. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1.07 | 0.006741 | 4110.73 | 27.71 |  |  |  | 27.71
| 10. 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.37 | 0.002331 | 47498 | 110.72 |  |  |  | 110.72
З | 11. 410-0003 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I тип В | т | 120 | 0.756 | 1802.22 | 1362.48 |  |  |  | 1362.48
Уд | 12. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 120 | 0.756
52 | ГЭСН01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта |  | 0.0835 | 13431 | 1121 | 1121
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 150 | 12.53 | 89.54 | 1121.49 | 1121.49
53 | ГЭСН01-02-044-01 | Устройство каменной наброски или призмы | 100 м3 камня в деле |  | 0.0339 | 140642.98 | 4768 | 845 | 2 |  | 3921
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 281 | 9.53 | 88.74 | 845.33 | 845.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 |  | 125.93 | 0.43 |  |  | 0.43
| 1. 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.1 |  | 454.09 | 1.54 |  | 1.54
| 2. 408-9012 | Камень | м3 | 101 | 3.424 | 1145.04 | 3920.5 |  |  |  | 3920.5
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 10787714 | 176915 | 1095902 | 152933 | 9514897
Накладные расходы | [6 empty] | 435180
В том числе, справочно:
80%*0,94 ФОТ (от 5925) (Поз. 11-16, 44, 53, 36, 43, 49, 52) | [6 empty] | 4456
95%*0,94 ФОТ (от 955) (Поз. 17, 19-21, 23, 25-26, 28) | [6 empty] | 853
104%*0,94 ФОТ (от 410) (Поз. 48) | [6 empty] | 401
105%*0,94 ФОТ (от 1479) (Поз. 39-40, 45) | [6 empty] | 1460
110%*0,94 ФОТ (от 1327) (Поз. 38) | [6 empty] | 1372
122%*0,94 ФОТ (от 887) (Поз. 37) | [6 empty] | 1017
142%*0,94 ФОТ (от 318865) (Поз. 1, 3-7, 10, 27, 30-35, 41-42, 46-47, 50-51) | [6 empty] | 425621
Сметная прибыль | [6 empty] | 262723
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 5925) (Поз. 11-16, 44, 53, 36, 43, 49, 52) | [6 empty] | 2266
50%*0.85 ФОТ (от 955) (Поз. 17, 19-21, 23, 25-26, 28) | [6 empty] | 406
60% ФОТ (от 410) (Поз. 48) | [6 empty] | 246
65%*0.85 ФОТ (от 1479) (Поз. 39-40, 45) | [6 empty] | 817
80%*0.85 ФОТ (от 2214) (Поз. 37-38) | [6 empty] | 1505
95%*0.85 ФОТ (от 318865) (Поз. 1, 3-7, 10, 27, 30-35, 41-42, 46-47, 50-51) | [6 empty] | 257483
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 11239739
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 156114
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 17954
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 15078
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 5106
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 7050
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 4698
Мосты и трубы | [6 empty] | 15141
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 16429
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 8308
Итого | [6 empty] | 11485617
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 9514897
Машины и механизмы | [6 empty] | 1095902
ФОТ | [6 empty] | 329848
Накладные расходы | [6 empty] | 435180
Сметная прибыль | [6 empty] | 262723
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 229712
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 11715329
НДС 18% | [6 empty] | 2108759
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 13824088
Составил