## Ресурсная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Подрядчик | [5 empty] | Директор МУ "Пермблагоустройство"
| ________________________ | [5 empty] | ________________________И.А. Денисов
| "______ " _______________2010г. | [5 empty] | "______ " _______________2010г.
Капитальный ремонт ул.Карпинского от Шоссе Космонавтов до ул.Стахановская
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________35389,253 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1169,259 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________10374,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Плитное покрытие
1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 12,416 970*6,4*0,2/100 | 46781.92 | 580844 | 198103 | 382741 | 71345
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 179.8 | 2232.4 | 88.74 | 198102.87 | 198102.87
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 45.63 | 566.54 | 125.93 | 71344.7 |  |  | 71344.7
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 44.08 | 547.3 | 280.27 | 153390.99 |  | 153390.99
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.55 | 19.24 | 744.01 | 14318.38 |  | 14318.38
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 88.16 | 1094.59 | 131.27 | 143687.39 |  | 143687.39
2 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 2979,84 1241,6*2,4 | 10.11 | 30126 |  |  |  | 30126
3 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т |  | 2979.84 | 143.59 | 427875 |  |  |  | 427875
4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 3,104 970*6,4*0,05/100 | 44480.71 | 138068 | 4173 | 31155 | 5426 | 102740
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 15.72 | 48.79 | 85.52 | 4172.92 | 4172.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13.88 | 43.08 | 125.93 | 5425.51 |  |  | 5425.51
| 1. 030101 | Автопогрузчики грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 4.29 | 13.32 | 349.36 | 4652.12 |  | 4652.12
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 1.77 | 5.49 | 744.01 | 4087.66 |  | 4087.66
| 3. 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 7.08 | 21.98 | 717.33 | 15764.28 |  | 15764.28
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 2.3 | 533.48 | 1225.4 |  | 1225.4
З | 5. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 110 | 341.4 | 299.84 | 102377.37 |  |  |  | 102377.37
Уд | 6. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 5 | 15.52 | 23.38 | 362.86 |  |  |  | 362.86
5 | ГЭСН32-10-001-02 | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены: свыше 4 ч ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 100 м2 покрытия |  | 62,08 970*6,4/100 | 12993.28 | 806623 | 497962 | 308661 | 58789
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 92.93 | 5769.09 | 86.32 | 497961.68 | 497961.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.52 | 466.84 | 125.93 | 58789.14 |  |  | 58789.14
| 1. 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т | маш.-ч | 7.52 | 466.84 | 535.24 | 249872 |  | 249872
Уд | 2. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1.06 | 65.8
Уд | 3. 440-9009 | Плиты железобетонные | м3 | 11.21 | 695.9
6 |  | Мастика деформационная БИТРЭК-Д | т |  | 65.8 | 44356.14 | 2918634 |  |  |  | 2918634
7 |  | Плита трамвайных переездовПН 8.20.16 (780х2000х160мм) | шт |  | 970 | 4929.01 | 4781140 |  |  |  | 4781140
8 |  | Плита трамвайных переездовПМ 14,6.20.16 (1460х2000х160мм) | шт |  | 1455 | 7361.94 | 10711623 |  |  |  | 10711623
Раздел 2. Проезжая часть
9 | ГЭСН27-03-009-04 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 |  | 82,5 ъ*10 | 9169.87 | 756514 | 15701 | 734640 | 34035 | 6173
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.09 | 172.42 | 91.15 | 15701.4 | 15701.4
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.28 | 270.6 | 125.93 | 34035.38 |  |  | 34035.38
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.09 | 89.93 | 533.48 | 48061.2 |  | 48061.2
| 2. 122222 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм | маш.-ч | 1.09 | 89.93 | 6789.15 | 611635.2 |  | 611635.2
| 3. 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 1.09 | 89.93 | 454.09 | 40908.45 |  | 40908.45
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 3.2 | 264 | 23.38 | 6172.65 |  |  |  | 6172.65
10 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1650 ъ*1000*0,1*2 | 125.19 | 206564 |  |  |  | 206564
11 | ГЭСН27-06-009-02 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие (прим.стеклопластиковая сетка) | 1000 м2 покрытия |  | 7.4 | 1602.55 | 11859 | 11036 | 823 | 177
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 15.39 | 113.89 | 96.9 | 11035.55 | 11035.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.19 | 1.41 | 125.93 | 177.08 |  |  | 177.08
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.08 | 0.59 | 550.38 | 325.82 |  | 325.82
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.81 | 393.63 | 320.42 |  | 320.42
Н | 3. 101-9066 | Геосетка | м2
Уд | 4. 101-9105 | Дюбели | кг | 80 | 592
12 | тек.цена | Арматурная композитная стеклопластиковая сетка "ЛИАНА" с ячейкой 400*400 мм (d= 8 мм) ТУ2296-275-36554501-2008 | м2 |  | 8140 7400*1,1 | 116 | 944240 |  |  |  | 944240
13 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 4,125 ъ*1000*0,5/1000 | 9789.74 | 40383 |  | 1232 | 411 | 39151
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 3.26 | 125.93 | 411.39 |  |  | 411.39
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 1.65 | 502.54 | 820.92 |  | 820.92
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1.03 | 4.249 | 9214.56 | 39150.38 |  |  |  | 39150.38
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 4.249
14 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 т смеси |  | 7,92 ъ*1000*0,04*2,4/100 | 230724.11 | 1827335 | 21553 | 150860 | 25732 | 1654922
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 26.12 | 206.87 | 104.17 | 21553.01 | 21553.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 25.8 | 204.34 | 125.93 | 25732.08 |  |  | 25732.08
| 1. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5.02 | 39.76 | 394.56 | 15674.55 |  | 15674.55
| 2. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 16.28 | 128.94 | 627.41 | 80916.58 |  | 80916.58
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.43 | 3.41 | 533.48 | 1825.24 |  | 1825.24
| 4. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4.07 | 32.23 | 829.08 | 26711.78 |  | 26711.78
| 5. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.0396 | 21399.26 | 847.44 |  |  |  | 847.44
| 6. 101-9010 | Битум | т | 0.074 | 0.5861 | 7410.73 | 4343.25 |  |  |  | 4343.25
З | 7. 410-0021-1 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 101 | 799.9 | 2062.37 | 1649731.01 |  |  |  | 1649731.01
Уд | 8. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 799.9
15 | ГЭСНр66-22-01 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк |  | 21 | 1380.65 | 28994 | 8671 | 1091 | 264 | 19232
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.53 | 95.13 | 91.15 | 8671.11 | 8671.11
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 2.1 | 125.93 | 264.39 |  |  | 264.39
| 1. 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 2.1 | 393.63 | 826.56 |  | 826.56
Уд | 2. 103-9200 | Люки чугунные | шт | 1 | 21
З | 3. 401-0023 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) крупность более 40мм | м3 | 0.35 | 7.35 | 2445.94 | 17977.68 |  |  |  | 17977.68
Уд | 4. 401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м3 | 0.35 | 7.35
| 5. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.03 | 0.63 | 1990.39 | 1253.91 |  |  |  | 1253.91
Уд | 6. 404-0031 | Кирпич керамический | 1000 шт. | 0.017 | 0.357
16 |  | Кольца КО-1 h=50мм (0,015м3) | шт |  | 21 | 722.64 | 15175 |  |  |  | 15175
17 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т |  | 2,475 ъ*1000*0,3/1000 | 9789.74 | 24230 |  | 739 | 247 | 23491
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.79 | 1.96 | 125.93 | 246.83 |  |  | 246.83
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.4 | 0.99 | 502.54 | 492.55 |  | 492.55
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1.03 | 2.549 | 9214.56 | 23490.23 |  |  |  | 23490.23
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 2.549
18 | ГЭСН27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 8.25 | 219421.71 | 1810229 | 38918 | 139439 | 23837 | 1631872
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 45.96 | 379.17 | 102.64 | 38917.97 | 38917.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 22.94 | 189.26 | 125.93 | 23837.06 |  |  | 23837.06
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.33 | 550.38 | 163.43 |  | 163.43
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.68 | 13.86 | 5.66 | 78.38 |  | 78.38
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 4.75 | 39.19 | 394.56 | 15468.34 |  | 15468.34
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13.81 | 113.93 | 627.41 | 71492.77 |  | 71492.77
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.47 | 3.88 | 533.48 | 2059.78 |  | 2059.78
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.83 | 31.6 | 829.08 | 26183.19 |  | 26183.19
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.41 | 393.63 | 155.93 |  | 155.93
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.05115 | 35293.45 | 1805.27 |  |  |  | 1805.27
| 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.0891 | 7410.73 | 660.33 |  |  |  | 660.33
| 10. 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 1.238 | 4110.73 | 5087.03 |  |  |  | 5087.03
З | 11. 410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I тип А | т | 96.6 | 796.9 | 2038.17 | 1624319.57 |  |  |  | 1624319.57
Уд | 12. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 796.9
19 | ГЭСН27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; толщина до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия |  | 8,25 ъ | 98738.2 | 814590 | 366 | 40 |  | 814184
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.44 | 3.63 | 102.64 | 365.97 | 365.97
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.88 | 7.26 | 5.66 | 40.26 |  | 40.26
| 2. 101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.0462 | 7410.73 | 342.54 |  |  |  | 342.54
З | 3. 410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I тип А | т | 48.4 | 399.3 | 2038.17 | 813841.38 |  |  |  | 813841.38
Уд | 4. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 399.3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 26875046 | 796483 | 1751421 | 220263 | 24327142
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 27257232 | 915956 | 2014134 | 253303 | 24327142
В том числе, справочно:
7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 9, 11-14, 17-19, 5-8, 15-16) | [6 empty] | 382186 | 119472 | 262713 | 33039
Накладные расходы | [6 empty] | 1376888
В том числе, справочно:
108%*0,94 ФОТ (от 10276) (Поз. 15-16) | [6 empty] | 10432
112%*0,94 ФОТ (от 640263) (Поз. 5-8) | [6 empty] | 674069
142%*0,94 ФОТ (от 518720) (Поз. 1, 4, 9, 11-14, 17-19) | [6 empty] | 692387
Сметная прибыль | [6 empty] | 768715
В том числе, справочно:
63%*0.85 ФОТ (от 640263) (Поз. 5-8) | [6 empty] | 342861
68% ФОТ (от 10276) (Поз. 15-16) | [6 empty] | 6988
95%*0.85 ФОТ (от 518720) (Поз. 1, 4, 9, 11-14, 17-19) | [6 empty] | 418866
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 8319273
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 30126
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 634439
Трамвайные пути | [6 empty] | 20355943
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 63054
Итого | [6 empty] | 29402835
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 24327142
Машины и механизмы | [6 empty] | 2014134
ФОТ | [6 empty] | 1169259
Накладные расходы | [6 empty] | 1376888
Сметная прибыль | [6 empty] | 768715
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 588057
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 29990892
НДС 18% | [6 empty] | 5398361
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 35389253
Составил