СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми

_______________ /А.А. Березин/

«___» ___________ 2010 год

Заместитель главы

администрации г.Перми

________________ /С.Н. Южаков/

«____»___________ 2010 год

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение научно-исследовательской работы

«Разработка муниципальной программы

«Считай, экономь, плати»

(новая редакция)

г. Пермь, 2010год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми |
| Место нахождения |  |  | 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб.206 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб.206 |
| Адрес электронной почты |  |  | communal2@permregion.ru |
| Контактный телефон |  |  | 8 (342) 212-69-76 |
| Контактное лицо |  |  | Смирнов Олег Петрович |
| РАЗДЕЛ II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |  |
| Предмет конкурса |  |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка муниципальной программы «Считай, экономь, плати». |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка муниципальной программы «Считай, экономь, плати». |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 2`000`000,00 (Два миллиона рублей 00 копеек) Цена контракта включает все расходы, необходимые для выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к конкурсной документации) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Требования и условия выполнения работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации), которое в дальнейшем становится Приложением № 1 к муниципальному контракту. Работа должна выполняться по этапам с промежуточными результатами. Предложения победителя конкурса по продолжительности выполнения работ (Приложение № 3 к конкурсной документации) будут включены в календарный план работ, который в дальнейшем становится Приложением № 2 к муниципальному контракту и работы будут осуществляться в соответствии с данными сроками. При выполнении работ руководствоваться нормативными документами, указанными в Техническом задании. По завершению работ исполнитель обязан передать заказчику отчетные материалы в объеме согласно Техническому заданию. |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | Условия выполнения работ – в соответствии с условиями настоящей конкурсной документацией и Техническим заданием (Приложением № 1 к конкурсной документации). Срок выполнения работ: минимальный срок – 40 календарных дней; максимальный срок – 54 календарных дня со дня заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата Контракта производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта на основании и при условии выставленной Подрядчиком счет – фактуры (счета) в течение 15 дней с момента утверждения Заказчиком сметной документации, Календарного плана работ, разработанных Подрядчиком на основании Технического задания. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании подписанного сторонами акта приема-передачи. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена контракта, включает в себя: стоимость всех работ, выполнение которых необходимо для разработки муниципальной программы «Считай, экономь, плати»; все налоги, выплаченные или подлежащие выплате; страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Не применяется |
| РАЗДЕЛ III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; руководитель филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
| Конкурсная (аукционная) комиссия обязана отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случаях установления: - недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации; - факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при участии в размещении заказа не предоставляются. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |  |
| ГЛАВА IV.I. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе по форме Приложения № 2. |  |
|  |  | Заполненный бланк Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта по форме, установленной Приложением № 3 к настоящей конкурсной документации. |  |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 4 к настоящей конкурсной документации). |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: 5.1. Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. 5.2. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. 5.3. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 5.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  |  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа* отсутствие в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  |  | Предложение о качестве работ - каждый участник размещения заказа должен представить Предложение о качестве работ по форме согласно Приложению № 5, не изменяя объемов и видов работ, полностью соответствующее требованиям Технического задания заказчика – Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации. |  |
|  |  | Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о списании денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № __ от __ _________ 2010», по которому вносится обеспечение. |  |
| ГЛАВА IV.II. Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. |  |  |  |
|  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до __.__ часов (время местное) «__» ____ 2010 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица и скрепленных печатью (при наличии). Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Заявка на участие в конкурсе должна быть сопровождена документами, определенными законодательством и указанными в главе IV.I. настоящей конкурсной документации. Формы документов, заполняемых участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам в соответствии с требованиями заказчика. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. |  |  |
|  | Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик должны быть составлены на русском языке. Использование других языков при подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться представлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. Конкурсная (аукционная) комиссия вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык. |
|  | Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |  | Каждый участник размещения заказа должен представить Предложения о качестве работ по форме согласно Приложению № 5. Заявки, в составе которых будут поданы вышеуказанные предложения, составленные с нарушением положения приведенного выше, отклоняются как не отвечающие требованиям условия конкурса. |
|  | ГЛАВА IV.III. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
|  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 (пять)% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 100`000,00 (Сто тысяч рублей) рублей 00 копеек, НДС не облагается и перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города Перми (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942010031 в РКЦ г.Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810000005000009 БИК 045744000, назначение платежа «обеспечение конкурсной заявки; извещение № 68Кот «23» июля 2010 года». Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «20» сентября 2010 года (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе). Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса. Платежное поручение о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должно быть с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Несоответствие оформлению платежного поручения указанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа в установленном законом порядке. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ V. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
|  | Порядок оформления конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в главе IV.I конкурсной документации, до 11.00 часов (время местное) «13» сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 213. С 11.00 часов до 11.30 часов (время местное) «13» сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82 второй этаж, зал заседаний. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 09.00 ч. до 17.00 ч. (время местное) в рабочие дни (с понедельника по пятницу) до 11.30 часов (время местное) «13» сентября 2010 года. Заявки, представленные после 11.30 часов (время местное) «13» сентября 2010 года, к рассмотрению не принимаются. Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). |
|  | Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой |  | Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой КУДА: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 213 КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА Открытый конкурс: «На право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка муниципальной программы «Считай, экономь, плати» Не вскрывать до __.__ часов (время местное) «__» ________ 2010 года. |
|  | Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как до окончания указанного срока подачи заявок, так и на заседании конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Представляемые в запечатанных конвертах заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» данного извещения, до 11.00 часов (время местное) «13» сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 213. С 11.00 часов до 11.30 часов (время местное) «13» сентября 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, второй этаж, зал заседаний. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, второй этаж, зал заседаний. Заказчик регистрирует поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе в журнале регистрации конкурсных заявок. Документ или отметка о принятии конверта должны содержать время и дату его подачи, содержать регистрационный номер конверта, присваиваемый в порядке очередности поступления конвертов. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
|  | Конверты с заявками на участие в конкурсе, поданные с опозданием |  | Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. |
|  | РАЗДЕЛ VI. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
|  | Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной (аукционной) комиссией конвертов с заявками, в том числе после объявления конкурсной (аукционной) комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной (аукционной) комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе после объявления конкурсной (аукционной) комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Отозванная заявка на участие в конкурсе считается не поданной. Изменение или отзыв заявки осуществляются в письменном виде, на официальном бланке, за подписью участника размещения заказа или его уполномоченного лица, и должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии). Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. |
|  | РАЗДЕЛ VII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
|  | Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, вправе направить в письменной форме (Приложение № 6) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной (аукционной) комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. |
|  | РАЗДЕЛ VIII. Внесение изменений в конкурсную документацию |  |  |
|  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и в течение 1 (одного) дня размещаются заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней. Заказчик не несет ответственности в случаях если: -участник размещения заказа получил конкурсную документацию из неофициального источника или получив конкурсную документацию с официального сайта www.gorodperm.ru без направления запроса, не получил информацию о внесенных изменениях в конкурсную документацию; - участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, направленными, размещенными и опубликованными надлежащим образом. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
|  | Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 82, второй этаж, зал заседаний. |
|  | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | «13» сентября 2010 г. |
|  | Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | «11.30» час. (местного времени) |
|  | Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Полномочия участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, или его представителя подтверждаются представлением удостоверяющего личность документа и надлежаще оформленной доверенности. Присутствующие на заседании конкурсной (аукционной) комиссии участники размещения заказа или их представители регистрируются ответственным секретарем конкурсной (аукционной) комиссии с указанием фамилии, имени, отчества присутствующего, его должности и места работы |
|  | Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |  | При вскрытии каждого конверта с заявками на участие в конкурсе объявляется: - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа; - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; - условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если участником размещения заказа внесены изменения в заявку на участие в конкурсе, оглашаются сведения и документы, изменяющие первоначальную заявку на участие в конкурсе. Оглашенная информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками, который ведется конкурсной (аукционной) комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной (аукционной) комиссии и Заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Данный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.gorodperm.ru В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. |
|  | РАЗДЕЛ X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
|  | Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Заседание конкурсной (аукционной) комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе состоится «20» сентября 2010 года. Конкурсная (аукционная) комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в разделе III конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе - не более 20 (двадцати) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об участнике размещения заказа: - о проведении ликвидации такого участника - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе; - о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе; - о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. - сведения об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной (аукционной) комиссией принимается решение: - о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса; - об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа; при этом основанием для отказа являются случаи, предусмотренные разделом XI конкурсной документации, при этом принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. |
|  | Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсной (аукционной) комиссией ведется и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который должен содержать: - сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе; - решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или решение об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа с обоснованием такого решения и с указанием: а) положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа; б) положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа; в) положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, и (или) положениям Закона; - сведения о решении каждого члена конкурсной (аукционной) комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной (аукционной) комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и размещается заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru. |
|  | Признание конкурса несостоявшимся |  | В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. |
|  | Уведомление о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной (аукционной) комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
|  | РАЗДЕЛ XI. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе |  |  |
|  | При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной (аукционной) комиссией к участию в конкурсе в случае: не предоставления документов, указанных в главе IV.I. конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ; несоответствия требованиям, установленным в разделе III конкурсной документации; несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации; Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. В случае выявления в заявке на участие в конкурсе арифметических ошибок или расхождения между цифрами и/или словами во избежание претензий к заказчику, конкурсной (аукционной) комиссии, данному участнику размещения заказа, подавшему такую заявку на участие в конкурсе, будет отказано в допуске к участию в конкурсе по причине наличия в представленных документах недостоверных сведений. Допуск конкурсной (аукционной) комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с настоящим разделом конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ XII. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе |  |  |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Заседание конкурсной (аукционной) комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе состоится «27» сентября 2010 года. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная (аукционная) комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями, предусмотренными конкурсной документацией в порядке, установленном в Приложении № 7. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная (аукционная) комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 1. Цена контракта; 2. Квалификация участника конкурса; 3. Сроки выполнения работ Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной (аукционной) комиссией в порядке, предусмотренном Приложением № 7 к настоящей конкурсной документации. |
|  | Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная (аукционная) комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной (аукционной) комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года. Протокол оценки и сопоставления заявок публикуется в официальном печатном издании «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru соответственно в течение 5 (пяти) дней и 1 (одного) дня после дня подписания указанного протокола. |
|  | Разъяснение результатов конкурса |  | Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения. |
|  | РАЗДЕЛ XIII. Заключение муниципального контракта |  |  |
|  | Порядок заключения муниципального контракта по результатам проведения конкурса |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок, передает победителю конкурса (единственному участнику конкурса) один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса (единственным участником конкурса) в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса (единственный участник конкурса), получивший протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе – для единственного участника конкурса) и проект муниципального Контракта, обязан на одиннадцатый день (не позднее 15.00 час. (время местное)) со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе – для единственного участника конкурса), предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект муниципального Контракта и обеспечение исполнения муниципального Контракта в форме банковской гарантии, передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе вклада (депозита), договора поручительства. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. В случае если заказчик в соответствии с действующим законодательством отказался от заключения муниципального контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный муниципального контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
|  | РАЗДЕЛ XIV. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
|  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | 30 % от стоимости заключаемого контракта. В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт. |
|  | Способы обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии (ст.368-379 ГК РФ), - договор поручительства (ст.361-367 ГК РФ), - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта (ст.334-358 ГК РФ). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
|  | Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на конкурс, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование конкурса, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала исполнителя по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок выполнения работ по муниципальному контракту. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой. При этом срок действия банковской гарантии должен на 6 (шесть) календарных месяцев превышать срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ, в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ, в полном объеме, выполнение работ, с надлежащим качеством, своевременное устранение дефектов при выполнении работ. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник конкурса, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. В случае несоблюдения вышеуказанных условий обеспечение признается недействительным и считается непредставленным, участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
|  | Договор поручительства |  | В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 300 миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. При выборе обеспечения исполнения муниципального контракта в виде договора поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт вместе с договором поручительства следующих документов: - копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства также должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства также должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Срок действия Договора поручительства должен на 06 (Шесть) календарных месяцев превышать срок выполнения работ по муниципальному контракту. В случае несоблюдения вышеуказанных условий обеспечение признается недействительным и считается непредставленным, участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта |
|  | Залог денежных средств |  | При передаче Заказчику в залог денежных средств, в том числе вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка. В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942010031 в РКЦ г.Перми). ИНН; 5902292093. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «обеспечение исполнения Контракта от «___» _____________№____».. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 9 к конкурсной документации. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 9 к конкурсной документации. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 9 к конкурсной документации. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 9 к конкурсной документации. |
|  | Особые условия |  | Кроме вышеперечисленных документов, к пакету документов об обеспечении исполнения Контракта должно быть приложено решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. В случае если победитель конкурса (единственный участник конкурса) в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику обеспечение исполнения Контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего раздела конкурсной документации, победитель конкурса (единственный участник конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального Контракта. |
|  | РАЗДЕЛ XV. Права и обязанности победителя конкурса |  |  |
|  | Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и на условиях конкурсной документации. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя с которым заключен муниципальный контракт по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае если победитель конкурса в установленный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае если победитель конкурса уклонился от заключения контракта, сведения о таком участнике конкурса включаются в реестр недобросовестных поставщиков. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом. |  |  |
|  | РАЗДЕЛ XVI. Права и обязанности Заказчика |  |  |
|  | После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: - проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, истребованных заказчиком, уполномоченным органом в конкурсной документации и представленных в составе заявки на участие в конкурсе; - нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если победитель конкурса (единственный участник конкурса) признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса (единственного участника конкурса) заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса. |  |  |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы по теме

«Разработка муниципальной программы «Считай, экономь, плати».

# Общие сведения

Настоящее техническое задание разработано с целью определения основных требований к муниципальной программе «Считай, экономь, плати», порядка ее исполнения, а также порядка разработки и оформления документов по программе.

# Основания разработки программы

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2010 год.

- Постановление Правительства  Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Указ губернатора края от 27.07.2007 № 55 «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства края на 2007-2010 годы».

- Доклад губернатора края о социально-экономическом и политическом положении края от 18.03.2010.

- Концепция муниципальной программы города Перми «Считай, экономь, плати» (Приложение № 10 к конкурсной документации).

# Назначение и цели программы

Муниципальная программа «Считай, экономь, плати» (далее - Программа) направлена на достижение уровня оснащенности приборами учета тепла, воды, электричества, газа в жилых домах до 80%, обеспечение своевременной и полной оплаты энергоресурсов, стимулирование энергосбережения среди потребителей.

Цели Программы:

- Снижение у жителей удельного расхода энергоресурсов на 15% от базового уровня электрической, тепловой энергии, воды и газа в расчете на один квадратный метр общей площади квартир в жилых домах города Перми.

- Обеспечение своевременной и полной оплаты за фактически потребленную энергию (ресурсы) потребителями города Перми.

# Задачи программы

- Создание условий и технических возможностей для энергосбережения и повышения энергетической эффективности для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, а также для муниципальных бюджетных учреждений.

- Содействие установке приборов учета энергоресурсов в  многоквартирных жилых домах города Перми.

- Содействие установке приборов учета энергоресурсов в  муниципальных бюджетных учреждениях города Перми.

- Внедрение в практику энергосервисных договоров (контрактов).

- Организация учета потребления энергоресурсов в масштабах города.
Предполагает создание единого городского диспетчерского центра учета энергоресурсов и расчетно-кассового центра.

- Создание условий для обеспечения своевременной и полной оплаты за фактически потребленную энергию (ресурсы) потребителями города Перми.

- Формирование предложений к изменению нормативных правовых актов, направленных на стимулирование  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных жилых домах и муниципальных бюджетных учреждениях.

# Требования к результатам работ по подготовке программы «Считай, экономь, плати»

В результате выполнения работ должен быть сформирован полный комплект документов Программы (см. п. Error: Reference source not found), необходимый для ее успешной реализации и достижения заявленных целей.

## Требования к составу документов

В результате выполнения работ должны быть разработаны, согласованы и утверждены следующие документы:

- Муниципальная программа «Считай, экономь, плати» (с перечнем мероприятий и показателей).

- Требования к выполнению работ, оказанию услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Концепция построения автоматизированной системы контроля, учета и управления ресурсами (АСКУУР), расчетно-кассового центра (РКЦ).

- Презентация Программы в формате PowerPoint.

Также разработчиком должны быть представлены следующие сведения:

- Приложения с аналитическими, обосновывающими и графическими материалами.

- Исходные статистические данные, официальные данные по запросам.

- Предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Данные сведения могут быть оформлены в виде отдельных документов либо входить в состав документов 1-3.

## Формат представления документов

Все документы, являющиеся результатами выполнения работ, предоставляются заказчику в печатном виде в трех экземплярах, а также в электронном виде.

Текстовые документы в электронном виде должны быть выполнены в формате MS Word, табличные приложения к текстовым документам – в формате MS Excel, презентация – в формате MS PowerPoint. При необходимости возможно использование других электронных форматов представления данных после предварительного согласования с заказчиком.

## Требования к процессу выполнения работ

При выполнении работ по разработке Программы разработчик по требованию заказчика обязан провести консультации по телефону, электронной почте, либо с выездом на место нахождения заказчика.

## Требования к оценке результатов выполнения работ

Оценка результатов разработки Программы осуществляется на основании требований настоящего технического задания.

# Требования к документам

## Документ «Муниципальная программа «Считай, экономь, плати»

Программа должна представлять из себя увязанный по целям и задачам, привлекаемым ресурсам и срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационных, управленческих, финансовых, технологических и других мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий, эффективное использование энергетических ресурсов с сокращением их потребления с учётом временных сроков реализации Программы.

Документ должен содержать следующие разделы:

- Паспорт программы.

- Цели программы.

- Задачи программы.

- Объемы и источники финансирования программы.

- Мероприятия по обеспечению реализации программы

- Механизмы реализации программы;

- Организационное обеспечение реализации программы;

- Информационное обеспечение реализации программы.

- Этапы реализации программы с указанием календарных сроков.

- Показатели программы «Считай, экономь, плати».

Раздел должен содержать описание показателей, используемых в рамках программы «Считай, экономь, плати» с указанием способа расчета каждого показателя, источников информации для его расчета, периодичности расчета, ответственных за расчет, целевые значения показателей, необходимые для достижения целей муниципальной программы «Считай, экономь, плати».

Обязательный перечень показателей приведен в Приложении №1 в соответствии с постановлением правительства РФ №1225 от 31.12.2009. Данный перечень может быть дополнен и расширен разработчиком.

- Мероприятия программы «Считай, экономь, плати».

Раздел должен содержать перечень и подробное описание мероприятий, направленных на достижение целей программы «Считай, экономь, плати» с указанием:

- календарных сроков;

- источников и объемов финансирования;

- ответственных за проведение мероприятия;

- планируемых результатов;

- показателей, используемых для измерения достигнутых результатов.

Раздел должен предусматривать выполнение следующих мероприятий:

  - Организация финансирования программы из различных источников (бюджеты разных уровней, частные инвестиции, средства собственников жилья).

  - Разработка нормативно-правовых актов, стимулирующих реализацию энергосберегающих мероприятий, установку приборов учета энергоресурсов, своевременную и полную оплату потребления энергоресурсов.

  - Реализация муниципальной поддержки (субсидии) по установке приборов учета тепловой энергии и воды.

  - Организационные мероприятия:

    - Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями;

    - Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.

  - Мероприятия по созданию технических возможностей экономии энергоресурсов.

    - Мероприятия  по установке, вводу в эксплуатацию и сервисному обслуживанию приборов учета и систем регулирования потребляемых энергоресурсов;

    - Создание автоматизированной системы контроля, учета и управления ресурсами (АСКУУР) с использованием возможностей ГИС технологий;

    - Прочие технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

    - Прочие технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций.

  - Предоставление информации о состоянии систем ЖКХ в городские структуры общественной безопасности.

  - Проведение мониторинга выполнения программы, а также уровня энергосбережения и энергоэффективности.

  - Обеспечение информационного сопровождения проекта:

    - Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений, управляющих компаний и ТСЖ о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.

    - Размещение информации в печатных изданиях, интернет, выпуск тематических сюжетов и программ на телевидении и радио.

- Взаимосвязь с другими муниципальными и краевыми программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В разделе описывается координация действий участников по реализации настоящей Программы с мероприятиями других целевых программ, в частности, муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Оценка эффективности программы.

Раздел должен содержать описание методов оценки эффективности программы.

- Контроль за исполнением программы.

Раздел должен содержать описание и периодичность процедур (мероприятий) по контролю исполнения программы.

- Результаты реализации программы.

Раздел должен содержать описание конечных измеримых результатов выполнения программы.

## Документ «Требования к выполнению работ, оказанию услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

Документ должен содержать следующие разделы:

- Требования к выполнению типовых работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Требования к содержанию энергосервисных контрактов;

- Требования к характеристикам технических средств, используемых для сбора и передачи информации по расходу энергоресурсов;

- Требования к сервисному обслуживанию технических средств;

- Требования к организации контроля деятельности компаний, выполняющих работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## Документ «Концепция создания автоматизированной системы контроля, учета и управления ресурсами (АСКУУР)»

Документ должен содержать концептуальные требования к автоматизированной системе контроля, учета и управления ресурсами (АСКУУР), предназначенной для автоматического сбора, обработки и анализа данных с приборов учета.

Документ должен иметь следующие разделы:

- Цели создания и назначение АСКУУР.

- Принципы построения.

- Архитектура системы.

- Состав информационного обеспечения.

- Технология функционирования.

- Программно-технические средства.

- Защита персональных данных.

- Организация создания и функционирования АСКУУР.

- Нормативное, правовое, нормативно-техническое и методическое обеспечение АСКУУР.

- Этапность создания.

- Финансовое обеспечение создания.

- Социально-экономические последствия создания.

## Требования к презентации программы

Презентация в формате MS PowerPoint должна тезисно, в краткой форме, с использованием графических средств описывать основные положения муниципальной программы «Считай, экономь, плати».

# Требования к системе управления проектом по разработке программы

Основной целью создания системы управления проектом в рамках работ по разработке Программы является повышение эффективности планирования и управления проектом, а также увеличение вероятности достижения целей всех мероприятий, реализуемых в рамках проекта.

## Мероприятия по внедрению системы управления проектом

Для внедрения системы управления проектом по разработке Программы разработчиком должны быть организованы следующие мероприятия:

- Формирование проектного офиса.

- Разработка и согласование с заказчиком плана управления проектом.

- Разработка стандарта управления проектом.

  - Разработка и согласование с заказчиком концептуальной архитектуры стандарта управления проектом на верхнем уровне, представляющую собой блок-схему с необходимыми пояснениями к основным процессам и методам принятия решений в управлении проектом.

  - Описание основных ролей в управлении проектом.

  - Разработка и согласование с заказчиком процедур управления проектом на этапах планирования, исполнения и завершения проекта.

  - Разработка и согласование с заказчиком шаблонов основных документов и руководств по их заполнению. Минимальный комплект шаблонов включает в себя:
1) Шаблон Еженедельного отчета о ходе реализации проекта;
2) Шаблон Ежемесячного отчета о ходе реализации проекта;
3) Шаблон Отчета о завершении проекта.

- Применение разработанного стандарта управления к проекту разработки Программы.

- Завершение проекта и подготовка  отчета о завершении проекта заказчику.

## Требования к проектному офису

Для организации выполнения работ по разработке Программы должен быть организован проектный офис.

Требования к персоналу: проектный офис должен быть укомплектован квалифицированным персоналом  в составе:

- Руководитель проектного офиса;

- Аналитики;

- Технические специалисты;

- Специалисты по связям с общественностью.

Требования к техническому обеспечению: проектный офис должен быть укомплектован компьютерами, телефонными аппаратами. Все рабочие места должны быть подключены к локальной вычислительной сети, телефонной связи и обеспечены доступом в Интернет.

## Требования к плану управления проектом

Документ должен иметь следующую структуру:

- Назначение документа.

- Термины и сокращения.

- Состав рабочей группы.

- Область действия документа.

- Контрольные точки проекта.

- Базовый календарный план и базовый бюджет проекта.

- Управление рисками проекта.

- Управление изменениями в проекте.

- Управление коммуникациями в проекте.

- Управление контрактами в проекте.

- Формы отчетности о ходе реализации проекта.

## Требования к стандарту управления проектом

Должен быть разработан документ, регламентирующий процессы управления проектом – стандарт управления проектом.

Стандарт управления проектом должен содержать блок-схему процессов управления проектом, с необходимыми пояснениями к основным процессам и методам принятия решений в управлении проектом.

Документ должен иметь следующую структуру:

- Назначение документа;

- Термины и сокращения;

- Область действия документа;

- Требования к формированию план-графиков проекта;

- Описание ролей участников проекта, их полномочия и зоны ответственности;

- Процессы управления проектом;

- Процесс инициации проекта:

  - Цели процесса инициации;

  - Описание процесса инициации;

  - Результаты управления проектом в процессе инициации.

- Процесс планирования проекта

  - Цели процесса планирования;

  - Описание процесса планирования;

  - Результаты управления проектом в процессе планирования.

- Процесс исполнения, мониторинга и управления проектом:

  - Цели процесса исполнения, мониторинга и управления;

  - Описание процесса исполнения, мониторинга и управления;

  - Результаты управления проектом в процессе исполнения, мониторинга и управления.

- Процесс завершения проекта:

  - Цели процесса завершения проекта;

  - Описание процесса завершения проекта;

  - Результаты управления проектом в процессе Завершения.

# Этапы разработки программы

| № этапа | Название этапа | Длительность работ, календарные дни | Результат этапа | Работы исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по разработке и внедрению системы управления проектом | 10 | Создан проектный офис. Документы 1.План управления проектом. 2.Стандарт управления проектом. | - Сбор информации - Подготовка проектов документов - Согласование документов |
| 2 | Разработка общих разделов Программы (1.Паспорт программы. 2.Цели программы. 3.Задачи программы. 4.Объемы и источники финансирования программы. 5.Мероприятия по обеспечению реализации программы 6.Этапы реализации программы с указанием календарных сроков.) | 10 | Главы документа «Муниципальная программа «Считай, экономь, плати» - 1.Паспорт программы. 2.Цели программы. 3.Задачи программы. 4.Объемы и источники финансирования программы. 5.Мероприятия по обеспечению реализации программы 6.Этапы реализации программы с указанием календарных сроков. | - Сбор информации - Подготовка проекта главы документа - Согласование главы документа |
| 3 | Разработка системы показателей (с описанием источников данных и методов расчета) для оценки эффективности выполнения мероприятий | 5 | Глава документа «Муниципальная программа «Считай, экономь, плати» - Показатели программы | - Сбор информации - Подготовка проекта главы документа - Согласование главы документа |
| 4 | Разработка мероприятий программы | 5 | Глава документа «Муниципальная программа «Считай, экономь, плати» - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - Сбор информации - Подготовка проекта главы документа - Согласование главы документа |
| 5 | Подготовка итоговых разделов программы 9.Взаимосвязь с другими муниципальными и краевыми программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 10.Оценка эффективности программы. 11.Контроль за исполнением программы. 12.Результаты реализации программы. | 7 | Главы документа «Муниципальная программа «Считай, экономь, плати» - 9.Взаимосвязь с другими муниципальными и краевыми программами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 10.Оценка эффективности программы. 11.Контроль за исполнением программы. 12.Результаты реализации программы. | - Сбор информации - Подготовка проекта главы документа - Согласование главы документа |
| 6 | Разработка требований к выполнению работ, оказанию услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 7 | Документ «Требования к выполнению работ, оказанию услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | - Сбор информации - Подготовка проекта документа - Согласование документа |
| 7 | Подготовка концепции создания автоматизированной системы | 7 | Документ «Концепция создания автоматизированной системы контроля, учета и управления ресурсами (АСКУУР)» | - Сбор информации - Подготовка проекта документа - Согласование документа |
| 8 | Подготовка презентации программы | 3 | Презентация муниципальной программы «Считай, экономь, плати» | - Подготовка проекта презентации - Согласование презентации |

# Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной программы «Считай, экономь, плати»

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1225 от 31.12.2009)

- Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

  - Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

  - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

  - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

  - Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;

  - Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы «Считай, экономь, плати».

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

  - Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

  - Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

  - Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

  - Экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

  - Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

  - Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

  - Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

  - Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

  - Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

  - Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

  - Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

  - Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

  - Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

  - Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

  - Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

  - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

  - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

  - Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

  - Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

  - Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

  - Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;

  - Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты).

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

  - Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

  - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов);

  - Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

  - Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

  - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

  - Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

  - Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

  - Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;

  - Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

  - Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

  - Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

  - Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

  - Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

  - Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

(дата) 				      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

Приложение № 3

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка муниципальной программы «Считай, экономь, плати» обязуется:

в случае признания _____________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

победителем конкурса (единственным участником конкурса), заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации на 11 день с момента определения победителя конкурса (размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе):

В случае если наше предложение будет предпоследним после предложения победителя конкурса (нашей заявке будет присвоен второй номер), а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта | Указать рублей |
| Срок выполнения работ (календарные дни.) | Указать количество календарных дней |

Сведения о квалификации участника

| Наименование подкритерия (показателя) (согласно Приложению № 7) | Подтверждающие документы (согласно Приложению № 7) | Наличие/отсутствие подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| 1. Наличие у Участника конкурса специалистов с высшим техническим образованием по специальностям: тепло, водо-, газо, снабжение и (или) электроснабжение и автоматизация, имеющих опыт разработки аналогичных программ по энергосбережению. | Совокупность следующих документов: 1) Копия аналогичной программы по энергосбережению, подписанной специалистом Участника конкурса, принимавшим участие в разработке программы; 2) Копия диплома специалиста Участника конкурса; 3) Копия (выписка из) трудовой книжки специалиста Участника конкурса, принимавшего участие в разработке аналогичной программы по энергосбережению. | «в наличии/отсутствует» (указать) «в наличии/отсутствует» (указать) «в наличии/отсутствует» (указать) |
| 2. Наличие у Участника конкурса документов, подтверждающих членство Участника конкурса в некоммерческом партнерстве по энергосбережению, которое имеет опыт реализации энергосервисных контрактов. | Совокупность следующих документов: 1) Копия свидетельства о членстве Участника конкурса в некоммерческом партнерстве по энергосбережению, которое имеет опыт реализации энергосервисных контрактов. 2) Копии энергосервисных контрактов (не менее 1 контракта), с приложением актов выполненных работ, реализованных участниками некоммерческого партнерства по энергосбережению, членом которого является Участник конкурса. | «в наличии/отсутствует) (указать) «в наличии/отсутствует» (указать) |
| 3. наличие у Участника конкурса квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project (Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects). | Совокупность следующих документов: 1) Копия документа (сертификата), подтверждающего квалификацию штатного специалиста Участника конкурса «Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects». 2) Копия (выписка из) трудовой книжки специалиста Участника конкурса, на которого представлен соответствующий (указанный в пп.1))сертификат. | «в наличии/отсутствует» (указать) «в наличии/отсутствует» (указать) |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение 4

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа:

Настоящим декларирую, что________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника размещения заказа |

Выполнение работ, являющихся предметом контракта, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не является для ________________________________________________________________ крупной сделкой). (декларируется в случае непредставления документа, предусмотренного последним абзацем п.п.2 п.3.1.2 раздела 3 конкурсной документации)

_________________________		_________________			_____________

(дата) 					      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

Приложение № 5

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

на выполнение научно-исследовательской работы по теме

«Разработка муниципальной программы

«Считай, экономь, плати»

_________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям и форме Технического задания Заказчика - Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации.

_________________________		_________________			_____________

(дата) 				             (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная (аукционная) комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с использованием следующих критериев:

| Содержание критерия (подкритерия (показателя)) оценки заявок на участие в конкурсе | Значимость критерия/подкритерия (показателя) оценки заявок на участие в конкурсе | Порядок расчета рейтинга, присуждаемого заявке на участие в конкурсе | Порядок расчета итогового рейтинга по критерию/ по заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена контракта |  | - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации - предложение i-ого участника конкурса по цене контракта Лучшим условием исполнения контракта по критерию «цена контракта» признается предложение с наименьшей ценой контракта. Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. |  |
| Квалификация участника конкурса, в т.ч.: | Kс=45% | Rсi=C1i+C2i+C3i | Ri2=Rci×45%100% |
| 1. Наличие у Участника конкурса специалистов с высшим техническим образованием по специальностям: тепло, водо-, газо, снабжение и (или) электроснабжение и автоматизация, имеющих опыт разработки аналогичных программ по энергосбережению. |  | Максимальное значение показателя – 35 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего специалистов с высшим техническим образованием по специальностям: тепло, водо-, газо, снабжение и (или) электроснабжение и автоматизация, имеющих опыт разработки аналогичных программ по энергосбережению, присваивается балл равный 35. Наличие у Участника конкурса специалистов с высшим техническим образованием по специальностям: тепло, водо-, газо, снабжение и (или) или электроснабжение и автоматизация, имеющих опыт разработки аналогичных программ по энергосбережению, подтверждается совокупностью следующих документов: 1) Копия аналогичной программы по энергосбережению, подписанной специалистом Участника конкурса, принимавшим участие в разработке программы; 2) Копия диплома специалиста Участника конкурса; 3) Копия (выписка из) трудовой книжки специалиста Участника конкурса, принимавшего участие в разработке аналогичной программы по энергосбережению. В случае отсутствия подтверждающих документов по наличию у Участника конкурса специалистов с высшим техническим образованием по специальностям: тепло, водо-, газо, снабжение и (или) электроснабжение и автоматизация, имеющих опыт разработки аналогичных программ по энергосбережению, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| 2. Наличие у Участника конкурса документов, подтверждающих членство Участника конкурса в некоммерческом партнерстве по энергосбережению, которое имеет опыт реализации энергосервисных контрактов. |  | Максимальное значение показателя – 40 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего документы, подтверждающие членство Участника конкурса в некоммерческом партнерстве по энергосбережению, которое имеет опыт реализации энергосервисных контрактов, присваивается балл равный 40. Наличие у Участника конкурса документов, подтверждающих членство Участника конкурса в некоммерческом партнерстве по энергосбережению, которое имеет опыт реализации энергосервисных контрактов, подтверждается совокупностью следующих документов: 1) Копия свидетельства о членстве Участника конкурса в некоммерческом партнерстве по энергосбережению, которое имеет опыт реализации энергосервисных контрактов. 2) Копии энергосервисных контрактов (не менее 1 контракта), с приложением актов выполненных работ, реализованных участниками некоммерческого партнерства по энергосбережению, членом которого является Участник конкурса. В случае отсутствия подтверждающих документов по наличию у Участника конкурса документов, подтверждающих членство Участника конкурса в некоммерческом партнерстве по энергосбережению, которое имеет опыт реализации энергосервисных контрактов, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| 3. наличие у Участника конкурса квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project (Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects). |  | Максимальное значение показателя – 25 баллов. Заявке Участника конкурса, имеющего квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project (Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects), присваивается балл равный 25. Наличие у Участника конкурса квалифицированного штатного специалиста с профильной сертификацией по Microsoft Project (Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects), подтверждается совокупностью следующих документов: 1) Копия документа (сертификата), подтверждающего квалификацию штатного специалиста Участника конкурса «Microsoft Office Project Server 2007, Managing projects». 2) Копия (выписка из) трудовой книжки специалиста Участника конкурса, на которого представлен соответствующий (указанный в пп.1))сертификат. При подсчете баллов учитывается только квалифицированный штатный специалист Участника конкурса, на которого представлены все подтверждающие документы. В случае непредоставления Участником конкурса хотя бы одного подтверждающего документа на квалифицированного штатного специалиста Участника конкурса, баллы по данному показателю не выставляются. Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной (аукционной) комиссии. |  |
| Сроки выполнения работ | К f= 20% | - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (54 календарных дня) с даты заключения муниципального контракта - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (40 календарных дней) с даты заключения муниципального контракта Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока выполнения работ (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта. В рамках критерия «Срок выполнения работ» оценивается срок выполнения работ, в течение которого Участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта должен выполнить работы. Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливается следующая единица измерения срока выполнения работ – календарные дни. Лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию «Срок выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. | Ri3=Rfi×20%100% |
| Итоговый рейтинг по заявке | Ri=Ri1+Ri2+Rl3 |  |  |

1. Каждый член конкурсной (аукционной) комиссии проводит оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе путем расчета рейтинга по каждому критерию (подкритерию (показателю)).

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям (показателям)).

2. Рейтинги по соответствующим критериям (подкритериям (показателям)), присвоенные каждым членом конкурсной (аукционной) комиссии, суммируются, и исчисляется среднее арифметическое значение по каждому критерию (подкритерию (показателю)).

3. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

4. Для расчета рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

5. Итоговый рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

6. На основании итоговых рейтингов заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная (аукционная) комиссия каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других присваивает порядковый номер.

7. Заявке на участие в открытом конкурсе, набравшей относительно других заявок на участие в открытом конкурсе наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

8. В случае если несколько заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый наибольший итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

10. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Пермь								         “____”___________2010 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника управления Куликова Александра Львовича, действующего на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 215, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________________________ действующего на основании ________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании решения конкурсной комиссии (протокол от _______2010 № ____) Исполнитель обязуется  по заданию Заказчика  выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Разработка муниципальной программы «Считай, экономь, плати» (в дальнейшем  «работы») и сдать  результат Заказчику.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу, указанную в п.1.1 настоящего Контракта в соответствии с условиями и приложениями к настоящему  Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план работ.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Начало работ:  _____________2010 г.;

2.2. Окончание работ: ___________2010 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются в «Календарном плане работ», являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Исполнителем, признанным победителем конкурса и составляет _______________(___________) рублей.

3.2. Указанная в п.3.1. стоимость включает все расходы, необходимые для выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. При выполнении настоящего контракта Исполнитель обязан:

4.1.1. выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, своими силами или с привлечением сторонних организаций, специалистов и экспертов, затем сдать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ несет Исполнитель;

4.1.2. в десятидневный срок с момента заключения Контракта Исполнитель обязуется разработать и согласовать с Заказчиком Календарный план работ; План управления Проектом в соответствии с Приложением № 1, Стандарт управления Проектом в соответствии с Приложением № 1, а также по согласованию с Заказчиком назначить Руководителя Проекта,

4.1.3. приступить к выполнению работ  с момента заключения муниципального  контракта;

4.1.3. выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом;

4.1.4. качественно и в сроки, установленные в Приложении № 2 «Календарный план работ», выполнить работу;

4.1.5. извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Исполнителя. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Исполнителю считаются направленными надлежащим образом;

4.1.6. предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

4.1.7. назначить уполномоченного представителя (руководителя  проекта), имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика.

4.2. При выполнении настоящего контракта Исполнитель вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. настоящего Контракта,  при условии надлежащего  исполнения обязательств по выполняемым работам;

4.2.2. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

# 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. принять  выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.2. оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

### 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30 % от стоимости Контракта на основании и при условии выставленной Подрядчиком счет – фактуры (счета) в течение 15 дней с момента утверждения Заказчиком Календарного плана работ, Плана управления проектом, Стандарта управления Проектом, разработанных Исполнителем на основании Технического задания.

6.2. По факту выполнения работ, в соответствии с календарным планом  выполнения работ, заказчик производит поэтапный расчет с Исполнителем в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ.

6.3. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ, оформленного в установленном порядке, не позднее 10 (десяти) рабочих дней.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Исполнитель согласно календарному плану передает Заказчику материалы (программы, отчеты). Материалы передаются в твердой копии (2 экз. на бумажном носителе) и в электронном  виде в формате MS WORD.

7.2. Передача материалов, оформленных по отдельным этапам работ по контракту, осуществляется с сопроводительными документами Исполнителя: накладными и актами сдачи-приемки выполненных работ. По окончании выполнения работ Исполнитель должен передать Заказчику полный пакет материалов (2 экз. на бумажном носителе) и в электронном  виде в формате MS WORD.

7.3. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения материалов и акта сдачи-приемки результата выполненных работ, обязан подписать его и направить Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ. В случае не поступления мотивированного отказа в приемке материалов в установленный срок, считается, что работа выполнена надлежащим образом и подлежит оплате.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, принимать выполненные работы, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При обнаруженных недостатках в представленных материалах  Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать материалы, либо безвозмездно устранить недостатки. Недостатки устраняются в установленные двусторонним актом сроки. В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

7.5. B случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.

7.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.1 ст. 716 Гражданского Кодекса РФ, и приостановить выполнение работы.

В этом случае Стороны в течение 10 дней принимают меры для рассмотрения вопроса об устранении указанных обстоятельств.

7.7. При остановке работ по контракту по инициативе  Заказчика в установленных настоящим контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты выполненного Исполнителем объема работ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К  ДОСТОВЕРНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

8.1. Передаваемые Заказчику материалы  по своей достоверности должны соответствовать требованиям Приложения № 1 «Техническое задание» к муниципальному контракту, а также требованиям, действующих нормативно-правовых актов, методических документов. Срок гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания заказчиком акта приемки-передачи работ по последнему этапу работ в соответствии с календарным планом и передачи отчетных материалов заказчику.

8.2. Исполнитель  гарантирует достоверность и надежность выполненных работ.

8.3. При обнаружении в материалах иных несоответствий  условиям Контракта и Технического задания при приемке, Заказчик в минимальные сроки письменно уведомляет  об этом  Исполнителя.

После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение  30 (тридцати) календарных  дней и как можно скорее исправить дефекты, доукомплектовать материалы  без расходов со стороны Заказчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в Приложении № 2 «Календарный план работ», Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от  стоимости работ  по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% от указанной суммы. Заказчик вправе удержать пени с Исполнителя из любого платежа, подлежащего уплате последнему.

Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9.3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате Заказчиком, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения настоящего муниципального контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по настоящему контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по настоящему контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

10.3. При расторжении контракта Заказчик производит оплату фактически выполненных Исполнителем работ с удержанием штрафных санкций, предусмотренных разделом 9 настоящего муниципального контракта.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении контракта и которые возникли не по вине Сторон.

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

11.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему контракту и на соблюдение сроков по нему.

11.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. После подписания настоящего контракта, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.3. Любая договорённость между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

12.4. Заказчик вправе использовать переданную ему документацию в процессе выполнения заказа, в том числе передавать её третьим лицам и сообщать содержащиеся в ней данные третьим лицам при условии соблюдения авторских прав Исполнителя.

12.5. Во всём ином, не урегулированном настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.6. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (Исполнителю -1 экз., Заказчику – 2 экз.),  имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

12.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту, решаются путём переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат к рассмотрению в арбитражном суде.

12.8. Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: Павлов Олег Павлович

от Исполнителя: _________________________ тел.

12.9.  К настоящему контракту прилагается:

12.9.1 (Приложение № 1) – «Техническое задание»

12.9.2. (Приложение № 2) – «Календарный план работ»

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 9

к конкурсной документации

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Участник размещения заказа принимает на себя обязательства выполнить работы по  ________________________________________________________________________________				(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении конкурса)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока выполнения работ по муниципальному контракту, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 10

к конкурсной документации

Концепция муниципальной программы города Перми

«Считай, экономь, плати»

# Общие положения

В соответствии с положениями федерального закона №261-ФЗ от 11 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», разрабатываются программы по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Данные документы содержат перечень всех мероприятий по энергосбережению и перечень показателей для оценки выполнения этих мероприятий.

«Считай, экономь, плати» является  подпрограммой муниципальной программы по энергосбережению. Предмет программы «Считай, экономь, плати» – внедрение энергосберегающей модели потребления энергетических ресурсов среди конечных потребителей путем реализации следующих мероприятий:

- Издание нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование экономного использования энергоресурсов;

- Создание условий для массовой установки общедомовых приборов учета расходов энергоресурсов;

- Стимулирование индивидуальных потребителей к установке внутриквартирных приборов учета.

Программа направлена на то, чтобы довести уровень оснащенности приборами учета тепла, воды, электричества, газа в жилых домах до 80% и обеспечить своевременную и полную оплату энергоресурсов, стимулировать энергосбережение среди потребителей.

# Цели реализации программы

Цели программы «Считай, экономь, плати»:

- Снижение у жителей удельного расхода энергоресурсов на 15% от базового уровня электрической, тепловой энергии, воды и газа в расчете на один квадратный метр общей площади квартир в жилых домах города Перми.

- Обеспечение своевременной и полной оплаты за фактически потребленную энергию (ресурсы) потребителями города Перми.

# Нормативные документы

- Федеральный закон №261-ФЗ от 11 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Указ Губернатора Пермского края от 29 декабря 2009 г. №69 «О внесении изменений в указ Губернатора Пермского края от 25.07.2007 N 55 "О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2010 годы».

- Решение Пермской городской думы от 25 мая 2010 г. N 75 «Об установлении расходного обязательства по  предоставлению субсидий на обеспечение установки коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и(или) холодной воды в многоквартирных домах города Перми».

# Энергосберегающая модель потребления

Под энергосберегающей моделью потребления энергетических ресурсов понимается создание для ресурсоснабжающих организаций и потребителей условий, стимулирующих экономное потребление энергоресурсов, а также технической возможности экономить.

Для успешной реализации муниципальной программы «Считай, экономь, плати» необходимо активное участие администрации города и соответствующих функциональных подразделений (Управление ЖКХ, Управление коммунальной инфраструктуры).

Для сбора информации о потреблении энергетических ресурсов в городе необходимо создание диспетчерского центра, позволяющего оперативно получать объективную информацию о режимах потребления, а также оперативно выявлять и локализовать аварийные и нештатные ситуации.

Для реализации цели программы по обеспечению своевременной и полной оплаты за потребленные энергоресурсы необходимо создание единого расчетно-кассового центра с дополнительной функцией по взиманию задолженностей за потребленные энергоресурсы с должников. Единый РКЦ должен иметь возможность принятия решения по отключению должников от снабжения энергоресурсами.

Для внедрения энергосберегающей модели должны быть выбраны пилотные объекты (структуры) по потребителям и источникам энергоресурсов с разработкой соответствующих планов оснащения объектов приборами учета.

Планы работ должны содержать роли, зоны ответственности и объемы обязательств каждого из участников и четкие указания ожидаемых результатов: место проведения работ (район, квартал), сроки, процент (доля) потребителей, оснащенных приборами учета.

Полученные результаты внедрения корректируются и тиражируются на остальные объекты и структуры.

Наиболее важно определить приоритеты по учету ресурсов в масштабах микрорайона, дома, квартиры; определить концепцию регулирования расхода тепловых ресурсов (сезонное, объектное, фасадное, квартирное).

После оснащения объектов приборами учета, необходимо выявление фактических потерь энергетических  ресурсов и формирование производственных (инвестиционных) программ, в том числе программ энергоэффективности с целью приведения их к нормативным показателям.

Для информационной поддержки и решения оперативных вопросов при реализации программы должен быть создан проектный офис.

Внедрение энергосберегающей модели потребления в рамках муниципальной программы «Считай, экономь, плати» реализуется посредством обеспечения учета используемых энергетических ресурсов.

## Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов

В соответствии с положениями федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении», установка и ввод в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов вменяется в обязанность:

- собственников жилых домов, помещений в многоквартирных домах;

- органов государственной власти и местного самоуправления - для зданий, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Ресурсоснабжающие организации обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют (Закон №261-ФЗ ст. 13, пп. 3-9).

Для эффективного управления энергосбережением на уровне управляющих компаний и ТСЖ необходимо наличие полной информации не только о количестве, но и о качестве энергоресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими организациями.

Качество поставляемых энергоресурсов должно контролироваться путем ведения учета  следующих параметров (см. Табл. 1):

Табл. 1 Учет количества и качества поставляемых энергоресурсов

| Энергоресурс | Учет количества | Учет качества |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия | КВт х час | Отклонение по частоте и напряжению |
| Холодное водоснабжение | м3, т | Отклонение по давлению |
| Горячее водоснабжение | м3, т, Гкал | Отклонение по температуре и давлению |
| Теплоэнергия | Гкал | Отклонение по температуре |
| Газ | м3 | Отклонение по давлению |

# Финансирование программы

Источниками финансирования программы являются:

- Денежные средства собственников жилья.

- Бюджеты разных уровней (федеральный, региональный, муниципальный).

- Частные инвестиции (ресурсоснабжающие организации).

# Мероприятия для реализации энергосберегающей модели потребления

## Создание рабочей группы на уровне города

Для управления реализацией муниципальной программы «Считай, экономь, плати» необходимо создание рабочей группы с участием представителей администрации города.

## Создание проектного офиса

Для информационной поддержки реализации муниципальной программы «Считай, экономь, плати», а также обработки и мониторинга оперативной информации, оказания всесторонней поддержки участникам программы, создается проектный офис.

## Создание единого расчетно-кассового центра

Данная структура создается при участии и под контролем Администрации города. Вместе с диспетчерским центром является ключевым звеном  МП «Считай, экономь, плати» для обеспечения возможности получения, централизации значимой информации от УК, ТСЖ, обеспечения прямого управления энергосбережением конечных потребителей в масштабах города.

Работа РКЦ должна быть построена таким образом, чтобы обслуживание данным РКЦ было экономически выгодным для управляющих компаний и ТСЖ.

Для того чтобы предложение единого РКЦ на конкурентном рынке подобных услуг было экономически привлекательным, необходимо выполнение следующих условий:

- Низкий процент за оказание услуг по начислению платежей.

- Выставление единого счета за все энергоресурсы и коммунальные услуги.

- Обязательство РКЦ по взиманию долгов за потребленные энергоресурсы с конечных потребителей.

- Организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по отключению злостных неплательщиков.

- Использование автоматизированной системы учета и управления ресурсами (АСКУУР).

На первом этапе необходим пилотный проект с участием муниципальных учреждений и нескольких УК, ТСЖ. Результаты пилотного проекта можно демонстрировать для привлечения остальных УК, ТСЖ.

## Создание энергосервисных компаний

Для выполнения требований закона №261-ФЗ «Об энергосбережении» (ст.13,п.9) об осуществлении ресурсоснабжающими организациями деятельности по установке приборов учета,  на базе ресурсоснабжающих организаций с участием органов муниципальной власти создаются специализированные энергосервисные организации.

Должны быть разработаны рекомендуемые формы типовых энергосервисных контрактов.

## Информационные мероприятия

Для всестороннего информирования участников программы, включая конечных потребителей, необходимо проведение следующих информационных мероприятий:

- Создание на официальном сайте администрации города раздела, посвященного вопросам энергосбережения, со ссылками на федеральные сайты по этой тематике.

- Размещение информации в печатных изданиях, выпуск тематических сюжетов и программ на телевидении и радио.

В рамках информационных мероприятий должны приводиться пошаговые инструкции для потребителей энергоресурсов по установке приборов учета, демонстрироваться положительный опыт установки и эксплуатации приборов учета.

## Мероприятия по уменьшению задолженности потребителей за энергоресурсы

При реализации муниципальной программы «Считай, экономь, плати» должны быть организованы дополнительные мероприятия, направленные на уменьшение задолженности конечных потребителей.

Такие мероприятия  могут включать взаимодействие с УК, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями по регулированию доступа конечных потребителей к энергоресурсам, другими структурами, способными влиять на уменьшение задолженности конечных потребителей за использованные энергоресурсы  (Федеральная миграционная служба, служба судебных приставов и т.п.).

# Необходимые изменения в нормативно-правовые акты

## Изменение нормативов потребления энергоресурсов

Для стимулирования установки приборов учета должны быть соответствующим образом скорректированы нормативы на потребляемые энергоресурсы (тепловая энергия, холодная вода).

## Субсидирование установки счетчиков энергоресурсов

Для стимулирования установки приборов учета администрация города может предусмотреть частичное возмещение расходов (субсидирование) на установку общедомовых счетчиков на тепловую энергию и холодную воду.

В этом случае должен быть разработан соответствующий порядок предоставления из бюджета города субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии и воды.

# Взаимодействие участников программы

Перечень групп участников программы с указанием выполняемых функций и взаимодействия с другими участниками приведен ниже.

Рис. 1 Схема взаимодействия основных участников

## Рабочая группа по энергосбережению

В рабочую группу входят представители администрации города, управления ЖКХ, управления развития коммунальной инфраструктуры.

Рабочая группа осуществляет управление всеми работами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляет управление финансированием работ.

## Рабочая группа по муниципальной программе «Считай, экономь, плати»

В рабочую группу входят представители администрации города, управления ЖКХ, управления развития коммунальной инфраструктуры.

Рабочая группа осуществляет управление всеми работами по муниципальной программе «Считай, экономь, плати», осуществляет управление финансированием работ.

## Управление развития коммунальной инфраструктуры города Перми

Управление развития коммунальной инфраструктуры города Перми осуществляет управление выполнением  мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## Управление ЖКХ города Перми

Управление ЖКХ города Перми осуществляет управление выполнением  мероприятий программы «Считай, экономь, плати» (подпрограмма муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности).

## Проектный офис

Проектный офис осуществляет планирование, мониторинг, интеграцию участников программы «Считай, экономь, плати». Выполняет следующие функции:

Планирование

- Планирование (прогнозирование) энергопотребления в городе на следующий период;

- Планирование энергосберегающих мероприятий по объектам муниципальной собственности и контроль их выполнения;

Информационное обеспечение

- Подготовка типовых проектов энергосервисных договоров, предоставление типовых проектов энергосервисным организациям;

- Организация размещения информации о программе «Считай, экономь, плати» в СМИ (телевидение, радио, печатные и электронные издания);

- Публикация информации о текущем и планируемом состоянии в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- Ответы на вопросы участников программы.

Сбор информации, контроль выполнения, формирование отчетов

- Мониторинг, обработка и анализ информации о фактическом потреблении энергоресурсов;

- Подготовка информации о текущем состоянии выполнения муниципальной программы «Считай, экономь, плати»;

- Сбор информации об энергетических обследованиях;

- Подготовка и отправка информации для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## Диспетчерский центр

Подразделение, осуществляющее сбор и обработку информации от ресурсоснабжающих организаций и от потребителей энергоресурсов.

Взаимодействует с диспетчерскими службами ресурсоснабжающих организаций, представителями управляющих компаний, ТСЖ, государственных и муниципальных учреждений, отвечающих за учет потребления энергетических ресурсов.

Предоставляет информацию о потреблении энергоресурсов рабочей группе, проектному офису.

## Расчетно-кассовый центр

Выполняет сбор и обработку информации о расчетах за потребленные энергоресурсы, ведет работу с должниками по погашению задолженности.

Выставляет потребителям единый счет за потребление всех энергоресурсов.

Взаимодействует с конечными потребителями энергоресурсов по вопросам оплаты.

Взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями по вопросам отключения должников.

## Управляющие компании, ТСЖ

- Взаимодействие с администрацией города по выделению субсидий.

- Взаимодействие с банками (в части получения кредитов на энергосберегающие мероприятия).

- Заключение договоров с энергосервисными (энергоснабжающими) организациями на установку и сервисное обслуживание общедомовых приборов учета.

- Контроль выполнения работ энергосервисными организациями.

- Заключение договоров с саморегулируемыми организациями для проведения энергетических обследований и составления энергетических паспортов.

- Сбор данных энергетических обследований и предоставление этих данных по запросам муниципальных, краевых и федеральных органов исполнительной власти.

## Ресурсоснабжающие организации

- Взаимодействие с администрацией в области тарифной политики.

- Предоставление оперативной информации о расходовании энергетических ресурсов в диспетчерский центр.

- Взаимодействие с энергосервисными организациями в области мероприятий энергосбережения, обеспечение доступа энергосервисных организаций к средам (каналам) транспортировки энергоресурсов.  Могут выполнять функции энергосервисных организаций.

## Энергосервисные организации

Энергосервисные организации  являются исполнителями работ по энергосбережению. Выполняют следующие функции:

- Выполнение работ по энергосбережению для управляющих компаний, ТСЖ, муниципальных и государственных учреждений (установка общедомовых приборов учета).

- Выполнение работ по энергосбережению для конечных потребителей (установка индивидуальных приборов учета).

- Сервисное обслуживание технических средств учета энергоресурсов.

## Саморегулируемые организации в области энергетического обследования

- Выполнение обязательных энергетических обследований. Формирование отчетов по результатам энергетических обследований.

- Составление энергетических паспортов.

- Предоставление результатов энергетических обследований органам государственной и муниципальной власти.

# Техническая реализация энергосберегающей модели потребления

## Квартирные и общедомовые приборы учета и регулирования подачи энергоресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ, а также холодная вода)

Квартирные и общедомовые приборы учета энергоресурсов (теплоэнергия, электроэнергия, газ, а также холодная вода) по своим свойствам и характеристикам должны соответствовать требованиям, устанавливаемым к такому оборудованию соответствующими государственными стандартами.

В каждом многоквартирном доме предполагается установка контроллера, на котором выполняется комплексный учет энергоресурсов и который обеспечивает доступ к информации через любой из доступных каналов (GSM-модем, или подключение к компьютеру – дальше доступ через Интернет и т.д.). Доступ осуществляется обязательно через систему паролей. При использовании такого подхода появляется возможность автоматического и дистанционного перекрытия клапанов при аварийных ситуациях (по воде, по теплу, по газу).

Для приборов учета должны быть разработаны и утверждены дополнительные требования, которые позволят им интегрироваться с системами регулирования энергопотребления и дистанционного снятия показаний.

Общедомовые приборы учета должны иметь возможность автоматического регулирования подачи энергоресурсов в дом.

### Организация каналов связи для сбора информации с приборов учета

Каналы связи от приборов учета до вычислительных узлов автоматизированной системы контроля, учета и управления ресурсами (АСКУУР) должны обеспечивать передачу данных от приборов учета в АСКУУР в режиме реального времени.

Вследствие значительных объемов передаваемой информации в архитектуре АСКУУР необходимо предусмотреть несколько уровней обработки информации. На каждом уровне происходит обработка и обобщение информации. Сбор и обобщение информации с приборов учета будет происходить на уровне управляющих компаний и ТСЖ.

В общем случае для организации связи приборов учета с сервером УК, ТСЖ предполагается использовать радиоканалы, которые позволяют осуществлять передачу информационного сигнала на расстояния до трех километров и не требуют специальных разрешений (лицензирования) на эксплуатацию. В отдельных случаях возможно использование проводных каналов связи либо каналов мобильной связи стандарта GSM.

## Автоматизированная система контроля, учета и управления ресурсами (АСКУУР)

АСКУУР должна соответствовать существующей структуре управления ЖКХ города. А именно, в АСКУУР должны быть предусмотрены центры учета на уровне УК, ТСЖ, городского диспетчерского центра, департамента общественной безопасности города.

АСКУУР должна использовать возможности современных геоинформационных технологий (ГИС) для отображения массивов информации в привязке к картам местности.

### Архитектура системы

Архитектура системы представлена на Рис. 2. Система состоит из трех уровней:

- Уровень сбора и обработки первичной информации с приборов учета.
Это уровень управляющих компаний, ТСЖ МУП. Управление приборами учета и снятие с них показаний осуществляется с помощью автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

- Общегородской уровень сбора и обработки информации.
Осуществляется на базе городского диспетчерского центра. Здесь производится сбор, обработка и анализ информации, поступающей от УК, ТСЖ, МУП с одной стороны, и от ресурсоснабжающих организаций с другой стороны. Сбор информации производится с помощью автоматизированной диспетчерской системы (АДС). Комплексное обобщение и анализ полученной информации проводится с помощью аналитической информационной системы (АИС).

- Уровень общественной безопасности.
Оперативная информация от АДС поступает в единую дежурную диспетчерскую службу и используется этой службой в целях управления общественной безопасностью на уровне города.

Рис. 2 Архитектура АСКУУР

### Сбор и обработка показаний приборов учета

Функциональность системы позволяет собирать данные в режиме реального времени с приборов учета, установленных в энергоснабжающих организациях с одной стороны и диспетчерских пунктов учета УК, ТСЖ, в которые поступает информация с приборов учета, установленных на соединениях между входами в здания, сооружения и общими каналами передачи энергетических ресурсов.

### Анализ информации о расходе энергоресурсов

Функциональность системы позволяет формировать сводную информацию по отдельным зданиям, УК или ТСЖ, микрорайонам, районам города, времени суток, сезонности потребления энергетических ресурсов.

## Сервисное обслуживание технических средств, программного обеспечения

Энергосервисные контракты должны предусматривать обязанность сервисного обслуживания технических средств и программного обеспечения энергосервисными компаниями и поставщиками (разработчиками) соответствующего программного обеспечения.

# Контроль реализации

Контроль реализации муниципальной программы «Считай, экономь, плати» осуществляется рабочей группой с участием администрации в соответствии с календарным планом работ. Оперативный контроль выполнения мероприятий муниципальной программы «Считай, экономь, плати» осуществляется проектным офисом.

# Ожидаемые результаты

При реализации программы должны быть достигнуты заявленные цели муниципальной программы (см. п.) и решены следующие задачи:

- Использование технически и экономически обоснованных единых требований (нормативы, регламенты, рекомендации) к учету, применяемым средствам измерения, аппаратным средствам и программному обеспечению;

- Автоматизация процесса сбора данных и ведения взаиморасчетов – создание автоматизированной системы коммерческого учета ресурсов (АСКУУР);

- Включение в автоматизированную систему общедомовых приборов учета энергоресурсов;

- Использование различных источников финансирования;

- Прозрачность процессов поставки и взаиморасчетов за ресурсы и услуги.