Приложение 2 к Техническому Заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Создание автоматизированной системы в защищенном исполнении»

департамента планирования и развития территории города Перми

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Отчетные материалы | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Разработка организационно-распорядительной документации создание АСЗИ-ЭДП по требованиям безопасности информации. 1.2. Разработка эскизного проекта АСЗИ-ЭДП. 1.3. Разработка рабочего проекта АСЗИ-ЭДП. 1.4. Передача документации заказчику 1.5. Приемка документации заказчиком | 20 календарных дней со дня заключения контракта | 1. Организационно-распорядительная документация на создание АСЗИ-ЭДП оформленная в печатном виде, прошитая и пронумерованная 2. Эскизные и проект в печатном виде, прошитый и пронумерованный 3. Рабочий проект в печатном виде, прошитый и пронумерованный | 1 200 (16 %) |
| 2. | 2.1. Монтаж локально-вычислительной сети (далее по тексту - ЛВС) и подготовка рабочих мест АСЗИ-ЭДП. 2.2. Наладка и настройка АСЗИ-ЭДП, в т.ч. средств защиты информации (далее по тексту - СЗИ) от несанкционированного доступа (далее по тексту - НСД). 2.3. Разработка рабочей документации АСЗИ-ЭДП. 2.4. Объектовые испытания средств вычислительной техники (далее по тексту - СВТ) АСЗИ-ЭДП в соответствии с требованиями руководящих документов (далее по тексту – РД) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по контролю защищенности информации, обрабатываемой СВТ, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (далее по тексту –ПЭМИН). 2.5. Объектовые испытания ЛВС АСЗИ-ЭДП и инструментально-расчетный контроль величин мощности информативного оптического сигнала на выходном полюсе передающего оптоэлектронного модуля волоконно-оптической системы передачи (далее по тексту - ВОСП), коэффициента затухания оптического волокна в пределах КЗ, коэффициента передачи между оптическими полюсами ВОСП, времени отключения (блокирования) передачи информативного оптического сигнала, предельно допустимой величины изменения коэффициента передачи между оптическими полюсами ВОСП, предельно допустимой величины мощности информативного оптического сигнала на выходном полюсе передающего оптоэлектронного модуля ВОСП. 2.6. Опытная эксплуатация АСЗИ-ЭДП. | 40 календарных дней со дня выполнения работ, указанных в пункте 1 | 1. Рабочая документация в печатном виде, прошитая и пронумерованная 2. Акты испытаний составных частей АСЗИ-ЭДП и всей системы 3. Паспорта на оборудование АСЗИ-ЭДП 4. Результаты опытной эксплуатации в печатном виде. | 4 300 (57,3 %) |
| 3. | 3.1. Разработка и согласование программы аттестации АСЗИ-ЭДП. 3.2. Аттестация АСЗИ-ЭДП и сдача в эксплуатацию. | 90 календарных дней со дня выполнения работ, указанных в пункте 2 | 1. Акты ввода в эксплуатацию АСЗИ-ЭДП | 2 000 (26,7 %) |
| ИТОГО: |  | 150 календарных дней |  | 7 500,00 |

Начальник сектора ИТ								    В.А.Кубышкин