## Локальная смета
Приложение № 3
к извещению запроса котировок
от «23» августа 2010 года №15
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МУ "СОИИ"
_________________ | [11 empty] | _________________К.В.Нецветаев
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________2010 г.
МУ "СОИИ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | восстановление газонов после проведения аварийно-восстановительного ремонта
на бесхозяйных ибъектах инженерной инфраструктуры
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________248475,94 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________48075,02 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________503,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Т/з мех. на ед.
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17
Раздел 1. | [14 empty] | 16
1 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.225 | 2481.37 | 179.21 | 2263.66 | 239.81 | 558.31 | 40.32 | 509.32 | 53.96 | 15.72 | 3.54 |  | 3.33
2 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 22.5 | 74.92 |  |  |  | 1685.7 | [5 empty] | 14.81
3 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 12 | 2324.95 | 451.6 |  |  | 27899.4 | 5419.2 |  |  | 40 | 480
3.1 | ТЕР47-01-046-05 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | -12 | 686.21 | 61.76 |  |  | -8234.52 | -741.12 |  |  | 5.47 | -65.64
4 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 12 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 6595.44 | 865.44 | 3869.28 | 449.76 | 5.99 | 71.88 |  | 32.88
5 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 3.6 | 43.32 | 43.32 |  |  | 155.95 | 155.95 |  |  | 3.91 | 14.08 | 2.74
6 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 6.3 | 1.78 |  |  |  | 11.21
7 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 6.3 | 22.04 |  |  |  | 138.85
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 28810.34 | 5739.79 | 4378.6 | 503.72 |  | 503.86 |  | 36.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 143604.32 | 44196.38 | 20114.39 | 3878.64 |  | 503.86 |  | 36.21
В том числе, справочно:
ОЗП=7,7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,7; МАТ=4,23 (Поз. 1-3.1, 4-5) | [8 empty] | 114082.69 | 38456.59 | 15735.79 | 3374.92
ПЗ=5,74 (Поз. 6-7) | [8 empty] | 711.29
Накладные расходы | [8 empty] | 42930.99
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 48075,02) (Поз. 1-3.1, 4-5) | [8 empty] | 42930.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 24037.52
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 48075,02) (Поз. 1-3.1, 4-5) | [8 empty] | 24037.52
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 10812.35 |  |  |  |  | 3.54 |  | 3.33
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 194945.97 |  |  |  |  | 480
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 3953.16 |  |  |  |  | 20.32 |  | 32.88
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 64.35
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 797
Итого | [8 empty] | 210572.83 |  |  |  |  | 503.86 |  | 36.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 78432.2
Машины и механизмы | [8 empty] | 20114.39
ФОТ | [8 empty] | 48075.02
Накладные расходы | [8 empty] | 42930.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 24037.52
НДС 18% | [8 empty] | 37903.11
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 248475.94 |  |  |  |  | 503.86 |  | 36.21
Составил ___________________________
Проверил ___________________________