## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к проекту муниципального контракта
"Создание автоматизированной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Перми на
2010-2012 годы»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№ этапа | № Мероприятия | Наименование мероприятия | Продолжительность выполнения работ (кол-во календ. дней) | Стоимость работ (тыс.руб.)
Блок 1. Разработка проектных решений, технического проекта и методики внедрения ИСОГД.
1.1. | Разработка проектных решений
| 1.1.1. | Разработка, согласование и утверждение правовых нормативных и методических основ ведения ИСОГД (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.1.1.1.). | не менее 47 не более 63 | 300
| 1.1.2. | Разработка и утверждение классификаторов ИСОГД, форматов, структуры и взаимосвязи информационных баз данных, утверждение технологических процессов (регламентов) ведения ИСОГД. Разработка структуры ИБД со смежными пользователями (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.1.1.2., п.1.1.2.1., п.1.1.2.2.). |  | 600
| 1.1.3. | Разработка и утверждение адаптированной структуры ИСОГД, отвечающей требованиям действующего законодательства РФ применительно к градостроительной ситуации на территории города Перми. Разработка системы требований к ресурсам ИСОГД. Формирование перечня функциональных подсистем (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.1.1.3.). |  | 900
1.2. | Разработка технического проекта и методики внедрения АИСОГД |  |  | 1700
| 1.2.1. | Разработка и утверждение технического проекта. Подготовка и утверждение документов технического проекта (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.1.2.1., п. 1.2.1.1.).
| 1.2.2. | Разработка и утверждение методики внедрения АИСОГД. |  | 200
Блок 2. Разработка автоматизированной ИСОГД.
2.1. | Разработка программного обеспечения ИСОГД, работающего с пространственными данными на графическом интерфейсе ArcGIS, и обеспечивающего взаимосвязь с системой электронного документооборота и другими подсистемами (1 стадия работ). |  |  | 3400
| 2.1.1. | Проектирование и генерация структуры данных атрибутивной информации Системы. Создание БД Системы. Разработка (модернизация) части функциональных подсистем ИСОГД, с учетом сформированного списка.
Блок 3. Проведение инвентаризации и передача в ИСОГД сведений
3.1. | 1 стадия работ | Проведение инвентаризации и передачи в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности сведений о документах и материалах развития территорий и иных, необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления |  | 350
Блок 2. Разработка автоматизированной ИСОГД.
2.1. | Разработка Программного обеспечения ИСОГД, работающего с пространственными данными на графическом интерфейсе ArcGIS, и обеспечивающего взаимосвязь с системой электронного документооборота и другими подсистемами (2 стадия работ). |  | не менее 215 не более 287 | 6500
| 2.1.2. | Разработка (модернизация) функциональных подсистем (модулей). Доработка необходимых отчетных форм (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.2.1.2., с п.2.1.2.1. по п.2.1.2.4.).
2.2. | Разработка документов рабочего проекта.
Блок 3. Проведение инвентаризации и передача сведений в ИСОГД.
3.2. | 2 стадия работ | Проведение инвентаризации и передача в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности сведений о документах и материалах развития территорий и иных, необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления |  | 600
Блок 4. Установка и настройка АИСОГД, обучение специалистов.
4.1. | Приведение существующих информационных ресурсов к системе требований АИСОГД. |  | не менее 21 не более 28 | 500
4.2. | Установка и настройка Системы на полигоне Заказчика. Подготовка программы обучения, 1этап обучения (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.4.2.1., п. 4.2.2., п.4.2.3., п.4.2.4.). |  | не менее 37 не более 49 | 400
Блок 3. Проведение инвентаризации и передача в АИСОГД сведений
3.3. | 3 стадия работ | Проведение инвентаризации и передача в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности сведений о документах и материалах развития территорий и иных, необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления . | не менее 63 не более 84 | 400
Блок 5. Внедрение ИСОГД. Запуск АИСОГД в опытную эксплуатацию.
5.1. | Настройка прав доступа, рабочих мест операторов и пользователей АИСОГД. Обеспечение процедуры ввода информации и выдачи документов ИСОГД, в том числе за плату. Отладка программно-технических решений. |  | не менее 32 не более 42 | 200
5.2. | Обучение пользователей (администраторов) Системы: 2этап обучения. |  |  | 150
5.3. | Предварительные испытания. (Запуск системы АИСОГД). Сдача Системы в опытную эксплуатацию (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.5.3.1., п.5.3.2.). |  | не менее 16 не более 21 | 100
Блок 6. Доработка и оптимизация работы АИСОГД.
6.1. | Обеспечение эксплуатационного режима работы АИСОГД. Доработка функционала программного обеспечения, обеспечение оптимизации и автоматизации процессов ввода/вывода информации (см ТЗ таблица 1 Состав и характеристика работ п.6.1.1., п.6.1.2., п.6.1.3., п.6.1.4.). |  | не менее 116 не более 155 | 1550
Блок 7. Промышленная эксплуатация. Обеспечение эксплуатационного режима.
7.1. | Приемочные испытания по результатам опытной эксплуатации. Сдача в промышленную эксплуатацию. |  | не менее 47 не более 63 | 100
| 7.1.1. | Внесение информации из Генплана города Перми в разделы ИСОГД. Обеспечение эксплуатационного режима
|  | ВСЕГО | не менее 594 не более 792 | 17950
* Сдача работ по каждой позиции мероприятий оформляется актом приемки-передачи работ.
Начальник УИОГД /Ю.В.Булатов/