## Лист1
График производства работ Создание линий резервногоэлектроснабжения потребителей I категории МУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Ф.Х.Граля» г.Пермь, ул.Плеханова, 36 (стационар № 1, урологический корпус)
№ | Виды работ | Календарные дни выполнения работ | [59 empty] | Итого
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Сдача объектов в работу
Этап 1. Кабельная инфраструктура на линейно-кабельные сооружения.
1.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами
1.2 | Устройство трубопроводов из полиэти-леновых труб до 2-х отверстий,мм до: 63
1.3 | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава
1.4 | Покрытие кабеля сигнальной лентой
1.5 | Сдача первого этапа и оформления акта сдачи- приемки этапа работ
Этап 2. Строительные работы (Электроснабжение)
2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами
2.2 | Устройство подстилающих выранивающих слоев оснований из шебня
2.3 | Устройство железобетонных фундаментов
2.4 | Огрунтовка бетонных плит битумной грунтовкой на два слоя
2.5 | Сдача второго этапа и оформления акта сдачи- приемки этапа работ
Этап 3. Устройство электрооборудования на электроснабжение.
3.1 | Установка блоков управления шкафного исполнения или распределительный пункт.
3.2 | Установка выключателей автоматических (автоматы), на ток, А, до 25
3.3 | Установка выключателей автоматических (автоматы), на ток, А, до 400
3.4 | Установка выключателей автоматических (автоматы), на ток, А, до 630
3.5 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей , сечение,мм2, до 16
3.6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей , сечение,мм2, до 70
3.7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей , сечение,мм2, до 150
3.8 | Сдача третьего этапа и оформления акта сдачи- приемки этапа работ
Этап 4. Кабельная инфраструктура на электроснабжение.
4.1 | Прокладка коробов пластмассовых
4.2 | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава,суммарное сечение,мм2,до 16
4.3 | Устройство заземлителя горизонтального из стали
4.4 | Сдача четвертого этапа и оформления акта сдачи- приемки этапа работ
Этап 5. Вентиляция
5.1 | Устройство блоков внутренних
5.2 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
5.3 | Сдача пятого этапа и оформления акта сдачи- приемки этапа работ
Этап 6 . Пусконаладочные работы
6.1 | Пусконаладочные работы системы управления II категории технической сложности
6.2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
6.3 | Замер полного сопротивления цепи
6.4 | Сдача шестого этапа и оформления акта сдачи- приемки этапа работ
6.5 | Сдача результата работ и оформления акта сдачи- приемки работ
Note on AB27: Балахнина: