Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 09 сентября 2010 года № 4

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника

архитектурно-планировочного управления

администрации города Перми

__________________ Д.Ю.Лапшин

09 сентября 2010 г.

Календарный план

«На подготовку материалов по определению характеристик и параметров планируемого развития площади перед центральным колхозным рынком в Ленинском и Свердловском районах города Перми»

(после определения победителя)

|  | Название этапа | Состав работ | Исполнитель | Протяжен-ность этапа | Начало-окончание этапа | Поэтапное финансирование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Сбор и анализ исходных данных. Подготовка предварительных схем и выводов о возможности преобразования площади по результатам анализа исходных данных. Подготовка материалов по определению характеристик и параметров планируемого развития площади перед центральным колхозным рынком в Ленинском и Свердловском районах города Перми (мастер-план с эскизным проектом профиля застройки прилегающих улиц, элементов оформления и благоустройства площади и планом мероприятий по преобразованию общественного пространства). | Состав работ определен техническим заданием. | Проектировщик | - календарных дня | С момента заключения муниципального контракта-30.10.2010 | 70 % 346 126,2 руб. |
| 3. | Предоставление на утверждение Заказчиком - архитектурно-планировочным управлением, рассмотрение материалов на рабочей встрече при Главе города Перми (доработка материалов по результатам встречи осуществляется исполнителем без дополнительной оплаты). | Состав работ определен техническим заданием. | Проектировщик | 5 календарных дня | 30.10.2010-05.10.2010 |  |
| 4. | Подготовка проектов технических заданий на разработку проектной документации по преобразованию площади с обоснованием стоимости соответствующих проектных работ. | Состав работ определен техническим заданием. | Проектировщик | 9 календарных дня | 05.10.2010-14.11.2010 | 20 % 98 893,2 руб. |
| 5. | Комплектование документации и окончательная сдача подготовленной документации. | Подготовка пакета документации в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст). |  | 2 календарных дня | 15.11.2010-17.11.2010 | 10 % 49 446,6 руб. |
|  |  |  |  | Итого: календарных дня |  | 100 % 494 466 руб. |