| Согласовано: Глава Администрации Индустриального района г.Перми Сапунов А.А. « » 2010г. Согласовано: Начальник Управления внешнего благоустройства Администрации г.Перми Уханов Н.Б. « » 2010г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство______ Индустриального_района» Полыгалов А.С. « » 2010г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по cодержанию и ремонту городских улиц и дорог, содержанию придорожных газонов

в период с 21.12.2010 г. по 20.07.2013 г.

г.Пермь, 2010 год

- Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»;

- постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»;

Открытый аукцион проводится для выбора Подрядчика на выполнение работ по cодержанию и текущему ремонту городских улиц и дорог в период с 21.12.2010 г. по 20.07.2013 г.

2. Сведения о муниципальном аказчике

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Место нахождения – 614066, г.Пермь,ул.Стахановская,51

Почтовый адрес – 614066, г.Пермь,ул.Стахановская,51

Адрес электронной почты  – mbu_blagindus@mail.ru

Контактный телефон –  2-277-500

3. Сведения о предмете муниципального контракта:

Лот № 1- Выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог

Лот № 2- Выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог

Лот № 3- Выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог

Лот № 4- Выполнение работ по содержанию придорожных газонов

Лот № 5- Выполнение работ по содержанию придорожных газонов

Лот № 6- Выполнение работ по содержанию придорожных газонов

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет:

| № лотов п/п | Начальная (максимальная) цена (руб) | 2011 (руб) | 2012 (руб) | 2013 (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 348100 | 36 652200 | 39 700100 | 26 995800 |
| 2 | 125 317400 | 44 742800 | 48 235400 | 32 339200 |
| 3 | 103 112700 | 36 562800 | 39 525900 | 27 024000 |
| 4 | 17 503600 | 6 335600 | 6 806400 | 4 361600 |
| 5 | 11 122500 | 4 027400 | 4 327400 | 2 767700 |
| 6 | 15 461000 | 5 594900 | 6 010200 | 3 855900 |

Объем выполняемых работ

Согласно приложения № 1 документации об аукционе.

Сведения о возможности заказчика изменить объем предусмотренных контрактом работ.

Не предусмотрено.

Требования к выполняемым работам

Согласно приложений № 11, № 12 контракта.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения.

Место выполнения работ по лотам № 1 - № 2- № 3- № 4 -№ 5 -№ 6 – г.Пермь, Индустриальный район.

Перечень объектов по лотам указан в приложении № 1 к документации об аукционе.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 11 к контракту.

При выполнении работ должны соблюдаться общие требования к содержанию и ремонту улиц и дорог города Перми согласно приложению № 12 к контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства объекта (в зависимости от установленных для объекта эксплуатационной категории содержания (согласно Приложению № 1 к контракту) и уровня содержания объекта в соответствии с требованиями к Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 12 к контракту;

При выполнении работ по ремонту должны быть применены материалы и технологии, соответствующие типу конструктивных элементов и элементов обустройства участка производства работ. Результат работ по ремонту должен сохраняться в течение всего гарантийного срока.

В целях обеспечения качества выполнения работ на объекте, обеспечения безопасности дорожного движения на объекте, а также сохранности объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства объекта, подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр объекта.

При производстве работ по содержанию и ремонту должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства.

Начало производства работ: 21.12.2010 г.

Окончание производства работ: 20.07.2013 г.

Срок предоставления гарантии качества работ

На произведенные работы по ремонту на объекте устанавливается гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ.

Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Общая стоимость работ по содержанию и ремонту, подлежащих выполнению  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта; на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2, 2.1 к настоящему Контракту.

При этом стоимость выполнения работ по содержанию и ремонту по годам рассчитывается с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Для получения стоимости выполнения работ по годам необходимо начальные стоимости выполнения работ по годам умножить на понижающий коэффициент.

Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию и ремонту улиц и дорог (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4. Требования к участникам размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

5. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки, по форме приложения № 3 к документации об аукционе.

2) Сведения о качестве работ представленные участником размещения заказа, по форме Приложения № 4 к документации об аукционе.

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, по форме Приложения № 5 к документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа, а именно:

- Юридические лица – резиденты РФ представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- доверенность (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 6 к документации об аукционе) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную участником размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

Если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа. Заявка на участие в аукционе должна также содержать:

- документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

- Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность участника размещения

заказа;

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 6 к документации об аукционе), выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию;

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность, участника размещения

заказа.

Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

Обеспечение заявки должно быть перечислено отдельным платежным поручением, оформленным в соответствии с п.7. документации об аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки, должны быть прошиты (в единый пакет) и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью (опечатана) участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ, указанных в документации об аукционе, не допускается.

В случае, если участник размещения заказа заявляется более чем на один лот, то по каждому лоту подается пакет документов указанный в п.5 документации об аукционе.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в п.5 документации об аукционе, оформление документов не в соответствии с требованиями п.5 документации об аукционе, а равно предоставление документов, указанных в настоящем пункте, не по формам приложений настоящей документации об аукционе (за исключением рекомендуемой формы доверенности - Приложение № 6 к документации об аукционе) и неверное заполнение указанных форм является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

6. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валюта заявки на участие в аукционе - российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365), ИНН 5905264538, КПП 590501001, р/с 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми, БИК 045744000, назначение платежа обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № ____А от __.__.2010, номер лота __ (указать номер и дату выхода извещения о проведении аукциона, номер лота).

Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится отдельным платежным поручением по каждому лоту отдельно.

Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенному к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта.

8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются  в рабочие дни (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 17:00; суббота и воскресенье - выходные дни).

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов до 10 часов 00 мин. (местного времени) 06 октября 2010 года по адресу: 614066, г.Пермь, ул.Стахановская,51, 3-ий этаж, каб.№ 3 (сметно-договорной отдел).

Каждая заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки оформляется в письменном виде.

- Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается.

10. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Место начала рассмотрения заявок- г.Пермь, ул.Стахановская,51

Время и день начала рассмотрения-  06 октября 2010 года  в 10.00 (местное время)

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) предоставления документов, определенных п.5 документации об аукционе и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работ на выполнение которых размещается заказ;

2) соответствия требованиям, установленным в п.4 документации об аукционе;

3) предоставелении документа или копии документа, подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в соответствии с п.5 и п.7  документации об аукционе;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

12. Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 11 часов 00 минут (местного времени)_20 октября  2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ.

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол  составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком,  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается  в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

13. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

14. Порядок заключения муниципального контракта.

- 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

- 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

Победитель аукциона, получивший протокол аукциона (протокол рассмотрения заявок) и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее двадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, представить Заказчику следующие документы:

- подписанный муниципальный контракт (с заполненными и подписанными приложениями);

- обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с п.16 документации об аукционе.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

15. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

16. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

16.1. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10% от начальной максимальной цены контракта (лота). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.

Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

При выборе способов обеспечения банковской гарантии или договора поручительства соответствующие договоры согласовываются с Заказчиком на предмет соответствия требованиям документации об аукционе.

16.2. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц).

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

16.3. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить оригинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:

1. Указание на безотзывность гарантии;

2. Указание в качестве Бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место   нахождения в соответствии с учредительными документами),

3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт;

4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту;

5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах:

- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

16.4. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 10% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: получатель  Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365), ИНН 5905264538, КПП 590501001, р/с 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми, БИК 045744000,, назначение платежа обеспечение исполнения муниципального контракта _______________________ (извещение №____от________, лот №____).

Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

Приложение № 1

к документации  об  аукционе

Перечень объектов

|  |  |  |  |  |  | ЛОТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование улицы | От | До | Категория | Площадь, м2 | Тротуары,м2 |  | Заездные карманы,м2 |  |  |  | Ливневая канализация |  |  |  | Ручные работы у борта, м2 | Съезды, м2 |  |  |  | Урны, шт. |  |  | Трам. пути, м2 | Обочины, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ручные работы | механ. работы | ручные работы | механиз. работы |  |  | колодцы | ливнепр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Космонавта.Леонова | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 3 704,00 |  | 2 170,00 | 26,00 | 1 006,00 |  |  |  |  |  |  | 407,00 | 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе | Стахановская | Мост ч/з реку Мулянка | 2 | 107 288,00 | 185,00 | 15 976,00 | 446,00 | 4 739,00 |  |  | 11,00 | 30,00 |  |  | 4 471,00 | 2 453,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  | 5 510,00 |  |
|  | Качалова | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 3 339,00 |  | 2 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,00 | 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановская | Космонавтов шоссе | дом № 29 | 2 | 9 104,00 |  | 6 380,00 | 80,00 | 1 574,00 |  |  | 9,00 | 16,00 |  |  | 1 062,00 | 1 959,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | 9-го Мая | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 5 140,00 |  | 3 880,00 | 60,00 | 308,00 |  |  |  |  |  |  | 835,00 | 987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братьев Игнатовых | Мира(Балатово) | Космонавтов шоссе | 2 | 4 585,00 |  | 1 403,00 | 34,00 | 1 590,00 |  |  |  |  |  |  | 545,00 | 672,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Мира(Балатово) | Космонавтов шоссе | 2 | 6 973,00 |  | 4 275,00 | 113,00 | 2 197,00 |  |  |  |  |  |  | 694,00 | 3 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 3 175,00 |  | 2 367,00 | 60,00 | 336,00 |  |  |  |  |  |  | 391,00 | 611,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баумана | Стахановская | Братьев Игнатовых | 3 | 8 635,00 |  | 5 145,00 | 27,00 | 65,00 |  |  |  |  |  |  | 62,00 | 795,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 3 | 3 297,00 |  | 3 849,00 | 24,00 | 231,00 |  |  |  |  |  |  | 31,00 | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дениса Давыдова | Мира (Балатово) | Космонавтов шоссе | 3 | 2 360,00 |  | 1 867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе | Комбайнеров | Космонавта Леонова | 3 | 4 000,00 |  | 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Милиционера Власова | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 3 | 1 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чайковского | Стахановская | 9 Мая | 3 | 5 688,00 |  | 2 734,00 | 23,00 | 786,00 |  |  |  |  |  |  | 28,00 | 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Братьев Игнатовых | Мира (Балатово) | Баумана | 3 | 1 473,00 |  | 526,00 | 15,00 | 251,00 |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе 117-121 | Кавалерийской | Советской Армии | ВКП | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | Космонавтов шоссе | ВКП | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23а | ВКП | 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 11 | Баумана, 11 | Советской Армии, 21а | ВКП | 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 57а | Стахановская, 57а | Стахановская, 59б | ВКП | 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 30 | Мира (Балатово), 30 | Чайковского, 35 | ВКП | 1 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 28 | Мира (Балатово), 28 | 9 Мая, 13 | ВКП | 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 10 | Баумана, 10 | Советской Армии, 9а | ВКП | 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд 9 Мая, 18 | 9 Мая, 18 | Баумана, 25б | ВКП | 1 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 23 | Баумана, 23 | Баумана, 25б | ВКП | 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 66 | Мира (Балатово), 66 | Баумана 25в | ВКП | 1 162,00 |  | 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 68 | Мира (Балатово), 68 | Баумана, 25б | ВКП | 1 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 29а | Баумана, 29а | Братьев Игнатовых, 13а | ВКП | 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 70 | Мира (Балатово), 70 | Братьев Игнатовых, 13 | ВКП | 1 876,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Качалова 17 | Качалова, 17 | Мира (Балатово), 92а | ВКП | 1 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Одоевского, 16 | Одоевского, 16 | Мира (Балатово), 92а | ВКП | 1 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 17 | К. Леонова, 17 | Качалова, 26 | ВКП | 1 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К.Леонова, 11 | К. Леонова, 11 | Качалова, 22 | ВКП | 1 164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе, 207 | Космонавтов шоссе, 207 | Д. Давыдова, 10 | ВКП | 2 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 122 | ВКП | 1 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе, 203 | Космонавтов шоссе, 203 | Мира (Балатово), 128 | ВКП | 1 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-я Казанцевская | Космонавтов шоссе | Торговый центр "Косторама" | ВКП | 2 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 118 | Д. Давыдова | Мира (Балатово), 118 | ВКП | 508,00 |  | 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Малкова, 4 | Малкова, 4 | Академика Вавилова, 5 | ВКП | 1 400,00 |  | 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд 9 Мая | Космонавтов шоссе, 131 | Советской Армии, 4 | ВКП | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана | Баумана | Стахановская, 59б | ВКП | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 51 | Стахановская, 51 | Чайковского | ВКП | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана,1 | Баумана,1 | Чайковского | 3 | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встречная | граница района (700 м от Подлесной) | Оверятской | 3 | 21 489,00 |  |  |  | 1 325,00 |  |  |  |  |  |  |  | 978,20 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 13 163,00 |  |
|  | Оверятская | Встречная | Космонавтов шоссе | 3 | 4 776,90 |  | 404,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | 137,20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 837,30 |  |
|  | Верхне-Муллинская | Космонавтов шоссе | До границы города | 3 | 23 507,00 |  | 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 7 962,00 |  |
|  | Нестюковский тракт | Промышленная | До границы города | 3 | 40 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 47 838,00 |  |
|  | Объект | Нефтебаза "Пермская" | Гамовский тракт | 3 | 7 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246,00 |  |
|  | Объект | Промышленная | р.Пыж | 3 | 32 284,00 |  | 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18 830,00 |  |
|  | Объект | р.Пыж | Гамовский тракт | 3 | 7 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 784,00 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2 | 143 308,00 | 185,00 | 38 839,00 | 819,00 | 11 750,00 |  |  | 20,00 | 46,00 |  |  | 8 809,00 | 11 176,00 |  |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 | 5 510,00 |  |
|  |  |  |  | 3 | 166 364,90 | 0,00 | 15 594,40 | 89,00 | 2 658,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 216,00 | 6 924,40 |  |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 | 96 660,30 |  |
|  |  |  | ИТОГО УДС |  | 309 672,90 | 185,00 | 54 433,40 | 908,00 | 14 408,00 |  |  | 20,00 | 46,00 |  |  | 9 025,00 | 18 100,40 |  |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 | 102 170,30 |  |
|  |  |  |  | ВКП | 29 410,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО ВКП |  | 29 410,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От | До | Категория | Площадь, м2 | Тротуары,м2 |  | Заездные карманы,м2 |  |  |  | Ливневая канализация |  |  |  | Съезды, м2 | Урны, шт. |  |  |  | Трам. пути, м2 |  |  | Обочины, м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ручные работы | механ. работы | ручные работы | механиз. работы |  |  | колодцы | ливнепр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мира (Балатово) включая развязку | Карпинского | Космонавтов шоссе | 1 | 77 707,00 | 107,00 | 40 636,00 | 488,00 | 7 594,00 |  |  | 81,00 | 101,00 |  |  | 1 722,00 | 16,00 |  |  |  | 29 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | Карпинского | Космонавтов шоссе | Архитектора Свиязева | 2 | 48 663,00 | 54,10 | 18 060,00 | 336,00 | 2 130,00 |  |  | 18,00 | 36,00 |  |  | 3 282,00 | 14,00 |  |  |  | 7 513,80 |  |  | 2 790,00 |  |  |
|  | 9-го Мая | Мира (Балатово) | Декабристов проспект | 2 | 5 396,00 |  | 1 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  | 669,00 |  |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект | Карпинского | разворотное кольцо | 2 | 20 830,00 | 316,00 | 6 792,00 | 75,00 | 1 201,00 |  |  | 26,00 | 23,00 |  |  | 1 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Мира (Балатово) | Самолетная | 3 | 8 410,00 |  | 2 695,00 |  | 1 499,00 |  |  |  |  |  |  | 248,00 |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 |  |  |
|  | Карпинского | Свиязева | До аэропорта Бахаревка | 3 | 7 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,10 | 14,00 |  |  |  |  |  |  | 4 308,40 |  |  |
|  | Снайперов | Мира (Балатово) | Декабристов проспект | 3 | 4 686,00 |  | 3 344,00 |  | 1 156,00 |  |  |  |  |  |  | 1 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Семченко | Декабристов проспект | 3 | 1 897,00 |  | 1 539,00 |  | 29,00 |  |  | 17,00 | 2,00 |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норильская | Архитектора Свиязева, 2а | Норильская,13 | 3 | 7 830,00 |  | 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд | Карпинского | Самолетная | 3 | 2 500,00 |  | 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парашютная (тротуар) | Танкистов | Декабристов проспект | 3 |  |  | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Семченко | Кавалерийская | 9-го Мая | 3 | 4 136,00 |  | 1 913,00 |  | 1 325,00 |  |  |  |  |  |  | 483,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сивкова | дом № 16 Сивкова | дом .№ 32 Самолетная | 3 | 6 206,00 |  | 741,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Танкистов | Советской Армии | Бабушкина | 3 | 9 038,00 |  | 6 572,00 |  | 898,00 |  |  | 11,00 | 4,00 |  |  | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формовщиков | Карпинского, 51 | Танкистов | 3 | 2 319,00 |  | 382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов, 8 | Танкистов, 8 | Танкистов, 12 | ВКП | 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов, 13 | Танкистов, 13 | Карпинского, 24 | ВКП | 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 9 | Стахановская, 15 | Стахановская, 9 | ВКП | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 7а | Стахановская, 7а | Стахановская, 5 | ВКП | 686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 55 | Карпинского, 55 | Самолетная, 57а | ВКП | 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 51 | Карпинского, 51 | Сивкова, 5 | ВКП | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Самолетная, 44 | Самолетная, 44 | Сивкова, 3а | ВКП | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Сивкова, 5 | Сивкова, 5 | Самолетная, 40 | ВКП | 1 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 73 | Карпинского, 73 | Карпинского, 77 | ВКП | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 83 | Карпинского, 83 | Самолетной, 62а | ВКП | 1 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 85а | Карпинского, 83а | Самолетной, 85 | ВКП | 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Подводников, 13 | Подводников, 13 | Подводников, 15а | ВКП | 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Подводников, 17 | Подводников, 17 | Декабристов проспект, 13 | ВКП | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9 | ВКП | 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект, 7 | Декабристов проспект, 7 | Подводников, 4 | ВКП | 1 372,00 |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект | Сов. Армии, 45 | Декабристов проспект, 1 | ВКП | 3 450,00 |  | 3 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модельная | Танкистов | Декабристов проспект | ВКП | 1 050,00 |  | 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Сов. Армии, 37 | Сов. Армии, 37 | Кавалерийской, 24 | ВКП | 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов 35 | Танкистов,35 | Декабристов проспект, 16 | ВКП | 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Снайперов, 15 | Снайперов, 15 | Танкистов, 46 | ВКП | 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Парашютная, 7а | Парашютная, 7а | Снайперов, 23 | ВКП | 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов, 17 | Танкистов, 17 | Карпинского, 38 | ВКП | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Кавалерийская | Карпинского | Подводников | ВКП | 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дудинский переулок | Норильская | Чердынская, 16 | ВКП | 1 152,00 |  | 279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 109а | Карпинского, 109а | Карпинского, 103а | ВКП | 938,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 101 | Карпинского, 101 | Карпинского, 101а | ВКП | 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сусанина | Норильская | Свиязева | ВКП | 1 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камышловская | Норильская, 9 | Норильская, 15 | ВКП | 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 83 | Карпинского, 83 | Карпинского 93 | ВКП | 1 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект, 35 | Декабристов проспект, 35 | Декабристов проспект, 43 | ВКП | 2 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 87 | Карпинского, 87 | Самолетная, 62а | ВКП | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Сивкова 14 | Танкистов, 38 | Социальный центр | ВКП | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Самолетная, 26 | Самолетная, 26 | Сивкова | ВКП | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конноармейская | Подводников | Карпинского | ВКП | 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 14 | Чердынская, 14 | Чердынская, 18а | ВКП | 1 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 13 | Чердынская, 13 | Карпинского, 124 | ВКП | 2 386,00 |  | 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 4 | Чердынская, 4 | Архитектора Свиязева, 8 | ВКП | 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 18а | Чердынская, 18а | Чердынской, 13 | ВКП | 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.Засулич | Карпинского | Декабристов проспект | 3 | 2 502,00 |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К.Заслонова | Мира | до конца | 3 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  |  |
|  | Подводников | Дом № 33 Декабристов пр. | Карпинского | 3 | 8 000,00 |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Левченко | Карпинского | Стахановская | 3 | 3 909,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л.Толстого | Танкистов | Самолетной | 3 | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабушкина | Нытвенская | Луньевская | 3 | 3 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пашийская | Танкистов | Луньевская | 3 | 1 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шахтерская | Рязанская | Декабристов проспект | 3 | 1 620,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект | автобусное кольцо | Шахтерская | 3 | 1 200,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Мая (тротуар) | Мира (Балатово) | Минирынок (Мира, 31) | 3 |  |  | 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Рязанская | Советской Армии | Рязанская, 5 | 3 | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовая роща (тротуар) | Березовая роща | Сусанина, 9 | 3 |  |  | 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 79а | Карпинского, 83а | Карпинского, 79 | 3 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 77 707,00 | 107,00 | 40 636,00 | 488,00 | 7 594,00 |  |  | 81,00 | 101,00 |  |  | 1 722,00 | 16,00 |  |  |  | 29 300,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 74 889,00 | 370,10 | 26 395,00 | 411,00 | 3 331,00 |  |  | 44,00 | 59,00 |  |  | 5 280,00 | 14,00 |  |  |  | 8 182,80 |  |  | 2 790,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 81 138,00 | 0,00 | 22 098,00 | 0,00 | 4 987,00 |  |  | 28,00 | 6,00 |  |  | 6 248,10 | 14,00 |  |  |  | 660,00 |  |  | 4 901,40 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО УДС |  | 233 734,00 | 477,10 | 89 129,00 | 899,00 | 15 912,00 |  |  | 153,00 | 166,00 |  |  | 13 250,10 | 44,00 |  |  |  | 38 142,80 |  |  | 7 691,40 |  |  |
|  |  |  |  | ВКП | 36 926,00 | 150,00 | 4 543,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ВКП |  | 36 926,00 | 150,00 | 4 543,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| ЛОТ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От | До | Категория | Площадь, м2 | Тротуары,м2 |  | Заездные карманы,м2 |  |  |  | Ливневая канализация |  |  |  | Съезды, м2 | Урны, шт. |  |  |  | Трам. пути, м2 |  |  | Обочины, м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ручные работы | механ. работы | ручные работы | механиз. работы |  |  | колодцы | ливнепр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | К. Леонова | Мира (Балатово) | Архитектора Свиязева | 2 | 19 799,00 | 2 740,00 | 5 206,00 | 129,00 | 1 200,00 |  |  | 19,00 | 10,00 |  |  | 2 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чердынская | К. Леонова | Комбайнеров | 2 | 5 466,00 |  | 4 293,00 | 163,00 | 1 775,00 |  |  | 23,00 | 7,00 |  |  | 1 056,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбайнеров | Чердынская | Архитектора Свиязева | 2 | 1 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глинки | Геологов | Архитектора Свиязева | 2 | 3 037,10 |  | 2 730,30 | 54,00 | 224,00 |  |  | 6,00 | 10,00 |  |  | 623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качалова | Мира (Балатово) | Рязанская | 2 | 4 387,00 |  | 2 367,00 | 61,00 | 578,00 |  |  |  |  |  |  | 620,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Мира (Балатово) | Рязанская | 2 | 4 626,00 |  | 2 000,00 | 144,00 | 976,00 |  |  |  |  |  |  | 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геологов | К. Леонова | Глинки | 2 | 6 448,70 |  | 2 830,00 | 74,00 | 285,00 |  |  |  |  |  |  | 297,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбайнеров | К. Беляева | Мира (Балатово) | 3 | 2 365,00 |  | 1 794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архитектора Свиязева | Карпинского | Космонавтов шоссе | 2 | 38 231,00 |  | 15 470,00 | 163,00 | 1 794,00 |  |  | 43,00 | 51,00 |  |  | 2 041,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К. Беляева | Комбайнеров | М. Власова | 3 | 16 670,00 |  | 6 717,00 | 199,00 | 2 040,00 |  |  |  |  |  |  | 1 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К. Леонова | Архитектора Свиязева | Промышленная | 3 | 80 982,00 |  | 9 390,00 | 299,00 | 839,00 |  |  | 11,00 |  |  |  | 1 271,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 820,00 |  |  |
|  | Энергетиков | Архитектора Свиязева | Автобусный парк | 3 | 5 400,00 |  | 495,00 | 18,00 | 140,00 |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дениса Давыдова | Мира (Балатово) | К.Беляева | 3 | 2 071,00 |  | 1 455,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М. Власова | Мира (Балатово) | Геологов | 3 | 7 775,00 | 732,00 | 2 555,00 |  | 198,20 |  |  |  | 2,00 |  |  | 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтяников | Комбайнеров | М. Власова | 3 | 11 094,00 |  | 7 175,00 | 98,00 | 402,00 |  |  |  |  |  |  | 1 073,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная | Космонавтов шоссе | ГПЗ | 3 | 102 093,00 |  |  | 240,00 | 3 369,00 |  |  |  |  |  |  | 3 678,00 |  |  |  |  |  | 21 966,00 |  | 40 381,00 |  |  |
|  | Рязанская | К. Леонова | Карпинского | 3 | 19 383,00 |  | 2 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 440,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,00 |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 47 | К. Леонова, 47 | К. Леонова, 49 | 3 | 1 328,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 49 | К. Леонова, 49 | Чердынская, 22 | 3 | 2 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Архитектора Свиязева, 26 | Архитектора Свиязева, 26 | Архитектора Свиязева, 24 | 3 | 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 23 | Чердынская, 23, 21 | Архитектора Свиязева, 20 | 3 | 910,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Архитектора Свиязева, 20 | Архитектора Свиязева, 20 | Архитектора Свиязева, 18 | 3 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 25 | К. Леонова, 25 | Нефтяников, 36а | 3 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд к Скорой помощи | Архитектора Свиязева | Нефтяников, 202 | 3 | 1 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Нефтяников, 46 | Нефтяников, 46 | Мира (Балатово), 71 | 3 | 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Нефтяников, 48 | Нефтяников, 48 | Д. Давыдова, 25 | 3 | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд М. Власова, 15 | Геологов 11/1 | М. Власова, 15 | 3 | 3 290,00 |  | 1 645,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуар | К. Беляева, 35 | Геологов, 4 | 3 |  |  | 1 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуар | Чердынская, 24-22 | Чердынская, 20 | 3 |  |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 36 | К. Леонова, 36 | К. Леонова, 54 | 3 | 2 170,00 |  | 813,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 101 | Мира (Балатово), 101 | Нефтяников 166 | 3 | 990,00 |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Геологов, 7 | Геологов | Геологов 7 | 3 | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Глинки 1 | Глинки 1 | К. Леонова, 64 | 3 | 2 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Геологов, 9 | Геологов | Геологов, 9 | 3 | 636,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 27 | Чердынская, 27 | Архитектора Свиязева, 26 | 3 | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 18 | Чердынская, 18 | Чердынская, 22а | 3 | 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 26 | Чердынская, 26 | Чердынская, 30 | 3 | 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 34 | Чердынская, 34 | Чердынская, 38 | 3 | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геологов | Глинки | Архитектора Свиязева | 3 | 1 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорога до д. Субботино | Южный обход | д. Субботино | 3 | 2 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 83 834,80 | 2 740,00 | 34 896,30 | 788,00 | 6 832,00 |  |  | 91,00 | 78,00 |  |  | 7 715,80 | 18,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 247 833,00 | 732,00 | 32 368,00 | 854,00 | 6 988,20 |  |  | 11,00 | 2,00 |  |  | 11 431,00 | 0,00 |  |  |  |  | 21 966,00 |  | 51 301,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО УДС |  | 331 667,80 | 3 472,00 | 67 264,30 | 1 642,00 | 13 820,20 |  |  | 102,00 | 80,00 |  |  | 19 146,80 | 18,00 |  |  |  |  | 21 966,00 |  | 51 301,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВКП | 25 372,00 | 0,00 | 4 337,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ВКП |  | 25 372,00 | 0,00 | 4 337,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

| Лот № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование улицы | От |  | До |  | Категория |  | Площадь,м2 |  |  |  |  |
| 4 | Космонавтов шоссе (четная сторона) | Архитектора Свиязева |  | транспортная развязка Оверятская (с поворотом на улицу Оверятская) |  | 1 |  | 5563,00 |  |  |  |  |
|  | Кольцо троллейбусного маршрута № 2 | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 1 |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе (разделительный газон) | 2-я Красавинская |  | развязка Южного обхода |  | 1 |  | 3200,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавта Леонова | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 5248,00 |  |  |  |  |
|  | Стахановская | Космонавтов шоссе |  | дом № 29 |  | 1 |  | 13218,00 |  |  |  |  |
|  | 9-го Мая | Космонавтов шоссе |  | Мира(Балатово) |  | 1 |  | 9819,50 |  |  |  |  |
|  | Бр. Игнатовых | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 1613,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 5064,00 |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 2736,00 |  |  |  |  |
|  | Качалова | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 2525,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по нечетной стороне по шоссе Космонавтов | Промышленная |  | ПФ "ГОЗНАК" |  | 2 |  | 49975,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Советской Армии | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 18600,00 |  |  |  |  |
|  | Придорожный газон Космонавтов шоссе в п. В-Муллы(обе стороны) | транспортная развязка Южный обход |  | мост через р. Мулянка |  | 2 |  | 12350,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Космонавтов шоссе, д. № 113 | Стахановская (за тротуаром) |  | до путепровода у "Мориона" |  | 2 |  | 2530,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана | до и после дома Баумана 24а |  |  |  | 2 |  | 5500,00 |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 8092,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана | Стахановская |  | Братьев Игнатовых |  | 2 |  | 10691,00 |  |  |  |  |
|  | Д. Давыдова | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 385,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 1242,00 |  |  |  |  |
|  | Проезд Братьев Игнатовых | Мира (Балатово) |  | Баумана |  | 2 |  | 582,00 |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе | К. Леонова |  | Комбайнеров |  | 2 |  | 2454,00 |  |  |  |  |
|  | Чайковского | Стахановская |  | 9 Мая |  | 2 |  | 4544,00 |  |  |  |  |
|  | Территория за ост. "Школа № 107" по Космонавтов шоссе | четная сторона |  |  |  | 2 |  | 5500,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 66 | Мира (Балатово), 66 |  | Баумана, 25в |  | 2 |  | 690,00 |  |  |  |  |
|  | Газон за домом Чайковского, 10 |  |  | до д/сада Сов. Армии, 25а |  | 3 |  | 2375,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Космонавтов шоссе вдоль проезда | Малкова |  | Вавилова |  | 3 |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 8а |  |  | до административного здания |  | 3 |  | 400,00 |  |  |  |  |
|  | Стахановская, 2 | пустырь за домом |  |  |  | 3 |  | 1600,00 |  |  |  |  |
|  | Газон вдоль пешеходной дорожки по ул. Заливная | за ост. "Школа 107", по нечетной стороне Космонавтов шоссе |  |  |  | 3 |  | 3700,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана - Б.Игнатовых | Баумана 29а |  | Б. Игнатовых 7 |  | 3 |  | 4300,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе, 205а | территория у музыкальной школы № 6 |  |  |  | 3 |  | 960,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе, 203а | пустырь |  |  |  | 3 |  | 2550,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 29 | пустырь у школы |  |  |  | 3 |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Промышленная | Космонавтов шоссе |  | ГПЗ |  | 3 |  | 33770,00 |  |  |  |  |
|  | Встречная | граница района (700 м от Подлесной) |  | Оверятской |  | 3 |  | 951,70 |  |  |  |  |
|  | Верхне-Муллинская | Космонавтов шоссе |  | До границ города |  | 3 |  | 1030,00 |  |  |  |  |
|  | Нестюковский тракт | Промышленная |  | До границ города |  | 3 |  | 1440,00 |  |  |  |  |
|  | Объект | Промышленная |  | р.Пыж |  | 3 |  | 11312,00 |  |  |  |  |
|  | Объект | р.Пыж |  | Гамовского тракта |  | 3 |  | 37070,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23 |  | Советской Армии, 23а |  | 3 |  | 770,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 11 | Баумана 11 |  | Советской Армии, 21а |  | 3 |  | 826,00 |  |  |  |  |
|  | 9 Мая, 18 | 9 Мая, 18 |  | Баумана, 25б |  | 3 |  | 560,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 23 | Баумана, 23 |  | Баумана, 25б |  | 3 |  | 798,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 29а | Баумана, 29а |  | Братьев Игнатовых, 13а |  | 3 |  | 378,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 70 | Мира (Балатово), 70 |  | Братьев Игнатовых, 13 |  | 3 |  | 1876,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 категория |  |  |  | 51086,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 категория |  |  |  | 123135,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 категория |  |  |  | 110166,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 284389,00 |  |  |  |  |
| Лот № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От |  | До |  | Категория |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |
| 5 | Мира (Балатово), включая развязку | Карпинского |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 38466,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского | Космонавтов шоссе |  | Архитектора Свиязева |  | 1 |  | 11925,50 |  |  |  |  |
|  | 9-го Мая | Мира (Балатово) |  | Семченко |  | 1 |  | 2937,00 |  |  |  |  |
|  | Газон на перекрестке Карпинского и Васильева |  |  |  |  | 2 |  | 3300,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Заслонова (включая территорию у дома № 31а по Мира) | Мира (Балатово) |  | Семченко |  | 2 |  | 4337,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Мира (Балатово) | Советской Армии 33 |  | 9-го Мая |  | 2 |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Снайперов | Мира (Балатово) |  | Чайковского |  | 2 |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Декабристов проспект |  | Карпинского |  | 2 |  | 3945,00 |  |  |  |  |
|  | Снайперов | Мира (Балатово) |  | Декабристов проспект |  | 2 |  | 5882,00 |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Семченко |  | Декабристов проспект |  | 2 |  | 3205,00 |  |  |  |  |
|  | Семченко | Кавалерийская |  | 9-го Мая |  | 2 |  | 4500,00 |  |  |  |  |
|  | Сивкова | Танкистов |  | до д.№ 32 Самолетная |  | 2 |  | 3125,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов | Советской Армии |  | Мира(Балатово) |  | 2 |  | 13634,00 |  |  |  |  |
|  | Формовщиков | Карпинского |  | Танкистов |  | 2 |  | 3616,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Декабристов пр. | разворотное кольцо |  | Шахтерская |  | 3 |  | 8600,00 |  |  |  |  |
|  | Газон между Норильской и Рязанской | Карпинского |  | Дудинский переулок |  | 3 |  | 8000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Карпинского от Архитектора Свиязева до а/п Бахаревка | Архитектора Свиязева |  | а/п Бахаревка |  | 3 |  | 8000,00 |  |  |  |  |
|  | Сивкова | Газон от дороги |  | Карпинского, 31 |  | 3 |  | 3500,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов, 66 | Советской Армии |  | Танкистов, 66 |  | 3 |  | 2520,00 |  |  |  |  |
|  | Березовая роща | Сусанина, 6 |  |  |  | 3 |  | 12500,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 86 |  |  | до дома по Одоевского, 27, вокруг ТП |  | 3 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Самолетная, 44 | от проезда до ограждения дома Самолетная, 40 |  |  |  | 3 |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов, 78 - Танкистов, 68 | придорожный газон |  |  |  | 3 |  | 2676,00 |  |  |  |  |
|  | Парашютная | Танкистов |  | Декабристов проспект |  | 3 |  | 1080,00 |  |  |  |  |
|  | Пашийская | Танкистов |  | Луньевская |  | 3 |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Левченко, 6 | Левченко, 6 |  | Карпинского, 17 |  | 3 |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 55 | Карпинского, 55 |  | Самолетная, 47а |  | 3 |  | 696,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 51 | Карпинского, 51 |  | Сивкова, 5 |  | 3 |  | 680,00 |  |  |  |  |
|  | Самолетная, 44 | Самолетная, 44 |  | Сивкова, 3а |  | 3 |  | 680,00 |  |  |  |  |
|  | Сивкова, 5 | Сивкова, 5 |  | Самолетная, 40 |  | 3 |  | 1134,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 73 | Карпинского, 73 |  | Карпинского, 77 |  | 3 |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 83 | Карпинского, 83 |  | Самолетная, 62а |  | 3 |  | 1015,00 |  |  |  |  |
|  | Подводников, 13 | Подводников, 13 |  | Подводников, 15а |  | 3 |  | 854,00 |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9а |  | Декабристов проспект, 9 |  | 3 |  | 590,00 |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект, 7 | Декабристов проспект, 7 |  | Подводников, 4 |  | 3 |  | 1372,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии, 45 | Советской Армии, 45 |  | Декабристов проспект, 1 |  | 3 |  | 1792,00 |  |  |  |  |
|  | Семченко, 11 | Семченко, 11 |  | Танкистов, 64 |  | 3 |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии, 37 | Советской Армии, 37 |  | Кавалерийской, 24 |  | 3 |  | 966,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов, 17 | Танкистов, 17 |  | Карпинского, 38 |  | 3 |  | 630,00 |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Карпинского |  | Подводников |  | 3 |  | 684,00 |  |  |  |  |
|  | Сусанина | Чердынская, 4 |  | Свиязева, 8 |  | 3 |  | 540,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская, 13 | Чердынская, 13 |  | Карпинского, 124 |  | 3 |  | 1369,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Карпинского |  | до конца |  | 3 |  | 1752,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Декабристов проспект |  | Танкистов |  | 3 |  | 1380,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Танкистов |  | Семченко |  | 3 |  | 520,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 категория |  |  |  | 53328,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 категория |  |  |  | 49344,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 категория |  |  |  | 70030,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 172702,50 |  |  |  |  |
| Лот № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От |  | До |  | Категория |  | Площадь,м2 |  |  |  |  |
| 6 | Космонавта Леонова | Мира (Балатово) |  | Архитектора Свиязева |  | 1 |  | 3065,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская | К. Леонова |  | Комбайнеров |  | 1 |  | 7653,00 |  |  |  |  |
|  | Глинки | Геологов |  | Архитектора Свиязева |  | 1 |  | 5799,00 |  |  |  |  |
|  | Качалова | Мира (Балатово) |  | Рязанская |  | 1 |  | 3551,00 |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Мира (Балатово) |  | Рязанская |  | 1 |  | 3260,00 |  |  |  |  |
|  | Геологов | К. Леонова |  | Глинки |  | 1 |  | 7645,00 |  |  |  |  |
|  | Архитектора Свиязева | Карпинского |  | Космонавтов шоссе |  | 2 |  | 50788,00 |  |  |  |  |
|  | Нефтяников | Комбайнеров |  | М. Власова |  | 2 |  | 13004,00 |  |  |  |  |
|  | Комбайнеров | К.Беляева |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 1844,00 |  |  |  |  |
|  | К.Беляева | Комбайнеров |  | М. Власова |  | 2 |  | 18526,00 |  |  |  |  |
|  | К.Леонова | Архитектора Свиязева |  | Промышленная |  | 2 |  | 19532,00 |  |  |  |  |
|  | Дениса Давыдова | Мира (Балатово) |  | К.Беляева |  | 2 |  | 2370,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова, 17 | вдоль дома со стороны частного сектора |  |  |  | 3 |  | 8460,00 |  |  |  |  |
|  | К. Беляева | между 35 и 45 домами |  |  |  | 3 |  | 3500,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе / ул. А. Свиязева | От А. Свиязева до автопарковки (нечетная сторона) |  |  |  | 3 |  | 4000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Комбайнеров | Чердынская |  |  | Архитектора Свиязева | 3 |  | 7000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по К. Леонова | Архитектора Свиязева |  |  | Промышленная | 3 |  | 42000,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская | между 25 и 27 домами |  |  |  | 3 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская, 21 |  |  |  | до территории д/сада | 3 |  | 2800,00 |  |  |  |  |
|  | Архитектора Свиязева, 22, 22а, 24 |  |  |  |  | 3 |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская 22-24 | между домами |  |  |  | 3 |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Нефтяников, 60 |  |  |  | до ограждения школы по Нефтяников, 62а | 3 |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  | А.Свиязева, 34-36 |  |  |  |  | 3 |  | 3600,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская, 27 - А.Свиязева , 26 |  |  |  |  | 3 |  | 1600,00 |  |  |  |  |
|  | А.Свиязева, 10 |  |  |  |  | 3 |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | А.Свиязева, 32-34 |  |  |  |  | 3 |  | 9000,00 |  |  |  |  |
|  | А. Свиязева. | А. Свиязева., 42-40/1-40/2-46/2 |  |  |  | 3 |  | 4250,00 |  |  |  |  |
|  | Газон М. Власова | ул. М. Власова, 29-33а |  |  |  | 3 |  | 4030,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова | Мира (Балатово) |  |  | Геологов | 3 |  | 4566,00 |  |  |  |  |
|  | Одоевского, 16 | Одоевского, 16 |  |  | Мира (Балатово), 92а | 3 |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  | Рязанская | К. Леонова |  |  | Карпинского | 3 |  | 9897,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова, 15 | Геологов, 11/1 |  |  | Власова, 15 | 3 |  | 3290,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 101 | Мира, 101 |  |  | Нефтяников, 166 | 3 |  | 990,00 |  |  |  |  |
|  | Проезд к Скорой помощи | А. Свиязева |  |  | Нефтяников, 202 | 3 |  | 627,00 |  |  |  |  |
|  | Тротуар | К. Беляева, 35 |  |  | Геологов, 4 | 3 |  | 1765,00 |  |  |  |  |
|  | Геологов | Геологов |  |  | Геологов, 9 | 3 |  | 636,00 |  |  |  |  |
|  | Геологов | К. Глинки |  |  | А. Свиязева | 3 |  | 1627,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 категория |  |  | 30973,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 категория |  |  | 106064,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 категория |  |  | 121038,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 258075,00 |  |  |  |  |

Проект муниципального контракта  по лоту № 1,2,3

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог

г. Пермь                                                                                                    ____ ________ 2010 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство _________________района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________   ______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___"___________2010 №_____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

- Предмет контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по содержанию и ремонту городских улиц и дорог на объекте (далее – Объект), указанном в ЛОТе № ______, с проведением регулярного осмотра Объекта.

1.2. Работы по содержанию и ремонту городских улиц и дорог (далее – работы)  в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог на Объекте в соответствии с требованиями к Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 12 к настоящему Контракту, в зависимости от установленных для Объекта эксплуатационной категории (согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту) и уровня содержания Объекта, с применением видов работ  согласно Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 г. № 160,  в зависимости от фактических погодных условий:

- на Объекте I эксплуатационной категории содержания -  по допустимому уровню содержания,

- на Объекте II эксплуатационной категории содержания - по минимальному уровню содержания,

- на Объекте III эксплуатационной категории содержания категории - по минимальному уровню содержания;

б) постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов;

в)  безопасность дорожного движения на городских улицах и дорогах;

г) сохранность городских улиц и дорог, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог;

д) безвозмездное устранение недостатков на объекте производства работ по ремонту в период гарантийного срока.

1.3. Работы по содержанию и ремонту городских улиц и дорог должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1  - перечень Объектов, указанных в ЛОТе № ______ с указанием эксплуатационной категории содержания и объема работ,

- Приложение № 2 – стоимость выполнения работ по месяцам на _____год;

- Приложение № 2.1. – стоимость выполнения работ на _____год, _____год, ___год

- Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и ремонту улиц и дорог;

- Приложение № 3.1 – Критерии оценки качества работ по содержанию улиц и дорог;

- Приложение № 3.2 – Критерии оценки качества работ по ремонту улиц и дорог;

Приложения № 4.1, 4.2,– формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию городских улиц и дорог);

- Приложение № 5 – форма Акта контрольной проверки качества работ за отчетный период по содержанию и ремонту улиц и дорог;

- Приложение № 5.1. форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию городских улиц и дорог;

- Приложение № 5.2. форма Акта контрольной проверки качества работ по ремонту городских улиц и дорог;

- Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

- Приложение № 8 – форма Графика погашения аванса;

- Приложение № 9 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

- Приложение № 10 – форма Отчета о выполненных работах за прошедшие сутки и форма Плана работ на  текущие сутки;

- Приложение № 11 – Перечень нормативной документации;

- Приложение № 12 – Общие требования к содержанию и ремонту улиц и дорог города Перми,

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ согласно Приложению № 11.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 11 к настоящему Контракту.

2.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию и ремонту улиц и дорог города Перми согласно Приложению № 12 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта (в зависимости от установленных для Объекта эксплуатационной категории содержания (согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту) и уровня содержания Объекта (согласно п.1.2. Контракта) в соответствии с требованиями к Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 12 к настоящему Контракту;

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия;

2.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы;

При температуре «- 150 С» и выше должен использоваться химический противогололедный материал, соответствующий требованиям ОДН 218.2.027-2003, и согласованный Заказчиком. При температуре ниже «- 150 С» должен использоваться противогололедный материал (песко-соляная смесь), соответствующий требованиям ОДН 218.2.027-2003,  из природного песка и отсевов дробления прочных горных пород.

2.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, установленным в Приложении № 12 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3, 3.1., 3.2 к настоящему Контракту.

2.1.5. В случае, если показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства зависят от необходимости выполнения работ по ремонту, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, состояние таких элементов в период с «20» октября по «01» июня не учитывается и снижение стоимости работ за не соответствие требований к показателям указанных элементов не применяется.

2.1.6. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию и ремонту за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.7. При выполнении работ по ремонту должны быть применены материалы и технологии, соответствующие типу конструктивных элементов и элементов обустройства участка производства работ. Результат работ по ремонту должен сохраняться в течение всего гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом;

Выявленные недостатки работ по ремонту безвозмездно устраняются в сроки, указанные в Предписании, составленном по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту.

2.1.8. На произведенные работы по ремонту на Объекте настоящим Контрактом устанавливается гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ;

Выполнением гарантийных обязательств считается безвозмездное устранение всех дефектов и недостатков, возникших в гарантийный срок на участке производства работ по ремонту, до полного приведения участка производства работ в нормативное состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим Контрактом, так и нормативной документацией (СНиП, ГОСТ, указанных в Приложении № 11 к настоящему Контракту).

2.1.9. приступить к работам по содержанию и ремонту необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, обеспечения безопасности дорожного движения на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов, чтобы не допустить перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут.

2.4. Работы на Объекте должны обеспечивать безопасность дорожного движения, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.4.2. На участках, расположенных на Объекте, требующих выполнения работ по ремонту в период, когда погодные условия не позволяют проводить работы по ремонту, необходимо принять меры по обеспечению безопасности, в том числе заложить указанные участки материалами (вид материалов согласовывается с Заказчиком) при условии обеспечения проезда, оградить аварийный участок либо принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объекта, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (снегопад, гололед) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию и ремонту должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства улиц и дорог, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию и ремонту

3.1. Начало производства работ: 21.12.2010 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.07.2013 г.

- Стоимость работ по содержанию и ремонту, порядок приемки и оплаты работ

  - Общая стоимость работ по содержанию и ремонту, подлежащих выполнению в период с __________ г. по   __________ г. определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта; на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2, 2.1 к настоящему Контракту и составляет ___________(____________________________), без дальнейшей индексации.

Понижающий коэффициент ______%.

Стоимость выполнения работ по содержанию и ремонту

2011 г.

по содержанию и ремонту городских улиц и дорог _____________________(______________________), включая НДС _____________

2012 г.

по содержанию и ремонту городских улиц и дорог ___________________(________________________), включая НДС _____________.

2013 г.

по содержанию и ремонту городских улиц и дорог ___________________(________________________), включая НДС _____________.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию и ремонту улиц и дорог (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4.8. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию и ремонту указанной в п.4.1. настоящего Контракта текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы;

Аванс в размере 10 % от годовой стоимости текущего года, указанной в п.4.1. Контракта, погашается в соответствии с Графиком погашения аванса, составленного по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту.

5. Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, Карты ремонта, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

5.8. При непредставлении Подрядчиком Карты ремонта, в порядке согласно п.6.1.21 настоящего Контракта, выполненные работы по содержанию и ремонту не принимаются и не оплачиваются.

6. Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ (согласно Типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а), Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. ежедневно до 09:00 часов представлять Заказчику по электронной почте Отчет о выполненных работах за прошедшие сутки и План работ на текущий день, составленные по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту,

6.1.5. в срок до «01» июня выполнить на Объекте работы по ремонту:

-  проезжей части,

- систем водоотвода (водоотводные канавы и верхнее строение колодцев ливневой канализации).

6.1.6. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.7. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства улиц и дорог,

6.1.8. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.9. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.10. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения транспорта и людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности,

6.1.11. в случае проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию и ремонту,

6.1.12. в целях своевременного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий, связанных с авариями, погодными условиями организовать дежурство в зимний период – ежедневно, круглосуточно, в летний период – в выходные и праздничные дни;

Графики дежурств ответственных представителей Подрядчика  на следующий месяц предоставляются Заказчику не позднее 20 числа текущего месяца с указанием фамилии, имени, отчества ответственных представителей, их контактных телефонов,

6.1.13. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.14. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.15. оборудовать дорожную технику, применяемую для выполнения работ по содержанию Объекта системами спутниковой навигации (далее – Системы) в течение 60 календарных дней со дня получения уведомления Заказчика о необходимости оборудования Системой;

Системы должны иметь функциональные возможности,  позволяющие фиксировать у Заказчика местоположение техники при выполнении работ согласно настоящему Контракту, а также время и продолжительность нахождения техники на объектах содержания,

6.1.16. в случае временного прекращения производства работ по содержанию и ремонту, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.17. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию и ремонту, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.18. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.19. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.20. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.21. до 25 числа текущего месяца согласовать с Заказчиком План работ по ремонту на следующий месяц с указанием участков проведения работ, видов работ и прочих условий, установленных Заказчиком;

не позднее, чем 20 числа текущего месяца представить Заказчику Карту ремонта, которая включает необходимые документы, подтверждающие выполнение работ по ремонту, а также их качество, в текущем месяце,

6.1.22. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию и ремонту,

6.1.23. за свой счет устранить выявленные дефекты и недостатки, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по ремонту на участках проведения работ по ремонту в гарантийный срок,

6.1.24. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.25. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.1.26. представлять по требованию Заказчика лабораторное Заключение по испытаниям используемых материалов на соответствие нормативной документации (согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту);

Заключение должно быть выдано лабораторией, аккредитованной в системе «Росдорстройсертификация» на требуемый вид деятельности,

6.1.27. в случае, если погодные условия не позволяют проводить работы по ремонту, согласовать с Заказчиком виды материалов, которые можно использовать для обеспечения безопасности на участках, на которых необходимо выполнить ремонт.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию и ремонту с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми,

7. Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию и ремонту улиц и дорог по форме согласно Приложению № 5, 5.1.,5.2. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию и ремонту улиц и дорог фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию и ремонту, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию и ремонту назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по ремонту требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию и ремонту объекта (части объекта), на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Начало выполнения работ по содержанию и ремонту на данном объекте (части объекта) возобновляются на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию и ремонту,

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию и ремонту с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.12. не принимать работы по содержанию и ремонту и не оплачивать в случаях невыполнения Подрядчиком Плана работ по ремонту на текущий месяц, непредставления Плана работ по ремонту на следующий месяц, Карты ремонта, Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.13. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию и ремонту за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию и ремонту, если оценка качества работ по содержанию и ремонту  в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

7.2.14. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию и ремонту другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию и ремонту на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту оценка качества составит 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, а также в результате не проведение регулярного осмотра Объекта;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 3.1 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Плана работ по ремонту на следующий месяц, Карты ремонта за текущий месяц, Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по ремонту и содержанию не принимаются и не оплачиваются.

При невыполнении Подрядчиком Плана работ по ремонту за текущий месяц работы по ремонту и содержанию не принимаются и не оплачиваются до выполнения работ по ремонту в полном объеме в соответствии с указанным Планом.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объекте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.9. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию и ремонту Объекта;

9.7.3.   невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию Объекта в период наступления погодных условий (снегопад, гололед) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранение нарушений в период наступления указанных погодных условий;

9.7.4.  невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта, в результате которых произошел перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут;

9.7.5. изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию и ремонту городских улиц и дорог, в случае отказа Подрядчика изменить Контракт и внести новые условия;

9.7.6.   если во время выполнения работ по содержанию и ремонту на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.9. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию и ремонту, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

Перечень объектов, указанных в ЛОТе № ______ с указанием эксплуатационной категории содержания и объема работ

|  |  |  |  |  |  | ЛОТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование улицы | От | До | Категория | Площадь, м2 | Тротуары,м2 |  | Заездные карманы,м2 |  |  |  | Ливневая канализация |  |  |  | Ручные работы у борта, м2 | Съезды, м2 |  |  |  | Урны, шт. |  |  | Трам. пути, м2 | Обочины, м2 |  |
|  |  |  |  |  |  | ручные работы | механ. работы | ручные работы | механиз. работы |  |  | колодцы | ливнепр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Космонавта.Леонова | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 3 704,00 |  | 2 170,00 | 26,00 | 1 006,00 |  |  |  |  |  |  | 407,00 | 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе | Стахановская | Мост ч/з реку Мулянка | 2 | 107 288,00 | 185,00 | 15 976,00 | 446,00 | 4 739,00 |  |  | 11,00 | 30,00 |  |  | 4 471,00 | 2 453,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  | 5 510,00 |  |
|  | Качалова | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 3 339,00 |  | 2 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,00 | 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стахановская | Космонавтов шоссе | дом № 29 | 2 | 9 104,00 |  | 6 380,00 | 80,00 | 1 574,00 |  |  | 9,00 | 16,00 |  |  | 1 062,00 | 1 959,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | 9-го Мая | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 5 140,00 |  | 3 880,00 | 60,00 | 308,00 |  |  |  |  |  |  | 835,00 | 987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братьев Игнатовых | Мира(Балатово) | Космонавтов шоссе | 2 | 4 585,00 |  | 1 403,00 | 34,00 | 1 590,00 |  |  |  |  |  |  | 545,00 | 672,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Мира(Балатово) | Космонавтов шоссе | 2 | 6 973,00 |  | 4 275,00 | 113,00 | 2 197,00 |  |  |  |  |  |  | 694,00 | 3 426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 2 | 3 175,00 |  | 2 367,00 | 60,00 | 336,00 |  |  |  |  |  |  | 391,00 | 611,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баумана | Стахановская | Братьев Игнатовых | 3 | 8 635,00 |  | 5 145,00 | 27,00 | 65,00 |  |  |  |  |  |  | 62,00 | 795,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 3 | 3 297,00 |  | 3 849,00 | 24,00 | 231,00 |  |  |  |  |  |  | 31,00 | 735,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дениса Давыдова | Мира (Балатово) | Космонавтов шоссе | 3 | 2 360,00 |  | 1 867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе | Комбайнеров | Космонавта Леонова | 3 | 4 000,00 |  | 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Милиционера Власова | Космонавтов шоссе | Мира (Балатово) | 3 | 1 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чайковского | Стахановская | 9 Мая | 3 | 5 688,00 |  | 2 734,00 | 23,00 | 786,00 |  |  |  |  |  |  | 28,00 | 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Братьев Игнатовых | Мира (Балатово) | Баумана | 3 | 1 473,00 |  | 526,00 | 15,00 | 251,00 |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе 117-121 | Кавалерийской | Советской Армии | ВКП | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе 121-119 | д. № 121 до д. № 119 | Космонавтов шоссе | ВКП | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23а | ВКП | 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 11 | Баумана, 11 | Советской Армии, 21а | ВКП | 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 57а | Стахановская, 57а | Стахановская, 59б | ВКП | 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 30 | Мира (Балатово), 30 | Чайковского, 35 | ВКП | 1 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 28 | Мира (Балатово), 28 | 9 Мая, 13 | ВКП | 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 10 | Баумана, 10 | Советской Армии, 9а | ВКП | 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд 9 Мая, 18 | 9 Мая, 18 | Баумана, 25б | ВКП | 1 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 23 | Баумана, 23 | Баумана, 25б | ВКП | 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 66 | Мира (Балатово), 66 | Баумана 25в | ВКП | 1 162,00 |  | 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 68 | Мира (Балатово), 68 | Баумана, 25б | ВКП | 1 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана, 29а | Баумана, 29а | Братьев Игнатовых, 13а | ВКП | 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 70 | Мира (Балатово), 70 | Братьев Игнатовых, 13 | ВКП | 1 876,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Качалова 17 | Качалова, 17 | Мира (Балатово), 92а | ВКП | 1 176,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Одоевского, 16 | Одоевского, 16 | Мира (Балатово), 92а | ВКП | 1 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 17 | К. Леонова, 17 | Качалова, 26 | ВКП | 1 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К.Леонова, 11 | К. Леонова, 11 | Качалова, 22 | ВКП | 1 164,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе, 207 | Космонавтов шоссе, 207 | Д. Давыдова, 10 | ВКП | 2 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 132 | Мира (Балатово), 122 | ВКП | 1 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе, 203 | Космонавтов шоссе, 203 | Мира (Балатово), 128 | ВКП | 1 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-я Казанцевская | Космонавтов шоссе | Торговый центр "Косторама" | ВКП | 2 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 118 | Д. Давыдова | Мира (Балатово), 118 | ВКП | 508,00 |  | 190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Малкова, 4 | Малкова, 4 | Академика Вавилова, 5 | ВКП | 1 400,00 |  | 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд 9 Мая | Космонавтов шоссе, 131 | Советской Армии, 4 | ВКП | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана | Баумана | Стахановская, 59б | ВКП | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 51 | Стахановская, 51 | Чайковского | ВКП | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Баумана,1 | Баумана,1 | Чайковского | 3 | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встречная | граница района (700 м от Подлесной) | Оверятской | 3 | 21 489,00 |  |  |  | 1 325,00 |  |  |  |  |  |  |  | 978,20 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 13 163,00 |  |
|  | Оверятская | Встречная | Космонавтов шоссе | 3 | 4 776,90 |  | 404,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | 137,20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 837,30 |  |
|  | Верхне-Муллинская | Космонавтов шоссе | До границы города | 3 | 23 507,00 |  | 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 7 962,00 |  |
|  | Нестюковский тракт | Промышленная | До границы города | 3 | 40 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 47 838,00 |  |
|  | Объект | Нефтебаза "Пермская" | Гамовский тракт | 3 | 7 574,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246,00 |  |
|  | Объект | Промышленная | р.Пыж | 3 | 32 284,00 |  | 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18 830,00 |  |
|  | Объект | р.Пыж | Гамовский тракт | 3 | 7 545,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 784,00 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2 | 143 308,00 | 185,00 | 38 839,00 | 819,00 | 11 750,00 |  |  | 20,00 | 46,00 |  |  | 8 809,00 | 11 176,00 |  |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 | 5 510,00 |  |
|  |  |  |  | 3 | 166 364,90 | 0,00 | 15 594,40 | 89,00 | 2 658,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 216,00 | 6 924,40 |  |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 | 96 660,30 |  |
|  |  |  | ИТОГО УДС |  | 309 672,90 | 185,00 | 54 433,40 | 908,00 | 14 408,00 |  |  | 20,00 | 46,00 |  |  | 9 025,00 | 18 100,40 |  |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 | 102 170,30 |  |
|  |  |  |  | ВКП | 29 410,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО ВКП |  | 29 410,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От | До | Категория | Площадь, м2 | Тротуары,м2 |  | Заездные карманы,м2 |  |  |  | Ливневая канализация |  |  |  | Съезды, м2 | Урны, шт. |  |  |  | Трам. пути, м2 |  |  | Обочины, м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ручные работы | механ. работы | ручные работы | механиз. работы |  |  | колодцы | ливнепр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мира (Балатово) включая развязку | Карпинского | Космонавтов шоссе | 1 | 77 707,00 | 107,00 | 40 636,00 | 488,00 | 7 594,00 |  |  | 81,00 | 101,00 |  |  | 1 722,00 | 16,00 |  |  |  | 29 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | Карпинского | Космонавтов шоссе | Архитектора Свиязева | 2 | 48 663,00 | 54,10 | 18 060,00 | 336,00 | 2 130,00 |  |  | 18,00 | 36,00 |  |  | 3 282,00 | 14,00 |  |  |  | 7 513,80 |  |  | 2 790,00 |  |  |
|  | 9-го Мая | Мира (Балатово) | Декабристов проспект | 2 | 5 396,00 |  | 1 543,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,00 |  |  |  |  | 669,00 |  |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект | Карпинского | разворотное кольцо | 2 | 20 830,00 | 316,00 | 6 792,00 | 75,00 | 1 201,00 |  |  | 26,00 | 23,00 |  |  | 1 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Мира (Балатово) | Самолетная | 3 | 8 410,00 |  | 2 695,00 |  | 1 499,00 |  |  |  |  |  |  | 248,00 |  |  |  |  |  |  |  | 593,00 |  |  |
|  | Карпинского | Свиязева | До аэропорта Бахаревка | 3 | 7 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,10 | 14,00 |  |  |  |  |  |  | 4 308,40 |  |  |
|  | Снайперов | Мира (Балатово) | Декабристов проспект | 3 | 4 686,00 |  | 3 344,00 |  | 1 156,00 |  |  |  |  |  |  | 1 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Семченко | Декабристов проспект | 3 | 1 897,00 |  | 1 539,00 |  | 29,00 |  |  | 17,00 | 2,00 |  |  | 369,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норильская | Архитектора Свиязева, 2а | Норильская,13 | 3 | 7 830,00 |  | 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд | Карпинского | Самолетная | 3 | 2 500,00 |  | 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парашютная (тротуар) | Танкистов | Декабристов проспект | 3 |  |  | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Семченко | Кавалерийская | 9-го Мая | 3 | 4 136,00 |  | 1 913,00 |  | 1 325,00 |  |  |  |  |  |  | 483,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сивкова | дом № 16 Сивкова | дом .№ 32 Самолетная | 3 | 6 206,00 |  | 741,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Танкистов | Советской Армии | Бабушкина | 3 | 9 038,00 |  | 6 572,00 |  | 898,00 |  |  | 11,00 | 4,00 |  |  | 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формовщиков | Карпинского, 51 | Танкистов | 3 | 2 319,00 |  | 382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов, 8 | Танкистов, 8 | Танкистов, 12 | ВКП | 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов, 13 | Танкистов, 13 | Карпинского, 24 | ВКП | 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 9 | Стахановская, 15 | Стахановская, 9 | ВКП | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Стахановская, 7а | Стахановская, 7а | Стахановская, 5 | ВКП | 686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 55 | Карпинского, 55 | Самолетная, 57а | ВКП | 696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 51 | Карпинского, 51 | Сивкова, 5 | ВКП | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Самолетная, 44 | Самолетная, 44 | Сивкова, 3а | ВКП | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Сивкова, 5 | Сивкова, 5 | Самолетная, 40 | ВКП | 1 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 73 | Карпинского, 73 | Карпинского, 77 | ВКП | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 83 | Карпинского, 83 | Самолетной, 62а | ВКП | 1 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 85а | Карпинского, 83а | Самолетной, 85 | ВКП | 323,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Подводников, 13 | Подводников, 13 | Подводников, 15а | ВКП | 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Подводников, 17 | Подводников, 17 | Декабристов проспект, 13 | ВКП | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9 | ВКП | 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект, 7 | Декабристов проспект, 7 | Подводников, 4 | ВКП | 1 372,00 |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект | Сов. Армии, 45 | Декабристов проспект, 1 | ВКП | 3 450,00 |  | 3 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модельная | Танкистов | Декабристов проспект | ВКП | 1 050,00 |  | 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Сов. Армии, 37 | Сов. Армии, 37 | Кавалерийской, 24 | ВКП | 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов 35 | Танкистов,35 | Декабристов проспект, 16 | ВКП | 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Снайперов, 15 | Снайперов, 15 | Танкистов, 46 | ВКП | 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Парашютная, 7а | Парашютная, 7а | Снайперов, 23 | ВКП | 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Танкистов, 17 | Танкистов, 17 | Карпинского, 38 | ВКП | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Кавалерийская | Карпинского | Подводников | ВКП | 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дудинский переулок | Норильская | Чердынская, 16 | ВКП | 1 152,00 |  | 279,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 109а | Карпинского, 109а | Карпинского, 103а | ВКП | 938,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 101 | Карпинского, 101 | Карпинского, 101а | ВКП | 938,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сусанина | Норильская | Свиязева | ВКП | 1 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камышловская | Норильская, 9 | Норильская, 15 | ВКП | 932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского 83 | Карпинского, 83 | Карпинского 93 | ВКП | 1 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Декабристов проспект, 35 | Декабристов проспект, 35 | Декабристов проспект, 43 | ВКП | 2 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 87 | Карпинского, 87 | Самолетная, 62а | ВКП | 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Сивкова 14 | Танкистов, 38 | Социальный центр | ВКП | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Самолетная, 26 | Самолетная, 26 | Сивкова | ВКП | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конноармейская | Подводников | Карпинского | ВКП | 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 14 | Чердынская, 14 | Чердынская, 18а | ВКП | 1 582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 13 | Чердынская, 13 | Карпинского, 124 | ВКП | 2 386,00 |  | 544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 4 | Чердынская, 4 | Архитектора Свиязева, 8 | ВКП | 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 18а | Чердынская, 18а | Чердынской, 13 | ВКП | 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.Засулич | Карпинского | Декабристов проспект | 3 | 2 502,00 |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К.Заслонова | Мира | до конца | 3 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 |  |  |  |  |  |
|  | Подводников | Дом № 33 Декабристов пр. | Карпинского | 3 | 8 000,00 |  | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Левченко | Карпинского | Стахановская | 3 | 3 909,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л.Толстого | Танкистов | Самолетной | 3 | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабушкина | Нытвенская | Луньевская | 3 | 3 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пашийская | Танкистов | Луньевская | 3 | 1 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шахтерская | Рязанская | Декабристов проспект | 3 | 1 620,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект | автобусное кольцо | Шахтерская | 3 | 1 200,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Мая (тротуар) | Мира (Балатово) | Минирынок (Мира, 31) | 3 |  |  | 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Рязанская | Советской Армии | Рязанская, 5 | 3 | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березовая роща (тротуар) | Березовая роща | Сусанина, 9 | 3 |  |  | 476,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Карпинского, 79а | Карпинского, 83а | Карпинского, 79 | 3 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 77 707,00 | 107,00 | 40 636,00 | 488,00 | 7 594,00 |  |  | 81,00 | 101,00 |  |  | 1 722,00 | 16,00 |  |  |  | 29 300,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 74 889,00 | 370,10 | 26 395,00 | 411,00 | 3 331,00 |  |  | 44,00 | 59,00 |  |  | 5 280,00 | 14,00 |  |  |  | 8 182,80 |  |  | 2 790,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 81 138,00 | 0,00 | 22 098,00 | 0,00 | 4 987,00 |  |  | 28,00 | 6,00 |  |  | 6 248,10 | 14,00 |  |  |  | 660,00 |  |  | 4 901,40 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО УДС |  | 233 734,00 | 477,10 | 89 129,00 | 899,00 | 15 912,00 |  |  | 153,00 | 166,00 |  |  | 13 250,10 | 44,00 |  |  |  | 38 142,80 |  |  | 7 691,40 |  |  |
|  |  |  |  | ВКП | 36 926,00 | 150,00 | 4 543,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ВКП |  | 36 926,00 | 150,00 | 4 543,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| ЛОТ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От | До | Категория | Площадь, м2 | Тротуары,м2 |  | Заездные карманы,м2 |  |  |  | Ливневая канализация |  |  |  | Съезды, м2 | Урны, шт. |  |  |  | Трам. пути, м2 |  |  | Обочины, м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ручные работы | механ. работы | ручные работы | механиз. работы |  |  | колодцы | ливнепр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | К. Леонова | Мира (Балатово) | Архитектора Свиязева | 2 | 19 799,00 | 2 740,00 | 5 206,00 | 129,00 | 1 200,00 |  |  | 19,00 | 10,00 |  |  | 2 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чердынская | К. Леонова | Комбайнеров | 2 | 5 466,00 |  | 4 293,00 | 163,00 | 1 775,00 |  |  | 23,00 | 7,00 |  |  | 1 056,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбайнеров | Чердынская | Архитектора Свиязева | 2 | 1 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глинки | Геологов | Архитектора Свиязева | 2 | 3 037,10 |  | 2 730,30 | 54,00 | 224,00 |  |  | 6,00 | 10,00 |  |  | 623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качалова | Мира (Балатово) | Рязанская | 2 | 4 387,00 |  | 2 367,00 | 61,00 | 578,00 |  |  |  |  |  |  | 620,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Мира (Балатово) | Рязанская | 2 | 4 626,00 |  | 2 000,00 | 144,00 | 976,00 |  |  |  |  |  |  | 491,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геологов | К. Леонова | Глинки | 2 | 6 448,70 |  | 2 830,00 | 74,00 | 285,00 |  |  |  |  |  |  | 297,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбайнеров | К. Беляева | Мира (Балатово) | 3 | 2 365,00 |  | 1 794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архитектора Свиязева | Карпинского | Космонавтов шоссе | 2 | 38 231,00 |  | 15 470,00 | 163,00 | 1 794,00 |  |  | 43,00 | 51,00 |  |  | 2 041,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К. Беляева | Комбайнеров | М. Власова | 3 | 16 670,00 |  | 6 717,00 | 199,00 | 2 040,00 |  |  |  |  |  |  | 1 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К. Леонова | Архитектора Свиязева | Промышленная | 3 | 80 982,00 |  | 9 390,00 | 299,00 | 839,00 |  |  | 11,00 |  |  |  | 1 271,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 820,00 |  |  |
|  | Энергетиков | Архитектора Свиязева | Автобусный парк | 3 | 5 400,00 |  | 495,00 | 18,00 | 140,00 |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дениса Давыдова | Мира (Балатово) | К.Беляева | 3 | 2 071,00 |  | 1 455,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М. Власова | Мира (Балатово) | Геологов | 3 | 7 775,00 | 732,00 | 2 555,00 |  | 198,20 |  |  |  | 2,00 |  |  | 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтяников | Комбайнеров | М. Власова | 3 | 11 094,00 |  | 7 175,00 | 98,00 | 402,00 |  |  |  |  |  |  | 1 073,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная | Космонавтов шоссе | ГПЗ | 3 | 102 093,00 |  |  | 240,00 | 3 369,00 |  |  |  |  |  |  | 3 678,00 |  |  |  |  |  | 21 966,00 |  | 40 381,00 |  |  |
|  | Рязанская | К. Леонова | Карпинского | 3 | 19 383,00 |  | 2 787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 440,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,00 |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 47 | К. Леонова, 47 | К. Леонова, 49 | 3 | 1 328,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 49 | К. Леонова, 49 | Чердынская, 22 | 3 | 2 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Архитектора Свиязева, 26 | Архитектора Свиязева, 26 | Архитектора Свиязева, 24 | 3 | 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 23 | Чердынская, 23, 21 | Архитектора Свиязева, 20 | 3 | 910,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Архитектора Свиязева, 20 | Архитектора Свиязева, 20 | Архитектора Свиязева, 18 | 3 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 25 | К. Леонова, 25 | Нефтяников, 36а | 3 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд к Скорой помощи | Архитектора Свиязева | Нефтяников, 202 | 3 | 1 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Нефтяников, 46 | Нефтяников, 46 | Мира (Балатово), 71 | 3 | 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Нефтяников, 48 | Нефтяников, 48 | Д. Давыдова, 25 | 3 | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд М. Власова, 15 | Геологов 11/1 | М. Власова, 15 | 3 | 3 290,00 |  | 1 645,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуар | К. Беляева, 35 | Геологов, 4 | 3 |  |  | 1 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуар | Чердынская, 24-22 | Чердынская, 20 | 3 |  |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд К. Леонова, 36 | К. Леонова, 36 | К. Леонова, 54 | 3 | 2 170,00 |  | 813,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Мира (Балатово), 101 | Мира (Балатово), 101 | Нефтяников 166 | 3 | 990,00 |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Геологов, 7 | Геологов | Геологов 7 | 3 | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Глинки 1 | Глинки 1 | К. Леонова, 64 | 3 | 2 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Геологов, 9 | Геологов | Геологов, 9 | 3 | 636,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 27 | Чердынская, 27 | Архитектора Свиязева, 26 | 3 | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 18 | Чердынская, 18 | Чердынская, 22а | 3 | 444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 26 | Чердынская, 26 | Чердынская, 30 | 3 | 388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд Чердынская, 34 | Чердынская, 34 | Чердынская, 38 | 3 | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геологов | Глинки | Архитектора Свиязева | 3 | 1 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорога до д. Субботино | Южный обход | д. Субботино | 3 | 2 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 83 834,80 | 2 740,00 | 34 896,30 | 788,00 | 6 832,00 |  |  | 91,00 | 78,00 |  |  | 7 715,80 | 18,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 247 833,00 | 732,00 | 32 368,00 | 854,00 | 6 988,20 |  |  | 11,00 | 2,00 |  |  | 11 431,00 | 0,00 |  |  |  |  | 21 966,00 |  | 51 301,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО УДС |  | 331 667,80 | 3 472,00 | 67 264,30 | 1 642,00 | 13 820,20 |  |  | 102,00 | 80,00 |  |  | 19 146,80 | 18,00 |  |  |  |  | 21 966,00 |  | 51 301,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВКП | 25 372,00 | 0,00 | 4 337,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ВКП |  | 25 372,00 | 0,00 | 4 337,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

Стоимость выполнения работ по месяцам на _____год

| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  | II квартал | в том числе: |  |  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12. по 20.01. | с 21.01 по 20.02 | с 21.02 по 20.03 |  | с 21.03 по 20.04 | с 21.04 по 20.05 | с 21.05 по 20.06 |  | с 21.06 по 20.07 | с 21.07 по 20.08 | с 21.08 по 20.09 |  | с 21.09 по 20.10 | с 21.10 по 20.11 | с 21.11 по 20.12 |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

Стоимость выполнения работ на период на ____ год, _____ год, _____ год

| Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение 3

к муниципальному контракту

от «____»________2010г.    № ____

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и ремонту улиц и дорог

1.  Баллы по содержанию и ремонту улиц и дорог города Перми, входящих в лот №___, определяется согласно критериям (Приложения № 3.1. и 3.2. к настоящему Контракту)

2. Итоговый балл по содержанию и ремонту улиц и дорог определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БУДС=((∑СУДСi /y) + КУДС)/2, где

БУДС – балл по содержанию и ремонту улиц и дорог, входящих в лот №___за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СУДСi – суммарный балл по содержанию улиц и дорог по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

КУДС- балл за качество работ по текущему ремонту (определяется по результатам инструментальной проверки и лабораторных испытаний) по итогам отчетного месяца.

КУДС определяется как среднее арифметическое значение баллов по критериям, указанным в приложении 3.2. к настоящему контракту.

СУДСi определяется по формуле (2):

СУДСi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов улично-дорожной сети, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов улично-дорожной сети.

- Примечание:

- расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию и ремонту в летний период. В период зимнего содержания объектов применяется формула без учета баллов по качеству ремонта по формуле (3):

y

БУДС=∑СУДСi /y

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию и ремонту улиц и дорог, входящих в лот №_____.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БУДС), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

от 2,5 баллов и ниже - оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 3.1.

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

Критерии оценки качества работ по содержанию улиц и дорог

| Балл |  | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть 1 категории |  |  |  |
| 5 | зимний период содержания |  | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 6 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана противогололедными материалами (далее - ПГМ), толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее - МАФ), остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |
| 4 | зимний период содержания |  | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 6 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега не на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |

| 3 | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада. Парковочные и заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега произведен в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены не на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада, заужены. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор. |
| --- | --- | --- |
| 2 | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада. Парковочные и заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега не произведен в установленный срок. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега более 3 см. Имеется уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не расчищены в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 5 см, уплотненного снега – более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках более 3 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор |

| Улично-дорожная сеть 2 категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | зимний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 5 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 7 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 10 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 4 см. Уплотненный слой снега не более 2 см шириной до 1 м в прилотковой части. Скользкость ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега на 50 % от всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 7 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 8 см, уплотненного снега – не более 7 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 3 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 5 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |
| 4 | зимний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 5 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 7 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега не на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 10 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 4 см. Уплотненный слой снега не более 2 см шириной до 1 м в прилотковой части. Скользкость ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега на 50 % от всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 7 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 8 см, уплотненного снега – не более 7 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 3 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 5 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |

| 3 | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 5 час. после окончания снегопада. Парковочные, заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега произведен в течение 10 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 4 см. Уплотненный слой снега не более 2 см шириной до 1 м в прилотковой части. Скользкость ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены не на всю ширину в течение 7 час. после окончания снегопада, заужены. Толщина рыхлого снега не более 8 см, уплотненного снега – не более 7 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 3 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 5 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор |
| --- | --- | --- |
| 2 | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 5 час. после окончания снегопада. Парковочные, заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега не произведен в установленный срок. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега более 4 см. Имеется уплотненный слой снега свыше установленной нормы. Скользкость ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не расчищены в течение 7 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 8 см, уплотненного снега – более 7 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 3 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках более 5 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор |

| Улично-дорожная сеть 3 категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | зимний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 6 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 8 час. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 6 см. Уплотненный слой снега не более 2 см шириной до 1 м в прилотковой части. Скользкость ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега на 20 % от всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 9 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 10 см, уплотненного снега – не более 10 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 5 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 7 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |
| 4 | зимний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 6 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 8 час. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 6 см. Уплотненный слой снега не более 2 см шириной до 1 м в прилотковой части. Скользкость ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега на 20 % от всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 9 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 10 см, уплотненного снега – не более 10 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 5 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 7 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |

| 3 | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 6 час. после окончания снегопада. Парковочные, заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 6 см. Уплотненный слой снега не более 2 см шириной до 1 м в прилотковой части. Скользкость ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены не на всю ширину в течение 9 час. после окончания снегопада, заужены. Толщина рыхлого снега не более 10 см, уплотненного снега – не более 10 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 5 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 7 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор |
| --- | --- | --- |
| 2 | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 6 час. после окончания снегопада. Парковочные, заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега более 6 см. Имеется уплотненный слой снега свыше установленной нормы. Скользкость ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не расчищены в течение 9 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 10 см, уплотненного снега – более 10 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 5 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках более 7 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор |

| Улично-дорожная сеть 1 категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период содержания | Проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены без отклонений , отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 1 см. Прилотковая часть не имеет грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Покрытие проезжай части не имеет просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 1 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 2 см. Прилотковая часть не имеет грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |

| 3 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, мойка проезжей части не произведена. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности по всей протяженности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| --- | --- | --- |
| 2 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, мойка проезжей части не произведена. Присутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не установлены по всей протяженности, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны переполнены. |

| Улично-дорожная сеть 2 категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. В прилотковой части отсутствует мусор и грунтово-песчаные наносы. Покрытие проезжай части не имеет просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствуют древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения, проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. В прилотковой части отсутствуют мусор и грунтово-песчаные наносы. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствуют древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |

| 3 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия превышает 0,5 м. В прилотковой части присутствует мусор, отсутствуют грунтово-песчаные наносы. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности по всей протяженности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| --- | --- | --- |
| 2 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности. Присутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия свыше 0,5 м. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не установлены по всей протяженности, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны переполнены. |

| Улично-дорожная сеть 3 категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. В прилотковой части отсутствует мусор. Система водоотвода очищена и работоспособна. Покрытие проезжай части не имеет просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не превышает 0,5 м. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. В прилотковой части отсутствует мусор. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, отсутствуют локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |

| 3 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы полностью очищены от всякого вида загрязнения. Отсутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия превышает 0,5 м. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия не более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не более 3 см. В прилотковой части присутствует мусор. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности по всей протяженности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова не более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Дорожные и пешеходные ограждения (кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от площади, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| --- | --- | --- |
| 2 | летний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности. Присутствуют посторонние предметы, создающие аварийную обстановку. Имеются полосы загрязнения у кромки дорожного покрытия свыше 0,5 м. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не установлены по всей протяженности, отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более 3 см. В прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и загрязнения различным мусором. На проезжей части имеются просадки, выбоины, иные повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см. Бортовой камень не очищен от грязи, сорной растительности, имеются локальные повреждения. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, снижающая видимость на съездах. Высота травяного покрова более 15 см. Имеются сухие ветки и сорная растительность. Присутствуют неокрашенные МАФ. Урны переполнены. |

| Внутриквартальные проезды |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | зимний период содержания | проезжая часть расчищена на всю ширину, уплотненный слой снега не более 3 см без наличия ледовых образований и колеи, дорога обработана ПГМ (при наличии гололеда). Тротуары, пешеходные дорожки расчищены на всю ширину, допускается ровный уплотненный слой снега без ледовых отложений, обработаны ПГМ (при наличии гололеда). На поверхности ступеней лестниц, входных группах отсутствуют снежно-ледовые образования. |
| 4 «хорошо» | зимний период содержания | проезжая часть расчищена на всю ширину, уплотненный слой снега не более 3 см без наличия ледовых образований и колеи, дорога не обработана ПГМ (при наличии гололеда). Тротуары, пешеходные дорожки расчищены на всю ширину, допускается ровный уплотненный слой снега без ледовых отложений, не обработаны ПГМ (при наличии гололеда). |
| 3 | зимний период содержания | проезжая часть расчищена на всю ширину, уплотненный слой снега более 3 см, имеется колейность, дорога не обработана ПГМ (при наличии гололеда). Тротуары, пешеходные дорожки расчищены на всю ширину, допускается ровный уплотненный слой снега без ледовых отложений, не обработаны ПГМ (при наличии гололеда). МАФ находятся в неисправном техническом состоянии (поломаны), пространство перед МАФ не очищено от снега и мусора. Урны не переполнены. |
| 2 | зимний период содержания | проезжая часть расчищена на всю ширину, уплотненный слой снега более 3 см, имеется колейность, дорога не обработана ПГМ (при наличии гололеда). Тротуары, пешеходные дорожки расчищены не на всю ширину, имеются ледовые образования, не обработаны ПГМ (при наличии гололеда). МАФ находятся в неисправном техническом состоянии (поломаны), пространство перед МАФ не очищено от снега и мусора. Урны переполнены. |
| 5 | летний период содержания | проезжая часть очищена от разного рода загрязнений, имеет асфальтированное покрытие, ровная, без выступов и провалов (после капитального ремонта). На бортовом камне отсутствуют локальные повреждения, сколы и разрушения (после капитального ремонта). Тротуары очищены от грязи и мусора. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя не более 15 см. |
| 4 | летний период содержания | проезжая часть очищена от разного рода загрязнений, имеет асфальтированное покрытие, ровная, без выступов и провалов (после капитального ремонта). На бортовом камне имеются локальные повреждения, сколы и разрушения (после капитального ремонта). Тротуары очищены от грязи и мусора. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя не более 15 см. |

| 3 | летний период содержания | проезжая часть не очищена от грязи, очищена от мусора, имеет асфальтированное покрытие, имеются выступы и провалы (после капитального ремонта). Бортовой камень имеет локальные повреждения, сколы и разрушения (после капитального ремонта). Тротуары не очищены от грязи, отсутствует мусор. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя более 15 см, но не более 25 см. |
| --- | --- | --- |
| 2 | летний период содержания | проезжая часть не очищена от разного рода загрязнений. Проезжая часть имеет асфальтированное покрытие, имеются выступы и провалы (после капитального ремонта). Бортовой камень имеет локальные повреждения, сколы и разрушения (после капитального ремонта). Тротуары не очищены от грязи и мусора. Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота травостоя более 15 см, но не более 25 см. |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

# Приложение № 3.2.

к муниципальному контракту

# от_______________    № ____

Критерии оценки качества работ по ремонту

| № параметра | Критерии оценки | Оценка по параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 5 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 4 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 2 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 5 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 4 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 2 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 5 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 4 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 2 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 5 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 4 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 2 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | 2 |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | 2 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 5 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 4 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 2 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 5 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 4 |
|  | От 5% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 2 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 5 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 4 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 3 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 2 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 5 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 4 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 3 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 2 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 5 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 4 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 3 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 2 |
| 2.5. | Поперечн0е сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 5 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 4 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 3 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 2 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 5 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 4 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 3 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 2 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 5 |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 4 |
|  | На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 3 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 2 |
| 2.8. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 4 |
|  | Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 3 |
|  | Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 2 |
| 2.9. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 2 |
| 2.10. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2 Водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого на 0,02 | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 2 |
| 2.11. | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 2 |
| 4.14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям Гост 9128-97 | 5 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | 4 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 3 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 2 |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | 2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97 | 2 |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям Гост 9128-97 | 2 |
|  | Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 2 |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Формы отчетности

Приложение  4.1.

к муниципальному  контракту

от_______________ № ___

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма)

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ |  |  |  |  |  |
|  | «Благоустройство _____ района города Перми» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Индустриального района города Перми» |  | А.С. Полыгалов |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение 4.2.

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию городских улиц и дорог  ЛОТ № _____

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и ремонту улиц и дорог (приложение 3 к настоящему контракту)

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

- *

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ________________2010г. №_____

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ за отчетный период по содержанию и ремонту улиц и дорог по ЛОТу № _________,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СУДС |  |  |  |  |
| ΣСУДС (средний балл) |  |  |  |  |
| КУДС |  |  |  |  |
| БУДС |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

от ____________________ 2010г. №_______

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию городских улиц и дорог

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Категория улицы | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 3.1. к настоящему Контракту.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 5.2.

к муниципальному контракту

от __________________ 2010г. №_____

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по ремонту городских улиц и дорог

____________________________________

( Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Количество баллов по критериям |  |  |  | Средний балл по качеству ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | критерии оценки качества(Приложение № 3.2. к МК) |  |  |  |  |
|  |  | от | до | 1 | 2 | ……… | n |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

n- количество показателей качества, по которым произведена проверка, в соответствии с Приложением № 3.2. к настоящему Контракту.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от_______________2010г №___

(форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от ____________ № _________

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _____________ А.С. Полыгалов

Подрядчик:

# Приложение № 8

к муниципальному контракту

от  ______________ 2010 г.   № _____

(форма)

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погашение аванса на____________год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма, всего |  |  | I кв. всего |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв. | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  | всего | апрель |  |  | май |  | июнь |  | всего |  |  |  |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | всего |  |  |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от_______________2010 г.    № ____

(форма)

Журнал осмотра объектов содержания по ЛОТу №________

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

| (форма) ОТЧЕТ о выполненных работах за _____________, ПЛАН работ на ________________ |  |
| --- | --- |
| по содержанию объектов улично-дорожной сети, входящих в лот №________ |  |
| Отчет о выполненных работах за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План на __________(дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполненные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые мероприятия |  |  |  |
|  | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  |  |  | вывезено мусора, м3 |  |  | вывезено снега, тн |  |  | обработано ПГМ, тн |  |  | другие работы |  |  |  | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КДМ |  |  | погрузчик |  |  |  | снегопогрузчик |  |  |  | автогрейдер |  |  |  | грузовые автомобили |  |  |  | газели |  |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  | погрузчик |  |  |  |  |  |  |  | снегопогрузчик |  |  |  |  | автогрейдер |  |  |  |  |  |  | грузовые автомобили |  |  |  |  |  |  | газели |  |  |  |  |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | н | д |  |  | н | д |  |  | н | д |  |  | н |  | д |  | н |  | д |  | н |  | д |  | н |  | д |  | н |  | д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  | н |  | д |  |  | н |  |  | д |  |  |  | н |  |  | д |  |  |  | н |  |  | д |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| Всего | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники ночь (факт) |  |  |  |  |
| Выход техники ночь (план на__________) |  |  |  |  |
| Выход техники день (план на__________) |  |  |  |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение 11

к муниципальному контракту

от____________________2010 №_____

Перечень нормативной документации

| Росавтодор М-2002 |  |  |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | ОДН 218.2.027-2003 |  |  | Требования к противогололедным материалам |
| ОДМД |  |  |  | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| ОДМД |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДМД |  |  |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| ОДН 218.0.000-2003 |  |  |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| ОДН 218.0.006-2002 |  |  |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| ГОСТ 31015-2002 |  | с попр 8/04 |  | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| ГОСТ 30108-94 |  |  |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| ГОСТ 30412-96 |  |  |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| ГОСТ 30413-96 |  |  |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| ГОСТ 3344-83 |  |  |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 4333-87 |  |  |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышкии воспламенения в открытом тигле |
| ГОСТ 5180-84 |  |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| ГОСТ 5578-94 |  |  |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 5686-94 |  |  |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 |  | с попр 11/03 |  | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| ГОСТ 5802-86 |  |  |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| ГОСТ 6139-2003 |  | с попр 6/03 |  | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| ГОСТ 6617-76 |  |  |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 6665-91 |  |  |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| ГОСТ 6666-81 |  | с изм 1-V-2001 |  | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 7473-94 |  |  |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 8267-93 |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 8269.0-97 |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8269.1-97 |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ГОСТ 8735-88 |  |  |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8736-93 |  |  |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| СНиП 2.05.02-85 |  | с изм 5 (БСТ11/03) |  | Автомобильные дороги |
| СНиП 3.01.03-84 |  |  |  | Геодезические работы в строительстве |
| СНиП 3.02.01-87 |  |  |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| СНиП 3.06.03-85 |  |  |  | Автомобильные дороги |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989 |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| Минтранс РФ, 2003 г. |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| ВСН 8-89. |  |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ |  |  |  | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 450-77. |  |  |  | Кальций хлористый технический. Технические условия. |
| ГОСТ 7759-73. |  |  |  | Магний хлористый технический (Бишофит). |
| Минтранс РФ, 2003 г |  |  |  | Методику испытаний противогололедных материалов |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989. |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ 310.(1-3)-76 |  |  | Цементы. Метод испытаний |  |
| ГОСТ 310.4-81 |  |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |  |
| ГОСТ 9128-97 |  | с попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |  |
| ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |  |
| ГОСТ 11501-78 |  | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |  |
| ГОСТ 11503-74 |  | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |  |
| ГОСТ 11504-73 |  | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |  |
| ГОСТ 11505-75 |  | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |  |
| ГОСТ 11506-73 |  | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |  |
| ГОСТ 11507-78 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |  |
| ГОСТ 11508-74 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |  |
| ГОСТ 11955-82 |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 12071-2000 |  |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |  |
| ГОСТ 12248-96 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |  |
| ГОСТ 12536-79 |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |  |
| ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |  |
| ГОСТ 12730.5-84 |  |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |  |
| ГОСТ 12801-98 |  |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |  |
| ГОСТ 13015.0-2003 |  |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |  |
| ГОСТ 17608-91 |  |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |  |
| ГОСТ 17624-87 |  |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |  |
| ГОСТ 17789-72 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |  |
| ГОСТ 18105-86 |  |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |  |
| ГОСТ 18180-72 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |  |
| ГОСТ 19007-73 |  | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |  |
| ГОСТ 21822-87 |  |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 22000-86 |  |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |  |
| ГОСТ 22245-90 |  |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 22263-76 |  |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |  |
| ГОСТ 22733-2002 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |  |
| ГОСТ 22856-89 |  |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |  |
| ГОСТ 23558-94 |  |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |  |
| ГОСТ 23735-79 |  |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |  |
| ГОСТ 23740-79 |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |  |
| ГОСТ 25584-90 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |  |
| ГОСТ 25607-94 |  |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |  |
| ГОСТ 25695-91 |  |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |  |
| ГОСТ 25820-2000 |  |  | Бетоны легкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 26804-86 |  |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |  |
| ГОСТ 27005-86 |  |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |  |
| ГОСТ 27006-86 |  |  | Бетоны. Правила подбора состава |  |
| ГОСТ 28570-90 |  |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |  |
| ГОСТ 28622-90 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |  |
| ГОСТ 30491-97 |  | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |  |
| ГОСТ 30515-97 |  |  | Цементы. Общие технические условия |  |
| ГОСТ 30629-99 |  |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |  |
| ГОСТ 30672-99 |  |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |  |
| ГОСТ Р 51256-99 |  |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |  |
| ГОСТ Р 51582-2000 |  |  | Технические средства организации дорожного движения |  |
| ГОСТ Р 52128-2003 |  |  | Эмульсии битумные дорожные. |  |
| ГОСТ 52129-2003 |  |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |  |
| ГОСТ Р 52289-2004 |  |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |
| ГОСТ 52290-2004 |  |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |  |
| ОДН 218.046-01 |  |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |  |
| ОДН 218.1.052-2002 |  |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 12                                                                                                                                                                                                            к муниципальному контракту

от_______________№ ____

- I. Общие требования к содержанию улиц и дорог города Перми

Общие требования к работам по уборке улиц и дорог

1. Уборка улиц и дорог города в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание, в сухую погоду поливку автомобильных дорог и улиц с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 07.00 часов),

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 15 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

2. Уборка улиц и дорог, в том числе мест временной парковки автотранспорта у предприятий потребительского рынка, должна оканчиваться к 9 часам утра.

3. Мойка площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия механическим и ручным способом. Мойке подвергается территория с искусственным покрытием, оборудованная ливневой канализацией.

4. Подметание площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

5. Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным материалом,

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года, к этому же сроку Заказчиком работ по содержанию должны быть завершены мероприятия по подготовке снегосвалок.

Организации, осуществляющие содержание городских улиц и дорог, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных реагентов и материалов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

6. Особенности уборки пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам в зимний период:

- пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары, пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда на пешеходных мостиках противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

- допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию проезжей части, тротуаров и иных конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильной дороги, расположенных на искусственных дорожных сооружениях

1. В результате содержания проезжей части и тротуаров, расположенных на искусственных дорожных сооружениях должна обеспечиваться безопасность дорожного движения.

В  случае появления опасного повреждения проезжей части (провал плиты и другое),  влияющего  на  безопасность  движения,  Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  движения  (с  ограничением  или без ограничения проезда), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с проезжей части и обочин должен  быть удален снег и лед. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов;

- дорожное   полотно   и   тротуары  искусственного  дорожного сооружения  должны  быть  очищены  от различного рода загрязнений. Дорожное полотно  должно быть промыто. Водоотводные устройства, деформационные швы и ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь  мусор  с  дорожного  полотна  и  тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается. Ограждающие  устройства,  включая  светоотражатели ограждения дорожного полотна,  короба  коммуникаций,  расположенные  на  проезжей  части,  опоры освещения,  светильники, навигационные и дорожные знаки должны быть очищены от грязи и промыты;

- при   наступлении  плюсовых  температур  устраняются  мелкие повреждения  в  виде  выбоин,  трещин,  отдельных  волн, бугров, наплывов и других.   Общий   порядок  устранения  повреждений  должен  соответствовать требованиям  действующих  технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений.

3. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в зимний период:

- содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными   обстоятельствами,  -  ремонтные  работы  по  восстановлению выполняются немедленно;

- распределение   противогололедных  материалов осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам;

- использование   хлоридов   для  борьбы  со  скользкостью  на искусственном   дорожном   сооружении   не   допускается   (за  исключением асфальтобетонного   покрытия  и  резиновых  деталей  деформационных  швов). Использование противогололедных материалов с  содержанием  хлоридов  допускается  в исключительных случаях  по  согласованию  с  Заказчиком.  При  этом  добавление  в составы ингибиторов является обязательным;

- для  искусственного  дорожного  сооружения  с высоким уровнем содержания следует применять жидкие реагенты, не содержащие хлориды. При  использовании  в  качестве  противогололедного  материала составов песка  или  иных  фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при  применении  фрикционного  материала  его  распределение выполняется после или в процессе образования скользкости. Распределение жидкого реагента допускается до образования скользкости;

- уборка  снега  выполняется  снегоуборочной  техникой  по всей ширине  дорожного  полотна,  вдоль  ограждений снег убирается вручную или с использованием    механизмов,    обеспечивающих   сохранность   конструкций ограждения;

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих   технических  правил,  регламентов,  инструкций,  иных  актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- снежный накат на дорожном полотне не допускается;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ;

- при  проведении  работ  запрещается  сброс  снега  и  льда с искусственного дорожного сооружения;

Требования к содержанию улиц и дорог города Перми

1. Подметание  дорожного полотна осуществляется с 08.00 до 21.00 часов,  а  на  автомобильных  дорогах  I  и  II  эксплуатационных категорий содержания - в ночное время. Уборка улиц и дорог должна оканчиваться к 9 часам утра.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением дорожного полотна.

Мойке подвергается дорожное полотно и тротуары автомобильных дорог I-II эксплуатационных  категорий  содержания.  Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

При  мойке  проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора  на  тротуары,  газоны,  посадочные  площадки,  павильоны  остановок городского  пассажирского  транспорта,  близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и другие элементы благоустройства.

В сухую погоду поливка дорожного полотна производится с 12 до 16 часов (с интервалом два часа).

2. Проезжая  часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

Осевые,  резервные  полосы,  обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

Лотковые  зоны  не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным  мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным  мелким  мусором,  которые  могут  появиться  в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Тротуары   и   расположенные   на  них  посадочные  площадки  остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Разделительные  полосы,  выполненные  из  железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя   полка,  боковые  стенки,  нижние  полки).  Шумозащитные  стенки, металлические ограждения должны быть промыты.

Обочины  автомобильных  дорог  должны  быть  спланированы,  уплотнены и очищены от мусора.

3. Разделительные  полосы,  выполненные  в  виде газонов, полоса отвода должны быть очищены от мусора, высота  травяного  покрова  не  должна превышать 15 см, скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток.

4. Технические средства организации дорожного движения, средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все  надписи  на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

5. Опасные  для  движения  участки объектов улично-дорожной сети должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные  элементы  ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

6. Особенности  уборки  объектов  улично-дорожной  сети  в  зимний период:

а) в период снегопада и гололеда:

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения   об   угрозе  возникновения  массового  гололеда  обработка проезжей   части  автомобильных  дорог  производится  до  начала  выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановки общественного транспорта, привокзальные площади.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения транспорта, производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

Для автомобильных дорог I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

6 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

7 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

9 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех-пяти часов, соответственно, после окончания снегопада.

Для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

Запрещается применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов.

Не допускается скопление соленой жидкой массы в зоне остановок общественного транспорта.

Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города по технологическому циклу "посыпка-подметание" с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и приема пищи водителями.

При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины - распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотковой части автомобильных дорог, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей. При температуре воздуха ниже -20°С допускается ровный снежный накат на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образований (независимо от эксплуатационной категории содержания).

б) при   условии   обеспечения    беспрепятственного   движения транспортных   средств   и  пешеходов  снег,  счищаемый  с  проезжей  части улично-дорожной  сети, а также с тротуаров, допускается сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог для временного складирования снежной массы:

укладка снега и снежно-ледовых образований на проезжей части автомобильных дорог производится в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги,

укладка снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях автомобильных дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости,

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта,

на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром,

на тротуарах,

во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и территории).

Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы и на внутриквартальные территории, движение на внутриквартальных проездах, а также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м.

Ширина снежных валов в лотковой части автомобильной дороги не должна превышать 1,5 м, высота снежного вала не должна превышать 0,8 м, валы должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов допускается временное складирование на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

в) вывоз  снега  с  пешеходных переходов, проездов на территорию социально  важных  объектов  осуществляется  на снегосвалки в течение суток после окончания снегопада.

Ликвидация зимней скользкости, посыпка, подметание, время вывозки снега и зачистки лотков определяются в зависимости от эксплуатационной категории содержания.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков и бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. На автомобильных дорогах II и III эксплуатационных категорий содержания допускается наличие в лотковой части равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 2 см, шириной до 1 м. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 3 см на проезжей части внутриквартальных проездов.

Проезжая часть автомобильных дорог IV эксплуатационной категории содержания должна быть расчищена от снега и расширена. Время на расчистку дорог не должно превышать 10 часов после окончания снегопада. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 7 см.

Вывоз снега с автомобильных дорог, если данное требование установлено эксплуатационной категорией содержания, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (снегосвалки), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора, благоустроены и сданы управлению по экологии и природопользованию и соответствующему территориальному органу администрации города Перми.

Допускается складирование снега, сдвигаемого в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог, на обочины. При этом высота снежного вала должна быть не более 0,8 м, а ширина - не более 1/3 от ширины обочины.

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог на обочины, должен быть вывезен с обочин на снегосвалки на автомобильных дорогах I эксплуатационной категории содержания в течение 48 часов, на автомобильных дорогах II эксплуатационной категории содержания - 10 дней, на автомобильных дорогах III эксплуатационной категории содержания - если размеры снежного вала превышают допустимые.

На автомобильных дорогах III и IV эксплуатационных категорий содержания снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ на обочины, допускается переместить с обочин на откосы насыпи либо перекинуть ротором в полосу отвода.

г) разделительные  бетонные  стенки, металлический криволинейный брус,   технические   средства  организации  дорожного  движения,  средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть очищены от снега, наледи, грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми

1. Ровность асфальтобетонного покрытия дорожного полотна улиц и дорог должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Требование к ровности асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | число просветов под трехметровой рейкой (%), не более |
| I | 660 | 7 |
| II | 860 | 9 |
| III | 1200 | 14 |

2. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3. Шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий при коэффициенте сцепления покрытия 0,28-0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - 1,8 мм.

4. Уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми:

- минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Применение минимального уровня содержания возможно только к автомобильным дорогам II-III эксплуатационных категорий содержания;

- допустимый уровень содержания является минимально допустимым для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- оценку содержания автомобильной дороги, выявление нарушений содержания автомобильной дороги и конструктивных элементов осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

Общие требования к работам по содержанию тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

- по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом,

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ПЕРМИ

Летний и зимний периоды определяются с учетом фактических метеорологических (погодных) условий

- 1. Требования к содержанию и ремонту элементов улиц и автомобильных дорог I категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см | Не допускается |
| Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 2,0 см | Не допускается |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,2 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 3% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 5% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости направляющих устройств, сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 3 мм | Не допускается |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Не допускается | Не допускается |

- 2. Требования к содержанию и ремонту элементов улиц и автомобильных дорог II категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ми Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 1,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 6 мм | Не более 3 мм | Не допускается |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Не допускается |

- 3. Требования к содержанию и ремонту элементов автомобильных дорог III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 2% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,4 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным типом покрытия | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см | Допускается до 1,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным типом покрытия | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади | Допускается до 3% общей площади |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не более 1% общей площади |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 3% общей площади |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды, болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 6 мм | Не более 4 мм | Не более 3 мм |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком |

- 4. Требования к содержанию элементов автомобильных дорог IV категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см (длина х ширина х глубина) на дорогах с капитальным типом покрытия | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 5,0 см | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 20% общей площади | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |

- 5. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог I категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) | На всю ширину (не более 10 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 4 часов | Не более 3 часов | Не более 2 часов |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки вывоза снега и зачистки лотков после окончания снегопада | Не более 3 суток | Не более 3 суток | Не более 2 суток |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 30 мм | Не более 20 мм | Не допускается |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта и пешеходных дорожках | Не более 40 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Сроки вывоза снега с остановок общественного транспорта | Не более 1 суток | Не более 1 суток | Не более 1 суток |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 6. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог II категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги, улицы | Допускается не более 80% от протяженности | Допускается не более 50% от протяженности | Не допускается | Не допускается |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Сроки вывоза снега и зачистки лотков после окончания снегопада | Не более 10 суток | Не более 7 суток | Не более 5 суток | Не более 3 суток |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина), распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в трубе в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 7 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 100 мм) | На всю ширину (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 100 мм | Не более 80 мм | Не более 60 мм | Не более 40 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 50 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм | Не допускается |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 7 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 80 мм | Не более 60 мм | Не более 50 мм | Не более 30 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта и пешеходных дорожках | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 30 мм |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 7. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог III категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый |  | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |  | На всю ширину (не более 30 мм) |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |  | Не более 3 часов |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Не допускается |  | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части внутриквартальных проездов | Допускается не более 3 см по всей ширине проезжей части без снежно- ледяных образований | Допускается не более 2 см по всей ширине проезжей части без снежно- ледяных образований | Не допускается |  | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |  | Не более 30 мм |
| Сроки вывоза снега | Снег вывозится, если размеры снежного вала превышают допустимые (1,5 х 0,8) | Не более 12 суток | Не более 10 суток |  | Не более 7 суток |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги, улицы | Допускается не более 90% от протяженности | Допускается не более 80% от протяженности | Допускается не более 50% от протяженности |  | Не допускается |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие снежного вала на пересечении всех дорог и вблизи трамвайных и ж/д переездов, ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на тротуарах | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 6,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия |  | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |  | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 7 часов |  | Не более 6 часов | Не более 5 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 120 мм) | Допускается на 1/2 ширины (не более 100 мм) |  | Допускается на 1/2 ширины (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 120 мм | Не более 100 мм |  | Не более 80 мм | Не более 60 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 70 мм | Не более 50 мм |  | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 9 часов | Не более 7 часов |  | Не более 6 часов | Не более 5 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 100 мм | Не более 80 мм |  | Не более 60 мм | Не более 50 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину |  | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах и пешеходных дорожках | Не более 100 мм | Не более 70 мм |  | Не более 50 мм | Не более 40 мм |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |

- 8. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог IV категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 30 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 100 мм | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

--------------------------------

<*> Показатель применим для дорог после капитального ремонта в течение межремонтного периода (не более 8 лет).

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Проект муниципального контракта  по лоту № 4,5,6

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по содержанию придорожных газонов

г. Пермь                                                                                                    ____ ________ 2010 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________   ______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___"___________2010 №_____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

- Предмет контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по содержанию придорожных газонов на объекте (далее – Объект), указанном в ЛОТе № ______, с проведением регулярного осмотра Объекта.

1.2. Работы по содержанию придорожных газонов (далее – работы)  в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное состояние придорожных газонов в соответствии с требованиями к Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства, указанных в Приложении № 12 к настоящему Контракту, в зависимости от установленных для Объекта эксплуатационной категории (согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту) и уровня содержания Объекта,  в зависимости от фактических погодных условий:

- на Объекте I эксплуатационной категории содержания -  по допустимому уровню содержания,

- на Объекте II эксплуатационной категории содержания - по минимальному уровню содержания,

- на Объекте III эксплуатационной категории содержания категории - по минимальному уровню содержания;

б) постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов;

в)  безопасность дорожного движения на городских улицах и дорогах;

г) сохранность городских улиц и дорог, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и дорог;

1.3. Работы по содержанию придорожных газонов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1  - перечень Объектов, указанных в ЛОТе № ______ с указанием эксплуатационной категории содержания и объема работ,

- Приложение № 2 – стоимость выполнения работ по месяцам на _____год;

- Приложение № 2.1. – стоимость выполнения работ на _____год, _____год, ___год

- Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за не некачественно выполненные работы по содержанию придорожных газонов;

- Приложение № 3.1 – Критерии оценки качества работ по содержанию придорожных газонов;

Приложения № 4.1, 4.2,– формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию придорожных газонов);

- Приложение № 5 – форма Акта контрольной проверки качества работ за отчетный период по содержанию придорожных газонов;

- Приложение № 5.1. форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию придорожных газонов;

- Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

- Приложение № 8 – форма Графика погашения аванса;

- Приложение № 9 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

- Приложение № 10 – форма Отчета о выполненных работах за прошедшие сутки и форма Плана работ на  текущие сутки;

- Приложение № 11 – Перечень нормативной документации;

- Приложение № 12 - Общие требования к содержанию придорожных газонов города Перми,

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ согласно Приложению № 11.

2.Существенные условия о предмете Контракта

2.1.Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 11 к настоящему Контракту.

2.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию придорожных газонов города Перми согласно Приложению № 12 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта (в зависимости от установленных для Объекта эксплуатационной категории содержания (согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту) и уровня содержания Объекта (согласно п.1.2. Контракта) в соответствии с требованиями к Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, указанных в Приложении № 12 к настоящему Контракту;

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия.

2.1.3. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта Показателям состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, установленным в Приложении № 12 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию придорожных газонов в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3, 3.1., к настоящему Контракту.

2.1.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию придорожных газонов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.5. Приступить к работам по содержанию придорожных газонов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, обеспечения безопасности дорожного движения на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов, чтобы не допустить перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут.

2.4. Работы на Объекте должны обеспечивать безопасность дорожного движения, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объекта, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (ветровал) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию придорожных газонов должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства улиц и дорог, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

3. Период производства работ по содержанию придорожных газонов

3.1. Начало производства работ: 21.12.2010 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.07.2013 г.

4.    Стоимость работ по содержанию придорожных газонов, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию придорожных газонов, подлежащих выполнению в период с __________ г. по   __________ г. определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта; на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2, 2.1 к настоящему Контракту и составляет ___________(____________________________), в т.ч. стоимость выполнения работ по содержанию придорожных газонов, без дальнейшей индексации.

Понижающий коэффициент ______%.

Стоимость выполнения работ по содержанию и ремонту

______ г.

по содержанию придорожных газонов __________________(_____________________), включая НДС _____________

______ г.

по содержанию придорожных газонов _____________________(______________________), включая НДС _____________

______ г.

по содержанию придорожных газонов ___________________(________________________), включая НДС _____________.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию придорожных газонов (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4.8. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию и ремонту указанной в п.4.1. настоящего Контракта текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы;

Аванс в размере 10 % от годовой стоимости текущего года, указанной в п.4.1. Контракта, погашается в соответствии с Графиком погашения аванса, составленного по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту.

5. Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, паспортов, сертификатов, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

6. Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию придорожных газонов в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ (согласно Типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а), Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. ежедневно до 09:00 часов представлять Заказчику по электронной почте Отчет о выполненных работах за прошедшие сутки и План работ на текущий день, составленные по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту,

6.1.5. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.6. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства улиц и дорог,

6.1.7. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.8. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.9. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения транспорта и людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности,

6.1.10. в случае проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию придорожных газонов,

6.1.11. в целях своевременного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий, связанных с авариями, погодными условиями организовать дежурство в зимний период – ежедневно, круглосуточно, в летний период – в выходные и праздничные дни;

Графики дежурств ответственных представителей Подрядчика  на следующий месяц предоставляются Заказчику не позднее 20 числа текущего месяца с указанием фамилии, имени, отчества ответственных представителей, их контактных телефонов,

6.1.12. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы  для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.13. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.14. в случае временного прекращения производства работ по содержанию придорожных газонов, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.15. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию придорожных газонов, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.16. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.17. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.18. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.19. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию придорожных газонов,

6.1.20. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.21. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию придорожных газонов с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми,

7. Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию придорожных газонов по форме согласно Приложению № 5, 5.1., к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию придорожных газонов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию придорожных газонов, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию придорожных газонов назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.9. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию придорожных газонов, на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Начало выполнения работ по содержанию придорожных газонов возобновляются на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию придорожных газонов,

7.2.10. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию придорожных газонов с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.11. не принимать работы по содержанию придорожных газонов и не оплачивать их в случаях невыполнения Подрядчиком требований общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.12. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию придорожных газонов за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию придорожных газонов, если оценка качества работ по содержанию придорожных газонов в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

7.2.13. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию придорожных газонов другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию придорожных газонов станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту оценка качества составит 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, а также в результате не проведение регулярного осмотра Объекта;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 3.1 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию придорожных газонов не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объекте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.9. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.11. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию придорожных газонов;

9.7.3.   невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию придорожных газонов Объекта в период наступления погодных условий (ветровал) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранение нарушений в период наступления указанных погодных условий;

9.7.4.  невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта, в результате которых произошел перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут;

9.7.5. изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию придорожных газонов, в случае отказа Подрядчика изменить Контракт и внести новые условия;

9.7.6.   если во время выполнения работ по содержанию придорожных газонов станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.9. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию и ремонту, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________ Полыгалов А.С. м.п. | ______________________________ м.п. |  |

| Приложение 1 к муниципальному контракту от ______________ №______ Придорожные газоны на территории Индустриального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От |  | До |  | Категория |  | Площадь,м2 |  |  |  |  |
| 4 | Космонавтов шоссе (четная сторона) | Архитектора Свиязева |  | транспортная развязка Оверятская (с поворотом на улицу Оверятская) |  | 1 |  | 5563,00 |  |  |  |  |
|  | Кольцо троллейбусного маршрута № 2 | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 1 |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе (разделительный газон) | 2-я Красавинская |  | развязка Южного обхода |  | 1 |  | 3200,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавта Леонова | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 5248,00 |  |  |  |  |
|  | Стахановская | Космонавтов шоссе |  | дом № 29 |  | 1 |  | 13218,00 |  |  |  |  |
|  | 9-го Мая | Космонавтов шоссе |  | Мира(Балатово) |  | 1 |  | 9819,50 |  |  |  |  |
|  | Бр. Игнатовых | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 1613,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 5064,00 |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 2736,00 |  |  |  |  |
|  | Качалова | Мира (Балатово) |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 2525,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по нечетной стороне по шоссе Космонавтов | Промышленная |  | ПФ "ГОЗНАК" |  | 2 |  | 49975,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Советской Армии | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 18600,00 |  |  |  |  |
|  | Придорожный газон Космонавтов шоссе в п. В-Муллы(обе стороны) | транспортная развязка Южный обход |  | мост через р. Мулянка |  | 2 |  | 12350,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Космонавтов шоссе, д. № 113 | Стахановская (за тротуаром) |  | до путепровода у "Мориона" |  | 2 |  | 2530,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана | до и после дома Баумана 24а |  |  |  | 2 |  | 5500,00 |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 8092,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана | Стахановская |  | Братьев Игнатовых |  | 2 |  | 10691,00 |  |  |  |  |
|  | Д. Давыдова | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 385,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова | Космонавтов шоссе |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 1242,00 |  |  |  |  |
|  | Проезд Братьев Игнатовых | Мира (Балатово) |  | Баумана |  | 2 |  | 582,00 |  |  |  |  |
|  | Проезд Космонавтов шоссе | К. Леонова |  | Комбайнеров |  | 2 |  | 2454,00 |  |  |  |  |
|  | Чайковского | Стахановская |  | 9 Мая |  | 2 |  | 4544,00 |  |  |  |  |
|  | Территория за ост. "Школа № 107" по Космонавтов шоссе | четная сторона |  |  |  | 2 |  | 5500,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 66 | Мира (Балатово), 66 |  | Баумана, 25в |  | 2 |  | 690,00 |  |  |  |  |
|  | Газон за домом Чайковского, 10 |  |  | до д/сада Сов. Армии, 25а |  | 3 |  | 2375,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Космонавтов шоссе вдоль проезда | Малкова |  | Вавилова |  | 3 |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 8а |  |  | до административного здания |  | 3 |  | 400,00 |  |  |  |  |
|  | Стахановская, 2 | пустырь за домом |  |  |  | 3 |  | 1600,00 |  |  |  |  |
|  | Газон вдоль пешеходной дорожки по ул. Заливная | за ост. "Школа 107", по нечетной стороне Космонавтов шоссе |  |  |  | 3 |  | 3700,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана - Б.Игнатовых | Баумана 29а |  | Б. Игнатовых 7 |  | 3 |  | 4300,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе, 205а | территория у музыкальной школы № 6 |  |  |  | 3 |  | 960,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе, 203а | пустырь |  |  |  | 3 |  | 2550,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 29 | пустырь у школы |  |  |  | 3 |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Промышленная | Космонавтов шоссе |  | ГПЗ |  | 3 |  | 33770,00 |  |  |  |  |
|  | Встречная | граница района (700 м от Подлесной) |  | Оверятской |  | 3 |  | 951,70 |  |  |  |  |
|  | Верхне-Муллинская | Космонавтов шоссе |  | До границ города |  | 3 |  | 1030,00 |  |  |  |  |
|  | Нестюковский тракт | Промышленная |  | До границ города |  | 3 |  | 1440,00 |  |  |  |  |
|  | Объект | Промышленная |  | р.Пыж |  | 3 |  | 11312,00 |  |  |  |  |
|  | Объект | р.Пыж |  | Гамовского тракта |  | 3 |  | 37070,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии, 23 | Советской Армии, 23 |  | Советской Армии, 23а |  | 3 |  | 770,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 11 | Баумана 11 |  | Советской Армии, 21а |  | 3 |  | 826,00 |  |  |  |  |
|  | 9 Мая, 18 | 9 Мая, 18 |  | Баумана, 25б |  | 3 |  | 560,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 23 | Баумана, 23 |  | Баумана, 25б |  | 3 |  | 798,00 |  |  |  |  |
|  | Баумана, 29а | Баумана, 29а |  | Братьев Игнатовых, 13а |  | 3 |  | 378,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 70 | Мира (Балатово), 70 |  | Братьев Игнатовых, 13 |  | 3 |  | 1876,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 категория |  |  |  | 51086,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 категория |  |  |  | 123135,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 категория |  |  |  | 110166,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 284389,00 |  |  |  |  |
| Придорожные газоны на территории Индустриального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От |  | До |  | Категория |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |
| 5 | Мира (Балатово), включая развязку | Карпинского |  | Космонавтов шоссе |  | 1 |  | 38466,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского | Космонавтов шоссе |  | Архитектора Свиязева |  | 1 |  | 11925,50 |  |  |  |  |
|  | 9-го Мая | Мира (Балатово) |  | Семченко |  | 1 |  | 2937,00 |  |  |  |  |
|  | Газон на перекрестке Карпинского и Васильева |  |  |  |  | 2 |  | 3300,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Заслонова (включая территорию у дома № 31а по Мира) | Мира (Балатово) |  | Семченко |  | 2 |  | 4337,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Мира (Балатово) | Советской Армии 33 |  | 9-го Мая |  | 2 |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Снайперов | Мира (Балатово) |  | Чайковского |  | 2 |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Декабристов проспект |  | Карпинского |  | 2 |  | 3945,00 |  |  |  |  |
|  | Снайперов | Мира (Балатово) |  | Декабристов проспект |  | 2 |  | 5882,00 |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Семченко |  | Декабристов проспект |  | 2 |  | 3205,00 |  |  |  |  |
|  | Семченко | Кавалерийская |  | 9-го Мая |  | 2 |  | 4500,00 |  |  |  |  |
|  | Сивкова | Танкистов |  | до д.№ 32 Самолетная |  | 2 |  | 3125,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов | Советской Армии |  | Мира(Балатово) |  | 2 |  | 13634,00 |  |  |  |  |
|  | Формовщиков | Карпинского |  | Танкистов |  | 2 |  | 3616,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Декабристов пр. | разворотное кольцо |  | Шахтерская |  | 3 |  | 8600,00 |  |  |  |  |
|  | Газон между Норильской и Рязанской | Карпинского |  | Дудинский переулок |  | 3 |  | 8000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Карпинского от Архитектора Свиязева до а/п Бахаревка | Архитектора Свиязева |  | а/п Бахаревка |  | 3 |  | 8000,00 |  |  |  |  |
|  | Сивкова | Газон от дороги |  | Карпинского, 31 |  | 3 |  | 3500,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов, 66 | Советской Армии |  | Танкистов, 66 |  | 3 |  | 2520,00 |  |  |  |  |
|  | Березовая роща | Сусанина, 6 |  |  |  | 3 |  | 12500,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 86 |  |  | до дома по Одоевского, 27, вокруг ТП |  | 3 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Самолетная, 44 | от проезда до ограждения дома Самолетная, 40 |  |  |  | 3 |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов, 78 - Танкистов, 68 | придорожный газон |  |  |  | 3 |  | 2676,00 |  |  |  |  |
|  | Парашютная | Танкистов |  | Декабристов проспект |  | 3 |  | 1080,00 |  |  |  |  |
|  | Пашийская | Танкистов |  | Луньевская |  | 3 |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Левченко, 6 | Левченко, 6 |  | Карпинского, 17 |  | 3 |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 55 | Карпинского, 55 |  | Самолетная, 47а |  | 3 |  | 696,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 51 | Карпинского, 51 |  | Сивкова, 5 |  | 3 |  | 680,00 |  |  |  |  |
|  | Самолетная, 44 | Самолетная, 44 |  | Сивкова, 3а |  | 3 |  | 680,00 |  |  |  |  |
|  | Сивкова, 5 | Сивкова, 5 |  | Самолетная, 40 |  | 3 |  | 1134,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 73 | Карпинского, 73 |  | Карпинского, 77 |  | 3 |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Карпинского, 83 | Карпинского, 83 |  | Самолетная, 62а |  | 3 |  | 1015,00 |  |  |  |  |
|  | Подводников, 13 | Подводников, 13 |  | Подводников, 15а |  | 3 |  | 854,00 |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект, 9а | Декабристов проспект, 9а |  | Декабристов проспект, 9 |  | 3 |  | 590,00 |  |  |  |  |
|  | Декабристов проспект, 7 | Декабристов проспект, 7 |  | Подводников, 4 |  | 3 |  | 1372,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии, 45 | Советской Армии, 45 |  | Декабристов проспект, 1 |  | 3 |  | 1792,00 |  |  |  |  |
|  | Семченко, 11 | Семченко, 11 |  | Танкистов, 64 |  | 3 |  | 700,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии, 37 | Советской Армии, 37 |  | Кавалерийской, 24 |  | 3 |  | 966,00 |  |  |  |  |
|  | Танкистов, 17 | Танкистов, 17 |  | Карпинского, 38 |  | 3 |  | 630,00 |  |  |  |  |
|  | Кавалерийская | Карпинского |  | Подводников |  | 3 |  | 684,00 |  |  |  |  |
|  | Сусанина | Чердынская, 4 |  | Свиязева, 8 |  | 3 |  | 540,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская, 13 | Чердынская, 13 |  | Карпинского, 124 |  | 3 |  | 1369,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Карпинского |  | до конца |  | 3 |  | 1752,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Декабристов проспект |  | Танкистов |  | 3 |  | 1380,00 |  |  |  |  |
|  | Советской Армии | Танкистов |  | Семченко |  | 3 |  | 520,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 категория |  |  |  | 53328,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 категория |  |  |  | 49344,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 категория |  |  |  | 70030,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  | 172702,50 |  |  |  |  |
| Придорожные газоны на территории Индустриального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование улицы | От |  | До |  | Категория |  | Площадь,м2 |  |  |  |  |
| 6 | Космонавта Леонова | Мира (Балатово) |  | Архитектора Свиязева |  | 1 |  | 3065,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская | К. Леонова |  | Комбайнеров |  | 1 |  | 7653,00 |  |  |  |  |
|  | Глинки | Геологов |  | Архитектора Свиязева |  | 1 |  | 5799,00 |  |  |  |  |
|  | Качалова | Мира (Балатово) |  | Рязанская |  | 1 |  | 3551,00 |  |  |  |  |
|  | Одоевского | Мира (Балатово) |  | Рязанская |  | 1 |  | 3260,00 |  |  |  |  |
|  | Геологов | К. Леонова |  | Глинки |  | 1 |  | 7645,00 |  |  |  |  |
|  | Архитектора Свиязева | Карпинского |  | Космонавтов шоссе |  | 2 |  | 50788,00 |  |  |  |  |
|  | Нефтяников | Комбайнеров |  | М. Власова |  | 2 |  | 13004,00 |  |  |  |  |
|  | Комбайнеров | К.Беляева |  | Мира (Балатово) |  | 2 |  | 1844,00 |  |  |  |  |
|  | К.Беляева | Комбайнеров |  | М. Власова |  | 2 |  | 18526,00 |  |  |  |  |
|  | К.Леонова | Архитектора Свиязева |  | Промышленная |  | 2 |  | 19532,00 |  |  |  |  |
|  | Дениса Давыдова | Мира (Балатово) |  | К.Беляева |  | 2 |  | 2370,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова, 17 | вдоль дома со стороны частного сектора |  |  |  | 3 |  | 8460,00 |  |  |  |  |
|  | К. Беляева | между 35 и 45 домами |  |  |  | 3 |  | 3500,00 |  |  |  |  |
|  | Космонавтов шоссе / ул. А. Свиязева | От А. Свиязева до автопарковки (нечетная сторона) |  |  |  | 3 |  | 4000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по Комбайнеров | Чердынская |  |  | Архитектора Свиязева | 3 |  | 7000,00 |  |  |  |  |
|  | Газон по К. Леонова | Архитектора Свиязева |  |  | Промышленная | 3 |  | 42000,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская | между 25 и 27 домами |  |  |  | 3 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская, 21 |  |  |  | до территории д/сада | 3 |  | 2800,00 |  |  |  |  |
|  | Архитектора Свиязева, 22, 22а, 24 |  |  |  |  | 3 |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская 22-24 | между домами |  |  |  | 3 |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Нефтяников, 60 |  |  |  | до ограждения школы по Нефтяников, 62а | 3 |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  | А.Свиязева, 34-36 |  |  |  |  | 3 |  | 3600,00 |  |  |  |  |
|  | Чердынская, 27 - А.Свиязева , 26 |  |  |  |  | 3 |  | 1600,00 |  |  |  |  |
|  | А.Свиязева, 10 |  |  |  |  | 3 |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | А.Свиязева, 32-34 |  |  |  |  | 3 |  | 9000,00 |  |  |  |  |
|  | А. Свиязева. | А. Свиязева., 42-40/1-40/2-46/2 |  |  |  | 3 |  | 4250,00 |  |  |  |  |
|  | Газон М. Власова | ул. М. Власова, 29-33а |  |  |  | 3 |  | 4030,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова | Мира (Балатово) |  |  | Геологов | 3 |  | 4566,00 |  |  |  |  |
|  | Одоевского, 16 | Одоевского, 16 |  |  | Мира (Балатово), 92а | 3 |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  | Рязанская | К. Леонова |  |  | Карпинского | 3 |  | 9897,00 |  |  |  |  |
|  | М. Власова, 15 | Геологов, 11/1 |  |  | Власова, 15 | 3 |  | 3290,00 |  |  |  |  |
|  | Мира (Балатово), 101 | Мира, 101 |  |  | Нефтяников, 166 | 3 |  | 990,00 |  |  |  |  |
|  | Проезд к Скорой помощи | А. Свиязева |  |  | Нефтяников, 202 | 3 |  | 627,00 |  |  |  |  |
|  | Тротуар | К. Беляева, 35 |  |  | Геологов, 4 | 3 |  | 1765,00 |  |  |  |  |
|  | Геологов | Геологов |  |  | Геологов, 9 | 3 |  | 636,00 |  |  |  |  |
|  | Геологов | К. Глинки |  |  | А. Свиязева | 3 |  | 1627,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 категория |  |  | 30973,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 категория |  |  | 106064,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 категория |  |  | 121038,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 258075,00 |  |  |  |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

Стоимость выполнения работ по месяцам на _____год

| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  | II квартал | в том числе: |  |  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12. по 20.01. | с 21.01 по 20.02 | с 21.02 по 20.03 |  | с 21.03 по 20.04 | с 21.04 по 20.05 | с 21.05 по 20.06 |  | с 21.06 по 20.07 | с 21.07 по 20.08 | с 21.08 по 20.09 |  | с 21.09 по 20.10 | с 21.10 по 20.11 | с 21.11 по 20.12 |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

Стоимость выполнения работ на период на ____ год, _____ год, _____ год

| Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение 3

к муниципальному контракту

от ______________ №______

Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию придорожных газонов

1.  Баллы по содержанию придорожных газонов в Индустриальном районе города Перми, входящих в лот №___, определяется согласно критериям (приложения № 3.1. к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию придорожных газонов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БСПГ=∑СПГСi /y, где

БСПГ – балл по содержанию придорожных газонов, входящих в лот №___за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СПГСi – суммарный балл по содержанию придорожных  по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СПГСi определяется по формуле (2):

СПГСi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

Примечание:

расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию  в летний и зимний периоды.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию придорожных газонов, входящих в лот №_____.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БСПГ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

от 2,5 баллов и ниже - оплата не производится

Примечание:

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему контракту, руб.

П- процент снижения, %

Заказчик: Директор МБУ «Благоустройство Индустриального Района»

Директор _________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 3.1.

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

Критерии оценки качества работ по содержанию придорожных газонов

| Балл |  | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть 1 категории |  |  |  |
| 5 | зимний период содержания |  | Выполнен сбор и вывозка мусора на санкционированное место складирования отходов |
| 2 | зимний период содержания |  | Работы по сбору и вывозке мусора не выполнены |
| Улично-дорожная сеть 2 категории |  |  |  |
| 5 |  | зимний период содержания | Выполнен сбор и вывозка мусора на санкционированное место складирования отходов |
| 2 |  | зимний период содержания | Работы по сбору и вывозке мусора не выполнены |
| 5 |  | зимний период содержания | Выполнен сбор и вывозка мусора на санкционированное место складирования отходов |
| 2 |  | зимний период содержания | Работы по сбору и вывозке мусора не выполнены |
| Улично-дорожная сеть 1 категории |  |  |  |
| 5 |  | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава собрана и вывезена на санкционированное место складирования отходов. Отсутствуют поросль, сухие ветки и сорная растительность. Выполнен сбор, погрузка и вывозка мусора и различных видов загрязнений на санкционированное место складирования отходов. |
| 4 |  | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава собрана, но не вывезена. Отсутствуют поросль, сухие ветки и сорная растительность. Выполнен сбор мусора. Работы по вывозке мусора выполнены не в полном объеме. |
| 3 |  | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава не собрана. Имеются поросль, сухие ветки и сорная растительность. Наличие мусора на 20% площади территории. Работы по вывозке мусора не выполнены. |

| 2 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава не собрана. Имеются поросль, сухие ветки и сорная растительность. Наличие мусора более 20% площади территории. Работы по вывозке мусора не выполнены. |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть 2 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава собрана и вывезена на санкционированное место складирования отходов. Отсутствуют поросль, сухие ветки и сорная растительность. Выполнен сбор, погрузка и вывозка мусора и различных видов загрязнений на санкционированное место складирования отходов. |
| 4 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава собрана, но не вывезена. Отсутствуют поросль, сухие ветки и сорная растительность. Выполнен сбор мусора. Работы по вывозке мусора выполнены не в полном объеме. |
| 3 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава не собрана. Имеются поросль, сухие ветки и сорная растительность. Наличие мусора на 20% площади территории. Работы по вывозке мусора не выполнены. |
| 2 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава не собрана. Имеются поросль, сухие ветки и сорная растительность. Наличие мусора более 20% площади территории. Работы по вывозке мусора не выполнены. |
| Улично-дорожная сеть 3 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава собрана и вывезена на санкционированное место складирования отходов. Отсутствуют поросль, сухие ветки и сорная растительность. Выполнен сбор, погрузка и вывозка мусора и различных видов загрязнений на санкционированное место складирования отходов, согласно графику работ. |
| 4 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава собрана, но не вывезена. Отсутствуют поросль, сухие ветки и сорная растительность. Выполнен сбор мусора согласно графику работ. Работы по вывозке мусора выполнены не в полном объеме. |
| 3 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава не собрана. Имеются поросль, сухие ветки и сорная растительность. Наличие мусора на 20% площади территории. Работы по вывозке мусора не выполнены. |
| 2 | летний период содержания | Высота травяного покрова не более 15 см. Выполнены работы по кошению газона, скошенная трава не собрана. Имеются поросль, сухие ветки и сорная растительность. Наличие мусора более 20% площади территории. Работы по вывозке мусора не выполнены. |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Формы отчетности

Приложение  4.1.

к муниципальному Контракту

от_______________ № ___

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ |  |  |  |  |  |
|  | «Благоустройство _____ района города Перми» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Представитель Заказчика | _______________ |  |  |  |
|  | Представитель Подрядчика | _______________ |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Индустриального района города Перми» | _________________ | А.С. Полыгалов |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение 4.2.

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию придорожных газонов  ЛОТ № _____

| № п/п | Место выполнения работ (наименование улиц) | Ед.изм. | Объем | Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. |  | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее (летнее) содержание городских улиц и дорог (_____ сут) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул…. | м2 |  |  |  |  |  |
| 2… | Ул… | м2 |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость зимнего (летнего) содержания |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| в том без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района города Перми»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик (должность) ____________________(расшифровка)

* Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и ремонту улиц и дорог (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от ________________2010г. №_____

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ за отчетный период по содержанию придорожных газонов по ЛОТу № _________,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СПГС |  |  |  |  |
| ΣСПГС (средний балл) |  |  |  |  |
| БПГС |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района    Подрядчик:

Директор   __________________ А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

№_______ от «______»_____________ 2010г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию придорожных газонов

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Участок |  | Категория улицы | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | ______ | ______________ | _______________________________________ |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | ______ | _____________ | _______________________________________ |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | ______ | ____________ | _______________________________________ |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно приложению № 3.1. к настоящему контракту

Заказчик _________________(________________)

Подрядчик ________________(________________)

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от_______________2010г_№___

форма

Уведомление

о случаях нанесения ущерба придорожным газонам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                 Руководитель

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _____________ А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от ____________ № _________

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _____________ А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ _____ от  ___________ г.

форма

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погашение аванса на ____________ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма, всего |  |  | I кв. всего |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв. | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  | всего | апрель |  |  | май |  | июнь |  | всего |  |  |  |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | всего |  |  |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: МБУ «Благоустройство Индустриального            ПОДРЯДЧИК:

района»

Директор ______________________ А.С. Полыгалов                                                   ___________________  Подпись/ расшифровка

м.п.                                                                                                                                                                м.п.

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от_______________    № ____

форма

Журнал осмотра объектов содержания по ЛОТу №________

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор _____________ А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

| (форма) ОТЧЕТ о выполненных работах за _____________, ПЛАН работ на ________________ |  |
| --- | --- |
| по содержанию придорожных газонов, входящих в лот №________ |  |
| Отчет о выполненных работах за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План на __________(дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполненные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые мероприятия |  |  |  |
|  | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  |  |  | вывезено мусора, м3 |  |  | вывезено снега, тн |  |  | обработано ПГМ, тн |  |  | другие работы |  |  |  | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КДМ |  |  | погрузчик |  |  |  | снегопогрузчик |  |  |  | автогрейдер |  |  |  | грузовые автомобили |  |  |  | газели |  |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДМ |  |  |  |  |  |  |  | погрузчик |  |  |  |  |  |  |  | снегопогрузчик |  |  |  |  | автогрейдер |  |  |  |  |  |  | грузовые автомобили |  |  |  |  |  |  | газели |  |  |  |  |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | н | д |  |  | н | д |  |  | н | д |  |  | н |  | д |  | н |  | д |  | н |  | д |  | н |  | д |  | н |  | д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  | н |  | д |  |  | н |  |  | д |  |  |  | н |  |  | д |  |  |  | н |  |  | д |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  |  | н |  |  |  | д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| Всего | х | х |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники ночь (факт) |  |  |  |  |
| Выход техники ночь (план на__________) |  |  |  |  |
| Выход техники день (план на__________) |  |  |  |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение 11

к муниципальному контракту

от____________________2010 №_____

Перечень нормативной документации

| Росавтодор М-2002 |  |  |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | ОДН 218.2.027-2003 |  |  | Требования к противогололедным материалам |
| ОДМД |  |  |  | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| ОДМД |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДМД |  |  |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| ОДН 218.0.000-2003 |  |  |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| ОДН 218.0.006-2002 |  |  |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| ГОСТ 31015-2002 |  | с попр 8/04 |  | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| ГОСТ 30108-94 |  |  |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| ГОСТ 30412-96 |  |  |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| ГОСТ 30413-96 |  |  |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| ГОСТ 3344-83 |  |  |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 4333-87 |  |  |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышкии воспламенения в открытом тигле |
| ГОСТ 5180-84 |  |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| ГОСТ 5578-94 |  |  |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 5686-94 |  |  |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 |  | с попр 11/03 |  | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| ГОСТ 5802-86 |  |  |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| ГОСТ 6139-2003 |  | с попр 6/03 |  | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| ГОСТ 6617-76 |  |  |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 6665-91 |  |  |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| ГОСТ 6666-81 |  | с изм 1-V-2001 |  | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 7473-94 |  |  |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 8267-93 |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 8269.0-97 |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8269.1-97 |  |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ГОСТ 8735-88 |  |  |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8736-93 |  |  |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| СНиП 2.05.02-85 |  | с изм 5 (БСТ11/03) |  | Автомобильные дороги |
| СНиП 3.01.03-84 |  |  |  | Геодезические работы в строительстве |
| СНиП 3.02.01-87 |  |  |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| СНиП 3.06.03-85 |  |  |  | Автомобильные дороги |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989 |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| Минтранс РФ, 2003 г. |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| ВСН 8-89. |  |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ |  |  |  | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 450-77. |  |  |  | Кальций хлористый технический. Технические условия. |
| ГОСТ 7759-73. |  |  |  | Магний хлористый технический (Бишофит). |
| Минтранс РФ, 2003 г |  |  |  | Методику испытаний противогололедных материалов |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989. |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ 310.(1-3)-76 |  |  | Цементы. Метод испытаний |  |
| ГОСТ 310.4-81 |  |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |  |
| ГОСТ 9128-97 |  | с попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |  |
| ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |  |
| ГОСТ 11501-78 |  | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |  |
| ГОСТ 11503-74 |  | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |  |
| ГОСТ 11504-73 |  | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |  |
| ГОСТ 11505-75 |  | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |  |
| ГОСТ 11506-73 |  | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |  |
| ГОСТ 11507-78 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |  |
| ГОСТ 11508-74 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |  |
| ГОСТ 11955-82 |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 12071-2000 |  |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |  |
| ГОСТ 12248-96 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |  |
| ГОСТ 12536-79 |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |  |
| ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |  |
| ГОСТ 12730.5-84 |  |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |  |
| ГОСТ 12801-98 |  |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |  |
| ГОСТ 13015.0-2003 |  |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |  |
| ГОСТ 17608-91 |  |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |  |
| ГОСТ 17624-87 |  |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |  |
| ГОСТ 17789-72 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |  |
| ГОСТ 18105-86 |  |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |  |
| ГОСТ 18180-72 |  |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |  |
| ГОСТ 19007-73 |  | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |  |
| ГОСТ 21822-87 |  |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 22000-86 |  |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |  |
| ГОСТ 22245-90 |  |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 22263-76 |  |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |  |
| ГОСТ 22733-2002 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |  |
| ГОСТ 22856-89 |  |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |  |
| ГОСТ 23558-94 |  |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |  |
| ГОСТ 23735-79 |  |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |  |
| ГОСТ 23740-79 |  |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |  |
| ГОСТ 25584-90 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |  |
| ГОСТ 25607-94 |  |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |  |
| ГОСТ 25695-91 |  |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |  |
| ГОСТ 25820-2000 |  |  | Бетоны легкие. Технические условия |  |
| ГОСТ 26804-86 |  |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |  |
| ГОСТ 27005-86 |  |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |  |
| ГОСТ 27006-86 |  |  | Бетоны. Правила подбора состава |  |
| ГОСТ 28570-90 |  |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |  |
| ГОСТ 28622-90 |  |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |  |
| ГОСТ 30491-97 |  | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |  |
| ГОСТ 30515-97 |  |  | Цементы. Общие технические условия |  |
| ГОСТ 30629-99 |  |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |  |
| ГОСТ 30672-99 |  |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |  |
| ГОСТ Р 51256-99 |  |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |  |
| ГОСТ Р 51582-2000 |  |  | Технические средства организации дорожного движения |  |
| ГОСТ Р 52128-2003 |  |  | Эмульсии битумные дорожные. |  |
| ГОСТ 52129-2003 |  |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |  |
| ГОСТ Р 52289-2004 |  |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |  |
| ГОСТ 52290-2004 |  |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |  |
| ОДН 218.046-01 |  |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |  |
| ОДН 218.1.052-2002 |  |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |  |

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение 12

к муниципальному контракту

- от____________________2010 №_____

- I. Общие требования к содержанию улиц и дорог города Перми

Общие требования к работам по уборке улиц и дорог

1. Уборка улиц и дорог города в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание, в сухую погоду поливку автомобильных дорог и улиц с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 07.00 часов),

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 15 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

2. Уборка улиц и дорог, в том числе мест временной парковки автотранспорта у предприятий потребительского рынка, должна оканчиваться к 9 часам утра.

3. Мойка площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия механическим и ручным способом. Мойке подвергается территория с искусственным покрытием, оборудованная ливневой канализацией.

4. Подметание площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

5. Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным материалом,

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года, к этому же сроку Заказчиком работ по содержанию должны быть завершены мероприятия по подготовке снегосвалок.

Организации, осуществляющие содержание городских улиц и дорог, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных реагентов и материалов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

6. Особенности уборки пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам в зимний период:

- пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада;

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары, пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда на пешеходных мостиках противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

- допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию проезжей части, тротуаров и иных конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильной дороги, расположенных на искусственных дорожных сооружениях

1. В результате содержания проезжей части и тротуаров, расположенных на искусственных дорожных сооружениях должна обеспечиваться безопасность дорожного движения.

В  случае появления опасного повреждения проезжей части (провал плиты и другое),  влияющего  на  безопасность  движения,  Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  движения  (с  ограничением  или без ограничения проезда), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с проезжей части и обочин должен  быть удален снег и лед. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов;

- дорожное   полотно   и   тротуары  искусственного  дорожного сооружения  должны  быть  очищены  от различного рода загрязнений. Дорожное полотно  должно быть промыто. Водоотводные устройства, деформационные швы и ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь  мусор  с  дорожного  полотна  и  тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается. Ограждающие  устройства,  включая  светоотражатели ограждения дорожного полотна,  короба  коммуникаций,  расположенные  на  проезжей  части,  опоры освещения,  светильники, навигационные и дорожные знаки должны быть очищены от грязи и промыты;

- при   наступлении  плюсовых  температур  устраняются  мелкие повреждения  в  виде  выбоин,  трещин,  отдельных  волн, бугров, наплывов и других.   Общий   порядок  устранения  повреждений  должен  соответствовать требованиям  действующих  технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений.

3. Особенности  содержания  искусственных  дорожных  сооружений  в зимний период:

- содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными   обстоятельствами,  -  ремонтные  работы  по  восстановлению выполняются немедленно;

- распределение   противогололедных  материалов осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам;

- использование   хлоридов   для  борьбы  со  скользкостью  на искусственном   дорожном   сооружении   не   допускается   (за  исключением асфальтобетонного   покрытия  и  резиновых  деталей  деформационных  швов). Использование противогололедных материалов с  содержанием  хлоридов  допускается  в исключительных случаях  по  согласованию  с  Заказчиком.  При  этом  добавление  в составы ингибиторов является обязательным;

- для  искусственного  дорожного  сооружения  с высоким уровнем содержания следует применять жидкие реагенты, не содержащие хлориды. При  использовании  в  качестве  противогололедного  материала составов песка  или  иных  фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при  применении  фрикционного  материала  его  распределение выполняется после или в процессе образования скользкости. Распределение жидкого реагента допускается до образования скользкости;

- уборка  снега  выполняется  снегоуборочной  техникой  по всей ширине  дорожного  полотна,  вдоль  ограждений снег убирается вручную или с использованием    механизмов,    обеспечивающих   сохранность   конструкций ограждения;

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих   технических  правил,  регламентов,  инструкций,  иных  актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- снежный накат на дорожном полотне не допускается;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ;

- при  проведении  работ  запрещается  сброс  снега  и  льда с искусственного дорожного сооружения;

Требования к содержанию улиц и дорог города Перми

1. Подметание  дорожного полотна осуществляется с 08.00 до 21.00 часов,  а  на  автомобильных  дорогах  I  и  II  эксплуатационных категорий содержания - в ночное время. Уборка улиц и дорог должна оканчиваться к 9 часам утра.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением дорожного полотна.

Мойке подвергается дорожное полотно и тротуары автомобильных дорог I-II эксплуатационных  категорий  содержания.  Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

При  мойке  проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора  на  тротуары,  газоны,  посадочные  площадки,  павильоны  остановок городского  пассажирского  транспорта,  близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и другие элементы благоустройства.

В сухую погоду поливка дорожного полотна производится с 12 до 16 часов (с интервалом два часа).

2. Проезжая  часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

Осевые,  резервные  полосы,  обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.

Лотковые  зоны  не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным  мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным  мелким  мусором,  которые  могут  появиться  в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Тротуары   и   расположенные   на  них  посадочные  площадки  остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Разделительные  полосы,  выполненные  из  железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя   полка,  боковые  стенки,  нижние  полки).  Шумозащитные  стенки, металлические ограждения должны быть промыты.

Обочины  автомобильных  дорог  должны  быть  спланированы,  уплотнены и очищены от мусора.

3. Разделительные  полосы,  выполненные  в  виде газонов, полоса отвода должны быть очищены от мусора, высота  травяного  покрова  не  должна превышать 15 см, скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток.

4. Технические средства организации дорожного движения, средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все  надписи  на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

5. Опасные  для  движения  участки объектов улично-дорожной сети должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные  элементы  ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

6. Особенности  уборки  объектов  улично-дорожной  сети  в  зимний период:

а) в период снегопада и гололеда:

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения   об   угрозе  возникновения  массового  гололеда  обработка проезжей   части  автомобильных  дорог  производится  до  начала  выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановки общественного транспорта, привокзальные площади.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения транспорта, производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

Для автомобильных дорог I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

6 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

7 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

9 часов после окончания снегопада - для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех-пяти часов, соответственно, после окончания снегопада.

Для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

Запрещается применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов.

Не допускается скопление соленой жидкой массы в зоне остановок общественного транспорта.

Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города по технологическому циклу "посыпка-подметание" с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и приема пищи водителями.

При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины - распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотковой части автомобильных дорог, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей. При температуре воздуха ниже -20°С допускается ровный снежный накат на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образований (независимо от эксплуатационной категории содержания).

б) при   условии   обеспечения    беспрепятственного   движения транспортных   средств   и  пешеходов  снег,  счищаемый  с  проезжей  части улично-дорожной  сети, а также с тротуаров, допускается сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог для временного складирования снежной массы:

укладка снега и снежно-ледовых образований на проезжей части автомобильных дорог производится в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги,

укладка снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях автомобильных дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости,

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта,

на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром,

на тротуарах,

во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и территории).

Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы и на внутриквартальные территории, движение на внутриквартальных проездах, а также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м.

Ширина снежных валов в лотковой части автомобильной дороги не должна превышать 1,5 м, высота снежного вала не должна превышать 0,8 м, валы должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов допускается временное складирование на газоны.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.

в) вывоз  снега  с  пешеходных переходов, проездов на территорию социально  важных  объектов  осуществляется  на снегосвалки в течение суток после окончания снегопада.

Ликвидация зимней скользкости, посыпка, подметание, время вывозки снега и зачистки лотков определяются в зависимости от эксплуатационной категории содержания.

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков и бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. На автомобильных дорогах II и III эксплуатационных категорий содержания допускается наличие в лотковой части равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 2 см, шириной до 1 м. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 3 см на проезжей части внутриквартальных проездов.

Проезжая часть автомобильных дорог IV эксплуатационной категории содержания должна быть расчищена от снега и расширена. Время на расчистку дорог не должно превышать 10 часов после окончания снегопада. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 7 см.

Вывоз снега с автомобильных дорог, если данное требование установлено эксплуатационной категорией содержания, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (снегосвалки), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора, благоустроены и сданы управлению по экологии и природопользованию и соответствующему территориальному органу администрации города Перми.

Допускается складирование снега, сдвигаемого в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог, на обочины. При этом высота снежного вала должна быть не более 0,8 м, а ширина - не более 1/3 от ширины обочины.

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог на обочины, должен быть вывезен с обочин на снегосвалки на автомобильных дорогах I эксплуатационной категории содержания в течение 48 часов, на автомобильных дорогах II эксплуатационной категории содержания - 10 дней, на автомобильных дорогах III эксплуатационной категории содержания - если размеры снежного вала превышают допустимые.

На автомобильных дорогах III и IV эксплуатационных категорий содержания снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ на обочины, допускается переместить с обочин на откосы насыпи либо перекинуть ротором в полосу отвода.

г) разделительные  бетонные  стенки, металлический криволинейный брус,   технические   средства  организации  дорожного  движения,  средства информационного  обеспечения  участников  дорожного  движения  должны  быть очищены от снега, наледи, грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми

1. Ровность асфальтобетонного покрытия дорожного полотна улиц и дорог должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Требование к ровности асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | число просветов под трехметровой рейкой (%), не более |
| I | 660 | 7 |
| II | 860 | 9 |
| III | 1200 | 14 |

2. Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3. Шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна" для асфальтобетонных покрытий при коэффициенте сцепления покрытия 0,28-0,30 составляет 1,0 мм, при 0,35 - 1,8 мм.

4. Уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми:

- минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Применение минимального уровня содержания возможно только к автомобильным дорогам II-III эксплуатационных категорий содержания;

- допустимый уровень содержания является минимально допустимым для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором автомобильная дорога и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

- оценку содержания автомобильной дороги, выявление нарушений содержания автомобильной дороги и конструктивных элементов осуществляют уполномоченные органы в установленном администрацией города Перми порядке.

Общие требования к работам по содержанию тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

- по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом,

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ПЕРМИ

Летний и зимний периоды определяются с учетом фактических метеорологических (погодных) условий

- 1. Требования к содержанию и ремонту элементов улиц и автомобильных дорог I категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см | Не допускается |
| Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 2,0 см | Не допускается |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,2 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 3% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 5% общей площади | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости направляющих устройств, сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 3 мм | Не допускается |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Не допускается | Не допускается |

- 2. Требования к содержанию и ремонту элементов улиц и автомобильных дорог II категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ми Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Не допускается |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 1,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Не допускается |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии | В работоспо- собном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не допускается |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды (болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 6 мм | Не более 3 мм | Не допускается |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Не допускается |

- 3. Требования к содержанию и ремонту элементов автомобильных дорог III категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие полос загрязнения у кромки покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 3% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 2% площади покрытия | Шириной до 0,5 м площадью не более 1,5% площади покрытия | Не допускается |
| Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия 3 мм и более, а также деформационных швов, не заполненных мастикой | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,7 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,5 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,4 см | Допустимы отдельные трещины с шириной раскрытия до 0,3 см |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие необработанных мест выпотевания битума | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные повреждения бортовых камней (мелкие повреждения глубиной до 3 см при суммарной площади свыше 20% или локальные разрушения глубиной 3 см) <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Смещение в плане бортового камня свыше 10 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между бортовыми камнями в линейной части более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Превышение одного камня над другим на стыках более 5 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см | Не более 3,0 см |
| Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным типом покрытия | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см | Допускается до 1,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным типом покрытия | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади | Допускается до 3% общей площади |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы |  |  |  |  |
| Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна, используемых съездах, заездных карманах (парковках) отдельных посторонних предметов, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Не более 4,0 см | Не более 4,0 см | Не более 3,0 см | Не более 2,0 см |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе (для весеннего периода) | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Высота травы на обочинах и разделительной полосе, газонах | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см | Не более 15 см |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Состояние системы водоотвода (водосбросы, водобойные колодцы, водоотводные канавы, ливневая канализация) | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии | В работоспособном состоянии |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и оголовков водопропускных труб | Не более 5% общей площади | Не более 4% общей площади | Не более 3% общей площади | Не более 1% общей площади |
| Заиливание водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности у оголовков водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие незаделанных швов между звеньями водопропускных труб | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Износ дорожной разметки в гарантийный период по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 50% при выполнении ее краской и не более 25% - термопластичными массами | Не более 30% при выполнении ее краской и не более 15% - термопластичными массами | Не более 10% при выполнении ее краской и не более 5% - термопластичными массами |
| Коэффициент сцепления дорожной разметки | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия | Не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия |
| Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей | Не более 10% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 5% общей площади | Не более 3% общей площади |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20 градусов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоответствие устанавливаемых секций общему рисунку ограды, болты соединения решеток с опорой неплотно соприкасаются | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  |  |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка карт без зачистки основания от мусора и грязи | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Заделка без обработки стенок и основания карт битумом (при работе с горячим битумом) | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие заделки подготовленных карт в течение одной рабочей смены | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетона и вновь уложенного | Не более 6 мм | Не более 6 мм | Не более 4 мм | Не более 3 мм |
| Несоответствие асфальтобетона типу, марке | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком | Допускается при согласовании с заказчиком |

- 4. Требования к содержанию элементов автомобильных дорог IV категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии соответствующих дорожных знаков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см (длина х ширина х глубина) на дорогах с капитальным типом покрытия | Допустимы общей площадью до 1,5 м2 (в весенний период до 5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 1,0 м2 (в весенний период до 3,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 2,5 м2) на 1000 м2 покрытия | Допустимы общей площадью до 0,3 м2 (в весенний период до 1,5 м2) на 1000 м2 покрытия |
| Отклонение крышки люка смотровых колодцев относительно уровня покрытия | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 2,0 см | Не более 1,0 см |
| Отсутствие крышки люка смотровых колодцев и решеток дождеприемника | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 3 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками | Допускается не более 2 часов с момента обнаружения при условии ограждения и обозначения соответствующими знаками |
| Колейность на проезжей части дорог и улиц с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 5,0 см | Допускается до 4,0 см | Допускается до 3,0 см | Допускается до 2,0 см |
| Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и улицах с переходным и низшим типом покрытия | Допускается до 20% общей площади | Допускается до 15% общей площади | Допускается до 10% общей площади | Допускается до 5% общей площади |
| Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя воды на обочинах и разделительной полосе | Допустимо: до 1,5 (3,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 7,0 м2 глубиной до 7 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,9 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 6,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,6 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных | Допустимо: до 0,3 (1,5) м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 укрепленных и до 5,0 м2 глубиной до 5 см на 1000 м2 неукрепленных |
| Наличие древесно-кустарниковой растительности, снижающей видимость на съездах | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие грязи, повреждений на дорожных знаках, затрудняющих их восприятие | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и маяков | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Расстояние видимости сигнальных столбиков и маяков | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м | Не менее 100 м |

- 5. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог I категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) | На всю ширину (не более 10 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 4 часов | Не более 3 часов | Не более 2 часов |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки вывоза снега и зачистки лотков после окончания снегопада | Не более 3 суток | Не более 3 суток | Не более 2 суток |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Не допускается | Не допускается |
| Искусственные сооружения |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 30 мм | Не более 20 мм | Не допускается |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта и пешеходных дорожках | Не более 40 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Сроки вывоза снега с остановок общественного транспорта | Не более 1 суток | Не более 1 суток | Не более 1 суток |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 6. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог II категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 40 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 30 мм) | На всю ширину (не более 20 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги, улицы | Допускается не более 80% от протяженности | Допускается не более 50% от протяженности | Не допускается | Не допускается |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Сроки вывоза снега и зачистки лотков после окончания снегопада | Не более 10 суток | Не более 7 суток | Не более 5 суток | Не более 3 суток |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина), распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Не допускается |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в трубе в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 7 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 100 мм) | На всю ширину (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 100 мм | Не более 80 мм | Не более 60 мм | Не более 40 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 50 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм | Не допускается |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 7 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 80 мм | Не более 60 мм | Не более 50 мм | Не более 30 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах, посадочных площадках остановок общественного транспорта и пешеходных дорожках | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 30 мм |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 7. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог III категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый |  | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |  | На всю ширину (не более 30 мм) |
| Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости после окончания снегопада | Не более 6 часов | Не более 5 часов | Не более 4 часов |  | Не более 3 часов |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Допускается толщиной не более 2 см, шириной до 1 м в прилотковой зоне | Не допускается |  | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части внутриквартальных проездов | Допускается не более 3 см по всей ширине проезжей части без снежно- ледяных образований | Допускается не более 2 см по всей ширине проезжей части без снежно- ледяных образований | Не допускается |  | Не допускается |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |  | Не более 30 мм |
| Сроки вывоза снега | Снег вывозится, если размеры снежного вала превышают допустимые (1,5 х 0,8) | Не более 12 суток | Не более 10 суток |  | Не более 7 суток |
| Наличие снега (после вывозки) на бортовом камне по всей протяженности дороги, улицы | Допускается не более 90% от протяженности | Допускается не более 80% от протяженности | Допускается не более 50% от протяженности |  | Не допускается |
| Проезжая часть, при наличии снежно-ледяных отложений, не обработана противогололедными реагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие снежного вала на пересечении всех дорог и вблизи трамвайных и ж/д переездов, ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на тротуарах | Не допускается | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается |
| Повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см (длина x ширина x глубина) распространяются и на проезжую часть моста | Допускается общей площадью до 6,0 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 4,5 м2 на 1000 м2 покрытия | Допускается общей площадью до 3,0 м2 на 1000 м2 покрытия |  | Допускается общей площадью до 1,5 м2 на 1000 м2 покрытия |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |  | Не более 2/3 диаметра | Не более 2/3 диаметра |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие поврежденных элементов ограждений, не восстановленных в течение 5 суток после обнаружения дефектов | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по горизонтали более 20 мм | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Земляное полотно, полоса отвода, обочины, разделительные полосы, съезды, парковки, заездные карманы к остановкам общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| Сроки окончания снегоочистки парковочных и заездных карманов (механизированно с ручной доработкой) после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 7 часов |  | Не более 6 часов | Не более 5 часов |
| Ширина очистки обочин и разделительной полосы от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | Допускается на 1/2 ширины (не более 120 мм) | Допускается на 1/2 ширины (не более 100 мм) |  | Допускается на 1/2 ширины (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) |
| Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 120 мм | Не более 100 мм |  | Не более 80 мм | Не более 60 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта | Не более 70 мм | Не более 50 мм |  | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Тротуары, дорожки, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестницы, малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц и пешеходных дорожек после окончания снегопада | Не более 9 часов | Не более 7 часов |  | Не более 6 часов | Не более 5 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 100 мм | Не более 80 мм |  | Не более 60 мм | Не более 50 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину |  | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах и пешеходных дорожках | Не более 100 мм | Не более 70 мм |  | Не более 50 мм | Не более 40 мм |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |

- 8. Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог IV категории в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Допустимый | Средний | Высокий |
| Проезжая часть (включая используемые съезды) |  |  |  |  |
| Ширина очистки проезжей части от снега (при допустимой толщине рыхлого слоя снега во время снегопада и до окончания снегоуборки) | На всю ширину (не более 80 мм) | На всю ширину (не более 60 мм) | На всю ширину (не более 50 мм) | На всю ширину (не более 40 мм) |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (капитальный тип покрытия) | Не более 70 мм | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 30 мм |
| Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части (переходный тип покрытия) | Не более 100 мм | Не более 90 мм | Не более 70 мм | Не более 50 мм |
| Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |  |
| Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

--------------------------------

<*> Показатель применим для дорог после капитального ремонта в течение межремонтного периода (не более 8 лет).

Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района»

Директор ________________А.С. Полыгалов

Подрядчик:

Приложение № 3

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер лота |  |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве работ

Изучив документацию по проведению открытого аукциона на выполнение работ по cодержанию и ремонту городских улиц и дорог в период с 21.12.2010 г. по 20.07.2013 г.

________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о намерении участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку на выполнение работ по cодержанию и ремонту городских улиц и дорог в период с 21.12.2010 г. по 20.07.2013 г. по лоту №__ «________________________________________________________________________________» .

(указать номер и название лота)

1. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

2. В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт  на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе, условиями муниципального контракта и ценой контракта, полученной по итогам аукциона.

3. В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта являющейся нашим предложением, признанным лучшим после предложения победителя аукциона.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				    подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				    подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к  документации об аукционе

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________действующего на основании

(должность, ФИО)

____________________________________________________________________________________                                                      уполномочивает_____________________________________________________________________

(должность,  ФИО)

представлять интересы ________________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи необходимых документов, представленных в заявке на участие в аукционе

_________________________________________________________________________________,

(указать наименование аукциона, номер и дату извещения о проведении аукциона)

проводимого МБУ «Благоустройство  Индустриального района».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2010 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.