Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок от 14.09.2010 №23

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»________      _____2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту муниципальной сети горячего водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны от ЦТП до жилого дома        по ул. Нейвинская, 11,  Свердловского района, г. Перми.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Нейвинская, 11; Свердловского, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть горячего  водоснабжения;

в) вид прокладки – полупроходной канал;

г) характеристика– год постройки не установлен,материал сталь Д159мм–8м, Д108мм – 8 м, Д89 мм–35м, Д50мм-35 м;

д) протяженность  сети ГВС – 86 м;

е) Начальная (максимальная) цена  215000 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту муниципальной  сети горячего водоснабжения,            от ЦТП до жилого дома по ул. Нейвинская, 11,  Свердловского района, г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС – от ЦТП до жилого дома по ул. Нейвинская, 11, Свердловского района, г. Пермь: | Передача объекта в работу |  | 3 |
|  | 1.Земляные работы | 35 м3 | 1,5 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 86 м | 1,5 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов из стали. | 86 м | 2,5 |
|  | 4.Гидравлическое испытание трубопровода до Д 50 Д 80 мм | 138 м | 0,5 |
|  | 6.Изоляция трубопроводов «Аэрофлекс» | 86 п.м. | 1,5 |
|  | 7.Благоустройство территории | 45 м2 | 1 |
|  | 8. Вывоз мусора | 4,3 т | 1 |
| Итого: |  |  | 13 |

При выполнении работ по текущему ремонту трубопроводов предусмотреть в графике производства работ отключение горячего водоснабжения не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

в течение  _13    календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту муниципальной сети горячего                                                           водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 18599-2001 (2003, с изменением 1 2006) . «Трубы напорные из полиэтилена. Технические  условия»; ГОСТ ИСО 161-1-2004 (с поправкой 2005) «Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия.»; ГОСТ 16381-77 (1992) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75 (2000)  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 (с изменением 1 1987) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требование к результатам работ:

Слои грунтовки и окраски должны быть сплошными, ровными, без пропусков и не иметь сгустков, подтеков и пузырей. Конструкция тепловой изоляции должна исключать её деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации всего периода гарантийного срока. Временем окончания ремонта для сети горячего водоснабжения является время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды. После проведения работ сеть горячего водоснабжения должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение горячей водой потребителя, запорная арматура должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии до окончания всего гарантийного срока.

Предоставить акт приёмки выполненных работ (форма КС-2),справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счёт-фактуру, акт приёмки в эксплуатацию сети горячего водоснабжения, подписанный рабочей комиссией, в т.ч.представителем теплоснабжающей организацией.

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

инженер сектора текущего ремонта                                                     М.Ю.Зиннатов

технического отдела