Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок № 5 от 24.09.2010г.

в дальнейшем:

Приложение № 2

к муниципальному контракту от ____________2010г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«______»______________2010 г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

территория № 58

(площадь территории – 27,00 га)

| № эт. | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа | Стоимость этапов работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо- геодезические работы. Сбор и обработка исходной информации. Составление плана фактического землепользования. | 1. Топографо-геодезические работы: Получение разрешения на производство топографо-геодезических работ в ДПиР; Получение топографических планшетов в ДПиР; Создание съемочного обоснования; Кадастровая (горизонтальная) съемка территории, (объекты недвижимости, ограждения, планировка территории, выходы коммуникаций) в масштабе 1:500. Обновление (замена) планшетов М 1:500 Корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка); 2. Сбор и обработка исходной информации: Получение сведений в органах, осуществляющих учет в области предоставления и регистрации земельных участков и объектов недвижимости. 3. Составление плана фактического землепользования. Натурное обследование фактического состояния и использования территории квартала; Формирование пояснительной записки. Раздел исходные данные; Вычерчивание плана фактического землепользования (актуализация). | 41 календарный день со дня заключения контракта | Этапы 1-2 (60%) |
| 2 | Приемка работ Заказчиком | 4. Сдача работ 1 этапа заказчику 5. Рассмотрение работ 6. Возврат на доработку (в случае замечаний) 7. Повторная сдача работ 8. Рассмотрение работ | 8 календарных дней со дня окончания работ по 1 этапу |  |
| 3 | Разработка проекта межевания территории. | - Проект планировки (в части установления красных линий) кварталов; - Разработка проекта межевания; - Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменение существующих границ. | 50 календарных дней со дня окончания работ по 2 этапу | Этапы 3-5 (40%) |
| 4 | Согласование проекта со структурными подразделениями | 4. Согласование с ДЗО 5. Согласование с АПУ 6. Согласование с ДПиР | 11 календарных дней со дня окончания работ по 3 этапу |  |
| 5 | Приемка работ Заказчиком | 7. Сдача работ 3 этапа заказчику 8. Рассмотрение работ 9. Возврат на доработку (в случае замечаний) 10. Повторная сдача работ 11. Рассмотрение работ | 10 календарный дней со дня окончания работ по 4 этапу |  |
|  |  | ВСЕГО | 120 календарных дней с момента заключения контракта | (100%) |

Заместитель начальника управления ИОГД ДПиР	  _________________				В.Г.Сюткин

И.о. начальника отдела

градостроительной подготовки ДПиР                            _________________			            Т.В.Сазонова